| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.12.2024 |  | № |  | 2211-п |
| О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  |  |  |

Во исполнение поручений Указа Президента РФ от 31 июля 2024 года № 568 «О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация Сланцевского муниципального района     п о с т а н о в л я е т:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  (далее – Организационный комитет).

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению  мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1.

3. Утвердить Положение об Организационном комитете по подготовке и проведению  мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2.

4. Утвердить план основных мероприятий, посвященных празднованию          80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 4.

5. Назначить заместителя главы администрации Щербакову Маргариту Алексеевну ответственным за координацию подготовки и проведение мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

6. Разместить постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования                                                               М.Б.  Чистова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 17.12.2024 № 2211-п

(приложение 1)

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

| Председатель организационного комитета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чистова Марина Борисовна | - глава администрации Сланцевского муниципального района |  |
| Сопредседатель организационного комитета |  |  |
| Сиряк Станислав Иванович | - председатель Совета ветеранов войны и труда Сланцевского муниципального района (по согласованию) |  |
| Заместитель председателя организационного комитета |  |  |
| Щербакова Маргарита Алексеевна | - заместитель главы администрации |  |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Александров Алексей Васильевич | - главный редактор газеты "Знамя труда" (по согласованию) |  |
| Баранов Сергей Петрович | - директор МКУК «КДЦ» (по согласованию) |  |
| Бесчастная Валентина Михайловна | - заместитель директора ГОГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» (по согласованию) |  |
| Блохина Алла Владимировна | - руководитель приемной Губернатора Ленинградской области в Сланцевском муниципальном районе (по согласованию) |  |
| Владимирова Надежда Викторовна | -глава администрации Новосельского сельского поселения (по согласованию) |  |
| Герасева Любовь Владимировна | - директор МКУК «Сланцевская межпоселенческая городская библиотека» (по согласованию) |  |
| Гришаков Вячеслав Евгеньевич | - заместитель главы администрации |  |
| Грушко Лариса Александровна | - главный врач ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница» (по согласованию) |  |
| Зайченко Анжелика Николаевна | -начальник отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |  |
| Калинин Станислав Владимирович | - главы администрации Загривского сельского поселения (по согласованию) |  |
| Корнева Полина Петровна | - глава администрации Гостицкого сельского поселения (по согласованию) |  |
| Лабызнова Елена Ивановна | - начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района |  |
| Лакшина Татьяна Сергеевна | -начальник сектора по культуре, спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района |  |
| Николаева Ольга Николаевна | - председатель комитета образования администрации Сланцевского муниципального района |  |
| Никифорчин Наталья Александровна | - заместитель главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам |  |
| Павлова Юлия Васильевна | - заместитель главы администрации – председатель комитета финансов |  |
| Редченко Надежда Васильевна | - глава администрации Старопольского сельского поселения (по согласованию) |  |
| Рябухин Евгений Евгеньевич | -начальник ОНД и ПР Сланцевского района (по согласованию) |  |
| Северюхин Валерий Анатольевич | -начальнику ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области (по согласованию) |  |
| Седов Вадим Львович | - председатель комитета по безопасности администрации Сланцевского муниципального района |  |
| Сидорова Наталья Владиславна | - руководитель Сланцевского филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в Сланцевском районе (по согласованию) |  |
| Уродкова Татьяна Георгевна | - глава администрации Выскатского сельского поселения (по согласованию) |  |
| Фатеев Василий Валерьевич | - глава администрации Черновского сельского поселения (по согласованию) |  |
| Секретарь организационного комитета: |  |  |
| Александрова Карина Александровна | - главный специалист отдела по взаимодействию с ОМСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района |  |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 17.12.2024 № 2211-п

(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ

об организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

1. Общие положения

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Организационный комитет) является совещательным органом при администрации Сланцевского муниципального района, созданным в целях координации работы по реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1.2. В своей деятельности Организационный комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

1.3. Организационный комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  органами местного самоуправления, предприятиями и организациями всех организационно-правовых форм, общественными объединениями, учреждениями, средствами массовой информации.

2. Задачи и функции Организационного комитета

2.1. Основной задачей Организационного комитета является координация работы по реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.2. Функции Организационного комитета: обеспечивает координацию по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; разрабатывает предложения и принимает решение по формированию Плана мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; обеспечивает контроль за выполнением  Плана мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Порядок работы Организационного комитета

3.1. Формой работы Организационного комитета является заседание.

3.2. Заседание Организационного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава членов Организационного комитета или лиц, их замещающих.

3.3. Заседания Организационного комитета проводятся председателем Организационного комитета (далее - Председатель), а в случае его отсутствия – сопредседателем организационного комитета или заместителем председателя.

3.4. Функции председательствующего на заседании Организационного комитета: утверждение повестки дня очередного заседания Организационного комитета; определение даты, времени и места проведения заседаний Организационного комитета;  руководство ходом заседания Организационного комитета; внесение изменений в повестку дня в ходе заседания Организационного комитета с учетом предложений членов Организационного комитета; обсуждение на заседаниях Организационного комитета вопросов повестки дня; голосование на заседаниях Организационного комитета; подписание протоколов заседаний Организационного комитета;  осуществление контроля выполнения решений, принимаемых на заседаниях Организационного комитета.

3.5. Функции членов Организационного комитета:  рассмотрение материалов заседаний Организационного комитета, выработка предложений, замечаний к материалам, их согласование; обсуждение на заседаниях Организационного комитета вопросов повестки дня; голосование на заседаниях Организационного комитета.

3.6. Заседания Организационного комитета проводятся по мере необходимости.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 17.12.2024 № 2211-п

(приложение 3)

### П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению празднования  80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории Сланцевского  муниципального района Ленинградской области

| №№ | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  |  | Исполнители | # Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Памятно-мемориальные мероприятия и акции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в Межрегиональной акции «На рубеже бессмертия», посвященной 82-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | 18 января 2025 |  |  | Администрация МО Сланцевский муниципальный район | # Местный бюджет |  |  |  |
| 2 | Участие в Торжественной акции «Мы родом не из детства, из войны…», посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей |  | 11 апреля 2025 года |  |  | Администрация МО Сланцевский муниципальный район | Местный бюджет |  |  |  |
| 3 | Участие в областной торжественной акции «На страже памяти священной», посвященной Дню памяти сожжения немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области |  | 31 октября 2025 года |  |  | Администрация МО Сланцевский муниципальный район | Местный бюджет |  |  |  |
| 4 | Проведение субботников по благоустройству мемориалов и захоронений советских воинов, погибших в период Великой Отечественной войны |  | апрель –май 2025 года |  |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации, Главы администраций сельских поселений, предприятия и организации | Местный бюджет |  |  |  |
| 5 | Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные Дню памяти неизвестного солдата |  | 3 декабря 2025 года |  |  | Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации, Главы администраций сельских поселений | Местный бюджет |  |  |  |
| 6 | Выполнение комплекса дополнительных ремонтных работ, благоустройства и реставрационных работ на объектах проведения праздничных мероприятий, приобретение необходимых сопутствующих материалов |  | 2024-2025 годы |  |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации, Главы администраций сельских поселений | Местный бюджет |  |  |  |
| 7 | Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов. Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  | 2024-2025 годы |  |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации, Главы администраций сельских поселений Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации | Местный бюджет |  |  |  |
| 8 | Приобретение памятных подарков и цветов для вручения ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, проживающих на территории поселения |  | до мая 2025 года |  |  | Отдел по взаимодействию с ОМСУ, общим и организационным вопросам администрации, Главы администраций сельских поселений | Местный бюджет |  |  |  |
| 9 | Рассылка и вручение поздравлений главы администрации МО Сланцевский муниципальный район ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |  | май 2025 года |  |  | Отдел по взаимодействию с ОМСУ, общим и организационным вопросам администрации, Главы администраций сельских поселений | Местный бюджет |  |  |  |
| 10 | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и иных лиц в установленном порядке юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" |  | апрель, май 2025 года |  |  | Отдел по взаимодействию с ОМСУ, общим и организационным вопросам администрации, Главы администраций сельских поселений | Местный бюджет |  |  |  |
| 11 | Участие в программе школьного образовательного туризма |  | Сентябрь 2024- май 2025 |  |  | Комитет образования | Областной бюджет |  |  |  |
| 12 | Участие в молодежном фестивале культур «ЭТНО» |  | июнь |  |  | МКУК «КДЦ» | Местный бюджет |  |  |  |
| 13 | Участие в фестивале Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области |  | август |  |  | МКУК «КДЦ», главы администраций Выскатского, Новосельского, Старопольского сельских поселений | Местный бюджет |  |  |  |
| 14 | Участие в мероприятиях в формате дней единых действий, посвященных Дням воинской Славы Отечества: 27 января –День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады; 23 февраля –День Защитника Отечества и др. |  | В течение года |  |  | Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации, Комитет образования, Главы администраций сельских поселений | Местный бюджет |  |  |  |
| II. Торжественные, культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Акция памяти «Блокадный хлеб», посвящённый 81 годовщине полного снятия блокады г. Ленинград, улицы города, г. Сланцы |  | 27 января 2025 года |  |  | МКУК «КДЦ» | Местный бюджет |  |  |  |
| 16 | IX районный открытый фестиваль-конкурс песни и танца «Поем мое Отечество» |  | апрель 2025 года |  |  | СМЦРБ | Местный бюджет |  |  |  |
| 17 | «Непокорённый Ленинград»: исторический квест ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады |  | 28 января 2025 года |  |  | СМЦРБ | Местный бюджет |  |  |  |
| 18 | «Зарница Победы» - муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» |  | февраль 2025года |  |  | СМЦРБ | Местный бюджет |  |  |  |
| 19 | Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные полному освобождению Сланцевского района |  | 02 февраля 2025 года |  |  | Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации, Главы администраций сельских поселений | Местный бюджет |  |  |  |
| 20 | «Оккупированное детство»: краеведческая встреча ко Дню освобождения рабочего поселка Сланцы и Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков |  | 04 февраля 2025 года |  |  | СМЦРБ | Местный бюджет |  |  |  |
| 21 |  | День партизанской Славы |  | март | СМЦРБ |  |  | Местный бюджет | Местный бюджет |  |
| 22 | Формирование плей-листа военный песен и мелодий для проигрования в образовательных организациях во время перемен |  | март |  |  | МКУК «КДЦ», Комитет образования | Местный бюджет |  |  |  |
| 23 | Суворовский форум (цикл молодежных патриотических акций, посвященных событиям Великой Отечественной войны) |  | апрель-май 2025 года |  |  | СМЦРБ | Местный бюджет |  |  |  |
| 24 | Практическая военно-патриотическая программ «Курс молодого бойца» |  | май |  |  | МКУК «КДЦ» | Местный бюджет |  |  |  |
| 25 | Всероссийские акции: «Сад Памяти», «Георгиевская ленточка» «Диктант Победы» Народное шествие «Бессмертный полк» «Свеча Памяти» «Огненные картины войны» |  | 5-9 мая 2025 года |  |  | МКУК «КДЦ» СМЦРБ Комитет образования Главы администраций сельских поселений | Местный бюджет |  |  |  |
| 26 | Церемонии возложения венков и цветов на братские воинские захоронения Сланцевского района |  | 9 мая 2025 года |  |  | Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации, Главы администраций сельских поселений | Местный бюджет |  |  |  |
| 27 | Комплексное праздничное оформление городских улиц, центральной площади |  | 5 - 8 мая 2025 год |  |  | Администрация МО Сланцевский муниципальный район, Главы администраций сельских поселений | Местный бюджет |  |  |  |
| 28 | Первенство города Сланцы по шашкам, посвященное 80-ти летию Победы в Великой Отечественной войне |  | май 2025 год |  |  | МКУ «ФОК СМР» | Местный бюджет |  |  |  |
| 29 | Межмуниципальные соревнования по волейболу, посвящённые 80- летию Победы в Великой Отечественной войне |  | май 2025 год |  |  | МКУ «ФОК СМР» | Местный бюджет |  |  |  |
| 30 | «Предсезонный турнир по футболу 8*8 в честь 80 –ти летия Победы в Великой Отечественной войне |  | май 2025 год |  |  | МКУ «ФОК СМР» | Местный бюджет |  |  |  |
| 31 | "Дорогой жизни" мероприятие по АФК, посвящённое Дню Победы |  | май 2025 год |  |  | МКУ «ФОК СМР» | Местный бюджет |  |  |  |
| 32 | Акция «Концерты во дворах ветеранов» г. Сланцы |  | 5-8 мая 2025 года |  |  | МКУК «КДЦ» | Местный бюджет |  |  |  |
| 33 | «Дойдём до Берлина»: краеведческий час, посвящённый сланцевчанам-героям Великой Отечественной войны, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне |  | 06 мая 2025 года |  |  | СМЦРБ | Местный бюджет |  |  |  |
| 34 | Флешмоб «Песни Победы», посвященный 80 летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, г. Сланцы, благоустроенные территории города |  | 9 мая 2025 года |  |  | МКУК «КДЦ» | Местный бюджет |  |  |  |
| 35 | Акция «Споёмте вместе «День Победы» ПКиО МКУК «КДЦ» |  | 9 мая 2025 года |  |  | МКУК «КДЦ» | Местный бюджет |  |  |  |
| 36 | Концерт артистов эстрады, посвященный Дню Победы ПКиО МКУК «КДЦ» |  | 9 мая 2025 года |  |  | МКУК «КДЦ» | Местный бюджет |  |  |  |
| 37 | Народное гулянье, посвященное Дню Победы ПКиО МКУК «КДЦ» |  | 9 мая 2025 года |  |  | МКУК «КДЦ» | Местный бюджет |  |  |  |
| 38 | Интерактивная программа «Да здравствует Победа!» г. Сланцы, «Северная окраина» |  | 9 мая 2025 года |  |  | МКУК «КДЦ» | Местный бюджет |  |  |  |
| 39 | «Спасибо»: акция зажжения свечей Северная окраина |  | 9 мая 2025 года |  |  | МКУК «КДЦ» | Местный бюджет |  |  |  |
| 40 | Торжественная церемония посвящения в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНармия» |  | май 2025 года |  |  | МКУК «КДЦ» | Местный бюджет |  |  |  |
| III. Выставочные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Участие в областном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций Ленинградской области, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне |  | декабрь 2024-апрель 2025 |  |  | Комитет образования | Местный бюджет |  |  |  |
| 42 | Оформление экспозиций музеев образовательных организаций к 80-летию Победы в ВОВ |  | декабрь 2024-апрель 2025 |  |  | Комитет образования | Местный бюджет |  |  |  |
| IV.Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Осуществление единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан за счет средств регионального бюджета |  | Апрель-май 2025 год |  |  | ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Сланцевском районе | # В соответствии с # законодательством |  |  |  |
| 44 | Организация санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны |  | В течение 2025 года |  |  | ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в Сланцевском районе | Областной бюджет |  |  |  |
| 45 | Мониторинг адресной социальной помощи, обеспечение внеочередного предоставления социальных услуг и комплексного социального сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны |  | постоянно |  |  | ГБУЗ ЛО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и и инвадидов «Надежда» | Областной бюджет |  |  |  |
| 46 | Диспансеризация/ профилактические медицинские осмотры ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц в соответствии с Порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации |  | по необходимости |  |  | ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница» | Фонд обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| 47 | Организация бесплатного проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по территории Ленинградской области участников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц в период празднования Дня Победы. |  | с 3 по 12 мая 2025 года Ленинградская область |  |  | Комитет по транспорту Ленинградской области |  |  |  |  |
| 48 | Организация бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по территории Ленинградской области участников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц в период празднования Дня Победы. |  | с 3 по 12 мая 2025 года Ленинградская область |  |  | Комитет по транспорту Ленинградской области |  |  |  |  |
| 49 | Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Тимуровцы 2.0» в рамках проекта ВОД «Волонтеры Победы» «Связь поколений» |  | В течение 2024-2025 гг. |  |  | Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации, Главы администраций сельских поселений, комитет образования | Без финансирования |  |  |  |
| 50 | Патриотическая акция «От героя к герою» - изготовление поздравительных открыток, посещение детьми и героями СВО ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, малолетних узников |  | март-май 2025 год |  |  | Главы администраций сельских поселений, комитет образования | # Местный бюджет |  |  |  |
| 51 | Актуализация списков ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, малолетних узников |  | 2024-2025 годы |  |  | Отдел по взаимодействию с ОМСУ, общим и организационным вопросам администрации | # Без финансирования |  |  |  |