| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.2024 |  |  | № | 484-п |
| О ликвидации муниципального предприятия муниципального образования «Сланцевский район» «Сланцевское телевидение» |  |  |  |  |

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 «161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от  08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, подпунктом 6.1 пункта 6 Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 27.06.2018 № 487-рсд (с изменениями от 23.06.2020; от 21.04.2021; от 23.08.2023), подпунктом 2.3 пункта 2 Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, утвержденного решением совета депутатом муниципального образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области               от 31.10.2012 № 392-рсд, администрация Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Ликвидировать муниципальное предприятие  муниципального образования «Сланцевский район» «Сланцевское телевидение» (далее - МП «СТВ»), юридический и фактический адрес (место нахождения) - 188565, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 7 (ОГРН 1024701706776, ИНН 4713006316).

2. Установить срок ликвидации МП «СТВ» в течение 4 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Создать ликвидационную комиссию МП «СТВ» и утвердить ее состав (приложение 1) установив, что со дня вступления в силу настоящего постановления к ней переходят полномочия по управлению делами предприятия, в том числе функции единоличного исполнительного органа ликвидируемого юридического лица.

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации МП «СТВ» в соответствии с Гражданским кодексом РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации (приложение № 2 к настоящему постановлению).

5. Председателю ликвидационной комиссии Сорокину Николаю Александровичу осуществить в соответствии с действующим законодательством мероприятия по ликвидации МП «СТВ».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области после ликвидации МП «СТВ» внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности Сланцевского муниципального района.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Опубликовать постановление в официальном приложении к газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

9. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муниципального района  Никифорчин Н.А.

И.о. главы администрации

муниципального образования                                                          М.А. Щербакова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 01.04.2024 № 484-п

(приложение  1)

Состав ликвидационной комиссии

по ликвидации МП «СТВ»

Председатель комиссии:

Сорокин Николай Александрович	директор муниципального предприятия муниципального образования «Сланцевский район» «Сланцевское телевидение»

Секретарь комиссии:

Козлова Наталья Юрьевна	главный бухгалтер муниципального предприятия муниципального образования «Сланцевский район» «Сланцевское телевидение»

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 01.04.2024 № 484-п

(приложение 2)

ПЛАН

мероприятий по ликвидации МП «СТВ»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Направление уведомления в налоговый орган о принятии решения о ликвидации МП «СТВ» и о формировании ликвидационной комиссии |  | В течение трех рабочих дней с момента принятия учредителем решения о ликвидации |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 2 |  | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» информации о ликвидации МП «СТВ», о порядке и сроке заявления требований его кредиторами |  | Незамедлительно после внесения сведений о ликвидации в ЕГРЮЛ |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 3 |  | Уведомление в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц о принятом решении о ликвидации МП «СТВ», о ликвидационной комиссии, описание порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, при необходимости иные сведения. |  | В течение трех рабочих дней с момента принятия учредителем решения о ликвидации |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 4 |  | Уведомление органов службы занятости, Пенсионного фонда и ФСС |  | В течение трех рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 5 |  | Письменное уведомление кредиторов |  | В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 6 |  | Направление дебиторам письменных требований о выплате денежных средств. |  | В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 7 |  | Инвентаризация имущества ликвидируемого предприятия |  | В течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 8 |  | Уведомление работников о предстоящем увольнении |  | Не менее чем за два месяца до увольнения |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 9 |  | Составление промежуточного ликвидационного баланса и направление его на утверждение |  | Через два месяца после оповещения кредиторов |  | Председатель ликвидационной комиссии Администрация Сланцевского муниципального района |
| 10 |  | Уведомление налогового органа об утверждении промежуточного ликвидационного баланса |  | Незамедлительно после составления промежуточного ликвидационного баланса |  | Председатель Ликвидационной комиссии |
| 11 |  | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди |  | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 12 |  | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди |  | По истечении одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 13 |  | Составление ликвидационного баланса и направление его на утверждение |  | После расчетов с кредиторами |  | Председатель ликвидационной комиссии Администрация Сланцевского муниципального района |
| 14 |  | Направление утвержденного ликвидационного баланса в налоговую инспекцию |  | Незамедлительно после его утверждения |  | Председатель ликвидационной комиссии |
|  |  | Передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества предприятия его собственнику |  | После удовлетворения требований кредиторов |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 15 |  | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации |  | В течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса |  | Председатель ликвидационной комиссии |
| 16 | Предоставление учредителю листа записи из ЕГРЮЛ об исключении МП «СТВ» |  | В течение трех рабочих дней после получения свидетельства |  | Председатель ликвидационной комиссии |  |
| 17 | Сдача документов в архив |  | После исключения МП «СТВ» из ЕГРЮЛ |  | Председатель ликвидационной комиссии |  |