| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.04.2024 |  |  | № | 579-п |
| О праздновании 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |

В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, администрация Сланцевского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  согласно приложению 1.

2. Утвердить План подготовки к проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, согласно приложению 3.

4. Обязать руководителей структурных подразделений администрации организовать исполнение мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы, согласно утвержденному плану.

5. Рекомендовать:

5.1. Начальнику ОМВД России по Сланцевскому району (Северюхин В.А.) обеспечить эвакуацию транспортных средств на время проведения массового мероприятия на мемориале «Северная окраина» и в микрорайоне Лучки у воинского захоронения «Скорбящий воин», на территории города.

5.2. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница» (Грушко Л.А.) обеспечить дежурство машины скорой помощи на период  проведения массового мероприятия  на мемориалах «Северная окраина» и «Скорбящий воин».

5.3. ИП Маркову В.А., ИП Сухову Г.А. обеспечить 09 мая 2024 года пассажирские перевозки жителей мкр. Лучки в Сланцы к месту проведения народного гулянья и обратно в период с 11:30 до 16:00.

5.4. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Сланцевского городского поселения, индивидуальным предпринимателям вывесить государственные флаги, празднично оформить витрины и принять участие в возложении венков на мемориалах «Северная окраина» и «Скорбящий воин».

5.5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Щербакову М.А.

Глава администрации

муниципального образования                                                              М.Б.  Чистова

УТВЕРЖДЕН

постановление администрации

Сланцевского муниципального района

от 19.04.2024 № 579-п

(приложение 1)

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне

| Председатель рабочей группы: Чистова Марина Борисовна | глава администрации |
| --- | --- |
| Заместитель председателя: Щербакова Маргарита Алексеевна | заместитель главы администрации |
| Члены рабочей группы: |  |
| Гришаков Вячеслав Евгеньевич | заместитель главы администрации |
| Грушко Лариса Александровна | главный врач ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница» (по согласованию) |
| Лабызнова Елена Ивановна | Начальник отдела по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам |
| Лакшина Татьяна Сергеевна | начальник сектора по культуре, спорту и молодежной политике |
| Петрова Елена Александровна | начальник отдела экономического развития и инвестиционной политики |
| Сиряк Станислав Иванович | председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| Северюхин Валерий Анатольевич | начальник ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области (по согласованию) |
| Седов Вадим Львович | председатель комитета по безопасности |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Сланцевского муниципального района

от 19.04.2024 № 579-п

(приложение  2)

ПЛАН

подготовки к проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Срок проведения | Исполнитель | Ответственный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территорий братских захоронений и памятников: - в Зеленой Роще; - на ул. Гавриловская; - Славы (памятник); - Скорбящий воин; - Северная окраина; - мемориальный камень воинам-интернационалистам - д. Сижно; ;в т.ч.: |  |  | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. Лакшина Т.С. (в части работы с организациями, заключившими соглашение о шефстве) |  |  |  |
| 1.1. | - уборка мусора, старых венков; уборка прилегающей территории; |  |  | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 1.2. | - покраска, ремонт (при необходимости); -корректировка надписей на воинских захоронениях «Северная окраина», «Скорбящий воин» |  |  | до 05.05 до 08.05 | ООО «ДОРРОС» Комитет образования | Гришаков В.Е. Щербакова М.А. Николаева О.Н. |  |  |  |
| 1.3. | - посадка цветочной рассады |  |  | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 1.4. | - обеспечение освещения мемориала «Северная окраина» |  |  | с 08.05 по 09.05 включительно |  | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 1.5. | - обеспечение подключения газа к «Вечному огню» на Северной окраине и Скорбящем воине |  |  | 09.05 с 0900 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 1.6. | - подключение эл.энергии для обеспечения звукового сопровождения церемонии возложения венков на Северной окраине и Скорбящем воине |  |  | 09.05 с 0900 |  | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 2 | Уборка центральных улиц от Больничного городка до Северной окраины, в т.ч. формовочная обрезка и побелка деревьев |  |  | до 05.05 | ООО «ДОРРОС», управляющие компании | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 3 | Уборка придомовых территорий вдоль центральных улиц города, в т.ч. у зданий школ, музея и др. зданий организаций. |  |  | до 05.05 | Управляющие компании, руководители организаций, учреждений | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 4 | Уборка фасадов зданий, деревьев от листовок |  |  | до 05.05 | Управляющие компании | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 5 |  | Предоставить список о собственниках зданий, арендуемых ИП | До 30.04 предоставить в отдел экономического развития и инвестиционной политики |  |  |  | Подольская В.Н. |  |  |
| 5.1 | Проработать вопрос с ИП по покраске ограждений около зданий магазинов |  |  | до 05.05 | Индивидуальные Предприниматели-владельцы (арендаторы) магазинов | Петрова Е.А. |  |  |  |
| 6 | Приведение в надлежащее состояние мемориальных досок (помывка, покраска надписей). |  |  | до 05.05 | Управляющие компании | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 7 | Уборка автобусных остановок, их покраска |  |  | до 05.05 | ИП Марков В.А., ООО «ДОРРОС» (по согласованию) | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 8 | Вывешивание государственных флагов, флажков расцвечивания, полотнищ, баннеров, консолей и др. транспарантов на территории города, включая «Северную окраину» |  |  | до 05.05 | Согласно заключенных контрактов | Лакшина Т.С. |  |  |  |
| 9 | Праздничное оформление витрин магазинов, офисов, предприятий города |  |  | до 05.05 | Индивидуальные предприниматели-владельцы магазинов | Петрова Е.А. |  |  |  |
| 10 | Обеспечение трансляции песен о ВОВ на ул. Кирова |  |  | с 1000 до 1600 09.05 |  | Седов В.Л. |  |  |  |
| 11 | Обеспечение транспортного обслуживания ветеранов к местам проведения мероприятий |  |  | 09.05 | Согласно заключенного контракта | Лабызнова Е.И. |  |  |  |
| 12 | Обеспечение присутствия волонтеров в транспорте с ветеранами ВОВ |  |  | 09.05 | Лакшина Т.С. | Лакшина Т.С. |  |  |  |
| 13 | Разработка сценариев церемонии возложения венков на воинских захоронениях «Северная окраина», «Скорбящий воин», праздничного концерта в ПкиО |  |  | до 01.05 | Лакшина Т.С. | Лакшина Т.С. |  |  |  |
| 14 | Обеспечение дежурства машины «скорой помощи» при проведении шествия и возложения венков на мемориале Северная окраина |  |  | 09.05 | Грушко Л.А. (по согласованию) | Щербакова М.А. |  |  |  |
| 15 | Обеспечение участия выступающих на возложении венков на воинском захоронении «Скорбящий воин» |  |  | 09.05 | Лабызнова Е.И.. | Лабызнова Е.И. |  |  |  |
| 16 | Построение и выпуск веночных групп на церемонии возложения венков и цветов на воинском захоронении «Северная окраина» |  |  | 09.05 | Седов В.Л. | Седов В.Л. |  |  |  |
| 17 | Составление схем временного перекрытия дорожного движения |  |  | до 05.05 |  | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 18 | Согласование схемы проведения мероприятия с ОМВД по Сланцевскому району |  |  |  |  | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 19 | Информирование населения об ограничениях дорожного движения |  |  | до 05.05 |  | Гришаков В.Е. |  |  |  |
| 20 | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» |  |  | 25.04 - 09.05 |  | Лакшина Т.С. |  |  |  |
| 21 | Информационное освещение подготовки и проведения праздника в средствах массовой информации |  |  | весь период до 09.05 | Михайлова А.В. | Лабызнова Е.И. |  |  |  |
| 22 | Оказание содействия ОМВД России по Сланцевскому району ЛО по обеспечению охраны общественного порядка |  |  | 09.05 | Седов В.Л. | Седов В.Л. |  |  |  |
| 23 | Организация участия обучающихся образовательных организаций в возложении венков на воинских захоронениях «Слава», «Скорбящий воин», «Северная окраина» |  |  | 09.05 | Комитет образования | Щербакова М.А. Николаева О.Н. |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Сланцевского муниципального района

от 19.04.2024 № 579-п

(приложение  3)

ПОРЯДОК

проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войн

Митинг на мемориале в Зеленой Роще

08. 45 — сбор участников митинга

09.00 — митинг и возложение венков и цветов на мемориал

Митинг на воинском захоронении «Слава»

08. 45 — сбор участников митинга

09.00 — митинг и возложение венков и цветов на мемориал

Митинг на воинском захоронении «Скорбящий воин»

9.25 — отъезд автобуса с ветеранами Великой Отечественной войны от пл. Ленина к воинскому захоронению «Скорбящий воин».

9.45 – сбор участников митинга

10.00 — митинг

10.30 — отъезд автобуса с ветеранами Великой Отечественной войны в к пл. Ленина

Митинг на воинском захоронении «Северная окраина»

10.45 – сбор участников митинга

11.00 — митинг

11.30 — отъезд автобуса с ветеранами Великой Отечественной войны в Парк культуры и отдыха на народное гулянье и по местам проживания.

Народное гулянье в Парке культуры и отдыха

12-00-16-00  Народное гулянье «Этот день Победы», акция "Споемте вместе день Победы", концертная программа с участием творческих коллективов города и района.