| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.08.2022 |  |  | № | 1310-п |
| О реорганизации муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс Сланцевского муниципального района» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы» |  |  |  |  |

В соответствии со статьями 57,58,59,60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального  закона  от 12.01.1996 №  7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 20.01.2011 № 47-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации  муниципальных   учреждений, а также утверждения  уставов муниципальных  учреждений и  внесения  в них изменений»  (в редакции от 25.07.2014 № 1358-п, от 12.08.2022 № 1255-п), на основании протокола комиссии  по рассмотрению вопросов о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных учреждений культуры и спорта от 23.08.2022 №1 администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс Сланцевского муниципального района» (далее – МКУ «ФОК СМР»), юридический и фактический адрес (место нахождения) – Российская Федерация, 188560, Ленинградская область, город Сланцы,  	ул. Грибоедова, здание 18 А, в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения  «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы»  (далее – МКУ «ФОК «Сланцы»), юридический и фактический адрес (место нахождения) – Российская Федерация, 188560, Ленинградская область, город Сланцы, ул. Спортивная, дом 2б, стр. 1.

Мероприятия по реорганизации завершить  до 31 декабря 2022 года.

2. Установить, что после завершения  процесса  реорганизации в форме присоединения наименование  реорганизованного муниципального казенного учреждения будет–муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс Сланцевского муниципального района» (далее – МКУ «ФОК СМР»).

3. Функции и полномочия учредителя МКУ «ФОК  СМР» от имени муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области осуществляет администрация Сланцевского муниципального района.

4. Образовать комиссию по обеспечению проведения необходимых организационных мероприятий по осуществлению процедуры реорганизации  и утвердить ее персональный  состав согласно приложению 1.

5. Утвердить перечень  мероприятий по реорганизации МКУ «ФОК СМР» в форме присоединения к нему МКУ «ФОК «Сланцы» согласно приложению 2.

6.Исполняющему  обязанности директора МКУ «ФОК «Сланцы» Камышеву С.В. в течение  пяти рабочих  дней со дня издания настоящего постановления  письменно уведомить работников МКУ «ФОК «Сланцы» о начале процедуры реорганизации МКУ «ФОК СМР» в форме присоединения к нему МКУ «ФОК «Сланцы». В случае отказа работников от предложения работы в связи с реорганизацией оформить прекращение трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7. Уполномочить   директора МКУ «ФОК СМР»  Калининского В.В. на совершение необходимых юридических действий, связанных с реорганизацией в форме присоединения МКУ «ФОК «Сланцы» к МКУ «ФОК СМР» в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе:

7.1. Определить, что МКУ «ФОК СМР» сохраняет за собой установленные Уставом учреждения цели, задачи и виды его деятельности, а также приобретает цели, задачи и виды деятельности, установленные Уставом МКУ «ФОК «Сланцы»;

7.2. Внести изменения в штатное расписание МКУ «ФОК СМР»;

7.3. В течение  пяти  рабочих дней со дня издания настоящего постановления письменно уведомить работников МКУ «ФОК СМР» о начале процедуры реорганизации в форме присоединения к нему МКУ «ФОК «Сланцы», в случае отказа работников от предложения работы в связи с реорганизацией оформить прекращение трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

8. Отделу по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского  муниципального района (Лабызновой Е.И.)  в течение  пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления подготовить уведомления директору МКУ «ФОК СМР» Калининскому В.В., исполняющему  обязанности  директора МКУ «ФОК «Сланцы» Камышеву С.В. о начале процедуры реорганизации МКУ «ФОК СМР» в форме присоединения к нему МКУ «ФОК «Сланцы», в случае отказа работника от продолжения работы в связи с реорганизацией, оформить прекращение трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

9. Комитету финансов администрации Сланцевского муниципального района (Павловой Ю.В.) не  позднее 15  января  2023 года  подготовить внесение изменений в установленном порядке в перечень учреждений, участников бюджетного процесса Сланцевского муниципального района.

10.Назначить начальника сектора по культуре, спорту и молодежной политике Лакшину Т.С. ответственным  за выполнение мероприятий по реорганизации учреждений, в соответствии с  утвержденным настоящим постановлением перечнем мероприятий.

11. Опубликовать постановление в официальном приложении к газете «Знамя труда» и разместить на сайте муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

12. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Щербакову М.А.

Глава администрации

муниципального образования                                                             М.Б.  Чистова

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

от 23.08.2022 № 1310-п

(приложение 1)

Состав комиссии по обеспечению проведения необходимых организационных мероприятий по осуществлению процедуры реорганизации муниципального казенного учреждения  «Физкультурно-оздоровительный комплекс Сланцевского муниципального района» в форме присоединения к нему  муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы»

| Председатель комиссии: Щербакова Маргарита Алексеевна | заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Никифорчин Наталья Александровна | заместитель главы администрации- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| Павлова Юлия Васильевна | заместитель главы администрации -председатель комитета финансов администрации Сланцевского муниципального района |
| Лабызнова Елена Ивановна | начальник отдела по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам |
| Лакшина Татьяна Сергеевна | начальник сектора по культуре, спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района |
| Петрова Елена Александровна | начальник отдела экономического развития и инвестиционной политики |
| Авдошова Светлана Анатольевна Калининский Владимир Витальевич | специалист 1 категории – юрисконсульт КУМИ Сланцевского муниципального района директор МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс Сланцевского муниципального района» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

от 23.08.2022 № 1310-п

(приложение  2)

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ

муниципального казенного учреждения  «Физкультурно-оздоровительный комплекс Сланцевского муниципального района»  в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы»

| № п/п | мероприятие | срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление ИФНС о начале процедуры реорганизации (внесение записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации в форме присоединения) | В течение 3 рабочих дней со дня издания постановления | Калининский В.В. от имени МКУ «ФОК СМР» и МКУ «ФОК «Сланцы» |
| 2 | Уведомление о предстоящей реорганизации во внебюджетные фонды: - Пенсионный фонд РФ, - Фонд обязательного медицинского страхования. | В течение 3 рабочих дней со дня издания постановления | Калининский В.В. от имени МКУ «ФОК СМР» и МКУ «ФОК «Сланцы» |
| 3 | Опубликование в средствах массовой информации постановления о реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения | В течение 10 рабочих дней со дня издания постановления | Лабызнова Е.И. |
| 4 | Опубликование сообщения о реорганизации в форме присоединения в «Вестник государственной регистрации». Сообщение должно содержать сведения о каждом реорганизуемом учреждении, о форме реорганизации, описании порядка и условий заявления кредиторами своих требований и пр. в соответствии с действующим законодательством | После внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации (дважды с периодичностью раз в месяц) | Калининский В.В. от имени МКУ «ФОК СМР» и МКУ «ФОК «Сланцы» |
| 5 | Уведомление кредиторов о предстоящей реорганизации в форме присоединения | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Калининский В.В.- от имени МКУ «ФОК СМР» и МКУ «ФОК «Сланцы» |
| 6 | Уведомление работников учреждений о начале процедуры реорганизации в форме присоединения | В течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления | Калининский В.В. Камышев С.В. |
| 7 | Подготовка проекта постановления администрации Сланцевского муниципального района о внесении изменений в Устав МКУ «ФОК СМР» | В течении 10 дней с момента издания постановления | Лакшина Т.С. |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МКУ «ФОК «Сланцы», оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | В течении 2-х месяцев с момента издания постановления | Камышев С.В. |
| 9 | Подготовка промежуточного бухгалтерского баланса и передаточного акта имущества МКУ «ФОК «Сланцы» | В течении 2-х месяцев с момента издания постановления | Камышев С.В. |
| 10 | Составление передаточного акта и согласование его с администрацией муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области | В течении 2-х месяцев с момента издания постановления | Камышев С.В. |
| 11 | Закрытие лицевых счетов в комитете финансов администрации Сланцевского муниципального района и в Управлении федерального казначейства по С-Пб и ЛО в установленном порядке, | До 31 января 2023 года | Калининскому В.В. |
| 12 | Осуществление передачи свободного остатка лимитов бюджетных обязательств от МКУ “ФОК “Сланцы” МКУ “ФОК “СМР” | В соответствии с бюджетным законодательством | Павлова Ю.В. |
| 13 | Уведомление Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу об исключении сведений из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных | Не позднее 15.01.2023 | Калининский В.В. от имени МКУ «ФОК СМР» и МКУ «ФОК «Сланцы |
| 14 | Передача документов личного состава, постоянного и длительного срока хранения МКУ “ФОК “Сланцы” в МКУ «ФОК СМР» в соответствии с основными правилами работы ведомственных архивов | Не позднее 31 декабря 2022 | Камышев С.В. |
| 15 | Сдача отчета о финансово-хозяйственной деятельности в комитет финансов администрации Сланцевского муниципального района в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности | В сроки, согласованные с комитетом финансов администрации Сланцевского муниципального района | Камышев С.В. |
| 16 | Сдача заявления и документов в ИФНС на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате реорганизации. Осуществление в соответствии с действующим законодательством регистрации факта прекращения деятельности юридического лица путем реорганизации юридического лица в форме присоединения | Не ранее 3 месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Калининский В.В. от имени МКУ «ФОК СМР» и МКУ «ФОК «Сланцы» |
| 17 | После окончания процедуры реорганизации учреждений внесение соответствующих изменений в реестр муниципального имущества | Январь 2023 | Никифорчин Н.А. |
| 18 | Осуществить государственную регистрацию переданного в оперативное управление недвижимого имущества и земельных участков | В течение месяца после вступления в силу соответствующего постановления о передаче в оперативное управление | Калининский В.В. |