| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.04.2022 |  |  | № | 661-п |
| О праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |

В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, администрация Сланцевского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  согласно приложению 1.

2. Утвердить План подготовки к проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, согласно приложению 3.

4. Обязать руководителей структурных подразделений администрации организовать исполнение мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы, согласно утвержденному плану.

5. Рекомендовать:

5.1. Начальнику ОМВД России по Сланцевскому району (Северюхин В.А.) обеспечить эвакуацию транспортных средств по маршруту движения колонн, общественную безопасность на время движения колонны и проведения массового мероприятия на мемориале «Северная окраина» и в микрорайоне Лучки у воинского захоронения «Скорбящий воин», на территории города.

5.2. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница» (Грушко Л.А.) обеспечить дежурство машины скорой помощи на период  проведения массового мероприятия  на мемориалах «Северная окраина» и «Скорбящий воин».

5.3. ИП Маркову В.А., ИП Сухову Г.А. обеспечить 09 мая 2022 года пассажирские перевозки жителей мкр. Лучки в Сланцы к месту проведения народного гулянья и обратно в период с 12:30 до 16:00 и 23.00 (на Салют).

5.4. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Сланцевского городского поселения, индивидуальным предпринимателям вывесить государственные флаги, празднично оформить витрины и принять участие в торжественном шествии и возложении венков на мемориалах «Северная окраина» и «Скорбящий воин» и сформировать веночные группы.

5.5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Щербакову М.А.

Глава администрации

муниципального образования                                                             М.Б.  Чистова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 29.04.2022 № 661-п

(приложение 1)

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне

| Председатель рабочей группы: Чистова Марина Борисовна | глава администрации |
| --- | --- |
| Заместитель председателя: Щербакова Маргарита Алексеевна | заместитель главы администрации. |
| Члены рабочей группы: |  |
| Гришаков Вячеслав Евгеньевич | заместитель главы администрации |
| Грушко Лариса Александровна | главный врач ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница» (по согласованию); |
| Лабызнова Елена Ивановна | Начальник отдела по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам; |
| Лакшина Татьяна Сергеевна | Начальник сектора по культуре, спорту и молодежной политике; |
| Лонская Светлана Леонидовна | начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС; |
| Петрова Елена Александровна | Начальник отдела экономического развития и инвестиционной политики; |
| Сиряк Станислав Иванович | председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); |
| Северюхин Валерий Анатольевич | начальник ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области (по согласованию); |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 29.04.2022 № 661-п

(приложение 2)

ПЛАН

подготовки к проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнитель | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территорий братских захоронений и памятников: - в Зеленой Роще; - на ул. Гавриловская; - Славы (памятник); - Скорбящий воин; - Северная окраина; - мемориальный камень воинам-интернационалистам - д. Сижно; ;в т.ч.: | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. Лакшина Т.С.(в части работы с организациями, заключившими соглашение о шефстве) |  |
| 1.1. | - уборка мусора, старых венков; уборка прилегающей территории; | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. |  |
| 1.2. | - покраска, ремонт (при необходимости); | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. |  |
| 1.3. | - посадка цветочной рассады | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. |  |
| 1.4. | - обеспечение освещения мемориала «Северная окраина» | с 08.05 по 09.05 включительно |  | Гришаков В.Е. |  |
| 1.5. | - обеспечение подключения газа к «Вечному огню» на Северной окраине и Скорбящем воине | 09.05 с 09.00 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. |  |
| 1.6. | - подключение эл.энергии для обеспечения звукового сопровождения церемонии возложения венков на Северной окраине и Скорбящем воине | 09.05 с 09.00 |  | Гришаков В.Е. |  |
| 2 | Уборка центральных улиц от Больничного городка до Северной окраины, в т.ч. формовочная обрезка и побелка деревьев | до 05.05 | ООО «ДОРРОС», управляющие компании | Гришаков В.Е. |  |
| 3 | Уборка придомовых территорий вдоль центральных улиц города, в т.ч. у зданий школ, музея и др. зданий организаций. | до 05.05 | Управляющие компании, руководители организаций, учреждений | Гришаков В.Е. |  |
| 4 | Уборка фасадов зданий, деревьев от листовок | до 05.05 | Управляющие компании | Гришаков В.Е. |  |
| 5 | Предоставить список о собственниках зданий, арендуемых ИП | До 30.04 предоставить в отдел экономического развития и инвестиционной политики |  | Подольская В.Н. |  |
| 5..1 | Проработать вопрос с ИП по покраске ограждений около зданий магазинов | до 05.05 | Индивидуальные Предприниматели-владельцы (арендаторы) магазинов | Петрова Е.А. |  |
| 6 | Приведение в надлежащее состояние мемориальных досок (помывка, покраска надписей). | до 05.05 | Управляющие компании | Гришаков В.Е. |  |
| 7 | Проведение поямочного ремонта по ходу движения колонн | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. |  |
| 8 | Уборка автобусных остановок, их покраска | до 05.05 | ИП Марков В.А., ООО «ДОРРОС» (по согласованию) | Гришаков В.Е. |  |
| 9 | Вывешивание государственных флагов, флажков расцвечивания, полотнищ, баннеров, консолей и др. транспарантов на территории города, включая «Северную окраину» | до 05.05 | Согласно заключенных контрактов | Лакшина Т.С. |  |
| 10 | Праздничное оформление витрин магазинов, офисов, предприятий города | до 05.05 | Индивидуальные предприниматели-владельцы магазинов | Петрова Е.А. |  |
| 11 | Обеспечение трансляции песен о ВОВ на ул. Кирова | С 10.00 до 14.00 09.05 |  | Лонская С.Л. |  |
| 12 | Обеспечение транспортного обслуживания ветеранов, духового оркестра к местам проведения мероприятий | 09.05 | Согласно заключенного контракта | Лабызнова Е.И. |  |
| 13 | Обеспечение присутствия волонтеров в транспорте с ветеранами ВОВ | 09.05 | Лакшина Т.С. | Лакшина Т.С. |  |
| 14 | Обеспечение присутствия волонтеров для построения колонны | До 09.05. | Лакшина Т.С. | Лабызнова Е.И. Лакшина Т.С. |  |
| 15 | Организация участия и формирование веночных групп представителей предприятий, организаций, учреждений, политических партий, общественных организаций, учебных заведений и индивидуальных предпринимателей в праздничном шествии и возложении венков на Северной окраине города и Скорбящем воине; | до 01.05 | Руководители организаций, учреждений, предприятий | Лабызнова Е.И. |  |
| 16 | Разработка сценариев и проведение митинга на воинском захоронении «Скорбящий воин», церемонии возложения венков на воинском захоронении «Северная окраина», народного гулянья в ПкиО, акции «СПАСИБО», праздничного салюта в районе воинского захоронения «Северная окраина» | до 01.05 | Лакшина Т.С. | Лакшина Т.С. |  |
| 17 | Обеспечение дежурства машины «скорой помощи» при проведении шествия и возложения венков на мемориале Северная окраина | 09.05 | Грушко Л.А. (по согласованию) | Лабызнова Е.И. |  |
| 18 | Обеспечение участия выступающих на митинге на воинском захоронении «Скорбящий воин» и на воинском захоронении «Северная окраина» | 09.05 | Лабызнова Е.И.. | Лабызнова Е.И. |  |
| 19 | Выстраивание веночных групп и колонн на шествие на Скорбящем воине, на Северной окраине | 09.05 | Лонская С.Л. | Лонская С.Л. |  |
| 20 | Построение и выпуск веночных групп на церемонии возложения венков и цветов на воинском захоронении «Северная окраина» | 09.05 | Лонская С.Л. | Лонская С.Л. |  |
| 21 | Составление схем временного перекрытия дорожного движения | До 05.05 |  | Гришаков В.Е. |  |
| 22 | Согласование схемы проведения мероприятия с ОМВД по Сланцевскому району |  |  | Гришаков В.Е. |  |
| 23 | Информирование населения об ограничениях дорожного движения | До 05.05. |  | Гришаков В.Е. |  |
| 24 | Волонтерское сопровождение акции «Бессмертный полк» | 09.05 |  | Лакшина Т.С. |  |
| 25 | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | 09.05 |  | Лакшина Т.С. |  |
| 26 | Организация и проведение праздничного салюта | 09.05. 23.00 | Согласно заключенному договору | Лакшина Т.С. |  |
| 27 | Информационное освещение подготовки и проведения праздника в средствах массовой информации | Весь период до 09.05 | Михайлова А.В. | Лабызнова Е.И. |  |
| 28 | Оказание содействия ОМВД России по Сланцевскому району ЛО по обеспечению охраны общественного порядка | 09.05 | Лонская С.Л. | Лонская С.Л. |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 29.04.2022 № 661-п

(приложение 3)

ПОРЯДОК

проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войн

Митинг на мемориале в Зеленой Роще

09. 45 — сбор участников митинга

10.00 — митинг и возложение венков и цветов на мемориал

Митинг на воинском захоронении «Слава»

09. 45 — сбор участников митинга

10.00 — митинг и возложение венков и цветов на мемориал

Шествие и митинг на воинском захоронении «Скорбящий воин»

9.00 — построение колонны участников шествия в установленном порядке  ул. Свердлова напротив ЗАГСа . Проведение акции «Георгиевская ленточка», интерактивная площадка «Весна Победы!».

9.25 — отъезд автобуса с ветеранами Великой Отечественной войны от   пл. Ленина к воинскому захоронению «Скорбящий воин».

9.30 — начало шествия по маршруту: ул. Свердлова — ул. Свободы — воинское захоронение «Скорбящий воин».

10.00 — митинг и церемония возложения венков и цветов на воинском захоронении.

10.30 — отъезд автобуса с ветеранами Великой Отечественной войны на воинское захоронение «Северная окраина»

Шествие и торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов

на воинское захоронение «Северная окраина»

11.00 — построение колонны участников церемонии в установленном порядке. Проведение акции «Георгиевская ленточка», интерактивная площадка «Весна Победы!».

11.30 — начало шествия участников церемонии.

12.00 — церемония возложения (в установленном порядке).

13.00 — отъезд автобуса с ветеранами Великой Отечественной войны в Парк культуры и отдыха на народное гулянье и по местам проживания.

Народное гулянье в Парке культуры и отдыха

13-00  Народное гулянье «Салют, Победа», акция "Споемте вместе день Победы".

16-00-18.00 Концертная программа с участием творческих коллективов города и района, артистов из Санкт-Петербурга.

Акция «СПАСИБО» на воинском захоронении «Северная окраина»

22.30 — сбор участников акции, создание экспозиции из горящих свечей (слово «СПАСИБО»)

Праздничный салют в  г. Сланцы

22.30 — музыкальное сопровождение в районе воинского захоронения «Северная окраина».

23.00 — Салют.