| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.11.2022 |  |  | № | 1883-п |
| О внесении изменений в постановление администрации Сланцевского муниципального района от 27.11.2018 № 1574-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 12.07.2018 №884-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения» (с изменениями от 17.12.2021 №1788-п),  в целях  приведения муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы» (далее - Программа)  в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением совета депутатов, от 20.12.2021 № 259-рсд «О бюджете муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов, от 16.02.2022                     №282-рсд, 15.06.2022 №315-рсд, 21.09.2022 №338-рсд), в  соответствии с экспертным заключением ревизионной комиссии от 09.11.2022 года № 01-18-03/105, заключением экспертного совета при администрации Сланцевского муниципального района по разработке и реализации муниципальных программ от 10 ноября 2022 года № 18/22, администрация Сланцевского муниципального района     п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Сланцевского муниципального района от 27.11.2018 № 1574-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы» (с учетом изменений от 23.05.2019 № 698-п; от 23.12.2019  № 2085-п; от 02.03.2020                       № 254-п; от 28.05.2020 № 685-п; от 21.07.2020 № 943-п; от 11.01.2021                      № 04-п; от 17.03.2021 №326-п; от 13.04.2021 № 471-п; от  23.08.2021 № 1112-п; от 26.11.2021 № 1612-п, 23.12.2021 №1835-п, 11.04.2022 №515-п),  следующие изменения:

1.1. Продлить срок реализации муниципальной программы на период по 2025 год. Наименование муниципальной программы изложить в новой редакции «Развитие  образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2025 годы».

1.2. Паспорт и текстовую часть муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.3. Приложение 2 к Программе «План мероприятий муниципальной программы  «Развитие  образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район  Ленинградской области в 2019-2025 годах" изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.4. Приложение 3 к Программе «План мероприятий муниципальной программы  «Развитие  образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район  Ленинградской области в 2019-2025 годах" изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.5. Приложение 4 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие  образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район  Ленинградской области в 2019-2025 годы и их значениях" изложить в новой редакции согласно приложению 4

2. Постановление опубликовать в приложении к газете «Знамя труда» (без приложений) и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в полном объёме.

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Щербакову М.А.

Глава администрации

муниципального образования                                                               М.Б.  Чистова

Приложение №1 к постановлению

_____________________________

Приложение к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2025 годы" (в редакции постановления от 29.11.2022 № 1883-п)

| ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2025 годы» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет образования администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |  |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные образовательные организации Сланцевского муниципального района. Комитет финансов администрации Сланцевского муниципального района Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Сланцевского муниципального района Отдел по безопасности. ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Сланцевского муниципального района Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Сланцевская межрайонная больница" Сланцевский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской области» ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения», филиал в Сланцевском районе. |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям общества и требованиям развития экономики района и региона. |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение государственных гарантий на качественное и доступное дошкольное образование; 2.Создание условий для обеспечения государственных гарантий реализации прав жителей района на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования; 3. Развитие воспитательного потенциала системы образования района; 4. Создание равных возможностей для получения современного качественного дополнительного образования детей и условий для успешной социализации и самореализации молодежи; 5. Повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 6. Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков района; 7. Создание эффективной системы управления ресурсами и качеством системы образования района на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Дети в возрасте до семи лет имеют возможность получать дошкольное образование. Дети и молодежь в возрасте от 8 до 18 лет получают образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях в одну смену. Всем обучающимся в общеобразовательных организациях, предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям. Действует система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Увеличен охват дополнительными общеобразовательными программами детей в возрасте от 5 до 18 лет до 80%. Меры социальной поддержки в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа осуществляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Обеспечен охват организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) не менее 53 % (в общем количестве детей указанной категории). Потребители образовательных услуг обеспечены актуальной, достоверной и полной информацией о качестве образования в Сланцевском муниципальном районе. Действует система мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в муниципальной системе образования Сланцевского муниципального района. |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Приоритетные проекты национального проекта «Образование»: -«Поддержка семей, имеющих детей» - «Современная школа» - «Цифровая образовательная среда»; - «Успех каждого ребенка» |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | ВСЕГО: 7 026 452,6 тыс. руб. 2019 год – 797 122,6 тыс. руб. 2020 год – 910 745,1 тыс. руб. 2021 год – 980 023,6 тыс. руб. 2022 год – 1 122 039,6 тыс. руб. 2023 год – 1 097 186,7 тыс. руб. 2024 год – 1 059 667,5 тыс. руб. 2025 год – 1 059 667,5 тыс. руб. |  |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | отсутствуют |  |

Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

сферы  образования.

По  состоянию на   31.12.2021  сеть муниципальных образовательных организаций  удовлетворяет  запросам  населения Сланцевского муниципального  района   в   обеспечении  доступности    дошкольного образования, начального общего,  основного общего,  среднего общего и  дополнительного образования  и  представлена  22   образовательными   организациями:

- 8 дошкольных образовательных организаций,  в т.ч.   1-   в  сельской  местности

- 9 общеобразовательных организаций  (5 из них  реализуют  программы  дошкольного  образования),  4 из которых   расположены  в  городской  местности,  5- в сельской.

- 5  организаций  дополнительного образования.

Уровень  доступности   дошкольного образования 100 %.  	В районе стабильная ситуация по реализации запроса родителей на дошкольное образование в полном объеме. Отсутствует очередь на устройство детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, сохраняется только учет детей дошкольного возраста.   В  100%   организаций, осуществляющих  дошкольное  образование,  обеспечены условия для  реализации  ФГОС   дошкольного образования.

Для удовлетворения специальных образовательных  потребностей детей, имеющих   особенности  развития,   в трех   образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования («Сланцевский детский сад №3», МДОУ «Сланцевский детский сад №10», МДОУ «Сланцевский детский сад №15») функционируют 10 групп компенсирующей направленности, общий охват  воспитанников – 111 человек.

Основной  проблемой системы  дошкольного образования  является  недостаточный  уровень охвата   дошкольным  образованием,  в   2021 году   он составил 80,3%.

Общее количество обучающихся школ – 349 человек,  в том  числе  в   классах компенсирующего  обучения-195 обучающихся,    в отношении  112  обучающихся  с  ОВЗ    реализуются   адаптированные  программы    при  инклюзивном  образовании.

В целях обеспечения доступности общего образования  6 общеобразовательных организаций имеют 11 автобусов, соответствующих требованиям для перевозки детей.

В  100%  общеобразовательных организациях  реализуется    ФГОС  общего образования. Успешное освоение   ФГОС  в течение  двух  последних  лет подтверждается  100%   получением  выпускниками  9,11 классов   аттестатов  об  основном  общем  и  среднем  общем  образовании  в  год  выпуска.

В целях обеспечения  безопасности образовательной деятельности, повышения  уровня  соответствия  требованиям СанПиН и ФГОС ОО обеспечен  комплексных ремонт отдельных помещений общеобразовательных организаций,  с  01.09.2021  возобновлена  образовательная  деятельность в здании  МОУ «Сланцевская  СОШ №  3»,  в  котором   с  2019 года  проводился  капитальный  ремонт в  рамках  реновации   школ  Ленинградской  области,   в  четырех  школах  функционируют   центры образования  «Точка роста», открытые   в рамках  реализации приоритетного проекта  «Современная  школа»  приоритетного проекта  «Образования»

Основной  проблемой  системы  общего образования  недостаточный  уровень эффективности    сопровождения   обучающихся, проявляющих  способности  в интеллектуальной сфере, что проявляется,  в том  числе   малом  количестве   обучающихся  9-11 классов – участников  регионального этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников.

Организации    дополнительного  образования  района   реализуют    уровневые  программы дополнительного образования: адаптированные общеобразовательные, общеразвивающие  и  предпрофессиональные .

В районе обеспечена доступность освоения дополнительных общеобразовательных программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной).

Охват программами дополнительного образования детей, подростков и молодёжи в возрасте 5-18 лет   в 2021  году   составил  78% от  проживающих  на территории  района.

Основной  проблемой   системы  дополнительного  образования  является    недостаточный  уровень охвата   дополнительными  общеобразовательными  программами   технической   направленности.

Система   воспитания   характеризуется   широкой  сетью   детских общественных  объединений:    школьные спортивные  клубы,  волонтерские отряды, первичные  ячейки  РДШ, юнармейские   отряды   созданы  и  активно   действуют  в    каждой  школе.

Общее количество педагогических работников муниципальной системы   образования – 486,  63%  из  них  имеют  первую и высшую  квалификационную  категорию.  В  районе  обеспечено  право педагогических работников  на  получение   дополнительного  профессионального образования по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. С   созданием    с  01.09.2020 года  на базе  МУДО «СППЦ»  методического отдела  обеспечены    дополнительные  условия для непрерывного профессионального развития педагогов.   При   доле   педагогических работников    в  возрасте  до 35 лет  21%   остается    проблемной  зоной   обновление кадрового потенциала     педагогических коллективов,   привлечение  и закрепление  молодых  специалистов.

Основной же проблемой является недостаточный уровень готовности педагогов  к  трансляции успешных практик, в том числе посредством участия в профессиональном  конкурсном движении.

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка труда, социальной сферы Сланцевского района, так и на планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Для реализации стратегических целей развития экономики требуются человеческие ресурсы высокого качества с мотивацией на достижение результатов.

Наиболее значимым эффектом от реализации  Программы станет повышение доступности качественного образования, соответствующего Федеральным  государственным  образовательным  стандартам  и требованиям социально ориентированного развития района.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

В системе дошкольного образования

Прогнозируется сохранение удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании,  в том  числе  для детей в  возрасте до 3 лет и создание условий для удовлетворения потребностей в получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

В системе общего образования

Главным результатом системных изменений в сфере общего образования Ленинградской области будет:

- формирование  образовательной  среды,  обеспечивающей высокое  качество  и доступность образования,

- повышение конкурентоспособности образования,  в т.ч. за  счёт  внедрения новых  методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих освоение  обучающимися  базовых  умений  и навыков, функциональной  грамотности,  повышение  их мотивации к обучению и вовлечённости в  образовательную деятельность,

- повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития   способностей обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся.

В  системе   воспитания.

Реализация  мероприятий  программы  позволит развивать следующие  направления:

- воспитание  гармонично  развитой и  социально ответственной личности на   основе духовно-нравственных  ценностей народов  Российской  Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- создание  условий  для  поддержки общественных инициатив  и проектов, в том  числе  в  сфере добровольчества (волонтерства).

В системе  дополнительного образования детей

К  моменту  завершения   реализации  Программы   прогнозируется обеспечить равные возможности для получения современного качественного дополнительного образования детей и условия для успешной социализации и самореализации молодежи, а также повысить доступность дополнительного образования детей, его качество, мотивацию детей к творческой, научно-познавательной и технической деятельности.

Таким образом, к 2025 году в системе образования должны произойти существенные изменения, что позволит повысить уровень доступности, качества образования, эффективность деятельности системы.

Приоритеты  и  цели  политики  в сфере образования

Ключевые ориентиры развития образования в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области определены в таких основополагающих документах, как Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных   целях  и  стратегических  задачах    развития   Российской  Федерации  на  период   до 2024 года», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года  утверждена Постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 26.09.2022), Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на 2018-2024 годы утверждена   постановлением  Правительства   Ленинградской области  от 14.11.2013 № 398 (ред. от 10.10.2022), Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2025 года.

В целях достижения задач, стоящих перед системой образования района, дальнейшего его развития требуется комплексный подход в обеспечение прав каждого ребёнка на качественное образование, что окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей Сланцевского района, на развитие демографической ситуации.

Реализация мероприятий программы обеспечит

- достижение целевых ориентиров в сфере образования,

-  конкурентоспособность муниципальной системы образования,

- позволит достичь  целей, стоящих перед системой образования Сланцевского муниципального района, определённых  государством   и обществом.

Целью   в  сфере  образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям общества и требованиям развития экономики района и региона.

Информация  о  проектах  и  комплексах  процессных  мероприятий

В  рамках проектной  части  муниципальной   программы включено  участие муниципальной  системы образования  в реализации федеральных приоритетных проектов  национального  проекта   «Образование»:

- «Поддержка семей, имеющих детей» направленного на создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;

- «Современная  школа», направленного на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

- «Цифровая  образовательная среда», направленного на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;

- «Успех каждого  ребенка» включает в себя создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

Программой предусмотрена реализация:

Мероприятия, направленного на достижение целей проекта "Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области" -  реновация дошкольных образовательных организаций

Мероприятия, направленного на достижение целей проекта "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам специализированного найма.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района»

Создание условий для сохранения 100-процентной  доступности дошкольного образования, в том  числе   для  детей  в   возрасте   до  трёх лет.

Создание  условий для   обеспечения  детей  с ОВЗ  дошкольным  образованием.

Использование  активных  форм информационно - разъяснительной  работы  с населением  района  по представлению  преимуществ  дошкольного  образования  с  целью  увеличения охвата.

Совершенствование  инфраструктуры   образовательных организаций, реализующих  образовательные  программы  дошкольного образования,   повышение  уровня  соответствия    учебно-материальной базы  современным  требованиям.

Разработка  инструментария   муниципального   мониторинга  качества  дошкольного образования. Организация  его  проведения.

Обеспечение участия образовательных организаций, реализующих программы    дошкольного образования, в мониторинговых исследования регионального и   федерального уровня, в методических мероприятиях по трансляции успешных  управленческих и  педагогических практик.

Сохранение высокого уровня удовлетворенности населения района качеством  дошкольного образования.

Комплекс   процессных мероприятий «Развитие общего  образования

Сланцевского муниципального района»

Создание   условий   для  сохранение  доступности  общего  образования,  в том  числе  для обучающихся  с  ОВЗ.

Обеспечение   конкурентоспособности   общего  образования   за  счет  повышения  качества  подготовки  обучающихся  в  соответствии  образовательным  запросом   обучающегося,  его   родителей (законных представителей).

Обновление  содержания   основных  общеобразовательных программ,  в том  числе  в результате  участия   общеобразовательных организаций  района  в   реализации национального  проекта  «Образование».

Организация  адресного  информационно-методического  сопровождения   педагогических работников  общеобразовательных  организаций  в   соответствии  с выявленными  профессиональными  дефицитами.

Обеспечение   комплексного  мониторинга  качества   деятельности  системы  общего образования,   в  том числе  с учетом  участия   общеобразовательных организаций в  федеральных и региональных исследованиях  качества  образования.

Создание  дополнительных      условий для   повышения  эффективности   сопровождения  обучающихся,  проявляющих  способности     и таланты,  в том  числе  в интеллектуальной  сфере.

Организация  поддержки  школ с  низкими  образовательными результатами,  направленная на  выравнивание  образовательных результатов  обучающихся не  зависимо   от их  места жительства  и обучения.

Обеспечение    условий  для   более  активной  трансляции  управленческого  и   педагогического опыта  общеобразовательных организаций  района, повышения  результативности  участия   в   профессиональном  конкурсном  движении.

Сохранение  высокого  уровня  удовлетворенности населения района  качеством  общего    образования.

Комплекс   процессных мероприятий «Развитие воспитания  детей

Сланцевского муниципального района»

Разработка  и   использование  в  управленческой  практике     мониторинга  внедрения   рабочих программ  воспитания;

Формирование  муниципальной  структуры  сетевого  взаимодействия  детских общественных объединений.

Совершенствование  системы  взаимодействия  служб  системы  профилактики, направленной  на  сокращение   количества  обучающихся, совершивших  преступления  и общественно опасные  деяния.

Развитие   форм  методической  поддержки педагогов  службы  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  по   вопросу  обеспечения  физической, информационной  и  психологической  безопасности  детей.

Обеспечение  участия  обучающихся  в  акциях,  проектах воспитательного  характера   федерального,  регионального, муниципального   уровней.

Организация     информирования   населения  района  о  деятельности  и результатах муниципальной   системы   воспитания.

Комплекс   процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей Сланцевского муниципального района»

Создание  условий  для  реализации  запроса  населения района  на дополнительное  образование  детей,  в том  числе  с  использованием  инструментов,  предоставленных реализацией  национального  проекта  «Образование».

Обеспечение повышения охвата обучающихся дополнительными образовательными программами, в том  числе  программами  технической и естественно-научной направленностей.

Совершенствование  инфраструктуры   организаций  дополнительного  образования,    повышение  уровня  соответствия    учебно-материальной базы  современным  требованиям.

Сохранение  спектра   разноуровневых  программ  дополнительного образования.

Организация  презентации  результатов  освоения  обучающимися  образовательных программ   дополнительного образования на   региональном,  федеральном  уровне.

Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение реализации законодательства Российской Федерации в части социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Защита жилищных прав

Создание условий для семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, контроль за деятельностью опекунов (попечителей) таких детей, а также развитие системы оказания опекунам (попечителям) мер государственной поддержки.

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях.

Оказание  помощи опекунам  и попечителям  в  воспитании, обучении и организации отдыха  подопечных.

Комплекс   процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района»

Совершенствование  сети   летних  оздоровительных  учреждений,  в том  числе  профильных,  в  целях максимально   полного  удовлетворения  запроса  населения  района.

Совершенствование   материально-технической  базы  летних  оздоровительных  учреждений  района в целях  соблюдения  нормативных требований  к  безопасности  пребывания детей.

Повышение охвата организованными формами оздоровления  отдельных категорий детей и подростков: состоящих на   профилактическом  учёте,  детей- сирот и  детей, оставшихся без   попечения  родителей.

Трансляция   опыта   организации  отдыха, оздоровления,   занятости  детей  и  подростков  на региональном  уровне.

Комплекс   процессных мероприятий «Управление ресурсами и качеством системы образования Сланцевского муниципального района»

Обеспечение  проведения  в   образовательных организациях района   независимой  оценки  условий  осуществления  образовательной  деятельности.

Организация  методической поддержки  школ  с низкими  образовательными  результатами.

Совершенствование  системы мониторинга  эффективности  деятельности   руководителей   образовательных организаций.

Формирование оптимальной  муниципальной  системы  оценки   качества образования с  включением её в  национально-региональную систему оценки качества образования, кадровое и технологическое обеспечение процедур оценки качества, условий и результатов осуществления образовательной  деятельности;

Обеспечение современного уровня надежности и объективности процедур оценки качества образования;

Создание  дополнительных  организационных  условий  для  привлечения  и закрепления молодых  специалистов в  образовательные организации  района;

Развитие кадрового потенциала  муниципальной  системы  образования , в том  числе  посредством   участия в  национальной системе   профессионального   роста  педагогических  работников.

Методика оценки эффективности программы

Для оценки эффективности используются Методические рекомендации по оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 27.03.2015г. №437-п