| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.08.2021 |  | № |  | 1041-п |
| О внесении изменений в постановление администрации Сланцевского муниципального района от 27.11.2018 №1575-п «Об утверждении муниципальной программы «Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2022 годы» |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.23 Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области  от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения», в целях приведения мероприятий муниципальной программы «Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2022 годы» в соответствие с решением совета депутатов Сланцевского муниципального района от 23.06.2021 № 207-рсд «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Сланцевского муниципального района от 18.12.2020 № 148-рсд «О бюджете муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на основании выписки из протокола заседания экспертного совета при администрации Сланцевского муниципального района по разработке и реализации муниципальных программ от 28.07.2021 № 14/21 и экспертного заключения ревизионной комиссии муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 21.07.2021 № 01-18-04/76, администрация Сланцевского муниципального района      п о с т а н о в л я е т:

1. В наименовании и по тексту муниципальной программы «Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 27.11.2018 №1575-п (с изменениями от 27.03.2019 № 343-п,                          от 29.05.2019 № 733-п, от 28.02.2020 №241-п, от 21.07.2020 № 957-п, от 17.03.2021 № 327-п, от 06.05.2021 № 583-п) (далее – Программа) слова «2019-2022» заменить словами «2019-2023».

2. Внести в Программу следующие изменения:

2.1. В паспорте Программы и паспорте подпрограммы 1 «Градостроительная деятельность» (далее – Подпрограмма) строку 3 изложить в новой редакции:

| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет 3 500,0000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Сланцевского муниципального района – 3 500,0000 тыс. руб., Объём финансирования по годам реализации: 2019 г. — 0,0000 тыс. руб. 2020 г. — 0,0000 тыс. руб. 2021 г. — 0,0000 тыс. руб. 2022 г. — 1 050,0000 тыс. руб. 2023 г. — 2 450,0000 тыс. руб. |
| --- | --- |

3. Приложения № 1, 2, 3, 4 к Программе и приложения № 1, 2, 3 к Подпрограмме изложить в новой редакции.

4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муниципального района  Никифорчин Н.А.

Глава администрации

муниципального образования                                                             М.Б.  Чистова

Приложение № 1 к Программе

(в редакции постановления
администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области
от 12.08.2021 № 1041-п)

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2019 | 2023 | Неисполнение требований действующего законодательства |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Подготовка проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования поселения. | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2019 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проектные работы по внесению изменений в Генеральный план и правила землепользования МО. | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2020 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | 1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Выполнение землеустроительных работ для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости. | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2019 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства | 2 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон поселений Сланцевского муниципального района. | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2019 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства | 3 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2022 | 2023 | Неисполнение требований действующего законодательства | 1 |

Приложение № 2 к Программе

(в редакции постановления
администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области
от 12.08.2021 № 1041-п)

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной программы

| Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа«Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2023 годы» | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2019 | 2023 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2019 | 2023 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2022 | 2023 | 2022 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к Программе

(в редакции постановления
администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области
от 12.08.2021 № 1041-п)

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной структуре финансирования программы, тыс. руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2019 г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие |
| 1 | Администрация МО Сланцевский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4 к Программе

(в редакции постановления
администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области
от 12.08.2021 № 1041-п)

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г | 2022 | 2023 |
| Муниципальная программа «Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов | % | 65 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет границ территориальных (функциональных) зон | % | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 1 к Подпрограмме

(в редакции постановления
администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области
от 12.08.2021 № 1041-п)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Подготовка проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования поселения | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2019 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проектные работы по внесению изменений в Генеральный план и правила землепользования МО. | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2020 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | 1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Выполнение землеустроительных работ для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2019 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства | 2 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон поселений Сланцевского муниципального района | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2019 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства | 3 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2022 | 2023 | Неисполнение требований действующего законодательства | 1 |

Приложение № 2 к Подпрограмме
(в редакции постановления
администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области
от 12.08.2021 № 1041-п)

ПЛАН реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2019 | 2023 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. | 2022 | 2023 | 2022 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к Подпрограмме

(в редакции постановления
администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области
от 12.08.2021 № 1041-п

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г | 2022 | 2023 |
| Муниципальная программа «Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов | % | 65 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет границ территориальных (функциональных) зон | % | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |