| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.12.2020 |  |  | № | 1679-п |
| О внесении изменения в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 24.07.2019 № 1028-п |  |  |  |  |

В соответствии с пунктом 2  статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации пунктом 3.23 порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения (в редакции постановления от 03.09.2019 № 1267-п), в целях приведения мероприятий муниципальной программы  «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения» (далее - Программа), в соответствии  с решением совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Ленинградской области  от 29.09.2020 № 70-гсд «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Ленинградской области от 17.12.2019 № 28-гсд «О бюджете муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, на основании выписки из протокола заседания экспертного совета при администрации Сланцевского муниципального района по разработке и реализации муниципальных программ от 09 ноября 2020  № 14/20,  экспертного заключения ревизионной комиссии муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 27.10.2020 № 01-18-04/109, администрация Сланцевского муниципального района     п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Сланцевского муниципального района от 24.07.2019 № 1028-п «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения», с учетом изменений, внесенных ранее постановлением администрации Сланцевского муниципального района                            от 25.06.2020 №815-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения» п. 3   «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

| 3 | Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | По годам исполнения | Общий объём финансирования за счет всех источников | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 - 2025 | 14 313,86975 | 0 | 0 | 14 313,86975 |
|  |  | 2019 | 717, 46975 | 0 | 0 | 717, 46975 |
|  |  | 2020 | 2 318,7 | 0 | 0 | 2 318,7 |
|  |  | 2021 | 2 219, 3 | 0 | 0 | 2 219, 3 |
|  |  | 2022 | 2 264,6 | 0 | 0 | 2 264,6 |
|  |  | 2023 | 2 264,6 | 0 | 0 | 2 264,6 |
|  |  | 2024 | 2 264,6 | 0 | 0 | 2 264,6 |
|  |  | 2025 | 2 264,6 | 0 | 0 | 2 264,6 |

1.2. План реализации мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.3. Информацию о ведомственной структуре финансирования программы изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.4. В подпрограмме 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка»:

1.4.1. Пункт 3 паспорта Подпрограммы 1 «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

| 3 | Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | По годам исполнения | Общий объём финансирования за счет всех источников | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 - 2025 | 4 527,46975 | 0 | 0 | 4 527,46975 |
|  |  | 2019 | 567, 46975 | 0 | 0 | 567, 46975 |
|  |  | 2020 | 861,2 | 0 | 0 | 861,2 |
|  |  | 2021 | 609,6 | 0 | 0 | 609,6 |
|  |  | 2022 | 622,3 | 0 | 0 | 622,3 |
|  |  | 2023 | 622,3 | 0 | 0 | 622,3 |
|  |  | 2024 | 622,3 | 0 | 0 | 622,3 |
|  |  | 2025 | 622,3 | 0 | 0 | 622,3 |

1.4.2. «План реализации мероприятий подпрограммы 1»  изложить в новой редакции, согласно приложению 3.

1.4.3. «Информацию о ведомственной структуре финансирования подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» (приложение 2 к программе):

1.5.1. Пункт 3 паспорта Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

| 3 | Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | По годам исполнения | Общий объём финансирования за счет всех источников | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 - 2025 | 3360,2 | 0 | 0 | 3360,2 |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  | 2021 | 563,0 | 0 | 0 | 563,0 |
|  |  | 2022 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 |
|  |  | 2023 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 |
|  |  | 2024 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 |
|  |  | 2025 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 |

1.5.2. «План реализации мероприятий подпрограммы 2»  изложить в новой редакции,  согласно приложению 5.

1.5.3. «Информацию о ведомственной структуре финансирования подпрограммы 2 » изложить в новой редакции согласно приложению 6.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации Сланцевского муниципального района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации Сланцевского муниципального района Саитгареева Р.М.

Глава администрации

муниципального образования                                                                М.Б. Чистова

Приложение 1

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 02.12.2020 № 1679-п

Приложение 2 к  программе

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной программы  Безопасность жизнедеятельности населения

Сланцевского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель соисполнитель | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП | Прочие источники |
| Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 717,46975 | 0 | 0 | 717, 46975 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 2 318,7 | 0 | 0 | 2 318,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 2219, 3 | 0 | 0 | 2219, 3 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 2264, 6 | 0 | 0 | 2264, 6 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 2 264,6 | 0 | 0 | 2 264,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 2 264,6 | 0 | 0 | 2 264,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 2 264,6 | 0 | 0 | 2 264,6 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 14 313,86975 | 0 | 0 | 14 313,86975 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка». | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 567,46975 | 0 | 0 | 567,46975 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 861,2 | 0 | 0 | 861,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 609, 6 | 0 | 0 | 609, 6 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 622, 3 | 0 | 0 | 622,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 622, 3 | 0 | 0 | 622, 3 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 622, 3 | 0 | 0 | 622, 3 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 622, 3 | 0 | 0 | 622, 3 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 4 527,46975 | 0 | 0 | 4 527,46975 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 280, 0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 306, 1 | 0 | 0 | 306, 1 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 312, 3 |  |  | 312,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 312,3 |  |  | 312,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 312,3 |  |  | 312,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 312,3 |  |  | 312,3 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 2115,3 | 0 | 0 | 2115,3 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Замена неработающего оборудования АПК АИС«Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 54, 7 | 0 | 0 | 54,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 55, 8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 277,9 | 0 | 0 | 277,9 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Развитие АПКАИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 99,96975 | 0 | 0 | 99, 96975 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 388,5 | 0 | 0 | 388,5 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 54,7 | 0 | 0 | 54,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 766,36975 | 0 | 0 | 766,36975 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 167, 5 | 0 | 0 | 167, 5 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 192,7 | 0 | 0 | 192,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 150,5 | 0 | 0 | 150,5 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 153,6 | 0 | 0 | 153,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 153,6 | 0 | 0 | 153,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 153,6 | 0 | 0 | 153,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 153,6 | 0 | 0 | 153,6 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 1 125,1 | 0 | 0 | 1 125,1 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 Оказание поддержки ДНД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10, 9 | 0 | 0 | 10,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 55,7 | 0 | 0 | 55,7 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 Создание условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального- межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,9 | 0 | 0 | 10,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 65,7 | 0 | 0 | 65,7 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 Осуществление мер по противодействию коррупции | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,9 | 0 | 0 | 10,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 65,7 | 0 | 0 | 65,7 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 Участие в профилактике наркомании | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,9 | 0 | 0 | 10,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  |  | 55,7 | 0 | 0 | 55,7 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 563,0 | 0 | 0 | 563,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 3360,2 | 0 | 0 | 3360,2 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 16,4 | 0 | 0 | 16,4 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 16,7 | 0 | 0 | 16,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 16,7 | 0 | 0 | 16,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 16,7 | 0 | 0 | 16,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 16,7 | 0 | 0 | 16,7 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 83,2 | 0 | 0 | 83,2 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 500 ,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 546 ,6 | 0 | 0 | 546,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 557,6 | 0 | 0 | 557,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 557,6 | 0 | 0 | 557,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 557,6 | 0 | 0 | 557,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 557,6 | 0 | 0 | 557,6 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 3277,0 | 0 | 0 | 3277,0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 957,5 | 0 | 0 | 957,5 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 1046,7 | 0 | 0 | 1046,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 1068,0 | 0 | 0 | 1068,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 1068,0 | 0 | 0 | 1068,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 1068,0 | 0 | 0 | 1068,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 1068,0 | 0 | 0 | 1068,0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 6426,2 | 0 | 0 | 6426,2 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 Проведение противопожарной пропаганды | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,9 | 0 | 0 | 10,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 65,7 | 0 | 0 | 65,7 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2 Оказание поддержки ДПД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,9 | 0 | 0 | 10,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 55,7 | 0 | 0 | 55,7 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2023 | 2019 | 41,0 | 0 | 0 | 41,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 41,8 | 0 | 0 | 41,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 45,7 | 0 | 0 | 45,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 46,6 | 0 | 0 | 46,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 46,6 | 0 | 0 | 46,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 46,6 | 0 | 0 | 46,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 46,6 | 0 | 0 | 46,6 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 314,9 | 0 | 0 | 314,9 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 122,1 | 0 | 0 | 122,1 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 111,6 | 0 | 0 | 111,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 113,9 | 0 | 0 | 113,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 113,9 | 0 | 0 | 113,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 113,9 | 0 | 0 | 113,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 113,9 | 0 | 0 | 113,9 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 788,3 | 0 | 0 | 788,3 | 0 |
| Основное мероприятие 3.5 Оборудование и содержание пожарных водоисточников | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 543,6 | 0 | 0 | 543,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 594,3 | 0 | 0 | 594,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 606,3 | 0 | 0 | 606,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 606,3 | 0 | 0 | 606,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 606,3 | 0 | 0 | 606,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 606,3 | 0 | 0 | 606,3 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 3563,1 | 0 | 0 | 3563,1 |  |
| Основное мероприятие 3.6 Обеспечение первичными средствами пожаротушения | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 273,3 | 0 | 0 | 273,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 278,8 | 0 | 0 | 278,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 278,8 | 0 | 0 | 278,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 278,8 | 0 | 0 | 278,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 278,8 | 0 | 0 | 278,8 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 1638,5 | 0 | 0 | 1638,5 | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 02.12.2020 № 1679-п

Приложение № 3 к программе

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования программы

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 1й год реализации программы 2019 источники финансирования |  |  |  |  | 2й год реализации программы 2020 источники финансирования |  |  |  |  | 3й год реализации программы 2021 источники финансирования |  |  |  |  | 4й год реализации программы 2022 источники финансирования |  |  |  |  | 5й год реализации программы 2023 источники финансирования |  |  |  |  | 6й год реализации программы 2024 источники финансирования |  |  |  |  | 7й год реализации программы 2025 источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 717, 46975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 717, 46975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 02.12.2020 № 1679-п

Приложение № 2 к подпрограмме     1

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель соисполнитель | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка». | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 567,46975 | 0 | 0 | 567,46975 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 861,2 | 0 | 0 | 861,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 609,6 | 0 | 0 | 609,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 622,3 | 0 | 0 | 622,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 622,3 | 0 | 0 | 622,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 622,3 | 0 | 0 | 622,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 622,3 | 0 | 0 | 622,3 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 4527,46975 | 0 | 0 | 4527,46975 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 306,1 | 0 | 0 | 306,1 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 312,3 | 0 | 0 | 312,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 312,3 | 0 | 0 | 312,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 312,3 | 0 | 0 | 312,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 312,3 | 0 | 0 | 312,3 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 2115,3 | 0 | 0 | 2115,3 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 54,7 | 0 | 0 | 54,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 277,9 | 0 | 0 | 277,9 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Развитие АПКАИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 99, 96975 | 0 | 0 | 99, 96975 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 388,5 | 0 | 0 | 388,5 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 54,7 | 0 | 0 | 54,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 766,36975 | 0 | 0 | 766,36975 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 167, 5 | 0 | 0 | 167,5 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 192,7 | 0 | 0 | 192,7 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 150,5 | 0 | 0 | 150,5 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 153,6 | 0 | 0 | 153,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 153,6 | 0 | 0 | 153,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 153,6 | 0 | 0 | 153,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 153,6 | 0 | 0 | 153,6 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 1125,1 | 0 | 0 | 1125,1 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 Оказание поддержки ДНД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,9 | 0 | 0 | 10,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 55,7 | 0 | 0 | 55,7 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 Создание условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального- межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,9 | 0 | 0 | 10,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 65,7 | 0 | 0 | 65,7 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 Осуществление мер по противодействию коррупции | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,9 | 0 | 0 | 10,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 65,7 | 0 | 0 | 65,7 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 Участие в профилактике наркомании | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2023 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,9 | 0 | 0 | 10,9 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 55,7 | 0 | 0 | 55,7 | 0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 02.12.2020 № 1679-п

Приложение № 3 к подпрограмме 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования подпрограммы

| № | Наименование получателя бюджетных средств | 1й год реализации программы 2019 источники финансирования |  |  |  |  | 2й год реализации программы 2020 источники финансирования |  |  |  |  | 3й год реализации программы 2021 источники финансирования |  |  |  |  | 3й год реализации программы 2022 источники финансирования |  |  |  |  | 5й год реализации программы 2023 источники финансирования |  |  |  |  | 6й год реализации программы 2024 источники финансирования |  |  |  |  | 7й год реализации программы 2025 источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
|  | Администра-ция Сланцевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 567,46975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 567,46975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,6 | 0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 02.12.2020 № 1679-п

Приложение № 2 к подпрограмме 2

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель соисполнитель | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП | Прочие источники |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 563,0 | 0 | 0 | 563,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 574,3 | 0 | 0 | 574,3 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 3360,2 | 0 | 0 | 3360,2 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 16,4 | 0 | 0 | 16,4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 16,7 | 0 | 0 | 16,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 16,7 | 0 | 0 | 16,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 16,7 | 0 | 0 | 16,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 16,7 | 0 | 0 | 16,7 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 83,2 | 0 | 0 | 83,2 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2023 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 546,6 | 0 | 0 | 546,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 557,6 | 0 | 0 | 557,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 557,6 | 0 | 0 | 557,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 557,6 | 0 | 0 | 557,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 557,6 | 0 | 0 | 557,6 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 3277,0 | 0 | 0 | 3277,0 | 0 |  |

Приложение 6

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 02.12.2020 № 1679-п

Приложение 3 к подпрограмме 2

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования подпрограммы

| № | Наименование получателя бюджетных средств | 1й год реализации программы 2019 источники финансирования |  |  |  |  | 2й год реализации программы 2020 источники финансирования |  |  |  |  | 3й год реализации программы 2021 источники финансирования |  |  |  |  | 4й год реализации программы 2022 источники финансирования |  |  |  |  | 5й год реализации программы 2023 источники финансирования |  |  |  |  | 6й год реализации программы 2024 источники финансирования |  |  |  |  |  | 7й год реализации программы 2025 источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,3 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,3 | 0 |