|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Администрация муниципального образования**  **Сланцевский муниципальный район Ленинградской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 05.11.2019 |  | **№** | 1748-п |

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения на 2019 — 2021 годы» утвержденную постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 24.07.2019 № 1028-п |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п и решением экспертного совета при администрации Сланцевского муниципального района по разработке и реализации муниципальных программ от 31.10.2019 № 17/19, администрация Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения на 2019 - 2021 годы» (далее - Программа) утвержденную постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 24.07.2019 № 1028-п следующие изменения:

1.1. Исключить в названии программы текст —«на 2019-2021 годы».

1.2. Пункт 3 паспорта Программы «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | По годам исполнения | Общий объём финансирования за счет всех источников | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП  тыс.руб |
| 2019 - 2025 | **11 074, 400** | **0** | **0** | **11 074, 400** |
| 2019 | 1 329, 700 | 0 | 0 | 1 329, 700 |
| 2020 | 1 565, 200 | 0 | 0 | 1 565, 200 |
| 2021 | 1 635, 900 | 0 | 0 | 1 635, 900 |
| 2022 | 1 635, 900 | 0 | 0 | 1 635, 900 |
| 2023 | 1 635, 900 | 0 | 0 | 1 635, 900 |
| 2024 | 1 635, 900 | 0 | 0 | 1 635, 900 |
| 2025 | 1 635, 900 | 0 | 0 | 1 635, 900 |

1.3. В разделе 3 паспорта Программы «Цели, задачи, показатели, сроки реализации Программы», в абзаце 4 «Срок реализации программы», год окончания программы 2021 заменить на 2025.

1.4. В разделе 4 паспорта Программы «Краткое описание подпрограмм, входящих в Программу», в заголовках абзаца 2-3-4 исключить дату исполнения подпрограмм.

1.5. Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.6. План реализации мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.7. Информацию о ведомственной структуре финансирования программы изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.8. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.9. В подпрограмме 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка» (приложение 1 к программе):

1.9.1. Пункт 3 паспорта Подпрограммы 1 «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | По годам исполнения | Общий объём финансирования за счет всех источников тыс.руб. | Федеральный бюджет тыс.руб. | Областной бюджет тыс.руб. | Бюджет СГП  тыс.руб. |
| 2019 - 2025 | 5 875, 800 | 0 | 0 | 5 875, 800 |
| 2019 | 648,700 | 0 | 0 | 648,700 |
| 2020 | 839,600 | 0 | 0 | 839,600 |
| 2021 | 877,500 | 0 | 0 | 877,500 |
| 2022 | 877,500 | 0 | 0 | 877,500 |
| 2023 | 877,500 | 0 | 0 | 877,500 |
| 2024 | 877,500 | 0 | 0 | 877,500 |
| 2025 | 877,500 | 0 | 0 | 877,500 |

1.9.2. В разделе 3 Подпрограммы 1 «Цели, задачи, показатели, сроки реализации Программы», в абзаце 4 «Срок реализации программы», год окончания программы 2021 заменить на 2025.

1.9.3. В разделе 4 Подпрограммы 1 «Краткое описание подпрограммы», в заголовке абзаца 2 исключить дату исполнения подпрограммы .

1.9.4. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 5.

1.9.5 Приложение 2 к подпрограмме 1 «План реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению 6.

1.9.6. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Информация о ведомственной структуре финансирования подпрограмм» изложить в новой редакции согласно приложению 7.

1.9.7 Приложение 4 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению 8.

1.10. В подпрограмме 2 «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и

ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» (приложение 2 к программе):

1.10.1. Пункт 3 паспорта Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | По годам исполнения | Общий объём финансирования за счет всех источников тыс.руб. | Федеральный бюджет тыс.руб. | Областной бюджет тыс.руб. | Бюджет СГП тыс.руб. |
| 2019 - 2025 | 3 941, 100 | 0 | 0 | 3 941, 100 |
| 2019 | 510, 000 | 0 | 0 | 510, 000 |
| 2020 | 551, 100 | 0 | 0 | 551, 100 |
| 2021 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 |
| 2022 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 |
| 2023 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 |
| 2024 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 |
| 2025 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 |

1.10.2. В разделе 3 Подпрограммы 2 «Цели, задачи, показатели, сроки реализации Программы», в абзаце 4 «Срок реализации программы», год окончания программы 2021 заменить на 2025.

1.10.3. В разделе 4 паспорта Подпрограммы 2 «Краткое описание подпрограммы», в заголовке абзаца 2 исключить дату исполнения подпрограммы.

1.10.4. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 9.

1.10.5. Приложение 2 к подпрограмме 2 «План реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению 10.

1.10.6. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Информация о ведомственной структуре финансирования подпрограмм» изложить в новой редакции согласно приложению 11.

1.10.7 Приложение 4 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению 12.

1.11. В подпрограмме 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» (приложение 3 к программе):

1.11.1. Пункт 3 «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования» паспорта подпрограммы 3, изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | По годам исполнения | Общий объём финансирования за счет всех источников тыс.руб. | Федеральный бюджет  тыс.руб. | Областной бюджет  тыс.руб. | Бюджет СГП  тыс.руб. |
| 2019 - 2025 | 1 257, 500 | 0 | 0 | 1 257, 500 |
| 2019 | 171, 000 | 0 | 0 | 171, 000 |
| 2020 | 174, 500 | 0 | 0 | 174, 500 |
| 2021 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 |
| 2022 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 |
| 2023 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 |
| 2024 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 |
| 2025 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 |

1.11.2. В разделе 3 Подпрограммы 3 «Цели, задачи, показатели, сроки реализации Программы», в абзаце 4 «Срок реализации программы», год окончания программы 2021 заменить на 2025.

1.11.3. В разделе 4 паспорта Подпрограммы 3 «Краткое описание подпрограммы», в заголовке абзаца 2 исключить дату исполнения подпрограммы.

1.11.4. Приложение 1 к подпрограмме 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 13.

1.11.5. Приложение 2 к подпрограмме 3 «План реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению 14.

1.11.6. Приложение 3 к подпрограмме 3 «Информация о ведомственной структуре финансирования подпрограмм» изложить в новой редакции согласно приложению 15.

1.11.7 Приложение 4 к подпрограмме 3 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению 16.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Саитгареева Р.М.

Глава администрации

муниципального образования М.Б. Чистова

Приложение 1

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение 1 к программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | | | Показатели программы (подпрограммы)\* |
| Начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 1 | **Подпрограмма 1:** *«*Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Возможное увеличение преступных проявлений, проявлений терроризма и экстремизма, нарушение законодательства, ухудшения социально — экономического развития поселения | | |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.1**  Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Выход из строя имеющихся точек видеонаблюдения, способствует росту уличных правонарушений, преступлений, затягиванию расследования преступлений в общественных местах | | |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1.2**  Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Выход из строя имеющихся точек видеонаблюдения, способствует росту уличных правонарушений, преступлений, затягиванию расследования преступлений в общественных местах | | |  |
| 4 | **Основное мероприятие 1.3**  Расширение АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие в местах массового прибывания граждан видеонаблюдения, способствует росту уличных правонарушений, преступлений, затягиванию расследования преступлений в общественных местах | | |  |
| 5 | **Основное мероприятие 1.4**  Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие участия ОМСУ в охране общественного порядка, антитеррористической защищенности населения, объектов находящихся в собственности ОМСУ приводит к возможным последствиям проявления терроризма и экстремизма, что возможно влечет за собой возникновение ЧС при котором возможны человеческие и материальные потери. | | |  |
| 6 | **Основное мероприятие 1.5**  Оказание поддержки ДНД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие условий для работы ДНД, влечет за собой не участие граждан и общественных объединений в ООП, что способствует росту уличных правонарушений, преступлений | | |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1.6**  Создание условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального — межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие пропаганды укрепление межнационального — межконфессионального согласия, толерантности и терпимости, вызывает проявление неуважения и агрессии к национальным меньшинствам, другим конфессиям. Как следствие нарушение общественного правопорядка и общественной безопасности. | | |  |
| 8 | **Основное мероприятие 1.7**  Осуществление мер по противодействию коррупции | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие антикоррупционной пропаганды влечет к совершению правонарушений, подрыву общественной безопасности | | |  |
| 9. | **Основное мероприятие 1.8**  Участие в профилактике наркомании | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие антинаркотической пропаганды влечет к совершению правонарушений, подрыву общественной безопасности | | |  |
| 10 | **Подпрограмма 2:** «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | | Влечет увеличение людских и материальных потерь при возможном возникновения ЧС природного и техногенного характера. |  | |
| 11 | **Основное мероприятие 2.1**  Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | | Отсутствие обучения не работающего населения действиям при возникновении ЧС влечет увеличение людских потерь при возможном возникновения ЧС природного и техногенного характера. |  | |
| 12 | **Основное мероприятие 2.2**  Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | | Отсутствие возможности финансового обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  | |
| 13 | **Подпрограмма 3:**  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | | Не выполнение требований может привести к возможному росту пожаров, потери имущества, жизни и здоровья, Увеличение несчастных случаев на водных объектах |  | |
| 14 | **Основное мероприятие 3.1**  Проведение противопожарной пропаганды | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | | Отсутствие бдительности, пренебрежение гражданами противопожарными нормами , приводит к возможному росту пожаров, потери имущества, жизни и здоровья. |  | |
| 15 | **Основное мероприятие 3.2**  Оказание поддержки ДПД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | | Не возможность осуществления первичных мер локализации пожара до прибытия пожарной охраны, в жилом секторе, влечет развитие пожара большей площади |  | |
| 16 | **Основное мероприятие 3.3**  Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | | Отсутствие противопожарных разрывов, влечет к беспрепятственному переходу лесного, полевого пожара на постройки населенного пункта |  | |
| 17 | **Основное мероприятие 3.4**  Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | | Увеличение несчастных случаев на водных объектах, рост человеческих жертв. |  | |

Приложение 2

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение 2 к программе

**ПЛАН**

реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный  исполнитель  соисполнитель | Срок реализации | | Годы  реализации | Оценка расходов  тыс.руб | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП | Прочие источники |
| Безопасность  жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения на 2019 — 2025 годы | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 1 329, 700 | 0 | 0 | 1 329, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 1 565, 200 | 0 | 0 | 1 565, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 1 635, 900 | 0 | 0 | 1 635, 900 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 1 635, 900 | 0 | 0 | 1 635, 900 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 1 635, 900 | 0 | 0 | 1 635, 900 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 1 635, 900 | 0 | 0 | 1 635, 900 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 1 635, 900 | 0 | 0 | 1 635, 900 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | **11 074, 400** | 0 | 0 | **11 074, 400** | 0 |
| Подпрограмма 1  *«*Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка». | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 648, 700 | 0 | 0 | 648, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 839, 600 | 0 | 0 | 839, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 877, 500 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 877, 500 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 877, 500 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 877, 500 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 877, 500 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 5 875, 800 | 0 | 0 | 5 875, 800 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1  Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 291, 200 | 0 | 0 | 291, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 297, 200 | 0 | 0 | 297, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 310, 600 | 0 | 0 | 310, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 310, 600 |  |  | 310, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 310, 600 |  |  | 310, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 310, 600 |  |  | 310, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 310, 600 |  |  | 310, 600 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 2 141, 400 | 0 | 0 | 2 141, 400 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2  Замена неработающего оборудования АПК АИС«Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 50, 000 | 0 | 0 | 50, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 106, 100 | 0 | 0 | 106, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 110, 800 | 0 | 0 | 110, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 110, 800 | 0 | 0 | 110, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 110, 800 | 0 | 0 | 110, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 110, 800 | 0 | 0 | 110, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 110, 800 | 0 | 0 | 110, 800 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | **710, 100** | 0 | 0 | **710, 100** | 0 |
| Основное мероприятие 1.3  Развитие АПКАИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 100, 000 | 0 | 0 | 100, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 102, 100 | 0 | 0 | 102, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 735, 600 | 0 | 0 | 735, 600 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4  Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 167, 500 | 0 | 0 | 167, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 293, 400 | 0 | 0 | 293, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 306, 600 | 0 | 0 | 306, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 306, 600 | 0 | 0 | 306, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 306, 600 | 0 | 0 | 306, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 306, 600 | 0 | 0 | 306, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 306, 600 | 0 | 0 | 306, 600 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 1 993, 900 | 0 | 0 | 1 993, 900 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5  Оказание поддержки ДНД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 10, 200 | 0 | 0 | 10, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,700 | 0 | 0 | 10,700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | **73, 700** | 0 | 0 | **73, 700** | 0 |
| Основное мероприятие 1.6  Создание условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального- межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 10, 200 | 0 | 0 | 10, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | **73, 700** | 0 | 0 | **73, 700** | 0 |
| Основное мероприятие 1.7  Осуществление мер по противодействию коррупции | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 10, 200 | 0 | 0 | 10, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | **73, 700** | 0 | 0 | **73, 700** | 0 |
| **Основное мероприятие 1.8**  Участие в профилактике наркомании | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 10, 200 | 0 | 0 | 10, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  |  | **73, 700** | 0 | 0 | **73, 700** | 0 |
| Подпрограмма 2  «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 510, 000 | 0 | 0 | 510, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 551, 100 | 0 | 0 | 551, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | **3 941, 100** | 0 | 0 | **3 941, 100** | 0 |
| Основное мероприятие 2.1  Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 40, 800 | 0 | 0 | 40, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 42, 700 | 0 | 0 | 42, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 42, 700 | 0 | 0 | 42, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 42,700 | 0 | 0 | 42,700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 42, 700 | 0 | 0 | 42, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 42,700 | 0 | 0 | 42,700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | **264, 300** | 0 | 0 | **264, 300** | 0 |
| Основное мероприятие 2.2  Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 500, 000 | 0 | 0 | 500, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 510, 300 | 0 | 0 | 510, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 533, 300 | 0 | 0 | 533, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 533, 300 | 0 | 0 | 533, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 533, 300 | 0 | 0 | 533, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 533, 300 | 0 | 0 | 533, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 533, 300 | 0 | 0 | 533, 300 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | **3 676, 800** | 0 | 0 | **3 676, 800** | 0 |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 171, 000 | 0 | 0 | 171, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 174, 500 | 0 | 0 | 174, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 1 257, 500 | 0 | 0 | 1 257, 500 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1  Проведение противопожарной пропаганды | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 10, 200 | 0 | 0 | 10, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 73, 700 | 0 | 0 | 73, 700 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2  Оказание поддержки ДПД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ  администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 20, 000 | 0 | 0 | 20, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 20, 400 | 0 | 0 | 20, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 21, 300 | 0 | 0 | 21, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 21, 300 | 0 | 0 | 21, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 21, 300 | 0 | 0 | 21, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 21, 300 | 0 | 0 | 21, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 21, 300 | 0 | 0 | 21, 300 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 146, 900 | 0 | 0 | 146, 900 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3  Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 41, 000 | 0 | 0 | 41, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 41, 800 | 0 | 0 | 41, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 43, 700 | 0 | 0 | 43, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 43, 700 | 0 | 0 | 43, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 43, 700 | 0 | 0 | 43, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 43, 700 | 0 | 0 | 43, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 43, 700 | 0 | 0 | 43, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | **301, 300** | 0 | 0 | **301, 300** | 0 |
| Основное мероприятие 3.4  Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 100, 000 | 0 | 0 | 100, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 102, 100 | 0 | 0 | 102, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 735, 600 | 0 | 0 | 735, 600 | 0 |

Приложение 3

к постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение 3 к программе

**ИНФОРМАЦИЯ**

о ведомственной структуре финансирования программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование получателя бюджетных средств | 1й год реализации  программы 2019  источники  финансирования тыс.руб | | | | | 2й год реализации  программы 2020  источники  финансирования тыс.руб | | | | | 3й год реализации  программы 2021  источники  финансирования тыс.руб | | | | | 4й год реализации  программы 2022  источники  финансирования тыс.руб | | | | | 5й год реализации  программы 2023  источники  финансирования тыс.руб | | | | | 6й год реализации  программы 2024  источники  финансирования тыс.руб | | | | | 7й год реализации  программы 2025  источники  финансирования тыс.руб | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 1 329, 700, | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 565 ,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 ,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 635 ,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 ,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635, 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 ,900 | 0 |
|  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | **1329 ,700** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1565, 200** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1635 ,900** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1635 ,900** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1635, 900** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1635, 900** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1635, 900** | 0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение 4 к программе

**СВЕДЕНИЯ**

о показателях (индикаторах) программ и их значениях муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| Базовый период  2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА “БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДАЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  СЛАНЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2019- 2021 годы*»* | | | | | | | | | | |
| 1 | Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка» | | | | | | | | | | |
| 2 | Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3 | Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Расширение АПК АИС «Безопасный город» | щт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | кол-во | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Оказание поддержки ДНД | кол-во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Создание условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального — межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | кол-во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Осуществление мер по противодействию коррупции | кол - во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2: *«*Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и  ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера*»* | | | | | | | | | | |
| 9 | Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения по обучения не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | кол-во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Создание резервного финансового фонда  для предупреждения и ликвидации ЧС | фонд | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3 *«*Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах*»* | | | | | | | | | | |
| 11 | Проведение противопожарной пропаганды | кол-во экз-р | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 12 | Оказание поддержки ДПД | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы | км. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | кол-во объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 1 к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)\* |
| Начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Возможное увеличение преступных проявлений, проявлений терроризма и экстремизма, нарушение законодательства, ухудшения социально — экономического развития поселения |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.1**  Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Выход из строя имеющихся точек видеонаблюдения, способствует росту уличных правонарушений, преступлений, затягиванию расследования преступлений в общественных местах |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1.2**  Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Выход из строя имеющихся точек видеонаблюдения, способствует росту уличных правонарушений, преступлений, затягиванию расследования преступлений в общественных местах |  |
| 4 | **Основное мероприятие 1.3**  Расширение АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие в местах массового прибывания граждан видеонаблюдения, способствует росту уличных правонарушений, преступлений, затягиванию расследования преступлений в общественных местах |  |
| 5 | **Основное мероприятие 1.4**  Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие участия ОМСУ в охране общественного порядка, антитеррористической защищенности населения, объектов находящихся в собственности ОМСУ приводит к возможным последствиям проявления терроризма и экстремизма, что возможно влечет за собой возникновение ЧС при котором возможны человеческие и материальные потери. |  |
| 6 | **Основное мероприятие 1.5**  Оказание поддержки ДНД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие условий для работы ДНД, влечет за собой не участие граждан и общественных объединений в ООП, что способствует росту уличных правонарушений, преступлений |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1.6**  Создание условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального — межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие пропаганды укрепление межнационального — межконфессионального согласия, толерантности и терпимости, вызывает проявление неуважения и агрессии к национальным меньшинствам, другим конфессиям. Как следствие нарушение общественного правопорядка и общественной безопасности. |  |
| 8 | **Основное мероприятие 1.7**  Осуществление мер по противодействию коррупции | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие антикоррупционной пропаганды влечет к совершению правонарушений, подрыву общественной безопасности |  |
| 9 | **Основное мероприятие 1.8**  Участие в профилактике наркомании | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие работы по профилактике наркомании возможно, влечет за собой рост употребления гражданами наркотических средств не в медицинских целях |  |

Приложение 6

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 2 к подпрограмме 1

**ПЛАН**

реализации мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный  исполнитель  соисполнитель | Срок реализации | | Годы  реализации | Оценка расходов  тыс.руб. | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП | Прочие источники |
| Подпрограмма 1  *«*Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка». | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 648, 700 | 0 | 0 | 648, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 839, 600 | 0 | 0 | 839, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 877, 500 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 877, 500 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 877, 500 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 877, 500 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 877, 500 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 5 875, 800 | 0 | 0 | 5 875, 800 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1  Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 291, 200 | 0 | 0 | 291, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 297, 200 | 0 | 0 | 297, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 310, 600 | 0 | 0 | 310, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 310, 600 | 0 | 0 | 310, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 310, 600 | 0 | 0 | 310, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 310, 600 | 0 | 0 | 310, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 310, 600 | 0 | 0 | 310, 600 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 2 141, 400 | 0 | 0 | 2 141, 400 | 0 |
| Основное .мероприятие 1.2  Замена неработающего оборудования АПК АИС«Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 50, 000 | 0 | 0 | 50, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 106, 100 | 0 | 0 | 106, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 110, 800 | 0 | 0 | 110, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 110, 800 | 0 | 0 | 110, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 110, 800 | 0 | 0 | 110, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 110, 800 | 0 | 0 | 110, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 110, 800 | 0 | 0 | 110, 800 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | **710, 100** | 0 | 0 | **710, 100** | 0 |
| Основное мероприятие 1.3  Развитие АПКАИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 100, 000 | 0 | 0 | 100, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 102, 100 | 0 | 0 | 102, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 735, 600 | 0 | 0 | 735, 600 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4  Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 167, 500 | 0 | 0 | 167, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 293, 400 | 0 | 0 | 293, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 306, 600 | 0 | 0 | 306, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 306, 600 | 0 | 0 | 306, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 306, 600 | 0 | 0 | 306, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 306, 600 | 0 | 0 | 306, 600 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 306, 600 | 0 | 0 | 306, 600 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 1 993, 900 | 0 | 0 | 1 993, 900 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5  Оказание поддержки ДНД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 10, 200 | 0 | 0 | 10, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 73, 700 | 0 | 0 | 73, 700 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6  Создание условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального- межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 10, 200 | 0 | 0 | 10, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 73, 700 | 0 | 0 | 73, 700 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7  Осуществление мер по противодействию коррупции | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 10, 200 | 0 | 0 | 10, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 73,700 | 0 | 0 | 73,700 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8  Участие в профилактике наркомании | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2023 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 10, 200 | 0 | 0 | 10, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 10,700 | 0 | 0 | 10,700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 73, 700 | 0 | 0 | 73, 700 | 0 |

27

Приложение 7

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 3 к подпрограмме 1

**ИНФОРМАЦИЯ**

о ведомственной структуре финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование получателя бюджетных средств | 1й год реализации программы  2019  источники финансирования тыс.руб | | | | | 2й год реализации программы  2020  источники финансирования тыс.руб | | | | | 3й год реализации программы  2021  источники финансирования тыс.руб | | | | | 3й год реализации программы  2022  источники финансирования тыс.руб | | | | | 5й год реализации программы  2023  источники финансирования тыс.руб | | | | | 6й год реализации программы  2024  источники финансирования тыс.руб | | | | | 7й год реализации  программы  2025  источники  финансирования тыс.руб | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 648, 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839, 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877, 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 877, 500 | 0 |
|  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | **648, 700** | 0 | 0 | 0 | 0 | **839, 600** | 0 | 0 | 0 | 0 | **877, 500** | 0 | 0 | 0 | 0 | **877, 500** | 0 | 0 | 0 | 0 | **877, 500** | 0 | 0 | 0 | 0 | **877, 500** | 0 | 0 | 0 | | 0 | **877, 500** | 0 |

Приложение 8

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 4 к подпрограмме 1

***СВЕДЕНИЯ***

о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их  проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка» | | | | | | | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| 2 | Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Расширение АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | кол-во | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Оказание поддержки ДНД | кол-во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Создание условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального — межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | кол-во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 9

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 1 к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)\* |
| Начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | |
| 1 | **Подпрограмма 2** «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации  последствий ЧС природного и техногенного характера» | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Влечет увеличение людских и материальных потерь при возможном возникновения ЧС природного и техногенного характера. |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2.1**  Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие у не работающего населения навыков действий при ЧС, влечет увеличение людских потерь при возможном возникновении ЧС природного и техногенного характера. |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2.2**  Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие финансового резерва на предупреждение и ликвидацию при ЧС, влечет увеличение людских потерь при возможном возникновения ЧС природного и техногенного характера. |  |

31

Приложение 10

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 2 к подпрограмме 2

**ПЛАН**

реализации мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный  исполнитель  соисполнитель | Срок реализации | | Годы  реализации | Оценка расходов  тыс.руб. | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП | Прочие источники |
| Подпрограмма 2  «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 510, 000 | 0 | 0 | 510, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 551, 100 | 0 | 0 | 551, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 576, 000 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 3 941, 100 | 0 | 0 | 3 941, 100 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1  Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 40, 800 | 0 | 0 | 40, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 42, 700 | 0 | 0 | 42, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 42, 700 | 0 | 0 | 42, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 42, 700 | 0 | 0 | 42, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 42, 700 | 0 | 0 | 42, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 42, 700 | 0 | 0 | 42, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | **264, 300** | 0 | 0 | **264, 300** | 0 |
| Основное мероприятие 2.2  Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 500, 000 | 0 | 0 | 500, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 510, 300 | 0 | 0 | 510, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 533, 300 | 0 | 0 | 533, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 533, 300 | 0 | 0 | 533, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 533, 300 | 0 | 0 | 533, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 533, 300 | 0 | 0 | 533, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 533, 300 | 0 | 0 | 533, 300 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 3 676, 800 | 0 | 0 | 3 676, 800 | 0 |

33

Приложение 11

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 3 к подпрограмме 2

**ИНФОРМАЦИЯ**

о ведомственной структуре финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование получателя бюджетных средств | 1й год реализации программы  2019  источники финансирования тыс.руб. | | | | | 2й год реализации программы  2020  источники финансированиятыс.руб. | | | | | 3й год реализации  программы  2021  источники финансированиятыс.руб. | | | | | 4й год реализации  программы  2022  источники финансированиятыс.руб. | | | | | 5й год реализации  программы  2023  источники финансированиятыс.руб. | | | | | 6й год реализации  программы  2024  источники финансированиятыс.руб. | | | | | 7й год реализации  программы  2025  источники финансированиятыс.руб. | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551, 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576, 000 | 0 |
|  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | **510, 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | **551,100** | 0 | 0 | 0 | 0 | **576, 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | **576, 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | **576, 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | **576, 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **576, 000** | **0** |

Приложение 12

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 4 к подпрограмме 2

***СВЕДЕНИЯ***

о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Подпрограмма «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации**  **последствий ЧС природного и техногенного характера»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | фонд | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 13

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 1 к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)\* |
| Начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Подпрограмма 3**  *«*Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах*»* | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Не выполнение требований может привести к возможному росту пожаров, потери имущества, жизни и здоровья, Увеличение несчастных случаев на водных объектах |  |
| 2 | **Основное мероприятие 3.1**  Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие добровольных пожарных в населенных пунктах может привести к увеличению числа материальных и людских потерь в случае возникновения пожара. |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3.2**  Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие минерализованной полосы способствует переходу низового пожара на жилые строения, угрожая жизни и здоровью граждан, потери материальных ценностей |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3.3**  Противопожарная пропаганда | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Не выполнение населением требований противопожарного режима, не осознание опасности его не соблюдения влечет за собой увеличение числа пожаров как следствие материальные и человеческие потери |  |
| 5 | **Основное мероприятие 3.4**  Обеспечение безопасности людей на водных объектах. | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Отсутствие безопасности на водных объектах приводит к увеличению несчастных случаев, людским жертвам. |  |

37

Приложение 14

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 2 к подпрограмме 3

**ПЛАН**

реализации мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный  исполнитель  соисполнитель | Срок реализации | | Годы  реализации | Оценка расходов  тыс.руб. | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП | Прочие источники |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 171, 000 | 0 | 0 | 171, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 174, 500 | 0 | 0 | 174, 500 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 182, 400 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 1 257, 500 | 0 | 0 | 1 257, 500 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1  Проведение противопожарной пропаганды | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 10, 000 | 0 | 0 | 10, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 10, 200 | 0 | 0 | 10, 200 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10, 700 | 0 | 0 | 10, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 294, 300 | 0 | 0 | 294, 300 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2  Оказание поддержки ДПД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ  администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 20, 000 | 0 | 0 | 20, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 20, 400 | 0 | 0 | 20, 400 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 21, 300 | 0 | 0 | 21, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 21, 300 | 0 | 0 | 21, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 21, 300 | 0 | 0 | 21, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 21, 300 | 0 | 0 | 21, 300 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 21, 300 | 0 | 0 | 21, 300 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 146, 900 | 0 | 0 | 146, 900 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3  Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 41, 000 | 0 | 0 | 41, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 41, 800 | 0 | 0 | 41, 800 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 43, 700 | 0 | 0 | 43, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 43, 700 | 0 | 0 | 43, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 43, 700 | 0 | 0 | 43, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 43, 700 | 0 | 0 | 43, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 43 700 | 0 | 0 | 43, 700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 301, 300 | 0 | 0 | 301, 300 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4  Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ администрации СМР | 2019 | 2025 | 2019 | 100, 000 | 0 | 0 | 100, 000 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 102, 100 | 0 | 0 | 102, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 106, 700 | 0 | 0 | 106, 700 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 106, 700 | 0 | 0 | 106 ,700 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 735, 600 | 0 | 0 | 735, 600 | 0 |

40

Приложение 15

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 3 к подпрограмме 3

**ИНФОРМАЦИЯ**

о ведомственной структуре финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование получателя бюджетных средств | 1й год реализации программы  2019  источники финансирования тыс.руб. | | | | | 2й год реализации программы  2020  источники финансирования тыс.руб. | | | | | тыс.руб.3й год реализации программы  2021  источники финансирования тыс.руб. | | | | | 4й год реализации программы  2022  источники финансирования тыс.руб. | | | | | 5й год реализации программы  2023  источники финансирования тыс.руб. | | | | | 6й год реализации программы  2024  источники финансирования тыс.руб. | | | | | 7й год реализации программы  2025  источники финансирования тыс.руб. | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджеты поселений | прочие |  |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 171, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182, 400 | 0 |  |
|  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | **171, 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | **174, 500** | 0 | 0 | 0 | 0 | **182, 400** | 0 | 0 | 0 | 0 | **182, 400** | 0 | 0 | 0 | 0 | **182, 400** | 0 | 0 | 0 | 0 | **182, 400** | 0 | 0 | 0 | 0 | **182, 400** | 0 |  |

Приложение 16

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 05.11.2019 № 1748-п

Приложение № 4 к подпрограмме 3

***СВЕДЕНИЯ***

о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Подпрограмма *«*Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.**  **Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах*»*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы | км. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Противопожарная пропаганда | кол-во экземпляров | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах. | кол-во объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |