УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 22.03.2023 № 437-п

(приложение 1)

П Л А Н

противопожарных мероприятий на территории  муниципального образования Сланцевское городское поселение на 2023 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение вопроса обеспечения пожарной безопасности и готовности к пожароопасному периоду 2022 года | Март | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ ОГПС Сланцевского района, ОНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области ГКУ ЛО «Ленобллес» управляющие компании |  |
| 3 | Проведение рабочих встреч со старостами населённых пунктов по вопросам: | Март -июнь | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ |  |
| 3.1 | Создания территориальных ДПД в границах населенных пунктов Сланцевского городского поселения. | Весь период | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ |  |
| 3.2 | Обеспечения первичными средствами пожаротушения, оснащение противопожарными информационными табличками фасадов домов. | Май, июнь | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ |  |
| 3.3 | Распространение листовок, плакатов противопожарной безопасности. | Весь период | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ |  |
| 4 | На сходах жителей населённых пунктов проводить: | Апрель, май, июнь, август, октябрь |  |  |
| 4.1 | Обучение населения мерам пожарной безопасности | Апрель- сентябрь | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ ОГПС Сланцевского района, ВДПО, ОНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области |  |
| 4.2 | Противопожарные инструктажи не работающего населения | Весь период | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ ОГПС Сланцевского района, ВДПО, ОНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области |  |
| 4.3 | Распространение памяток по пожарной безопасности | Весь период | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ ОГПС Сланцевского района, ВДПО, ОНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области |  |
| 4.4 | Проведение разъяснительной работы о привлечении жителей к ликвидации возможных возгораний, пожара в лесном массиве в непосредственной близости от населённых пунктов | Апрель-октябрь | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ ОГПС Сланцевского района, ВДПО, ОНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области |  |
| 5 | Обеспечение жителей населённых пунктов удалённых от ОГПС Сланцевского района средствами первичного пожаротушения | Апрель-октябрь | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ |  |
| 6 | Осуществление контроля за сбором и вывозом мусора, сухой травы с территории городского поселения в целях обеспечения пожаробезопасности на территории поселения | Постоянно | КЧС и ПБ Сланцевского района |  |
| 7 | Осуществление контроля над пожарной обстановкой на территории городского поселения | Постоянно | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ ОГПС Сланцевского района |  |
| 8 | Проверка и ремонт пожарных гидрантов на городской, сельских и объектовых сетях наружного водоснабжения, противопожарных водоемов, пожарных пирсов. | Весь период | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ, администрации сельских поселений, ПУ Сланцевского района ГУП "Леноблводоканал» |  |
| 9 | Обеспечение беспрепятственного проезда специальной пожарной техники внутри дворов жилого фонда городского поселения. а)освобождение захламлённой территории, б)освобождение от брошенных транспортных средств, транспортных средств размещаемых в нарушение нормативных актов, в)устранение несанкционированных перекрытий внутри дворовых проездов. | Весь период | Руководители предприятий, организаций, управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ |  |
| 10 | Организация обучения членов ДПД. Проверка готовности дружины к ведению противопожарных действий. | Апрель-октябрь | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ Руководители предприятий ОГПС Сланцевского района |  |
| 11 | Обеспечение ДПД средствами пожаротушения, боевой одеждой. | Май | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ |  |
| 12 | Проверка соблюдения жителями сельских населенных пунктов входящих в состав поселения, правил содержания первичных средств пожаротушения противопожарного инвентаря. | Весь период | Старосты населенных пунктов члены ДПД |  |
| 13 | Размещение наглядной агитации о соблюдении пожарной безопасности на сайте администрации Сланцевского городского поселения. | Апрель, май, июнь, июль | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ |  |
| 14. | Проведение опашки населенного пункта, прилегающего к лесному массиву. | Апрель | Комитет по безопасности ГО, ЧС и ПБ |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 22.03.2023 № 437-п

(приложение 2)

Перечень сил и средств привлекаемых в случае возникновения ЧС на территории Сланцевского городского поселения и в случае возникновения  межпоселенческого ЧС на территории Сланцевского муниципального района связанных с возникновением пожаров на 2023 год

| № | Организация представляющая силы и средства | Техника привлекаемая для тушения пожаров /шт. | Дополнительно выделяемые силы для тушения пожаров (чел.) | Ответственное лицо, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОГПС Сланцевского района | 145-ПЧ -ЗИЛ-АЦ-40 / 3 Камаз — АЦ-5-40/ 1 146-ПЧ-Камаз -АЦ-7-40/1 | 19 чел. | Губанов Д.И. 911-271-51-54 |
| 2 | ООО ДОРРОС | МАЗ цистерна гос.номер: в777 ср 47; экскаватор погрузчик гос.номер: 9101хо Грейдер гс1001 | 7 чел. | Савельев И.А. 911-706-46-83 |
| 3 | ГП «Волосовское ДРСУ» | МАЗ 54322 — тягач прицеп трактор -Т 130 | - | Сударев В.А. 921-787-69-37 |
| 4 | ПУ Сланцевского района ГУП «Леноблводоканал» | ГАЗ — цистерна -1 Трактор «Беларус» (прицеп) | 9 чел. | Никонов С.Г 921-687-17-34 |
| 5 | И.П. Марков В.А | ПАЗ -автобус-2 | 2 чел. | Марков В.А. 921-796-76-33 |
| 6 | Сланцевский лесхоз ГКУ ЛО «Ленобллес» | ГАЗ-53 автоцистерна ГАЗ-66/ 2 автоцистерна | 14 чел. | Рябинин П.П 2-35-57 |