УТВЕРЖДЕН

постановление администрации

Сланцевского муниципального района

от 02.05.2023 № 714-п

(приложение 1)

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне

| Председатель рабочей группы: Чистова Марина Борисовна | глава администрации |
| --- | --- |
| Заместитель председателя: Щербакова Маргарита Алексеевна | заместитель главы администрации. |
| Члены рабочей группы: |  |
| Гришаков Вячеслав Евгеньевич | заместитель главы администрации |
| Грушко Лариса Александровна | главный врач ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница» (по согласованию) |
| Лабызнова Елена Ивановна | Начальник отдела по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам |
| Лакшина Татьяна Сергеевна | Начальник сектора по культуре, спорту и молодежной политике |
| Петрова Елена Александровна | Начальник отдела экономического развития и инвестиционной политики |
| Сиряк Станислав Иванович | председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| Северюхин Валерий Анатольевич | начальник ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области (по согласованию) |
| Седов Вадим Львович | Председатель комитета по безопасности |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Сланцевского муниципального района

от 02.05.2023 № 714-п

(приложение  2)

ПЛАН

подготовки к проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнитель | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территорий братских захоронений и памятников: - в Зеленой Роще; - на ул. Гавриловская; - Славы (памятник); - Скорбящий воин; - Северная окраина; - мемориальный камень воинам-интернационалистам - д. Сижно; ;в т.ч.: | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. Лакшина Т.С. (в части работы с организациями, заключившими соглашение о шефстве) |  |
| 1.1. | - уборка мусора, старых венков; уборка прилегающей территории; | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. |  |
| 1.2. | - покраска, ремонт (при необходимости); | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. |  |
| 1.3. | - посадка цветочной рассады | до 05.05 | ООО «ДОРРОС» | Гришаков В.Е. |  |
| 1.4. | - обеспечение освещения мемориала «Северная окраина» | с 08.05 по 09.05 включительно |  | Гришаков В.Е. |  |
| 1.5. | - обеспечение подключения газа к «Вечному огню» на Северной окраине и Скорбящем воине | 09.05 с 09.00 | Сланцевский район газоснабжения | Гришаков В.Е. |  |
| 1.6. | - подключение эл.энергии для обеспечения звукового сопровождения церемонии возложения венков на Северной окраине и Скорбящем воине | 09.05 с 09.00 |  | Гришаков В.Е. |  |
| 2 | Уборка центральных улиц от Больничного городка до Северной окраины, в т.ч. формовочная обрезка и побелка деревьев | до 05.05 | ООО «ДОРРОС», управляющие компании | Гришаков В.Е. |  |
| 3 | Уборка придомовых территорий вдоль центральных улиц города, в т.ч. у зданий школ, музея и др. зданий организаций. | до 05.05 | Управляющие компании, руководители организаций, учреждений | Гришаков В.Е. |  |
| 4 | Уборка фасадов зданий, деревьев от листовок | до 05.05 | Управляющие компании | Гришаков В.Е. |  |
| 5 | Предоставить список о собственниках зданий, арендуемых ИП | До 30.04 предоставить в отдел экономического развития и инвестиционной политики |  | Подольская В.Н. |  |
| 5.1 | Проработать вопрос с ИП по покраске ограждений около зданий магазинов | до 05.05 | Индивидуальные Предприниматели-владельцы (арендаторы) магазинов | Петрова Е.А. |  |
| 6 | Приведение в надлежащее состояние мемориальных досок (помывка, покраска надписей). | до 05.05 | Управляющие компании | Гришаков В.Е. |  |
| 7 | Уборка автобусных остановок, их покраска | до 05.05 | ИП Марков В.А., ООО «ДОРРОС» (по согласованию) | Гришаков В.Е. |  |
| 8 | Вывешивание государственных флагов, флажков расцвечивания, полотнищ, баннеров, консолей и др. транспарантов на территории города, включая «Северную окраину» | до 05.05 | Согласно заключенных контрактов | Лакшина Т.С. |  |
| 9 | Праздничное оформление витрин магазинов, офисов, предприятий города | до 05.05 | Индивидуальные предприниматели-владельцы магазинов | Петрова Е.А. |  |
| 10 | Обеспечение трансляции песен о ВОВ на ул. Кирова | С 10.00 до 14.00 09.05 |  | Седов В.Л. |  |
| 11 | Обеспечение транспортного обслуживания ветеранов к местам проведения мероприятий | 09.05 | Согласно заключенного контракта | Лабызнова Е.И. |  |
| 12 | Обеспечение присутствия волонтеров в транспорте с ветеранами ВОВ | 09.05 | Лакшина Т.С. | Лакшина Т.С. |  |
| 13 | Разработка сценариев и проведение митинга на воинском захоронении «Скорбящий воин», церемонии возложения венков на воинском захоронении «Северная окраина», народного гулянья в ПкиО | до 01.05 | Лакшина Т.С. | Лакшина Т.С. |  |
| 14 | Обеспечение дежурства машины «скорой помощи» при проведении шествия и возложения венков на мемориале Северная окраина | 09.05 | Грушко Л.А. (по согласованию) | Щербакова М.А. |  |
| 15 | Обеспечение участия выступающих на митинге на воинском захоронении «Скорбящий воин» и на воинском захоронении «Северная окраина» | 09.05 | Лабызнова Е.И.. | Лабызнова Е.И. |  |
| 16 | Построение и выпуск веночных групп на церемонии возложения венков и цветов на воинском захоронении «Северная окраина» | 09.05 | Седов В.Л. | Седов В.Л. |  |
| 17 | Составление схем временного перекрытия дорожного движения | До 05.05 |  | Гришаков В.Е. |  |
| 18 | Согласование схемы проведения мероприятия с ОМВД по Сланцевскому району |  |  | Гришаков В.Е. |  |
| 19 | Информирование населения об ограничениях дорожного движения | До 05.05. |  | Гришаков В.Е. |  |
| 20 | Волонтерское сопровождение акции «Бессмертный полк» | 09.05 |  | Лакшина Т.С. |  |
| 21 | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | 09.05 |  | Лакшина Т.С. |  |
| 22 | Информационное освещение подготовки и проведения праздника в средствах массовой информации | Весь период до 09.05 | Михайлова А.В. | Лабызнова Е.И. |  |
| 23 | Оказание содействия ОМВД России по Сланцевскому району ЛО по обеспечению охраны общественного порядка | 09.05 | Седов В.Л. | Седов В.Л. |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Сланцевского муниципального района

от 02.05.2023 № 714-п

(приложение  3)

ПОРЯДОК

проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войн

Митинг на мемориале в Зеленой Роще

08. 45 — сбор участников митинга

09.00 — митинг и возложение венков и цветов на мемориал

Митинг на воинском захоронении «Слава»

08. 45 — сбор участников митинга

09.00 — митинг и возложение венков и цветов на мемориал

Митинг на воинском захоронении «Скорбящий воин»

9.25 — отъезд автобуса с ветеранами Великой Отечественной войны от пл. Ленина к воинскому захоронению «Скорбящий воин».

9.45 – сбор участников митинга

10.00 — митинг

10.30 — отъезд автобуса с ветеранами Великой Отечественной войны в к пл. Ленина

Митинг на воинском захоронении «Северная окраина»

10.45 – сбор участников митинга

11.00 — митинг

11.30 — отъезд автобуса с ветеранами Великой Отечественной войны в Парк культуры и отдыха на народное гулянье и по местам проживания.

Народное гулянье в Парке культуры и отдыха

12-00-16-00  Народное гулянье «Этот день Победы», акция "Споемте вместе день Победы",концертная программа с участием творческих коллективов города и района.