Таблица 11

# Отчет

о достижении показателей эффективности

муниципальной программы **«**Развитие культуры,спорта и молодежной политики на территории

Сланцевского муниципального района» на 2020 – 2025 годы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечания (причины отклонения) | | |
| Показатель 1 «Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» | 84611 пос. | 0,25 | -14,2  (72570) | Уменьшение значения показателя в 2021 году связано с отменами, ограничениями и переносом в другой формат проведения мероприятий с мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Достигнутое значение показателя составило 85,8 % по сравнению с предыдущим годом. | | |
| Показатель 2 «Доля участников клубных формирований в общем количестве жителей Сланцевского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом)» | 2416 уч. | 1,1 | 1,9  (2462) | Показатель выполнен | | |
| Показатель 3 «Увеличение количества обращений в библиотеку» | 92856 пос. | 0,5  (93320) | 107  (192568) | Показатель выполнен | | |
| Показатель 4 «Количество выездных мероприятий» | 120 | 120 | 134 | Показатель выполнен | | |
| Показатель 5 «Отношение средней заработной платы работников библиотеки к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области» | - | 100 | 100 | Показатель выполнен | | |
| Показатель 6 «Доля работников библиотеки, прошедших повышение квалификации, переподготовку, обучение на семинарах, лабораториях, практикумах» | 31 чел. | 10 | 26,6 | Показатель выполнен | | |
| Показатель 7 «доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» | - | 35  3809  (10884 чел. молодежь района от 14 до 35) | 84  9136 | Показатель выполнен | | |
| Показатель 8 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» | - | 16  6104  (42030 чел. население района) | 14,4  6055 | Значение показателя составляет  99 % от планового. | | |
| Показатель 9 «количество посещений молодежного коворкинг-центра» | - | 630 | 8007 | Показатель выполнен.  В 2020 году зарегистрировано: пользователей – 411, посетителей – 6411;  В 2021 г. зарегистрировано: пользователей - 422, посетителей – 8007. | | |
| Показатель 10 «доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | 44 | 47  17794  (37859 чел. население от 3-до 79 лет) | 49,7  18806 | Показатель выполнен | | |
| Показатель 11 «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)» | 62 | 58 | 72,7 | Показатель выполнен | | |
|  | | | | |  |