## Раздел 1
Приложение № 4
(в редакции постановления администрации Сланцевского муниципального района от 03.12.2021 № 1658-п)
Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сланцевского городского поселения Ленинградской области
Раздел I. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, образующих фонд капитального ремонта на специальных счетах.
№ п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта
[6 empty] | кв.м | чел. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
Волховский муниципальный район
Муниципальное образование Город Волхов
1 | Г. Волхов, ул. Молодежная, д. 23б | 1952 |  | монолит | 5 | 4492 | 272 | #REF! | 2022-12-30 | СС
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 4492 | 272 | #REF! | х | х
Муниципальное образование Новоладожское городское поселение
2 | Г. Новая Ладога, микрорайон В, д. 8 | 1976 |  | блочный | 5 | 4292.76 | 220 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 4292.76 | 220 | #REF! | х | х
Муниципальное образование Пашское сельское поселение
3 | С. Паша, ул. Советская, д. 104 | 1917 |  | деревянный | 2 | 348.6 | 9 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 348.6 | 9 | #REF! | х | х
Итого по Волховскому муниципальному району |  | х | х | х | х | 9133.36 | 501 | #REF! | х | х | #REF!
Всеволожский муниципальный район
Муниципальное образование Морозовское городское поселение
4 | Г.п. им. Морозова, квартал ст. Петрокрепость, д. 5 | 1968 |  | блочный | 4 | 2645.7 | 60 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 2645.7 | 60 | #REF! | х | х
Итого по Всеволожскому муниципальному району |  | х | х | х | х | 2645.7 | 60 | #REF! | х | х | #REF!
Выборгский район
Муниципальное образование Город Выборг
5 | Г. Выборг, бул. Кутузова, д. 16 | 1938 |  | кирпичный | 7 | 4341.9 | 156 | #REF! | 2022-12-30 | СС
6 | Г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 3в | 1940 |  | кирпично-монолитный | 10 | 6273 | 231 | #REF! | 2022-12-30 | СС
7 | Г. Выборг, ул. Гагарина, д. 29а | 1940 |  | кирпично-монолитный | 5-6 | 10080 | 120 | #REF! | 2022-12-30 | СС
8 | Г. Выборг, ул. Димитрова, д. 3 | 1976 |  | кирпичный | 7 | 2877.24 | 97 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
9 | Г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 7 | [6 empty] | #REF! | 2022-12-30 | СС
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 23572.14 | 604 | #REF! | х | х
Муниципальное образование Селезневское сельское поселение
10 | Пос. Селезнево, ул. Центральная, д. 8 | 1976 |  | панельный | 5 | 4 934,4 | 165 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 4934.4 | 165 | #REF! | х | х
Итого по Выборгскому району |  | х | х | х | х | 28506.54 | 769 | #REF! | х | х | #REF!
Гатчинский муниципальный район
Муниципальное образование Город Гатчина
11 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3 | 1995 |  | Кирпичный | 6,6,6,8 | 7041.9 | 263 | #REF! | 2022-12-30 | СС
12 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3, кор. 2 | 1995 |  | Блочный | 5 | 4086.1 | 138 | #REF! | 2022-12-30 | СС
13 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 37 | 1967 |  | Кирпичный | 5 | 5081.5 | 179 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
14 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 52 | 1982 |  | Блочный | 5 | 13791.2 | 431 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
15 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 53 | 1958 |  | Кирпич оштукатурен. | 3 | 1195.8 | 29 | #REF! | 2022-12-30 | СС
16 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 30 | 1966 |  | Панельный | 5 | 3787 | 140 | #REF! | 2022-12-30 | СС
17 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 14 | 1968 |  | Кирпичный | 3 | 1348.4 | 42 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
18 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5 | 1969 |  | Блочный | 5 | 5972.1 | 200 | #REF! | 2022-12-30 | СС
19 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 6 | 1965 |  | Кирпичный | 5 | 2531.77 | 123 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
20 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 4 | 1969 |  | Кирпичный | 5 | 3419.88 | 171 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
21 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 | 1976 |  | Кирпичный | 5 | 2267.2 | 105 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
22 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3, кор. 2 | 1977 |  | Кирпич | 5 | 2986 | 78 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
23 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 21 | 1966 |  | Панельный | 5 | 3787 | 151 | #REF! | 2022-12-30 | СС
24 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 26 | 1968 |  | Панельный | 5 | 3607 | 148 | #REF! | 2022-12-30 | СС
25 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 28 | 1968 |  | Панельный | 5 | 3607 | 148 | #REF! | 2022-12-30 | СС
26 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 2 | 1970 |  | Блочный | 5 | 5892.36 | 181 | #REF! | 2022-12-30 | СС
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | 70402.21 | 2527 | #REF! | х | х
Итого по Гатчинскому муниципальному району |  | х | х | х | х | 70402.21 | 2527 | #REF! | х | х | #REF!
Кингисеппский муниципальный район
Муниципальное образование Котельское сельское поселение
27 | Пос. Неппово, д. 24 | 1989 |  | крупнопанельный | 3 | 1454.1 | 54 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | 1454.1 | 54 | #REF! | х
Итого по Кингисеппскому муниципальному району |  | х | х | х | х | 1454.1 | 54 | #REF! | х | х
Кировский муниципальный район
Муниципальное образование Кировское городское поселение
28 | Г. Кировск, ул. Новая, д. 11 | 1978 |  | блочный | 5 | 6129.6 | 239 | #REF! | 2022-12-30 | СС
29 | Г. Кировск, ул. Новая, д. 16 | 1977 |  | кирпичный | 5 | 5964.3 | 319 | #REF! | 2022-12-30 | СС
30 | Г. Кировск, ул. Новая, д. 7 | 1976 |  | блочный | 9 | 7589.8 | 371 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
31 | Г. Кировск, ул. Набережная, д. 3 | 1968 |  | кирпич | 5 | 3349.7 | 163 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
32 | Г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1 | 1974 |  | блочный | 5 | 9093.6 | 391 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
33 | Г. Кировск, ул. Северная, д. 3 | 1977 |  | блочный | 9 | 8247.6 | 411 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
34 | г.Кировск, ул.Северная, д.7 | [6 empty] | #REF! | 2022-12-30 | СС
35 | Пос. Молодцово, д. 2 | 1976 |  | блочный | 5 | 2713.8 | 164 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | 43088.4 | 2058 | #REF! | х | х
Итого по Кировскому муниципальному району: |  | х | х | х | х | 43088.4 | 2058 | #REF! | х | х | #REF!
Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение
36 | Дер. Горбунки, д. 14, кор. 1,2,3 | 1975 |  | панельный | 5 | 6728.7 | 130 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
37 | Дер. Разбегаево, д. 51 | 1976 | [5 empty] | #REF! | 2022-12-30 | СС
38 | Дер. Разбегаево, д. 53 | 1974 | [5 empty] | #REF! | 2022-12-30 | СС
39 | Дер. Разбегаево, д. 55 | 1973 | [5 empty] | #REF! | 2022-12-30 | СС
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 0 | 0 | #REF! | х | х
Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение
40 | С. Русско-Высоцкое, д. 12 | 1975 |  |  | 5 | 1944.1 | 65 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 1944.1 | 65 | #REF! | х
Итого по Ломоносовскому муниципальному району: |  | х | х | х | х | 1944.1 | 65 | #REF! | х | х | #REF!
Лужский муниципальный район
Муниципальное образование Володарское сельское поселение
41 | Пос. Володарское, д. 3 | 1975 |  | Панельный | 5 | 5361 | 245 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 5361 | 245 | #REF! | х
Муниципальное образование Дзержинское сельское поселение
42 | Дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 1 | 1977 |  | блочный | 5 | 5006.6 | 167 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
43 | Дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 6 | 1984 |  | блочный | 3 | 2096.2 | 52 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
44 | Пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 4 | 1972 |  | блочный | 5 | 4548.1 | 205 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
45 | Пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 6 | 1975 |  | блочный | 5 | 3355.9 | 130 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 15006.8 | 554 | #REF! | х | х
Муниципальное образование Ям-Тесовское сельское поселение
46 | Дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 10 | 1979 |  | Блочный | 5 | 4343.7 | 128 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
47 | Дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 6 | 1976 |  | Блочный | 5 | 4017.2 | 122 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
48 | Дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 9 | 1979 |  | Блочный | 5 | 4009.2 | 137 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
49 | Пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 3 | 1966 |  | кирпичный | 2 | 710.7 | 18 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
50 | Пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 5 | 1976 |  | Блочный | 5 | 3329 | 133 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
51 | Пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 6 | 1977 |  | Блочный | 5 | 3362.1 | 111 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
52 | Пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 7 | 1980 |  | Блочный | 3 | 2191.9 | 56 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 21963.8 | 705 | #REF! | х
Итого по Лужскому муниципальному району: |  | х | х | х | х | 42331.6 | 1504 | #REF! | х | х | #VALUE!
Приозерский муниципальный район
Муниципальное образование Громовское сельское поселение
53 | Пос. Громово, ул. Центральная, д. 5 | 1974 |  | панельный | 5 | 3659.54 | 137 | #REF! | 2022-12-30 | СС
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 3659.54 | 137 | #REF! | х
Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение
54 | Пос. Мельниково, ул. Калинина, д. 6 | 1968 |  | кирпич | 5 | 3348.72 | 104 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 3348.72 | 104 | #REF! | х
Муниципальное образование Раздольевское сельское поселение
55 | Дер. Раздолье, ул. Центральная, д. 10 | 1978 |  | блочный | 5 | 3165.8 | 132 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 3165.8 | 132 | #REF! | х
Муниципальное образование Ромашкинское сельское поселение
56 | Пос. Суходолье, ул. Октябрьская, д. 7 | 1979 |  | кирпич | 5 | 3924.6 | 81 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 3924.6 | 81 | #REF! | х
Муниципальное образование Севастьяновское сельское поселение
57 | Пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 1 | 1976 |  | панельный | 5 | 4426.6 | 225 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
58 | Пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 2 | 1977 |  | панельный | 5 | 5904.9 | 227 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
59 | Пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 3 | [6 empty] | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 10331.5 | 452 | #REF! | х
Муниципальное образование Сосновское сельское поселение
60 | Пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 51 | 1970 |  | кирпич | 2 | 531.6 | 18 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 531.6 | 18 | #REF! | х
Итого по Приозерскому муниципальному району | [5 empty] | 24961.76 | 924 | #REF! |  |  | #REF!
Сосновоборский городской округ
61 | Г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 8 | 1974 |  | кирпич | 12 | 3983.3 | 169 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
62 | Г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 20 | 1971 |  | кирпич | 9 | 1991.6 | 84 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
63 | Г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 22 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4135.8 | 188 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
64 | Г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 43 | 1977 |  | кирпич | 5 | 4150.1 | 187 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 14260.8 | 169 | #REF! | х |  | #REF!
Сланцевский муниципальный район
Муниципальное образование Сланцевское городское поселение
1 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 10 | 1965 |  | кирпич | 5 | 3364.2 | 162 | 3046949.52 | 2022-12-30 | СС
2 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 12 а | 1977 |  | кирпич | 5 | 4217.8 | 157 | 2100604.26 | 2022-12-30 | СС
3 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 1/12 | 1966 |  | кирпич | 5 | 2674.8 | 150 | 81394.5 | 2022-12-30 | СС
4 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4398.95 | 157 | 235222 | 2022-12-30 | СС
5 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 21 | 1966 |  | кирпич | 5 | 3474.4 | 90 | 1258107.41 | 2022-12-30 | СС
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 18130.15 | 716 | 6722277.69 | х | х
Итого по Сланцевскому муниципальному району |  | х | х | х | х | 18130.15 | 716 | 6722277.69 | х | х | 3906698.49
Тихвинский муниципальный район
Муниципальное образование Тихвинское городское поселение
6 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 14 | 1972 |  | панельный | 9 | 13377.9 | 0 | #REF! | 2022-12-30 | СС
Итого по Тихвинский муниципальному району |  | х | х | х | х | 13377.9 | 0 | #REF! | х | х | #REF!
Тосненский район
Муниципальное образование Тосненское городское поселение
7 | Г. Тосно, ш. Барыбина, д. 11 | 1990 |  |  | 5 | 7373.95 | 324 | #REF! | 2022-12-30 | ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | 7373.95 | 324 | #REF! | х | х | #N/A
| Итого по Ленинградской области | х | х | х | х | 277610.57 | 9671 | #REF! | х | х | #REF!
| Строительный контроль | х | х | х | х |  |  | 62505.14 | х | х
| Итого со строительным контролем | х | х | х | х |  |  | 6784782.83 | х | х | #VALUE!

## 2020
Раздел II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году, за счет средств собственников, образующих фонд капитального ремонта на специальных счетах.
Расшифровка ПИР
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Подъезд | Ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) | [7 empty] | крыша | подвал | фасад
|  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование
[24 empty] | ВО | ТС | ХВС | ГВС | Электрика
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Кингисеппский муниципальный район | [22 empty] | 0
Муниципальное образование Котельское сельское поселение | [22 empty] | 0
1 | Пос. Неппово, д. 24 | 81159 | [9 empty] | 13 | 81159 | [9 empty] | 0 | ССРО
| Итого по муниципальному образованию | 81159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Кингисеппскому муниципальному району |  | 81159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приозерский муниципальный район | [22 empty] | 0
Муниципальное образование Громовское сельское поселение | [22 empty] | 0
2 | Пос. Громово, ул. Центральная, д. 5 | 765113.9 | 0 | [18 empty] | 765113.9 | 0 | крыша | [6 empty] | 765113.9
Итого по муниципальному образованию |  | 765113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765113.9 | 0
Итого по Приозерскому муниципальному району |  | 765113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765113.9 | 0
Сланцевский муниципальный район | [22 empty] | 0 |  | во | гвс | хвс | тс | ЭЛ
Муниципальное образование Сланцевское городское поселение | [22 empty] | 0
1 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 10 | 2815579.2 | 2815579.2 | 2815579.2 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 231370.32
Итого по муниципальному образованию |  | 2815579.2 | 2815579.2 | 2815579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Сланцевскому муниципальному району |  | 2815579.2 | 2815579.2 | 2815579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тосненский район | [22 empty] | 0
Муниципальное образование Тосненское городское поселение | [22 empty] | 0
4 | Г. Тосно, ш. Барыбина, д. 11 | 1493606.71 | 0 | [13 empty] | 1493606.71 | [5 empty] | 0 | ПРОСЯТ ФАСАД СМР, т.к ССРО
Итого по муниципальному образованию |  | 1493606.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493606.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Ленинградской области | 5155458.81 | 2815579.2 | 2815579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81159 | 0 | 0 | 0 | 1493606.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765113.9 | 0
| Строительный контроль | 60253.3949 | [20 empty] | 60253.3949
| Итого со строительным контролем | 2875832.5949 | [20 empty] | 2875832.5949
0

## 2021
Раздел III. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году, за счет средств собственников, образующих фонд капитального ремонта на специальных счетах.
Расшифровка ПИР
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) | [8 empty] | крыша | подвал | фасад | фундамент
|  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование
[18 empty] | Подъезд | [5 empty] | ВО | ТС | хвс | ГВС | ХВС | Электрика | СЕТИ
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Волховский муниципальный район
Муниципальное образование Город Волхов
1 | Г. Волхов, ул. Молодежная, д. 23б | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000 | [6 empty] | 130000
Итого по муниципальному образованию |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
Муниципальное образование Новоладожское городское поселение
2 | Г. Новая Ладога, микрорайон В, д. 8 | 217045.27 | 0 | [18 empty] | 217045.27 | [9 empty] | 217045.27
Итого по муниципальному образованию |  | 217045.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217045.27
Итого по Волховскому муниципальному району |  | 347045.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347045.27
Всеволожский муниципальный район
Муниципальное образование Морозовское городское поселение
3 | Г.п. им. Морозова, квартал ст. Петрокрепость, д. 5 | 949602.59 | 0 | [18 empty] | 949602.59 |  | 176311.48 | 225469.19 | 190699.78 |  | 174120.37 |  |  | 359313.25
Итого по муниципальному образованию |  | 949602.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949602.59
Итого по Всеволожскому муниципальному району |  | 949602.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949602.59
Выборгский район
Муниципальное образование Город Выборг
4 | Г. Выборг, бул. Кутузова, д. 16 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000 | [6 empty] | 130000
5 | Г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 3в | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000 | [6 empty] | 130000
6 | Г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 7 | 870516.7 | 0 | [18 empty] | 870516.7 | [6 empty] | 227499.59 |  | 470465.62 | 172551.49
7 | Г. Выборг, ул. Димитрова, д. 3 | 381632.86 | 0 | [18 empty] | 381632.86 | [8 empty] | 381632.86
8 | Г. Выборг, ул. Гагарина, д. 29а | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000 | [6 empty] | 130000
Итого по муниципальному образованию |  | 1642149.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642149.56
Муниципальное образование Селезневское сельское поселение
9 | Пос. Селезнево, ул. Центральная, д. 8 | 1498287.23 | [19 empty] | 1498287.23 | 0 | [7 empty] | 202463.64 | 1295823.59
Итого по муниципальному образованию |  | 1498287.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498287.23
Итого по Выборгскому району |  | 3140436.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140436.79
Гатчинский муниципальный район
Муниципальное образование Город Гатчина | [7 empty] | 0
10 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000 | [6 empty] | 130000 |  | 0 |  |  |  | нет данных ( м3 или м2)по подвалу
11 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3, кор. 2 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000 | [6 empty] | 130000
12 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 37 | 692536.12 | 0 | [18 empty] | 692536.12 | [6 empty] | 245691.36 |  | 446844.76 |  |  |  | ЭС
13 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 52 | 2302330.79 | 0 | [18 empty] | 2302330.79 | [9 empty] | 2302330.79 |  |  | фасад с утеплением
14 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 53 | 862328.91 | 0 | [18 empty] | 862328.91 |  |  | 144277.54 |  |  | 142833 | 182291.03 |  | 227183.64 | 165743.7 |  |  | ЭС, ТС,ХВС
15 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 30 | 782831.04 | 0 | [18 empty] | 782831.04 | [6 empty] | 192109.85 |  | 361408.49 | 229312.7 |  |  | ЭС
16 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 14 | 542850.34 | 0 | [18 empty] | 542850.34 | [6 empty] | 124426.43 |  | 251418.06 | 167005.85 |  |  | ЭС
17 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5 | 858673.54 | 0 | [18 empty] | 858673.54 | [6 empty] | 225906.61 |  | 406499.81 | 226267.12 |  |  | ЭС. Фасад с утеплением.
18 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 6 | 881946.48 | 393267 | 393267 | [11 empty] | 13 | 182039 |  |  |  |  | 306640.48 | [6 empty] | 190327.96 |  |  | 116312.52 |  |  | ЭС. Фасад с утеплением.
19 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 4 | 776662.74 | 0 | [18 empty] | 776662.74 | [6 empty] | 204527.29 |  | 372243.46 | 199891.99 |  |  | ЭС
20 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3, кор. 2 | 803479.8 | 0 | [18 empty] | 803479.8 | [6 empty] | 533214.22 |  | 270265.58 |  |  |  | ЭС,ТС,ХВС+ГВС
21 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 | 133829 | 0 | [18 empty] | 133829 | [9 empty] | 133829 |  |  | Фасад с утеплением
22 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 21 | 777297.84 | 0 | [18 empty] | 777297.84 | [6 empty] | 226431.67 |  | 407341.18 | 143524.99 |  |  | ЭС, фасад с утепл.
23 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 26 | 729079.54 | 0 | [18 empty] | 729079.54 | [6 empty] | 192824.94 |  | 353492.6 | 182762 |  |  | ЭС, фасад с утепл.
24 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 28 | 729079.54 | 0 | [18 empty] | 729079.54 | [6 empty] | 192824.94 |  | 353492.6 | 182762 |  |  | ЭС, фасад с утепл.
25 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 2 | 859792.66 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 859792.66 | [6 empty] | 227428.31 |  | 408938.11 | 223426.24 |  |  | ЭС, фасад с утепл.
Итого по муниципальному образованию |  | 11992718.34 | 393267 | 393267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 182039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11417412.34
Итого по Гатчинскому муниципальному району |  | 11992718.34 | 393267 | 393267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 182039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11417412.34
Кировский муниципальный район
Муниципальное образование Кировское городское поселение
26 | Г. Кировск, ул. Новая, д. 11 | 34944 | 34944 | 34944
27 | г.Кировск, ул.Северная, д.7 | 110000 | 110000 | 110000
Итого по муниципальному образованию |  | 144944 | 144944 | 144944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Кировскому муниципальному району |  | 144944 | 144944 | 144944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение
28 | Дер. Горбунки, д. 14, кор. 1,2,3 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
29 | Дер. Разбегаево, д. 51 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
30 | Дер. Разбегаево, д. 53 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
31 | Дер. Разбегаево, д. 55 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
Итого по муниципальному образованию |  | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000
Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение
32 | С. Русско-Высоцкое, д. 12 | 580271.29 | 0 | [18 empty] | 580271.29 |  |  |  | 580271.29
Итого по муниципальному образованию |  | 580271.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580271.29
Итого по Ломоносовскому муниципальному району |  | 970271.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000
Приозерский муниципальный район | [22 empty] | 0
Муниципальное образование Громовское сельское поселение | [22 empty] | 0
33 | Пос. Громово, ул. Центральная, д. 5 | 23849624.36 | [13 empty] | 2016.37 | 23849624.36 | [5 empty] | 0
Итого по муниципальному образованию |  | 23849624.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.37 | 23849624.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение | [22 empty] | 0
34 | Пос. Мельниково, ул. Калинина, д. 6 | 305138.77 | [19 empty] | 305138.77 | 0 | [6 empty] | 305138.77
Итого по муниципальному образованию |  | 305138.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305138.77
Муниципальное образование Раздольевское сельское поселение
35 | Дер. Раздолье, ул. Центральная, д. 10 | 431312.18 | 0 | [18 empty] | 431312.18 | [5 empty] | 391320.55 | 39991.63
Итого по муниципальному образованию |  | 431312.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431312.18
Муниципальное образование Ромашкинское сельское поселение
36 | Пос. Суходолье, ул. Октябрьская, д. 7 | 596302.76 | 0 | [18 empty] | 596302.76 | [5 empty] | 413601.99 | 182700.77
Итого по муниципальному образованию |  | 596302.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596302.76
Муниципальное образование Севастьяновское сельское поселение |  |  | 0
37 | Пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 1 | 1035984.08 | 1035984.08 | 1035984.08 | [18 empty] | ЭС | [5 empty] | 212527.87
38 | Пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 2 | 1035984.08 | 1035984.08 | 1035984.08 | [18 empty] | ЭС | [5 empty] | 212105.15
39 | Пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 3 | 790000 | 0 | [8 empty] | 1046.5 | 790000 | [9 empty] | крыша
Итого по муниципальному образованию |  | 2861968.16 | 2071968.16 | 2071968.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.5 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Сосновское сельское поселение
40 | Пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 51 | 493967.67 | 389668 |  |  |  |  | 389668 | [13 empty] | 104299.67 |  |  | 104299.67
Итого по муниципальному образованию |  | 493967.67 | 389668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104299.67
Итого по Приозерскому муниципальному району |  | 28538313.9 | 2461636.16 | 2071968.16 | 0 | 0 | 0 | 389668 | 0 | 0 | 0 | 1046.5 | 790000 | 0 | 0 | 2016.37 | 23849624.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437053.38 | 0
Сланцевский муниципальный район | [23 empty] | во | гвс | хвс | тс | ЭЛ
Муниципальное образование Сланцевское городское поселение
1 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 10 | 231370.32 | 0 | [18 empty] | 231370.32 | [5 empty] | 231370.32
2 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 12 а | 2100604.26 | [19 empty] | 2100604.26
3 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 1/12 | 81394.5 | [19 empty] | 81394.5
4 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11 | 235222 | 105222 |  |  |  |  | 105222 | [13 empty] | 130000
5 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 21 | 1258107.41 | 0 | [18 empty] | 1258107.41 | [5 empty] | 181709.87 |  |  | 1076397.54
Итого по муниципальному образованию |  | 3906698.49 | 105222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801476.49
Сосновоборский городской округ
6 | Г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 8 | 1674074.6 | [19 empty] | 1674074.6 | 0 | [7 empty] | 509157.89 | 78772.39 | 1086144.32
7 | Г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 20 | 1422241.51 | [19 empty] | 1422241.51 | 0 | [5 empty] | 160770.85 |  | 341884.93 | 106470.59 | 813115.14
8 | Г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 22 | 1852399.63 | [19 empty] | 1852399.63 | 0 | [7 empty] | 395398.32 | 515295.55 | 941705.76
9 | Г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 43 | 1609576.82 | [19 empty] | 1609576.82 | 0 | [8 empty] | 537730.46 | 1071846.36
Итого по муниципальному образованию |  | 6558292.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6558292.56
Тихвинский муниципальный район
Муниципальное образование Тихвинское городское поселение
10 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 14 | 130000 | 0 | [18 empty] | 130000
Итого по муниципальному образованию |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
Итого по Тихвинский муниципальному району |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
| Итого по Ленинградской области | 56678323.23 | 603711 | 393267 | 0 | 0 | 0 | 210444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 182039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28010988.67
| Строительный контроль | 2251.7508
| Итого со строительным контролем | 3908950.2408

## свод (hidden)
| Кол-во мкд | ИТОГО | 2020 | 2021 | 2022 | разница с разделом 1
Бокситогорский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Волосовский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Волховский |  | #N/A | #N/A | 347045.27 | #N/A | #N/A
Всеволожский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Выборгский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Гатчинский |  | #N/A | #N/A | 11992718.34 | #N/A | #N/A
Киришский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Кировский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
Кингисеппский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Лодейнопольский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Ломоносовский |  | #N/A | #N/A | 970271.29 | #N/A | #N/A
Лужский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Подпорожский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Приозерский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Сосновоборский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Сланцевский |  | #N/A | 2815579.2 | 0 | #N/A | #N/A
Тихвинский |  | #N/A | #N/A | 130000 | #N/A | #N/A
Тосненский |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ИТОГО | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Лифты | 177 | 1820186772.22 | 1356759812.56 | 187839468.58 | 275587491.08
470
со строительным контролем |  | #VALUE! | 2875832.5949 | 3908950.2408 | #VALUE!
|  | 1820186772.22 | 1356759812.56 | 187839468.58 | 275587491.08
|  | #VALUE! | 1359635645.1549 | 191748418.8208 | #VALUE!