## 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сланцевского
муниципального района Ленинградской области от 26.12.2016
№ 2011-п (приложение 1)
(в редакции постановления от 27.01.2020 № 61-п)
Краткосрочный муниципальный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20
Сланцевский муниципальный район
Муниципальное образование Сланцевское городское поселение
1 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4592.61 | 4592.61 | 3394.2 | 165 | 238004 | 0 | 0 | 0 | 238004 | 2019-12-31 | Спецсчет
2 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 4 | 1945 |  | Кирпич | 2 | 4 | 1065.9 | 663.9 | 595.44 | 38 | 112916 | 0 | 0 | 0 | 112916 | 2019-12-31 | РО
3 | Г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 18 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 2 | 864.4 | 811.04 | 737.04 | 25 | 1681765.5 | 0 | 0 | 0 | 1681765.5 | 2019-12-31 | РО
4 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 10 | 1965 |  | Панель | 5 | 4 | 3349.78 | 2109.09 | 2016.79 | 155 | 177799 | 0 | 0 | 0 | 177799 | 2019-12-31 | ССРО
5 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 8 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3694 | 2143 | 2069.1 | 145 | 183326 | 0 | 0 | 0 | 183326 | 2019-12-31 | РО
6 | Г. Сланцы, ул. Жуковского, д. 3а | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2395.21 | 1593.04 | 1484.5 | 54 | 3707155.26 | 0 | 0 | 0 | 3707155.26 | 2019-12-31 | РО
7 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 17 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1411.82 | 639.55 | 565.75 | 38 | 119763 | 0 | 0 | 0 | 119763 | 2019-12-31 | РО
8 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 21 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1019.3 | 935.3 | 918.8 | 31 | 868026.5 | 0 | 0 | 0 | 868026.5 | 2019-12-31 | РО
9 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 25 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1069 | 985.7 | 942.1 | 25 | 787287.56 | 0 | 0 | 0 | 787287.56 | 2019-12-31 | РО
10 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 27 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1485.5 | 908.4 | 816.5 | 56 | 10629142.2 | 0 | 0 | 0 | 10629142.2 | 2019-12-31 | РО
11 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 45 | 1952 |  | Кирпич | 2 | 1 | 548.5 | 503.5 | 503.5 | 14 | 545958.84 | 0 | 0 | 0 | 545958.84 | 2019-12-31 | РО
12 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 47 | 1952 |  | Кирпич | 2 | 2 | 537.32 | 355.39 | 308.59 | 16 | 116969 | 0 | 0 | 0 | 116969 | 2019-12-31 | РО
13 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 1 | 1948 |  | Кирпич | 2 | 2 | 981.3 | 561.3 | 561.3 | 16 | 199262 | 0 | 0 | 0 | 199262 | 2019-12-31 | РО
14 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 10 | 1950 |  | Кирпич | 2 | 2 | 518.49 | 337.4 | 337.4 | 5 | 148215 | 0 | 0 | 0 | 148215 | 2019-12-31 | РО
15 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 2 | 1951 |  | кирпич | 2 | 2 | 546 | 351 | 351 | 12 | 187769 | 0 | 0 | 0 | 187769 | 2019-12-31 | РО
16 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 3 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 2 | 540.94 | 354.98 | 354.98 | 25 | 218775 | 0 | 0 | 0 | 218775 | 2019-12-31 | РО
17 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 6 | 1950 |  | Кирпич | 2 | 2 | 584.4 | 381.68 | 286.28 | 17 | 210680 | 0 | 0 | 0 | 210680 | 2019-12-31 | РО
18 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 7 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 2 | 541.4 | 347 | 347 | 11 | 112831 | 0 | 0 | 0 | 112831 | 2019-12-31 | РО
19 | Г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 5/9 | 1946 |  | Кирпич | 2 | 3 | 2084.11 | 1160.7 | 1038.36 | 42 | 11902327.2 | 0 | 0 | 0 | 11902327.2 | 2019-12-31 | РО
20 | Г. Сланцы, ул. Маяковского, д. 2а | 1959 |  | Кирпич | 2 | 4 | 1692.6 | 1296.82 | 1165.27 | 58 | 4677851.58 | 0 | 0 | 0 | 4677851.58 | 2019-12-31 | РО
21 | Г. Сланцы, ул. Островского, д. 11 | 1954 |  | Кирпич | 2 | 3 | 2182 | 1252 | 1166 | 56 | 5044685.26 | 0 | 0 | 0 | 5044685.26 | 2019-12-31 | РО
22 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 27 | 1965 |  | Панель | 5 | 8 | 6353.7 | 3681.7 | 3272.31 | 264 | 9616244.72 | 0 | 0 | 0 | 9616244.72 | 2019-12-31 | РО
23 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 5 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 1 | 284.88 | 190.72 | 190.72 | 8 | 182805 | 0 | 0 | 0 | 182805 | 2019-12-31 | РО
24 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 7/2 | 1950 |  | Кирпич | 2 | 2 | 549.9 | 356.4 | 307.6 | 15 | 211466 | 0 | 0 | 0 | 211466 | 2019-12-31 | РО
25 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 14 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1215.3 | 802.8 | 703.4 | 22 | 3552120.96 | 0 | 0 | 0 | 3552120.96 | 2019-12-31 | РО
26 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 15 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1192 | 783.1 | 680.9 | 22 | 3535344.9 | 0 | 0 | 0 | 3535344.9 | 2019-12-31 | РО
27 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 25 | 1953 |  | Панель | 3 | 3 | 2864.08 | 2029.57 | 1869.19 | 69 | 5195233.2 | 0 | 0 | 0 | 5195233.2 | 2019-12-31 | РО
28 | Г. Сланцы, ул. Свободы, д. 7 | 1947 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1148 | 895.14 | 798.14 | 25 | 4367782.98 | 0 | 0 | 0 | 4367782.98 | 2019-12-31 | РО
29 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 3 | 1952 |  | Кирпич | 2 | 1 | 284.8 | 183.5 | 41.3 | 21 | 175838 | 0 | 0 | 0 | 175838 | 2019-12-31 | РО
30 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 5/2 | 1952 |  | Кирпич | 3 | 4 | 1741 | 1143.9 | 1143.9 | 74 | 148983 | 0 | 0 | 0 | 148983 | 2019-12-31 | РО
31 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 7 | 1946 |  | Кирпич | 2 | 4 | 1127.2 | 719.7 | 719.7 | 48 | 265654 | 0 | 0 | 0 | 265654 | 2019-12-31 | РО
32 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 10 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 2 | 551.4 | 354.7 | 354.7 | 13 | 211502 | 0 | 0 | 0 | 211502 | 2019-12-31 | РО
33 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 3 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 942.3 | 611.04 | 492.74 | 44 | 116633 | 0 | 0 | 0 | 116633 | 2019-12-31 | РО
34 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 6 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1489.2 | 834 | 773.62 | 39 | 122144 | 0 | 0 | 0 | 122144 | 2019-12-31 | РО
35 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 8 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 2 | 857 | 540 | 462.33 | 36 | 237026 | 0 | 0 | 0 | 237026 | 2019-12-31 | РО
36 | Г. Сланцы, ул. Ш. Славы, д. 7 | 1991 |  | Панель | 9 | 4 | 10906.7 | 8074.7 | 7883.4 | 331 | 15946830 | 0 | 0 | 0 | 15946830 | 2019-12-31 | РО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 63212.04 | 43484.37 | 39653.85 | 2035 | 85756116.66 | 0 | 0 | 0 | 85756116.66 | х | х
Осуществление строительного контроля | [10 empty] | 1719914.55 |  |  |  | 1719914.55
Итого по муниципальному образованию со строительным контролем | [10 empty] | 87476031.21 |  |  |  | 87476031.21

## 2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Ремонт подъездов |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
[10 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование лифтового оборудования
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Сланцевский муниципальный район
Муниципальное образование Сланцевское городское поселение
1 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11 | 238004 | 238004 |  |  | 238004
2 | Г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 4 | 112916 | 0 | [21 empty] | 112916
3 | Г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 18 | 1681765.5 | 0 | [8 empty] | 764 | 1681765.5
4 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 10 | 177799 | 0 | [21 empty] | 177799
5 | Г. Сланцы, ул. Баранова, д. 8 | 183326 | 0 | [21 empty] | 183326
6 | Г. Сланцы, ул. Жуковского, д. 3а | 3707155.26 | 0 | [8 empty] | 1025 | 3707155.26
7 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 17 | 119763 | 0 | [21 empty] | 119763
8 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 21 | 868026.5 | 752371.5 | 752371.5 | [20 empty] | 115655
9 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 25 | 787287.56 | 787287.56 | 787287.56
10 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 27 | 10629142.2 | 0 | [8 empty] | 880 | 4364985.2 | 880 | 2290959 | 1134.2 | 3869652 | [7 empty] | 103546
11 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 45 | 545958.84 | 437718.84 | 437718.84 | [20 empty] | 108240
12 | Г. Сланцы, ул. Кирова, д. 47 | 116969 | 0 | [21 empty] | 116969
13 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 1 | 199262 | 0 | [21 empty] | 199262
14 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 10 | 148215 | 0 | [21 empty] | 148215
15 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 2 | 187769 | 0 | [21 empty] | 187769
16 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 3 | 218775 | 0 | [21 empty] | 218775
17 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 6 | 210680 | 0 | [21 empty] | 210680
18 | Г. Сланцы, ул. Ленина, д. 7 | 112831 | 0 | [21 empty] | 112831
19 | Г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 5/9 | 11902327.2 | 0 | [12 empty] | 980 | 11902327.2
20 | Г. Сланцы, ул. Маяковского, д. 2а | 4677851.58 | 0 | [8 empty] | 1462 | 4677851.58
21 | Г. Сланцы, ул. Островского, д. 11 | 5044685.26 | 0 | [8 empty] | 1480 | 5044685.26
22 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 27 | 9616244.72 | 0 | [8 empty] | 1703 | 3726263 | 930 | 1440666.72 | 8519 | 4153364 | [7 empty] | 295951
23 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 5 | 182805 | 0 | [21 empty] | 182805
24 | Г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 7/2 | 211466 | 0 | [21 empty] | 211466
25 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 14 | 3552120.96 | 0 | [8 empty] | 890 | 3552120.96
26 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 15 | 3535344.9 | 0 | [8 empty] | 860 | 3535344.9
27 | Г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 25 | 5195233.2 | 0 | [8 empty] | 1470 | 5195233.2
28 | Г. Сланцы, ул. Свободы, д. 7 | 4367782.98 | 0 | [8 empty] | 860 | 4367782.98
29 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 3 | 175838 | 0 | [21 empty] | 175838
30 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 5/2 | 148983 | 0 | [21 empty] | 148983
31 | Г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 7 | 265654 | 0 | [21 empty] | 265654
32 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 10 | 211502 | 0 | [21 empty] | 211502
33 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 3 | 116633 | 0 | [21 empty] | 116633
34 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 6 | 122144 | 0 | [21 empty] | 122144
35 | Г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 8 | 237026 | 0 | [21 empty] | 237026
36 | Г. Сланцы, ул. Ш. Славы, д. 7 | 15946830 | 0 | [5 empty] | 4 | 14644300 | 400000 | [13 empty] | 902530
Итого по муниципальному образованию |  | 85756116.66 | 2215381.9 | 1977377.9 | 0 | 238004 | 0 | 0 | 4 | 14644300 | 400000 | 11394 | 39853187.84 | 1810 | 3731625.72 | 10633.2 | 19925343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4986278
Осуществление строительного контроля |  | 1719914.5473
Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  | 87476031.2073