УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 02.10.2019 № 1457-п

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского  муниципального района Ленинградской области»

на 2019 -2025 годы

2019 год

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского  муниципального района Ленинградской области»

на 2019 -2025 годы

| Основные цели программы | 1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. 2. Повышение уровня воспитания правовой культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения. 3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | 1. Предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения. 2. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения. 3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | Финансирования не требуется |
| Показатели: социальная, бюджетная и экономическая эффективность | В результате реализации мероприятий программы ожидается: - ежегодное снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, пешеходов; - увеличение доли учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий; - ежегодное повышение уровня законопослушного поведения участников дорожного движения |
| Целевые индикаторы и показатели реализации программы | - Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий (%); -Количество проведенных в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (ед.); - Количество проведенных конкурсов «Безопасное колесо» (ед.); - Количество проведенных конкурсов детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений (ед.); - Количество проведенных мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений (ед.). |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р «О концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; - Перечень поручений президента российской федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС; - постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» (с изменениями от 03.09.2019 № 1267-п) |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки программы | Октябрь 2019 года |
| Стоимость разработки программы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сланцевского муниципального района |
| Участники программы | Образовательные учреждений Сланцевского городского поселения, ОГИБДД ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области, администрация Сланцевского муниципального района |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | Сорокин Николай Александрович, заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района, тел. (81374) 2-28-08 |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы осуществляет заместитель главы администрации Сорокин Николай Александрович |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем

реализации муниципальной  программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского  муниципального района Ленинградской области»

на 2019 -2025 годы (далее -Программа)

Основные понятия и термины, используемые в Программе:

1. Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

2. Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;

3. Дорожно-транспортное происшествие (далее-ДТП)- событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;

4. Обеспечение безопасности дорожного движения- деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, снижения тяжести их последствий;

5. Участник дорожного движения- лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства;

6. Организация дорожного движения- комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах;

7.  Транспортное средство (далее- ТС)- устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на дорогах, и именно они, в большинстве случаев, являются виновниками дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения правил дорожного движения.

Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории муниципального образования требует воспитания правовой культуры и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения.

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов и решения конкретных проблем на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

-  сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том  числе  с участием детей.

- повышение уровня воспитания правовой культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения.

- профилактика детского дорожно-транспортного  травматизма.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

1. Предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.

2. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов.

Решение поставленных Программой задач позволит  решить ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения. Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах. Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и снизить их количество, обеспечить безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Конечным результатом реализации Программы  станет повышение уровня безопасности дорожного движения на территории поселения.

3. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2019-2025 г.г.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач в рамках Программы запланирована реализация следующих основных мероприятий (в разрезе подпрограммы-приложение № 1,2 к  Программе):

- распространение атрибутики и аксессуаров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения;

- проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

- проведение конкурса «Безопасное колесо»;

- проведение районного конкурса детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений;

- организация и проведение совместно с ОГИБДД  ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений муниципального образования Сланцевское городское поселение.

Перечень мероприятий указан в приложении № 1 к Программе, сведения о показателях (индикаторах)  и их значениях - в приложении № 4 к Программе.

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского  муниципального района Ленинградской области» на 2019 -2025 годы (приложение № 6 к Программе).

Основные мероприятия:

- распространение атрибутики и аксессуаров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения;

- проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

- проведение конкурса «Безопасное колесо»;

- проведение районного конкурса детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений;

- организация и проведение совместно с ОГИБДД  ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений муниципального образования Сланцевское городское поселение.

5. Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

Для оценки уровня решения поставленных задач Ппрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 4 к Программе):

- Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий (%);

-Количество проведенных в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (ед.);

- Количество проведенных конкурсов «Безопасное колесо» (ед.);

- Количество проведенных конкурсов детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений (ед.);

- Количество проведенных мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений (ед.).

Конечным результатом реализации Программы  станет повышение уровня безопасности дорожного движения на территории поселения.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирования программы не требуется (приложение №3 к Программе).

7. Методика расчета эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации программы производится на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений в соответствии с приложением к программе;

Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Степень достижения целей и решение задач программы (Сд) определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

Где:

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) программы.

В целях оценки эффективности реализации программы применяются следующие параметры:

- Высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 95 процентов и более показателей программы;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2)  удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 80 процентов и более показателей программы

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

- реализация программы не отвечает указанным критериям в программе.

Приложение № 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 -2025 годы |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 -2025 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Распространение атрибутики и аксессуаров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Повышение аварийности на дорогах и травматизма населения | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Рост числа дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения. | 1,2 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурса «Безопасное колесо» | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Рост числа дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения. | 3 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение конкурса детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Рост числа дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения. | 4 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение совместно с ОГИБДД ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Повышение аварийности на дорогах и травматизма населения | 1,5 |

* -Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие

Приложение № 3 к Программе

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования программы тыс. руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2019г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Администрация Сланцевского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Администрация Сланцевского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2025 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Администрация Сланцевского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к Программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 -2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 -2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество проведенных в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Количество проведенных конкурсов «Безопасное колесо» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество проведенных конкурсов детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество проведенных мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Приложение № 5 к Программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовый показатель 2018 год | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | % | Показатель характеризует долю учащихся, задействованных в мероприятиях, от общего числа учащихся | По состоянию на 1 число каждого года | - | - | Периодическая отчетность | Образовательные учреждения Сланцевского муниципального района | Сплошное наблюдение |
| 2 | Количество проведенных в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | ед. | Показатель характеризует количество проведенных мероприятий | По состоянию на 1 число каждого года | - | - | Периодическая отчетность | Образовательные учреждения Сланцевского муниципального района | Сплошное наблюдение |
| 3 | Количество проведенных конкурсов «Безопасное колесо» | ед. | Показатель характеризует количество проведенных конкурсов | По состоянию на 1 число каждого года | - | - | Периодическая отчетность | Образовательные учреждения Сланцевского муниципального района | Сплошное наблюдение |
| 4 | Количество проведенных конкурсов детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений | ед. | Показатель характеризует количество проведенных конкурсов | По состоянию на 1 число каждого года | - | - | Периодическая отчетность | Образовательные учреждения Сланцевского муниципального района | Сплошное наблюдение |
| 5 | Количество проведенных мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений | ед. | Показатель характеризует количество проведенных мероприятий | По состоянию на 1 число каждого года | - | - | Периодическая отчетность | Образовательные учреждения Сланцевского муниципального района | Сплошное наблюдение |

Приложение № 6  к Программе

ПОДПРОГРАММА

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского  муниципального района Ленинградской области» на 2019 -2025 годы

муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского  муниципального района Ленинградской области» на 2019 -2025 годы

ПАСПОРТ

| Основные цели подпрограммы | 1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. 2. Повышение уровня воспитания правовой культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения. 3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. |
| --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения. 2. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения. 3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме, с указанием источников финансирования | Финансирования не требуется |
| Показатели: социальная, бюджетная и экономическая эффективность | В результате реализации мероприятий программы ожидается: - ежегодное снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, пешеходов; - увеличение доли учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий; - ежегодное повышение уровня законопослушного поведения участников дорожного движения. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | - Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий (%); -Количество проведенных в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (ед.); - Количество проведенных конкурсов «Безопасное колесо» (ед.); - Количество проведенных конкурсов детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений (ед.); - Количество проведенных мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений (ед.). |
| Основания для разработки подпрограммы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р «О концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; - Перечень поручений президента российской федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС; - постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» (с изменениями и дополнениями от 03.09.2019 № 1267-п) |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки программы | Октябрь 2019 года |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Сланцевского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Образовательные учреждений Сланцевского городского поселения, ОГИБДД ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области, администрация Сланцевского муниципального района. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Сорокин Николай Александрович, заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района, тел. (81374) 2-28-08 |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением программы осуществляет заместитель главы администрации Сорокин Николай Александрович |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем

реализации подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского  муниципального района Ленинградской области» на 2019 -2025 годы

(далее -Подпрограмма)

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на дорогах, и именно они, в большинстве случаев, являются виновниками дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения правил дорожного движения.

Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории муниципального образования требует воспитания правовой культуры и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения.

Настоящая Подпрограмма позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов и решения конкретных проблем на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

-  сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том  числе  с участием детей.

- повышение уровня воспитания правовой культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения.

- профилактика детского дорожно-транспортного  травматизма.

Для достижения основных целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.

2. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов.

Решение поставленных Подпрограммой задач позволит  решить ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения. Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах. Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и снизить их количество, обеспечить безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Конечным результатом реализации Подпрограммы  станет повышение уровня безопасности дорожного движения на территории поселения.

3. Срок реализации Подпрограммы

Программа реализуется в 2019-2025 г.г.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач в рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1 к Подпрограмме):

Основные мероприятия:

- распространение атрибутики и аксессуаров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения;

- проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

- проведение конкурса «Безопасное колесо»;

- проведение районного конкурса детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений;

- организация и проведение совместно с ОГИБДД  ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений муниципального образования Сланцевское городское поселение.

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки уровня решения поставленных задач Подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме):

- Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий (%);

-Количество проведенных в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (ед.);

- Количество проведенных конкурсов «Безопасное колесо» (ед.);

- Количество проведенных конкурсов детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений (ед.);

- Количество проведенных мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений (ед.).

Конечным результатом реализации Подпрограммы  станет повышение уровня безопасности дорожного движения на территории поселения.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирования программы не требуется (приложение № 2 к Подпрограмме).

Приложение № 1 к Подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 -2025 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Распространение атрибутики и аксессуаров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Повышение аварийности на дорогах и травматизма населения | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Рост числа дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения. | 1,2 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурса «Безопасное колесо» | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Рост числа дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения. | 3 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение конкурса детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Рост числа дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения. | 4 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение совместно с ОГИБДД ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Повышение аварийности на дорогах и травматизма населения | 1,5 |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие подпрограммы.

Приложение № 2 к Подпрограмме

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 -2025 годы | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.1. Распространение атрибутики и аксессуаров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения области. | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.3.Проведение конкурса «Безопасное колесо» | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.4.Проведение конкурса детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.5.Организация и проведение совместно с ОГИБДД ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений | Администрация Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение № 3 к Подпрограмме

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 -2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество проведенных в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Количество проведенных конкурсов «Безопасное колесо» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество проведенных конкурсов детского творчества по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество проведенных мероприятий в области безопасности дорожного движения для учащихся общеобразовательных и детей дошкольных образовательных учреждений | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |