Приложение

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 23.04.2019 № 512-п

Приложение № 3 к Программе

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования программы тыс. руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2019г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Администрация Сланцевского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 81204,97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76708,10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80155,60000 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 81204,97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76708,10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80155,60000 | 0 |

Приложение № 2 к Подпрограмме 2

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 26672,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26672,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 25438,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25438,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 26581,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26581,40000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 1020,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1020,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 1066,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1066,60000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 99,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 102,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 106,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 106,70000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.3. Содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 510,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 510,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 533,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 533,30000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 2523,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2523,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 2574,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2574,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2690,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2690,40000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.5. Уличное освещение | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 14300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14300,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 12809,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12809,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 13385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13385,40000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.6. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 51,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 53,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,30000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.7. Ремонт и содержание системы ливневой канализации | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 1999,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1999,90000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 2041,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2041,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2133,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2133,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.8. Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству) | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 6000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 6124,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6124,20000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 6399,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6399,40000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.9. Обустройство остановочных павильонов |  | 2019 | 2021 | 2019 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 204,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 204,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 213,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 213,30000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 78691,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 78691,90000 | 0,00000 |

Приложение № 4 к Подпрограмме 2

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения

на территории Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы: «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации |  |  | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 26672,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26672,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 25438,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25438,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 26581,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26581,40000 | 0,00000 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Уменьшение площади несанкционированных свалок и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 1020,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1020,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 1066,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1066,60000 | 0,00000 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Поддержание состояния территории кладбища в соответствии с нормативными требованиями | 2019 | 99,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 102,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 106,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 106,70000 | 0,00000 |
| 1.3. | Основное мероприятие 2.3. Содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 510,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 510,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 533,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 533,30000 | 0,00000 |
| 1.4. | Основное мероприятие 2.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение освещённости общественных территорий, улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 2523,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2523,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 2574,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2574,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2690,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2690,40000 | 0,00000 |
| 1.5. | Основное мероприятие 2.5. Уличное освещение | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение освещённости общественных территорий, улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 14300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14300,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 12809,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12809,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 13385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13385,40000 | 0,00000 |
| 1.6. | Основное мероприятие 2.6. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение освещённости общественных территорий, улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 51,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 53,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,30000 | 0,00000 |
| 1.7. | Основное мероприятие 2.7. Ремонт и содержание системы ливневой канализации | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 1999,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1999,90000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 2041,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2041,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2133,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2133,00000 | 0,00000 |
| 1.8. | Основное мероприятие 2.8. Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству) | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 6000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 6124,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6124,20000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 6399,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6399,40000 | 0,00000 |
| 1.9. | Основное мероприятие 2.9. Обустройство остановочных павильонов | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 204,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 204,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 213,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 213,30000 | 0,00000 |
| 1.10. | Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 78691,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 78691,90000 | 0,00000 |

Приложение № 2 к Подпрограмме 3

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 49232,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49232,57000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 45860,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45860,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 47921,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47921,30000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 409,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 409,80000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 418,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 418,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 437,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 437,10000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 47322,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47322,77000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 43911,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43911,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 45884,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45884,40000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.3. Разработка комплексной схемы органиазции дорожного движения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 1531,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1531,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 1599,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1599,80000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 143014,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 143014,17000 | 0,00000 |

Приложение № 4 к Подпрограмме 3

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения

на территории Сланцевского городского поселения на 2019-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы: «Повышение безопасности дорожного движения».

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юр. и физ. лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Обеспечение безопасности условий движения на дорожной сети, снижение аварийности на дорогах | 2019 | 49232,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49232,57000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 45860,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45860,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 47921,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47921,30000 | 0,00000 |
| 1.1. | Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юр. и физ. лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Обеспечение безопасности условий движения на дорожной сети, снижение аварийности на дорогах | 2019 | 409,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 409,80000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 418,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 418,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 437,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 437,10000 | 0,00000 |
| 1.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юр. и физ. лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Приведение состояния дорог, улиц и тротуаров в соответствии с технико-эксплуатационным характеристикам | 2019 | 47322,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47322,77000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 43911,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43911,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 45884,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45884,40000 | 0,00000 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юр. и физ. лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Обеспечение безопасности условий движения на дорожной сети, снижение аварийности на дорогах | 2019 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 1531,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1531,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 1599,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1599,80000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 143014,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 143014,17000 | 0,00000 |