УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 06.07.2016 № 1019-п

(приложение 3)

ПЛАН

мероприятий  по подготовке и проведению  совмещенных выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва и  депутата совета депутатов муниципального образования Сланцевское                  городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области по одномандатному избирательному округу № 12

| №№ пп |  |  | Мероприятия | Ответственные исполнители |  | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1. В период подготовки выборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Публикация списков избирательных участков, образованных на 5-летний срок, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | Не позднее 3 августа (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) |
|  |  | Уточнение базы данных об избирателях, представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | Сразу после назначения выборов |
|  |  | Проведение совещаний с руководителями муниципальных предприятий и учреждений по вопросам организации информирования работников бюджетной сферы о предстоящих выборах, повышения их избирательной активности |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | Июль-август |
|  |  | Обеспечение избирательных прав инвалидов различных категорий слепых и слабовидящих, глухих и глухонемых, а также граждан с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата |  | Комитет социальной защиты населения |  |  | Июль-август |
|  |  | Организация серий публикаций, выступлений в средствах массовой информации руководителей, пользующихся большим авторитетом у населения, о необходимости участия в выборах |  | Редакция газеты «Знамя труда» |  |  | Июль-август, сентябрь |
|  |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  |  |  |
|  |  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов |  | Администрации Сланцевского муниципального района, сельских поселений |  |  | Не позднее 18 августа не позднее чем за 30 дней до дня голосования |
|  |  | Проведение проверки по обеспечению готовности сил и средств аварийно-спасательных служб и нештатных формирований, медицинских учреждений |  | Администрации Сланцевского муниципального района, ГБУЗ СМРБ |  |  | Июль-август, сентябрь |
|  |  | Обеспечение устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, исключения случаев бездушного отношения к решению жилищных проблем каждого гражданина. Ежедневный анализ работы организаций по выполнению заявок и жалоб населения |  | Администрации Сланцевского муниципального района, администрации сельских поселений |  |  | Июль-август, сентябрь |
|  |  | Проведение анализа численности населения, зарегистрированного на территории района, но фактически проживающего в других местах |  | Администрации Сланцевского муниципального района, сельских поселений |  |  | Июль-август |
|  |  | Проведение мероприятий по профилактике преступности и правонарушений на территории муниципального образования, в т.ч. с привлечением сил охранных предприятий, общественных организаций правоохранительной направленности и народных дружин |  | Администрации Сланцевского муниципального района, сельских поселений, ОМВД |  |  | Июль-август, сентябрь |
|  |  | Согласование порядка и сроков передачи избирательных участков под охрану органам внутренних дел и привлечения охранных предприятий, маршруты транспортировки выборной документации и сопровождения органами внутренних дел |  | Администрации Сланцевского муниципального района, сельских поселений ОМВД |  |  | До 10 сентября |
|  |  | Проведение во всех Домах культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий, концертов, с обращениями на них к избирателям об участии в голосовании. Оформление во всех библиотеках стендов с информацией о выборах |  | Администрации городского и сельских поселений; комитет по культуре, спорту и молодежной политике |  |  | Июль-август, сентябрь |
|  |  | Проведение систематических встреч местных отделений политических партий, движений, общественных организаций по анализу ситуации, координации деятельности с целью повышения избирательной активности |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | Июль-август |
|  |  | Оповещение избирателей о проведении выборов, посредством размещения информации о предстоящих выборах на квитанциях по уплате за жилищно-коммунальные услуги |  | комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры |  |  | Август, сентябрь (до 15 сентября) |
|  |  | Организация обучения и консультирования членов избирательных комиссий |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  | Август, сентябрь |
|  |  | Проверка с выездом на место готовности помещений для голосования, снабжения их средствами связи и техническим оборудованием |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  | До 15 сентября |
|  |  | Руководителям муниципальных предприятий, учреждений обеспечить в период с 17 по 18 сентября 2016 года круглосуточное дежурство из числа заместителей |  | Руководители МП, учреждений |  |  | 17-18 сентября |
| Раздел 2. Мероприятия по правовому обучению и информированию избирателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в регулярном информировании избирателей о ходе избирательной кампании, дне, времени и месте голосования, использование других форм информирования избирателей |  | Редакция газеты «Знамя труда» |  |  | Июль-август, сентябрь |
| 2 |  | Подготовка и опубликование в средствах массовой информации материалов, способствующих повышению правовой культуры избирателей и их активности на выборах |  | Территориальная избирательная комиссия Редакция газеты «Знамя труда |  |  | Июль-август, сентябрь |
| 3 |  | Организация совместно с молодежными организациями мероприятий, направленных на повышение активности молодых избирателей |  | Администрации сельских поселений комитет по культуре, спорту и молодежной политике |  |  | Июль-август, сентябрь |
| 4 |  | Организация регулярного информирования жителей города и района по разъяснению избирательного законодательства и освещению хода подготовки и проведения выборов |  | Территориальная избирательная комиссия Редакция газеты «Знамя труда» |  |  | Июль-август |
| 5 |  | Размещение в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними на стендах информацию согласно законодательства |  | Территориальная избира- тельная комиссия |  |  | Не позднее 7 сентября |
| Раздел 3. В день голосования, 18 сентября 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение устойчивой работы системы жизнеобеспечения социально значимых объектов, зданий жилого фонда и помещений для голосования в период проведения выборов |  |  |  | Администрации сельских поселений комитет образования, ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница» |  |  |
| 2 | Обеспечение охраны общественного порядка в период проведения выборов, в том числе: охрана помещений для голосования, обеспечение пожарной безопасности помещений для голосования, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательные документы |  |  |  | ОМВД по Сланцевскому району комитет по безопасности администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| 3 | Организация контроля за своевременным открытием помещений для голосования, предоставлением необходимых услуг связи избирательным комиссиям, а также функционирования технического оборудования и транспорта |  |  |  | Сотрудники администрации, ответственные за оказание избирательным комиссиям содействия в реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов |  |  |
| 4 | Организация работы пассажирского автотранспорта по доставке избирателей к месту голосования |  |  |  | Главы администраций сельских поселений, администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| 5 | Проведение в поселениях культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий |  |  |  | Главы администраций сельских поселений, администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| 6 | Организация работы точек общественного питания и торговли вблизи избирательных участков |  |  |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| 7 | Принятие правоохранительными органами мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, а также информирование избирательных комиссий о выявленных фактах такой деятельности и принятых в соответствии с законодательством мерах |  |  |  | ОМВД по Сланцевскому району |  |  |
| 8 | Осуществление взаимодействия с прокуратурой, судами по своевременному рассмотрению заявлений на действия и решения, нарушающие избирательные права граждан в дни голосования |  |  |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |