УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 19.10.2016  №  1603-п

(приложение)

Муниципальная программа Сланцевского муниципального района

«Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе на 2017-2020 годы"

| Паспорт муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе на 2017-2020 годы» |  |  |
| Цель программы | Создание необходимых условий для максимальной реализации потребителями Сланцевского района своих законных прав и интересов. |  |
| Основные задачи программы | 1. Дальнейшее развитие и обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе; 2.Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей. 3. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путем регулярного информирования и просвещения. |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы |  |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) | Всего 243,2 тыс. руб., из них: – средства областного бюджета – 223,2 тыс.руб. – средства местного бюджета - 20,0 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 60,8 тыс. руб.: – средства областного бюджета - 55,8 тыс.руб. – средства местного бюджета - 5,0 тыс.руб. 2018 год – 60,8 тыс. руб.: – средства областного бюджета - 55,8 тыс.руб. – средства местного бюджета - 5,0 тыс.руб. 2019 год – 60,8 тыс. руб.: – средства областного бюджета - 55,8 тыс.руб. – средства местного бюджета - 5,0 тыс.руб. 2020 год – 60,8 тыс. руб.: – средства областного бюджета - 55,8 тыс.руб. – средства местного бюджета - 5,0 тыс.руб. |  |
| Показатели социальной эффективности программы | Социальная эффективность от реализации Программы будет выражена в повышении уровня информированности граждан о правилах и нормах законодательства о защите прав потребителей: |  |
| Целевые индикаторы и показатели реализации программы | - - количество консультаций, оказанных информационно- консультационным центром муниципального образования - 146 ежегодно , - - количество составленных претензий и исковых заявлений - 30 ежегодно. |  |
| Основания для разработки программы | Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 399 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" (Подпрограмма "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области"), постановление администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 08.11.2013 № 1711-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» (с последующими изменениями и дополнениями). |  |
| Разработчик программы | Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района. |  |
| Сроки разработки программы | до 15.10.2016 года |  |
| Стоимость разработки программы (тыс. рублей) | Не требует финансовых затрат |  |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района. |  |
| Участники программы | Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района, ИКЦ, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах. |  |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | Авдошова Светлана Анатольевна- председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, общим и организационным вопросам, 2-23-33 |  |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района- Порин Павел Викторович. |  |

1. Содержание проблемы и обоснование ее программного решения

Реализация политики защиты прав потребителей является важной составляющей социально-экономических преобразований, происходящих в Российской Федерации.

Успех социально-экономических реформ заключается не только в повышении доходов населения, в развитии и укреплении социальной сферы, но и в реальной возможности для граждан реализовать свои потребительские права, рационально использовать полученные доходы на приобретение товаров, работ, услуг. При этом важно, чтобы товары, работы и услуги были качественными и безопасными для здоровья и имущества граждан, а также для окружающей среды.

Правовой основой защиты прав потребителей в Российской Федерации является Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере защиты прав потребителей.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере защиты прав потребителей в Сланцевском районе. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Основные  ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы

2.1. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере защиты прав потребителей в Сланцевском районе.

В соответствии с государственной политикой в сфере защиты прав потребителей и в целях ее эффективной реализации, в Российской Федерации создана национальная система защиты прав потребителей, общая структура и функции которой определены законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - закон).

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском,  Сланцевском  районах, осуществляет деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Также одним из элементов системы защиты прав потребителей являются органы местного самоуправления и именно им отводится важная роль в создании условий для обеспечения и защиты прав потребителей на местном уровне, решении ряда проблемных вопросов этой сферы. Опираясь на переданные органам местного самоуправления полномочия, они могут обеспечить оперативную защиту интересов потребителей на основе безвозмездности, беспристрастности, индивидуального подхода к каждому потребителю.

Взаимодействие территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском,  Сланцевском  районах с органами местного самоуправления осуществляется по многим направлениям, в том числе по вопросам защиты прав потребителей.

В Сланцевском районе создан информационно-консультационный центр для информирования и консультирования потребителей (ИКЦ). Между администрацией Сланцевского района и специалистом ИКЦ заключен договор об оказании услуг по информированию и консультированию населения в сфере защиты прав потребителей. Отчет о работе ИКЦ согласовывается с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском,  Сланцевском  районах и отправляется в Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области 1 раз в квартал.

В целях повышения эффективности совместной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере защиты прав потребителей была разработана и утверждена муниципальная программа по защите прав потребителей на 2014-2016 годы.

Основным критерием эффективности системы защиты прав потребителей считается возможность быстрого и качественного разрешения потребительских проблем. Большинство нарушений прав потребителей устраняется путем консультирования потребителей, оказанием помощи в подготовке претензий и исковых заявлений.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание необходимых условий для максимальной реализации потребителями Ленинградской области своих законных прав и интересов.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- дальнейшее развитие и обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе;

- обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей;

- обеспечение скоординированной деятельности различных  органов и организаций в области защиты прав потребителей в Сланцевском районе Ленинградской области

- - повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путем регулярного информирования и просвещения.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной  программы

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

- - количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром муниципального образования;

- -  количество составленных претензий и исковых заявлений.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Сланцевского района «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе на 2017-2020 годы» приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы

Основным ожидаемым результатом является активизация действий населения Сланцевского района по самозащите прав и решения споров в сфере защиты прав потребителя.

Программа рассчитана на реализацию с 2017 по 2020 годы.

3. Подпрограммы и основные мероприятия

муниципальной программы

Муниципальная программа не имеет в своем составе подпрограмм.

Основное мероприятие муниципальной программы - обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области» (на 2014-2016 годы) Государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области 2014-2016 годы» предусматривает ежегодную субсидию бюджету Сланцевского района в размере 55,8 тысячи рублей, при софинансировании из бюджета Сланцевского района на год 5 тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы:

Всего 243,2 тыс. руб., из них:

– средства областного бюджета – 223,2 тыс.руб.

– средства местного бюджета - 20,0 тыс.руб., в том числе:

2017 год – 60,8 тыс. руб.:

– средства областного бюджета - 55,8 тыс.руб.

– средства местного бюджета - 5,0 тыс.руб.

2018 год – 60,8 тыс. руб.:

– средства областного бюджета - 55,8 тыс.руб.

– средства местного бюджета - 5,0 тыс.руб.

2019 год – 60,8 тыс. руб.:

– средства областного бюджета - 55,8 тыс.руб.

– средства местного бюджета - 5,0 тыс.руб.

2020 год – 60,8 тыс. руб.:

– средства областного бюджета - 55,8 тыс.руб.

– средства местного бюджета - 5,0 тыс.руб.

5. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы изложен в приложении № 1 к муниципальной программе.

6.  Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с пунктом 6.6 Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Сланцевского района от 08.11.2013 № 1711-п (с последующими  изменениями).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе анализа:

- - степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их прогнозных  значений, в соответствии с приложением № 2 к муниципальной программе;

- - степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Сланцевского района и иных источников финансового  обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основного мероприятия программы по каждому источнику финансового обеспечения.

7. Управление Программой и контроль за выполнением мероприятий Программы

Координацию и текущий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района Порин Павел Викторович.

Приложение № 1

к муниципальной программе Сланцевского района  «Развитие системы защиты прав потребителей

в Сланцевском районе на 2017-2020 годы» утвержденной постановлением администрации Сланцевского района

от 19.10.2016 № 1603-п

План реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы защиты прав потребителей

в Сланцевском районе на 2017-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе на 2017 - 2020 годы" | Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района Участники: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах. | 2017 | 2020 | 2017 год | 60,8 |  | 55,8 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 60,8 |  | 55,8 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 60,8 |  | 55,8 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 60,8 |  | 55,8 | 5,0 |  |
| Обеспечение деятельности информационно- консультационного центра для потребителей | Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2020 | 2017 год | 60,8 |  | 55,8 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 60,8 |  | 55,8 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 60,8 |  | 55,8 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 60,8 |  | 55,8 | 5,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 243,2 |  | 223,2 | 20,0 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе Сланцевского района  «Развитие системы защиты прав потребителей

в Сланцевском районе на 2017-2020 годы» утвержденной постановлением администрации Сланцевского района

от 19.10.2016 № 1603-п

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы защиты прав потребителей

в Сланцевском районе на 2017-2020 годы» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2016г.3 | 1-й год реализации 2017 г. | 2-й год реализации 2018 г. | Последний год реализации 2020 г. |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, оказанных информационно- консультационным центром муниципального образования | Единиц | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 2 | Количество составленных претензий и исковых заявлений | Единиц | 30 | 30 | 30 | 30 |

<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.