Приложение 1

Отчет о ходе работ

по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг.

на 09.10.2020 г.

1. Замена тепловых сетей

1.1. В рамках текущего ремонта выполнена замена тепловых сетей, в том числе:

| 1. | Замена теплотрассы по ул. Кирова, д. 12 (ТК62-ввод) - 143 п.м |
| --- | --- |
| 2. | Замена теплотрассы по пр. Молодёжный, д 11 (ТК27 – ТК28) – 192 п.м |
| 3. | Замена теплотрассы по ул. Кирова, д. 11 (ТК111 – ввод) – 250 п.м |
| 4. | Замена теплотрассы по ул. Шахтерской Славы, д.3 (ТК7-ввод) – 36 п.м |
| 5. | Замена теплотрассы по ул. Грибоедова (ТК65-ТК68) - 18 п.м |
| 6. | Замена теплотрассы по ул. Гагарина, д. 1 (ТК145-ТК145а) -10 п.м |
| 7. | Замена теплотрассы по ул. Чкалова, д. 15А (ввод) - 12 п.м |
| 8. | Замена теплотрассы по ул. Маяковского,д.д. 2-8 (ТК44-ТК68-вводы в дома)-965 п.м |
| 9. | Замена теплотрассы по ул.Дзержинского, д.32-ул. Чайковского, д.д. 4-8, 5-7 (ТК43-ТК74-вводы в дома)-549 п.м |
| 10. | Замена теплотрассы по ул. Жуковского, д.10 (ввод)-18 п.м |

Всего заменено 2193  п.м. (в однотрубном исчислении).

1.2. В рамках муниципальный контракта выполнена замена тепловых сетей и тепломеханического оборудования, в том числе:

| 1. | Замена магистральной теплотрассы по ул. Чкалова (ТК8-ТК10) - 300 п.м |
| --- | --- |
| 2. | Замена магистральной теплотрассы по ул. Ленина (ТК40-ТК5а) - 320 п.м |
| 3. | Замена магистральной теплотрассы по ул. Ленина (ТК5-ТК5а) - 80 п.м |
| 4. | Замена надземной теплотрассы по ул. 1 Мая (ТК1-ТК198) - 1800 п.м |
| 5. | Замена теплотрассы по ул. Дзержинского – ул.Жуковского (ТК43-ТК50) - 1500 п.м |
| 6. | Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные Ду300мм – 13 шт. |

Всего заменено 4000 п.м. (в однотрубном исчислении), сильфонные компенсаторы - 13 шт.

1.3. Выполнены работы по восстановлению нарушенного благоустройства  по следующим адресам:

- ул. Шахтерской Славы, д.12 (асфальтирование);

- ул. Грибоедова, д.15 (асфальтирование);

- ул. Чкалова, д.6 (асфальтирование);

- ул. Жуковского, д.10 (асфальтирование);

- ул. Ломоносова, дд.44,48а (асфальтирование);

- ул. Свердлова, д.30а (асфальтирование);

- ул. Чкалова, дд.5-9 (асфальтирование).

По данным адресам восстановлено 602,7 м2 асфальтового покрытия.

2. Подготовка котельных и центральных тепловых пунктов

1.  Центральная  газовая котельная № 16

1.1     Согласно плану ремонтных работ выполнены следующие работы:

- выполнена режимная наладка котлов;

- проведена экспертиза промышленной безопасности котлов и паропроводов;

- заменён паровой скоростной теплообменник паровых котлов котельной №16;

- выполнена ревизия-замена запорной арматуры;

- проведена поверка узлов учета ТЭ и оборудования КИПиА;

- проведен ремонт инженерных коммуникаций канализации;

- ревизия и ремонт тягодутьевого и насосного оборудования;

- проведено техническое обслуживание действующего эл.оборудования                                                  и трансформаторных подстанций;

2. Подготовка центральных тепловых пунктов (5 шт.) и Повысительной насосной станции (ПНС) выполнена в полном объеме.

3. Котельная ДОК.

В связи с тем, что сроки подачи газа перенесены на неопределенный срок, в отопительном сезоне 2020-2021 гг. жилые дома будут отапливаться по старой схеме от электрокотельной  ДОК. Здание котельной находятся в аварийном состоянии.

Для подготовки к отопительному сезону выполнены следующие ремонтные работы:

- проведена ревизия комплектной трансформаторной подстанции;

- ремонт питающего кабеля;

- чистка и ремонт электрокотлов;

- промывка и испытания тепловых сетей.

3. Установка газовых котлов.

Продолжается работа по переводу  на индивидуальное газовое отопление жилых домов частного сектора мкрн. Б.Лучки с отключением от централизованной системы теплоснабжения. В 2020 году выполнен перевод 5 домов.