|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.2016 № 1683-п |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (в редакции постановления администрации Сланцевского муниципального района от 28.11.2018 № 1591-п) |  |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 - 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 - 2019 годы» | Комитет по КсиМП, муниципальные учреждения культуры Сланцевского городского поселения (далее — муниципальные учреждения культуры), общественные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | Итого | 84529,99387 | 12,2 | 11945,1 | 11631,5 | 60941,19387 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 28375,39169 | 0 | 3766,856 | 3 446,856 | 21161,67969 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 26996,45424 | 0 | 3 594,443 | 3 709,443 | 19692,56824 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 28243,44794 | 12,2 | 4 583,801 | 4 475,201 | 19172,24594 |
|  |  |  |  |  | Комитет | 914,7 | 0 | 0 | 0,0 | 914,7 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | Итого | 120471,67976 | 15,5 | 33133,93 | 21035,2 | 66287,06176 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 40919,52634 | 0 | 13919,4 | 4975,9 | 22024,22634 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 36622,93085 | 0 | 5692,4 | 7582,4 | 23348,14085 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 41922,22257 | 15,5 | 13522,13 | 8476,9 | 19907,69457 |
|  |  |  |  |  | Комитет | 1007,0 | 0 | 0 | 0 | 1007,0 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | Итого | 82141,5 | 0 | 9854,3 | 9026,1 | 63261,1 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 30932,6 | 0 | 9 637,2 | 2 027,4 | 19268,0 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 25913,5 | 0 | 0 | 2 787,6 | 23125,9 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 23938,4 | 0 | 217,1 | 4 211,1 | 19510,2 |
|  |  |  |  |  | Комитет | 1357,0 | 0 | 0 | 0 | 1357,0 |
| Итого |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | Итого | 287143,17363 | 27,7 | 54933,33 | 41692,79 | 190489,35563 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 100227,51803 | 0 | 27323,456 | 10450,156 | 62453,90603 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 89532,88509 | 0 | 9286,843 | 14079,433 | 66166,60909 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 94104,07051 | 27,7 | 18323,029 | 17163,201 | 58590,14051 |
|  |  |  |  |  | Комитет | 3278,7 | 0 | 0 | 0 | 3278,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории Сланцевского городского поселения» | Комитет по КсиМП, муниципальные учреждения культуры, общественные организации, Сланцевский историко-краеведческий музей — филиал ЛО ГУК «Музейное агентство» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | Итого | 82720,79881 | 12,2 | 11945,1 | 11631,5 | 59131,99881 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 28204,69663 | 0 | 3766,856 | 3 446,856 | 20990,98463 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 26422,25424 | 0 | 3 594,443 | 3 709,443 | 19118,36824 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 28093,84794 | 12,2 | 4 583,801 | 4 475,201 | 19022,64594 |
|  |  |  |  |  | комитет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | Итого | 118336,32847 | 15,5 | 33133,928 | 21035,19 | 64151,71047 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 40919,52634 | 0 | 13 919,4 | 4 975,9 | 22024,22634 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 35688,57956 | 0 | 5 692,4 | 7 582,39 | 22413,78956 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 41728,22257 | 15,5 | 13 522,128 | 8 476,9 | 19713,69457 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | Итого | 79594,8 | 0 | 9854,3 | 9026,1 | 60714,4 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 30932,6 | 0 | 9 637,2 | 2 027,4 | 19268,0 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 24914,6 | 0 | 0 | 2 787,6 | 22127,0 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 23747,6 | 0 | 217,1 | 4 211,1 | 19319,4 |
| Итого |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | Итого | 280651,92728 | 27,7 | 54933,328 | 41692,8 | 183998,10928 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 100056,82297 | 0 | 27323,456 | 10 450,156 | 62283,21097 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 87025,43380 | 0 | 9 286,843 | 14 079,433 | 63659,15780 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 93569,67051 | 27,7 | 18 323,029 | 17 163,201 | 58055,74051 |
|  |  |  |  |  | комитет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение текущей деятельности муниципальных учреждений культуры | Комитет по КсиМп, муниципальные учреждения культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | Итого | 80531,49881 | 0 | 11516,5 | 11516,5 | 57498,49881 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 26699,39663 | 0 | 3446,856 | 3446,856 | 19805,68463 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 25976,65424 | 0 | 3594,443 | 3594,443 | 18787,76824 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 27855,44794 | 0 | 4475,201 | 4475,201 | 18905,04594 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | Итого | 100825,85970 | 0 | 22450,4 | 19186,1 | 59189,36970 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 27279,85534 | 0 | 4139,9 | 4975,9 | 18164,05534 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 34504,57956 | 0 | 5692,4 | 6998,39 | 21813,78956 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 39041,42480 | 0 | 12618,1 | 7211,8 | 19211,52480 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | Итого | 66534,8 | 0 | 0 | 7761,0 | 58773,8 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 21010,7 | 0 | 0 | 2027,4 | 18983,3 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 23439,3 | 0 | 0 | 2787,6 | 20651,7 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 22084,8 | 0 | 0 | 2946,0 | 19138,8 |
|  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  | 247892,15851 | 0 | 33966,9 | 38463,6 | 175461,66851 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие и модернизация учреждений культуры | Комитет по КсиМП, муниципальные учреждения культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | Итого | 674,0 | 0 | 320,0 | 0 | 354,0 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 616,8 | 0 | 320,0 | 0 | 296,8 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 57,2 | 0 | 0 | 0 | 57,2 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | Итого | 13733,520 | 0 | 10432,728 | 0 | 3300,792 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 12849,6 | 0 | 9637,2 | 0 | 3212,4 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 883,92 | 0 | 795,528 | 0 | 88,392 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | Итого | 11200,5 | 0 | 9637,2 | 0 | 1563,3 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 9921,9 | 0 | 9637,2 | 0 | 284,7 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 1278,6 | 0 | 0 | 0 | 1278,6 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  | 25608,020 | 0 | 20389,928 | 0 | 5218,092 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение эффективности проведения общегородских мероприятий | Комитет по КсиМП, муниципальные учреждения культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | Итого | 1219,1 | 0 | 0 | 0 | 1219,1 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 888,5 | 0 | 0 | 0 | 888,5 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 330,6 | 0 | 0 | 0 | 330,6 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | Итого | 2211,121 | 0 | 0 | 584,0 | 1627,121 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 627,121 | 0 | 0 | 0 | 627,121 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 1184,0 | 0 | 0 | 584,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | Итого | 377,3 | 0 | 0 | 0 | 377,3 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 196,7 | 0 | 0 | 0 | 196,7 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 180,6 | 0 | 0 | 0 | 180,6 |
|  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  | 3807,521 | 0 | 0 | 584 | 3223,521 |
| Основное мероприятие 1.4 Мероприятия, посвященные празднованию Дня образования Ленинградской области | Комитет по КсиМП, муниципальные учреждения культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | ПкиО | 115,0 | 0 | 0 | 115,0 | 0,0 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | комитет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | комитет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  | 115,0 | 0 | 0 | 115,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Расходы на поддержку отрасли культуры: комплектование книжных фондов, поддержка творческих коллективов. | Комитет по КСМП, СЦГБ, ГДК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | СЦГБ | 181,2 | 12,2 | 108,6 | 0,0 | 60,4 |
|  |  |  |  | 2018 | Итого | 300,72777 | 15,5 | 250,8 | 0,0 | 34,42777 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | СЦГБ | 137,77777 | 15,5 | 108,5 | 0,0 | 13,77777 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 162,95 | 0,0 | 142,3 | 0,0 | 20,65 |
|  |  |  |  | 2019 | Итого | 217,1 | 0,0 | 217,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | СЦГБ | 217,1 | 0,0 | 217,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | Итого | 699,02777 | 27,7 | 576,5 | 0,0 | 94,82777 |
| Основное мероприятие 1.6 Расходы на формирование, обработку и распределение межпоселенческого библиотечного фонда (исполнение переданных полномочий Сланцевского муниципального района) | Комитет по КСМП, СЦГБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | СЦГБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | СЦГБ | 1265,1 | 0,0 | 0,0 | 1265,1 | 0,0 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | СЦГБ | 1265,1 | 0,0 | 0,0 | 1265,1 | 0,0 |
|  |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | Итого | 2530,2 | 0,0 | 0,0 | 2530,2 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения» | Комитет по КсиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | Итого | 894,49506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 894,49506 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 170,69506 | 0 | 0 | 0 | 170,69506 |
|  |  |  |  |  | ПкиО | 574,2 | 0 | 0 | 0 | 574,2 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 149,6 | 0 | 0 | 0 | 149,6 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | Итого | 1128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1128,4 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПкиО | 934,4 | 0 | 0 | 0 | 934,4 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 194,0 | 0 | 0 | 0 | 194,0 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | Итого | 1189,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1189,7 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 998,9 | 0 | 0 | 0 | 998,9 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 190,8 | 0 | 0 | 0 | 190,8 |
| Итого: |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | Итого | 3212,54635 | 0 | 0 | 0 | 3212,54635 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 170,69506 | 0 | 0 | 0 | 170,69506 |
|  |  |  |  |  | ПКиО | 2507,5 | 0 | 0 | 0 | 2507,5 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 534,4 | 0 | 0 | 0 | 534,4 |
| Основное мероприятие 2.1 Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | Комитет по КсиМп, МКУК "Парк культуры и отдыха" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | Итого | 146,5 | 0 | 0 | 0 | 146,5 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПкиО | 146,5 | 0 | 0 | 0 | 146,5 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | Итого | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПкиО | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | Итого | 157,4 | 0 | 0 | 0 | 157,4 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПкиО | 157,4 | 0 | 0 | 0 | 157,4 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  | 463,9 | 0 | 0 | 0 | 463,9 |
| Основное мероприятие 2.2. Развитие комплекса мер по созданию условий для социализации детей в каникулярное время | Муниципальные учреждения культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | Итого | 747,99506 | 0 | 0 | 0 | 747,99506 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 170,69506 | 0 | 0 | 0 | 170,69506 |
|  |  |  |  |  | ПкиО | 427,7 | 0 | 0 | 0 | 427,7 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 149,6 | 0 | 0 | 0 | 149,6 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | Итого | 968,4 | 0 | 0 | 0 | 968,4 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПкиО | 774,4 | 0 | 0 | 0 | 774,4 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 194,0 | 0 | 0 | 0 | 194,0 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | Итого | 1032,3 | 0 | 0 | 0 | 1032,3 |
|  |  |  |  |  | ГДК | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ПкиО | 841,5 | 0 | 0 | 0 | 841,5 |
|  |  |  |  |  | СЦГБ | 190,8 | 0 | 0 | 0 | 190,8 |
|  | Итого: | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  | 2748,64635 | 0 | 0 | 0 | 2748,64635 |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского городского поселения» | Комитет по КсиМП, ФОК «Сланцы», спортивные федерации, общественные объединения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | комитет по КсиМП | 914,7 | 0 | 0 | 0 | 914,7 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | комитет по КсиМП | 1007,0 | 0 | 0 | 0 | 1007,0 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | комитет по КсиМП | 1357,0 | 0 | 0 | 0 | 1357,0 |
|  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  | 3278,7 | 0 | 0 | 0 | 3278,7 |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Комитет по КсиМп, ФОК «Сланцы», Спортивные федерации, общественные объединения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | комитет по КсиМП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 914,7 | 0 | 0 | 0 | 914,7 |
|  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | Комитет по КсиМП | 1007,0 | 0 | 0 | 0 | 1007,0 |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2019 | Комитет по КсиМП | 1357,0 | 0 | 0 | 0 | 1357,0 |
|  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  | 3278,7 | 0 | 0 | 0 | 3278,7 |