Приложение

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 - 2019 годы» 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период: январь 2017 года - декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП/ основного мероприятия подпрограммы, мероприятия основного мероприятия/мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) |  |  |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) |  |  |  | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Бюджет СМР | Бюджет поселения | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Бюджет СМР | Бюджет поселения | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Бюджет СМР | Бюджет поселения |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение текущей деятельности муниципальных учреждений культуры |  | сектор, муниципальные учреждения культуры |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 0 | 11516,5 |  | 11516,5 | 57498,49881 | 0 | 11516,5 |  | 11516,5 | 56006,11702 | 0 | 11516,5 |  | 11516,5 | 56006,11702 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 | 26077,74029 |  | 18986,10 | 57883,22885 | 0 | 26077,74029 |  | 18986,1 | 57300,38106 | 0 | 26077,74029 |  | 18986,1 | 57300,38106 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 0 | 15385,68263 |  | 13865,1 | 36694,73043 | 0 | 15385,68263 |  | 13865,1 | 36421,65973 | 0 | 15385,68263 |  | 13865,1 | 36421,45973 |
| Итого |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 0 | 52979,92292 |  | 44367,7 | 152076,4581 | 0 | 52979,92292 |  | 44367,7 | 149728,1578 | 0 | 52979,92292 |  | 44367,7 | 149727,9578 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Развитие и модернизация муниципальных учреждений культуры |  | сектор, муниципальные учреждения культуры |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 0 | 320,0 |  | 0 | 354,0 | 0 | 320,0 |  | 0 | 352,909 | 0 | 320,0 |  | 0 | 352,909 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 | 10432,728 |  | 0 | 3300,792 | 0 | 10408,86216 |  | 0 | 3298,14024 | 0 | 10408,86216 |  | 0 | 3298,14024 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 0 | 9637,2 |  | 0 | 3212,4 | 0 | 9636,65025 |  | 0 | 3212,21675 | 0 | 9636,65025 |  | 0 | 3212,21675 |
| Итого |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 0 | 20389,928 |  | 0 | 6867,192 | 0 | 20365,51241 |  | 0 | 6863,26599 | 0 | 20365,51241 |  | 0 | 6863,26599 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение эффективности проведения общегородских мероприятий |  | сектор, муниципальные учреждения культуры |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1219,1 | 0 | 0 |  | 0 | 979,48 | 0 | 0 |  | 0 | 979,48 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 | 0 |  | 559,0 | 2285,121 | 0 | 0 |  | 559,0 | 2285,101 | 0 | 0 |  | 559,0 | 2285,101 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1145,0554 | 0 | 0 |  | 0 | 1 145,0554 | 0 | 0 |  | 0 | 1 145,0554 |
| Итого |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 0 | 0 |  | 559 | 4649,2764 | 0 | 0 |  | 559,0 | 4 409,6364 | 0 | 0 |  | 559,0 | 4 409,6364 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия, посвященные празднованию Дня образования Ленинградской области |  | сектор, муниципальные учреждения культуры |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 0 | 0 |  | 115 | 0 | 0 | 0 |  | 115 | 0 | 0 | 0 |  | 115 | 0 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Расходы на поддержку отрасли культуры: комплектование книжных фондов, поддержка творческих коллективов |  | сектор, муниципальные учреждения культуры |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 12,2 | 108,6 |  | 0 | 60,4 | 12,2 | 120,6726 |  | 0 | 60,4 | 12,2 | 120,6726 |  | 0 | 60,4 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 15,5 | 250,8 |  | 0 | 34,42777 | 15,5 | 250,8 |  | 0 | 34,42777 | 15,5 | 250,8 |  | 0 | 34,42777 |
| Итого |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 27,7 | 359,4 |  | 0 | 94,82777 | 27,7 | 371,4726 |  | 0 | 94,82777 | 27,7 | 371,4726 |  | 0 | 94,82777 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Расходы на формирование, обработку и распределение межпоселенческого библиотечного фонда (исполнение переданных полномочий Сланцевского муниципального района) |  | сектор, муниципальные учреждения культуры |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1265,1 | 0 | 0 | 0 |  | 1264,02615 | 0 | 0 | 0 |  | 1264,02615 | 0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение населения библиотечным обслуживанием (межбюджетный трансферт на осуществление переданных Сланцевскому району полномочий) |  | сектор, муниципальные учреждения культуры |  |  | 01.01.2019 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 16294,4 | 0 | 0 |  | 0 | 16294,4 | 0 | 0 |  | 0 | 16294,4 |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры |  | сектор, муниципальные учреждения культуры |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 | 0 |  | 199,99 | 0 | 0 | 0 |  | 199,99 | 0 | 0 | 0 |  | 199,99 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 27,7 | 73729,25092 |  | 46506,79 | 179982,15426 | 27,7 | 73716,90793 |  | 46505,71615 | 177 390,28797 | 27,7 | 73716,90793 |  | 46505,71615 | 177390,08797 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  | сектор, МКУК "Парк культуры и отдыха" |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2017 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 146,5 | 0 | 0 |  | 0 | 146,5 | 0 | 0 |  | 0 | 146,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 31.12.2018 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 160,0 | 0 | 0 |  | 0 | 160,0 | 0 | 0 |  | 0 | 160,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 168,685 | 0 | 0 |  | 0 | 168,685 | 0 | 0 |  | 0 | 168,685 |
| итого |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 475,185 | 0 | 0 |  | 0 | 475,185 | 0 | 0 |  | 0 | 475,185 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации детей в каникулярный период |  | сектор, МКУК "Парк культуры и отдыха" |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2017 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 747,99506 | 0 | 0 |  | 0 | 733,3774 | 0 | 0 |  | 0 | 733,3774 |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 31.12.2018 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 968,35129 | 0 | 0 |  | 0 | 965,49483 | 0 | 0 |  | 0 | 965,49483 |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 786,87063 | 0 | 0 |  | 0 | 786,87063 | 0 | 0 |  | 0 | 786,87063 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2503,21698 | 0 | 0 |  | 0 | 2485,74286 | 0 | 0 |  | 0 | 2485,74286 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2978,40198 | 0 | 0 |  | 0 | 2960,92786 | 0 | 0 |  | 0 | 2960,92786 |
| 3 | Подпрограмма 3 Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  | сектор, МКУ "ФОК "Сланцы" |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2017 |  | 0 | 0 |  | 0 | 914,7 | 0 | 0 |  | 0 | 880,857 | 0 | 0 |  | 0 | 880,857 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 31.12.2018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1007,0 | 0 | 0 |  | 0 | 966,58899 | 0 | 0 |  | 0 | 966,58899 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  | 31.12.2019 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  | 0 | 993,925 | 0 | 0 |  | 0 | 993,925 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2019 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2921,7 | 0 | 0 |  | 0 | 2841,37099 | 0 | 0 |  | 0 | 2841,37099 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2029 |  | 27,7 | 73729,25092 |  | 46506,790 | 185882,25624 | 27,7 | 73716,90793 |  | 46505,71615 | 183 192,58682 | 27,7 | 73716,90793 |  | 46505,71615 | 183192,38682 |