| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 3 муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.2016 №1692-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (в редакции постановления администрации Сланцевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 19.02.2019 № 190-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации мероприятий подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  |  |  | Годы реализации |  |  | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Районный бюджет |  | Бюджет СГП |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района | Сектор, ФОК «Сланцы», администрации сельских поселений Сланцевского района, сельские учреждения культуры, спортивные федерации, общественные объединения. |  |  | Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом на территории всего района, с 26 % в 2017 году до 26,5 % в 2019 году. |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 20316,56443 |  |  | 0 |  |  |  | 2198,8393 |  |  | 17236,86813 |  |  |  | 880,857 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 20213,87539 |  |  | 0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 18906,87539 |  |  |  | 1007,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 20881,8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19881,8 |  |  |  | 1000,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61412,23982 |  |  | 0,0 |  |  |  | 2498,8393 |  |  | 56025,54352 |  | 2887,857 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района | Сектор, ФОК «Сланцы», администрации сельских поселений Сланцевского района, сельские учреждения культуры, спортивные федерации, общественные объединения. |  |  | Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом на территории всего района, с 26 % в 2017 году до 26,5 % в 2019 году. |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 1251,7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1251,7 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 1350,5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1350,5 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 1110,6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1110,6 |  |  |  | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3712,8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3712,8 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Развитие спортивной инфраструктуры Сланцевского района. | Сектор, ФОК «Сланцы» |  |  | Улучшение материально - технической базы для занятий спортом на территории района, что будет способствовать повышению качества услуг, предоставляемых населению. |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 308,3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 308,3 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 735,9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 735,9 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044,2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1044,2 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.3.Обеспечение текущей деятельности ФОК «Сланцы». | Сектор, ФОК «Сланцы» |  |  | Улучшение материально - технической базы для занятий спортом на территории района, что будет способствовать повышению качества услуг, предоставляемых населению. |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 15775,07255 |  |  | 0 |  |  |  | 942,0 |  |  | 14833,07255 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 17120,47539 |  |  | 0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 16820,47539 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 18771,2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18771,2 |  |  |  |  | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51666,74794 |  |  | 0 |  |  |  | 1242,0 |  |  | 50424,74794 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт спортивных объектов | сектор, ФОК «Сланцы» |  |  | Улучшение материально - технической базы для занятий спортом на территории района, что будет способствовать повышению качества услуг, предоставляемых населению. |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2100,63488 |  |  | 0 |  |  |  | 1256,8393 |  |  | 843,79558 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100,63488 |  |  | 0 |  |  |  | 1256,8393 |  |  | 843,79558 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. Обеспечение условий для развития на территории Сланцевского городского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Сектор, ФОК «Сланцы» |  |  | Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом на территории всего района |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 880,857 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 880,857 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 1007,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1007,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1000,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2887,857 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2887,857 |  |  |