| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 — 2019 годы» 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период: январь 2017 года - декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Сектор по культуре спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП/ основного мероприятия подпрограммы, мероприятия основного мероприятия/мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет поселения | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет поселения | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет поселения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории Сланцевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.1 Поддержка творческих инициатив | Сектор, муниципальные учреждения культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 238,7 | 235,8 | 0 | 0 | 238,7 | 235,4 | 0 | 0 | 238,7 | 235,4 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 400 | 318,4 | 0 | 0 | 400 | 318,15 | 0 | 0 | 400 | 318,15 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 760,5 | 577,8 | 0 | 0 | 748,7 | 577,789 | 0 | 0 | 748,65834 | 576,43046 | 0 |
| 3 |  |  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0 | 1399,2 | 1132 | 0 | 0 | 1387,4 | 1131,339 | 0 | 0 | 1387,35834 | 1129,98046 | 0 |
| 4 |  | Основное мероприятие 1.2 Работа с межпоселенческим библиотечным фондом | Сектор по КСиМП, муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межоселенческая центральная районная библиотека» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 1265,1 | 0 | 0 | 0 | 1249,24644 | 0 | 0 | 0 | 1249,24644 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 1265,1 | 0 | 0 | 0 | 1264,02615 | 0 | 0 | 0 | 1264,02615 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 2068,2 | 0 | 0 | 0 | 2057,9 | 0 | 0 | 0 | 2055,25164 | 0 |
| 5 |  |  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 4598,4 | 0 | 0 | 0 | 4571,17259 | 0 | 0 | 0 | 4568,52423 | 0 |
| 6 |  | Основное мероприятие 1.3. Осуществление отдельных полномочий ОМСУ поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений (средства поселений | Сектор по КСиМП, муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межоселенческая центральная районная библиотека» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 18586,9 | 0 | 0 | 0 | 18352,0 | 0 | 0 | 0 | 18184,14253 |
| 7 |  | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры за счет доходов от оказания платных услуг | Сектор по КСиМП, муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межоселенческая центральная районная библиотека» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 552,0 | 0 | 0 | 0 | 540,41855 | 0 |
| 8 |  | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение текущей деятельности муниципальных учреждений культуры | Сектор по КСиМП, муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межоселенческая центральная районная библиотека» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 10632,7 | 10632,7 | 0 | 0 | 10632,7 | 10632,7 | 0 | 0 | 10632,7 | 10632,7 | 0 |
| 9 |  | Основное мероприятие 1.6. Софинансирование мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в ЛО» ГП ЛО «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в ЛО» (средства Сланцевского ГП) | Сектор по КСиМП, муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межоселенческая центральная районная библиотека» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | Основное мероприятие 1.7. Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | Сектор по КСиМП, муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межоселенческая центральная районная библиотека» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 11 |  | Итого по подпрограмме |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0 | 12106,9 | 16998,1 | 18586,9 | 0 | 12095,1 | 16887,2 | 18352,0 | 0 | 12095,05834 | 16871,62324 | 18184,14253 |
| 12 |  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Основное мероприятие 2.1. Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | сектор по КсиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 191 | 389,7 | 0 | 0 | 191 | 389,7 | 0 | 0 | 191 | 389,7 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 208,6 | 461,5 | 0 | 0 | 208,6 | 456,895 | 0 | 0 | 208,6 | 456,895 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 262,3 | 0 | 0 | 0,00 | 262,3 | 0 | 0 | 0,00 | 262,30 | 0 |
| 14 |  |  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0 | 399,6 | 1113,5 | 0 | 0 | 399,60 | 1108,895 | 0 | 0 | 399,60 | 1108,90 | 0 |
| 15 |  | Основное мероприятие 2.2. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных общественных организаций, объеденений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения (в т.ч. создание молодежного коворкинг-центра) | Сектор, МКУК СМЦРБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 3000 | 333,3 | 0 | 0 | 3000,00 | 333,333 | 0 | 0 | 3000,00 | 333,33 | 0 |
| 16 |  | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | сектор, МКУК СМЦРБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 1066,2 | 979,6 | 0 | 0 | 1065,10 | 799,6 | 0 | 0 | 1065,139 | 798,22 | 0 |
| 17 |  | Итого по подпрограмме |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 4465,8 | 2426,4 | 0 | 0 | 4464,70 | 2241,828 | 0 | 0 | 4464,739 | 2240,45 | 0 |
| 18 |  | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Основное мероприятие 3.1 Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района | комитет, ФОК «Сланцы» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 1265,3 | 0 | 0 | 0 | 1251,67485 | 0 | 0 | 0 | 1251,67485 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 1350,5 | 0 | 0 | 0 | 1206,90151 | 0 | 0 | 0 | 1206,90151 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 1110,6 | 0 | 0 | 0 | 1110,6 | 0 | 0 | 0 | 1110,6 | 0 |
| 20 |  |  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 3726,4 | 0 | 0 | 0 | 3569,17636 | 0 | 0 | 0 | 3569,17636 | 0 |
| 21 |  | Основное мероприятие 3.2 Развитие спортивной инфраструктуры Сланцевского района. | сектор, ФОК «Сланцы» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 308,4 | 0 | 0 | 0 | 308,34 | 0 | 0 | 0 | 308,34 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 735,9 | 0 | 0 | 0 | 735,9 | 0 | 0 | 0 | 735,9 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 536,6 | 0 | 0 | 0 | 536,6 | 0 | 0 | 0 | 536,556 | 0 |
| 22 |  |  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 1580,9 | 0 | 0 | 0 | 1580,84 | 0 | 0 | 0 | 1580,796 | 0 |
| 23 |  | Основное мероприятие 3.3.Обеспечение текущей деятельности ФОК «Сланцы». | ФОК «Сланцы» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 942 | 15798,5 | 0 | 0 | 942 | 14833,0577 | 0 | 0 | 942 | 14833,0577 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 300 | 16820,5 | 0 | 0 | 300 | 16221,53141 | 0 | 0 | 300 | 16221,53141 | 0 |
|  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 120,0 | 19560,5 | 0 | 0 | 120 | 18968,9 | 0 | 0 | 120 | 17604,756 | 0 |
| 24 |  |  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0 | 1362,0 | 52179,5 | 0 | 0 | 1362 | 50023,48911 | 0 | 0 | 1362 | 48659,34511 | 0 |
| 25 |  | Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт спортивных объектов | сектор, ФОК «Сланцы» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 3956,4 | 0 | 0 | 0 | 2100,63488 | 0 | 0 | 0 | 2100,63488 | 0 | 0 |
| 26 |  | Основное мероприятие 3.5. Обеспечение условий для развития на территории Сланцевского городского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | сектор, ФОК «Сланцы» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 914,7 | 0 | 0 | 0 | 880,857 | 0 | 0 | 0 | 880,857 |
|  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 966,58899 | 0 | 0 | 0 | 966,58899 |
|  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 993,925 |
| 27 |  |  | Итого | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 2921,7 | 0 | 0 | 0 | 2847,44599 | 0 | 0 | 0 | 2841,37099 |
| 28 |  | Итого по подпрограмме |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 5318,4 | 57486,7 | 2921,7 | 0 | 3462,63488 | 55173,50547 | 2847,44599 | 0 | 3462,63488 | 53809,31747 | 2841,37099 |
| 29 |  | Итого по программе |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 21891,1 | 76911,3 | 21508,6 | 0 | 20022,43 | 74302,5 | 21199,4 | 0 | 20022,432 | 72921,39 | 21025,51 |
| -------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <10> Отчет заполняется 1 раз в полугодие, предоставляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядке согласно с настоящим Порядком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |