| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.04.2020 |  | № |  | 446-п |
| О выполнении муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 – 2019 годы», утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.2016 № 1692-п |  |  |  |  |

Руководствуясь положениями ст.ст. 14 и 17 Федерального закона                          от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района»,  завершением действия                        с 31.12.2019  муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 – 2019 годы», утвержденной постановлением администрации  Сланцевского муниципального района от 02.11.2016 № 1692-п, на основании решения экспертного совета при администрации Сланцевского муниципального района по разработке и реализации муниципальных программ от 20.03.2020 № 02/20, администрация Сланцевского муниципального района     п о с т а н о в л я е т:

1. Информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 – 2019 годы»  (утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.2016 № 1692-п) согласно приложению принять к сведению.

2. Считать муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 – 2019 годы» завершенной, а план мероприятий программы в 2017 - 2019 годах выполненным.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации

муниципального образования                                                               М.Б. Чистова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 03.04.2020 № 446-п

(приложение)

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района                                   на 2017 — 2019 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 — 2019 годы» утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.2016           № 1692-п (с последующими изменениями и дополнениями).

Разработчик и ответственный исполнитель программы - сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района.

Участники программы: сектор по культуре, спорту и молодежной политике, муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» (с 2019 года – «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека»), муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы», Сланцевский историко-краеведческий музей — филиал ЛО ГУК «Музейное агентство», общественные организации, общественные федерации и объединения по видам спорта.

Цель программы:

– создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, спорта и молодежной политики.

Основные задачи программы:

Реализация комплекса мер по информационному, методическому обеспечению в области культуры, спорта и молодежной политики

Поддержка творческих инициатив

Работа с межпоселенческим библиотечным фондом, с 2019 года – библиотечное обслуживание населения Сланцевского района

Содействие успешной самореализации молодежи

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

В составе программы 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие культуры на территории Сланцевского муниципального района»

Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района»

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района».

Показатель эффективности: бюджетная - исполнение принятых бюджетных обязательств; экономическая - развитие инфраструктуры сферы культуры, спорта и молодежной политики, социальная эффективность - повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики.

Целевыми индикаторами (показателями) реализации программы являются:

- объем поддержки творческих инициатив, тыс. руб.;

- количество выездных мероприятий, ед.;

- увеличение количества обращений в библиотеку, %

- доля численности молодых людей в возрасте 14 — 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях, в общей численности молодежи района, %

- доля численности молодых людей, занятых различными формами самоорганизации в общей численности молодежи района, %

- доля численности населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, %;

- объём финансирования на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры, материально-технической базы спортивных объектов, тыс. руб.

- объем средств, направленных на обеспечение текущей деятельности ФОК «Сланцы», тыс. руб.

- численность населения, принявшая участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО», чел.,

- капитальный ремонт спортивных объектов, тыс. руб.,

- количество участников спортивных мероприятий, чел.

Показатели эффективности программы приведены в таблице «Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной, экономической эффективности».

В результате реализации программы достигнуто 100% исполнение плановых значений  показателей программы.

Оценка эффективности реализации программы производится на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений;

- степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Степень достижения целей и решения задач программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы.

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие параметры:

1) высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 95 процентов и более показателей подпрограммы;

- не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 80 проц. и более показателей подпрограммы;

- не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация подпрограммы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

План расходов на реализацию программы 120 310,9 тыс. руб. Принято бюджетных обязательств – 115 524,43 тыс. руб. Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату – 113 969,337 тыс. руб. (см. таблицу  «Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 – 2019 годы»).

Запланированные в 2017 - 2019 году показатели (индикаторы) реализации программы выполнены в полном объеме (см. таблицу «Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 – 2019 годы»).

В соответствии с методикой расчета эффективности в 2017 - 2019 году был достигнут высокий уровень эффективности реализации программы, поскольку 100% показателей программы достигли планового значения (см. таблицу «Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной, экономической эффективности»).

Вывод: в 2017 - 2019 году достигнуты параметры высокого уровня эффективности реализации программы.

Реализация программы района позволила реализовать комплекс мер по информационному, методическому, нормативно-правовому обеспечению в области культуры, спорта и молодежной политики; создать благоприятные условия для устойчивого развития физической культуры и спорта, условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг сферы культуры.