2. Пояснительная записка

о реализации «Программы социально-экономического развития

Сланцевского муниципального района на 2012-2014 годы»

за 2012 год

2.1. Информация о выполнении мероприятий программы

социально-экономического развития

«Программа социально-экономического развития Сланцевского муниципального района на 2012-2014 годы» состоит из 5 разделов, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности муниципального образования, запланировано реализовать 202 основных мероприятий, из них в 2012 году планировалась реализация 168 основных мероприятий, из них полностью выполнено 86, частично выполнено 16, не выполнено 66.

Из 168 основных мероприятий реализация 85 должна была осуществляться органами местного самоуправления поселений самостоятельно за счет собственных средств, 10 мероприятий — совместно с органами местного самоуправления Сланцевского муниципального района, 53 мероприятия — органами местного самоуправления Сланцевского муниципального района и 20 — организациями.

Из указанных 85 мероприятий ОМСУ поселений не выполнено 36, из них:

- 28 мероприятий – из-за отсутствия финансирования (15 — из средств областного бюджета, 5 — из средств местного бюджета, 8 — из внебюджетных источников, 1 — отсутствие источников инвестиций);

- 8 мероприятий – по иным причинам (перенос сроков реализации мероприятия на последующие годы, замена мероприятия иными непрограммными мероприятиями, отсутствие необходимости реализации мероприятия).

Из 20 мероприятий организаций не выполнено 11 (9 — ООО «Водоканал Сланцевского района» и 2 — МУЗ «СЦРБ»).

Органами местного самоуправления Сланцевского муниципального района из 63 не выполнено 20 мероприятий, из них:

- 14 мероприятий – из-за отсутствия финансирования (4 — из средств областного бюджета, 8 — из средств местного бюджета, 2 — из внебюджетных источников);

- 6 мероприятий – по иным причинам (перенос сроков реализации мероприятия на последующие годы, замена мероприятия иными непрограммными мероприятиями, отсутствие необходимости реализации мероприятия/невостребованность).

В 2012 году на реализацию мероприятий из местного бюджета планировалось привлечь 133,5 млн. руб. (20 % от общего объёма финансирования Программы на отчетный год), фактически освоено 88,9 млн. руб., или 66,6%.

Из областного бюджета планировалось привлечь 372 млн. руб. (около 55,7 % от общего объёма финансирования Программы на отчетный год), фактически освоено 325,8 млн. руб., или 87,6%.

Из внебюджетных источников – 162,6 млн. руб. (около 24,3% от общего объёма финансирования Программы на 2012 год), фактически освоено 123,5 млн. руб., или 75,9%.

Основная доля выделенных средств в 2012 году приходилась на развитие инженерной инфраструктуры Сланцевского муниципального района (68,7% от общего объёма финансирования). На развитие социальной сферы приходилось 12,7% от общего объёма финансирования.

Основная причина неполного исполнения плана мероприятий Программы заключается в следующем: объёмы финансирования на мероприятия Программы, запланированные в рамках других муниципальных программ, а также за счет бюджетов вышестоящих уровней, не включались в государственные целевые программ Ленинградской области, неоднократно корректировались в сторону уменьшения или финансирование переносилось на другой год, т.е. запланированные на реализацию мероприятий ассигнования фактически не выделялись либо выделялись не в полном объёме.

Первый раздел «Мероприятия по экономическому развитию»

За 2012 год мероприятия экономического раздела профинансированы на сумму 80 058,2 тыс. руб. или 113,3% от плана. Перевыполнение плана наблюдается по всем источникам финансирования.

Практически в полном объеме выполнены запланированные по разделу целевые индикаторы.

| Наименование показателя | План 2012 г | Факт 2012 г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Рост экономического потенциала района (увеличение оборота организаций по району), млн. руб. | 14851 | 13290 | 89,5 |
| Создание новых рабочих мест | 150 | 160 | 106,7 |
| Увеличение численности населения занятого в экономике, чел. | 15978 | 16550 | 103,6 |
| Рост доходов населения (среднемесячная заработная плата), руб. | 20423 | 22 139 | 108,4 |
| Снижение уровня регистрируемой безработицы, % | 1,3 | 1,4 | 107,7 |
| Увеличение производства сельскохозяйственными предприятиями района |  |  |  |
| молока (ц) | 154128 | 149454 | 97,0 |
| мяса (тн) | 580 | 657,7 | 113,4 |
| Увеличение налоговых и неналоговых доходов поступающих в консолидированный бюджет Сланцевского муниципального района, млн. руб. | 349,9 | 384,3 | 109,8 |

В последние годы наблюдается рост оборота организаций района, который за 2012 год составил 13 290 млн. руб., что на 81% выше уровня 2011 года. Значительное увеличение оборотов произошло за счет роста объемов в обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых, строительстве и в оптовой торговле.

Численность населения, занятого в экономике, составила 16 550 человек. Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника, занятого в промышленном производстве, увеличилась по сравнению с 2011 годом на 16,2% и составила 22 139 рублей. Самый высокий уровень заработной платы: в ООО «Цемент» - 38 549 рублей и в ОАО «Цесла» - 32 482 рубля.

За счет реализации в 2012 году мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы» будет создано 160 новых рабочих мест.

Не удалось снизить уровень регистрируемой безработицы, рост которого связан с обращением в декабре 2012 года в ГКУ ЛО «Сланцевский центр занятости населения» большого количества граждан, уволенных в связи с ликвидацией и сокращением численности с ИП Стальберг В.Х., ЗАО «Август», ООО «Север».

В сфере сельскохозяйственного производства снижение запланированного показателя по производству молока связано с сокращением поголовья коров в ООО АПП «Загривское» и дальнейшим с его банкротством.

По итогам 2012 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Сланцевского муниципального района составило 384,3 млн. руб., что почти на 10% больше, чем запланировано по Программе.

Второй раздел программы «Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры».

Он состоит 9 подразделов:

1. Экологические и ресурсосберегающие мероприятия.

Данный подраздел состоит из 10 основных мероприятий. По итогам 2012 года 8 мероприятий выполнены в полном объеме и 1 — частично, реализация которого будет продолжена в 2014 году.

1 мероприятие «Реализация региональной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ленинградской области» в части установки газовых приборов учета в домах, расположенных в д. Новоселье, не исполнено в связи с отсутствием потребности, так как в квартирах собственниками жилых помещения приборы учета были установлены за счет собственных средств.

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий подраздела из МБ, составила 36,7 млн. руб. (101,1% к плану 2012 года), из средств ОБ — 310 тыс. руб. (72,1% к плану 2012 года), из внебюджетных источников — 11 млн. руб. (100% к плану 2012 года).

2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Подраздел состоит из 9 мероприятий. В отчетном периоде были полностью реализованы 4 мероприятия и 2 — частично. Не выполнено 2 мероприятия: «Проектирование и производство работ по ремонту внутридомовых сетей теплоснабжения с установкой теплообменников в каждом многоквартирном доме в д. Старополье и д. Овсище для восстановления горячего водоснабжения» в связи с расторжением договора инвесторами и «Восстановление трубы в котельной (Загривское СП)», в связи с отсутствием финансирования. По мероприятиям: «Строительство газовой блок-модульной котельной в жилом районе Б. Лучки», «Закрытие котельной в д. Гусева Гора с переводом потребителей на электроконвекторный обогрев» и «Строительство, реконструкция и ремонт индивидуальных тепловых пунктов бюджетных организаций Сланцевского муниципального района» в течение отчетного периода велась работа, которая будет продолжена в 2013-2014 годах.

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий подраздела из МБ, составила 1,1 млн. руб. (41% к плану 2012 года), из средств ОБ — 7,9 млн. руб. (87% к плану 2012 года), из внебюджетных источников — 42 млн. руб. (140% к плану 2012 года).

3. Мероприятия по развитию системы газоснабжения. 4 запланированных на 2012 г. мероприятия выполнены полностью, 1 мероприятие «Включение в план Правительства ЛО газоснабжения деревень Загривье, Мокреди, Отрадное» не выполнено.

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий подраздела из МБ составила 1,3 млн. руб. (125,4% к плану 2012 года), из внебюджетных источников — 1,5 млн. руб. (100% к плану 2012 года).

4. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения. Реализация 25 мероприятий данного подраздела была запланирована на 2012 год. Реализовано в 2012 году 4 мероприятия и 1 частично. По 19 неисполненным мероприятиям основной исполнитель - ООО «Водоканал Сланцевского района» - предприятие, признанное банкротом. Пункт 2.4.1 «Реализация инвестиционной программы ООО «Сланцевский водоканал» (на 2010 - 2013 годы)» предлагается исключить в связи с отсутствием инвестора.

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий подраздела из МБ, составила 114 тыс. руб. (3% к плану 2012 года), из средств ОБ —1,2 млн. руб. (13% к плану 2012 года), из внебюджетных источников — 0 (при плане 17,5 млн. руб.).

5. Мероприятия в сфере жилищного строительства. По данному подразделу было реализовано 3 основных мероприятия из 5 запланированных. По мероприятию «Перевод невостребованного жилого фонда в муниципальную собственность» работа велась только в трёх поселениях (Сланцевское ГП, Гостицкое СП, Загривское СП). не реализованы 2 мероприятия «Строительство многоэтажного многоквартирного дома на 270 квартир» (Администрация СМР) и «Внесение в черту населенных пунктов (Кукин Берег, Скамья, Переволок, Втроя, Загривье) земель сельскохозяйственного назначения» (Администрация Загривского СП).

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий подраздела из МБ, составила 0,1 млн. руб. (3% к плану 2012 года), из средств областного бюджета — 1,2 млн. руб. (13% к плану 2012 года), из внебюджетных источников — финансирование не осуществлялось.

6. Мероприятия в сфере дорожного строительства. По итогам реализации программы за 2012 год полностью исполнено 7 из 12 мероприятий, запланированных на 2012 год. Частично реализовано 2 мероприятия: «Проведение капитального ремонта дорог общего пользования и дворовых дорог в рамках реализации региональной долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы»», так как Загривское СП и Новосельское СП запланированные работы не проводили, и «Благоустройство дворовых территорий г. Сланцы». В связи с отсутствием финансирования не реализованы 3 мероприятия.

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий подраздела из МБ, составила 1,2 млн. руб. (49% к плану 2012 года), из средств ОБ — 4 млн. руб. (229% к плану 2012 года), из внебюджетных источников — 3,7 млн. руб. (96% к плану 2012 года).

7. Энергетика. По данному подразделу на 2012 г. было запланировано 7 мероприятий. По итогам 2012 года реализовано 2: 1 полностью и 1 - частично. Не выполнены 2 мероприятия по Загривскому СП, 2 по Новосельскому и 1 мероприятие по Черновскому СП.

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий данного подраздела из МБ за счет собственных доходов, составила 6 тыс. руб. (12% к плану 2012 года), из средств ОБ финансирование не осуществлялось, из внебюджетных источников — 12 тыс. руб. (8% к плану 2012 года).

8. Телевидение и связь. По подразделу на 2012 г. запланировано 1 мероприятие «Предоставление земельных участков под оборудование и антенное хозяйство для объектов цифрового телевидения и линейных сетей», которое исполнено. Финансирование на реализацию указанного мероприятия не планировалось и не осуществлялось.

9. Территориальное планирование. Программой на 2012 г. было запланировано реализация 2 мероприятий. Финансирование по мероприятиям подраздела на 2012 год не планировалось.

1 мероприятие выполнено полностью и 1 — частично.

Схема территориального планирования Сланцевского муниципального района утверждена решением Советом депутатов Сланцевского муниципального района от 31.10.2012 № 393-рсд «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области»).

Утверждены генеральные планы в Сланцевском городском поселении и Гостицком сельском поселении. По состоянию на октябрь 2013 года не утверждены генеральные планы Загривского СП, Новосельского СП и Старопольского СП. Генеральный план Старопольского сельского поселения находится на согласовании в Правительстве Ленинградской области.

Третий раздел - «Мероприятия по социальному развитию» состоит из мероприятий, направленных на улучшение образования, социальной защиты населения, здравоохранения, на развитие культуры и спорта.

Сумма средств, освоенных на реализацию мероприятий раздела составила: из средств МБ– 29,9 млн. руб. (64,3% от плана 2012 года), из средств ОБ – 37,2 млн. руб. (66,5% от плана 2012 года), из внебюджетных источников – 655,5 тыс. руб. (1,5% от плана 2012 года).

В подраздел «Образование» на 2012 г. включено 4 мероприятия, из которых исполнено 2 и 2  не выполнены: «Реконструкция здания МОУ «Загривская СОШ» с выделением 2 групп под детский сад (2012 год — разработка ПСД; 2013 год — реконструкция)» в связи отсутствием финансирования (реализация должна быть закончена в 2013 году) и «Капитальный ремонт здания МОУ «Выскатская ООШ» (разработка ПСД) в связи с отсутствием финансирования (проектно-сметная документация проходит экспертизу, и реализация данного мероприятия будет продолжена в 2014 году).

По подразделу «Социальная защита населения», состоящему из 4 мероприятий, за отчетный период полностью выполнено 2 и 1 - частично.

Реализация подмероприятия «Проведение ремонта крыши и фасада МАУ «ЦСО Надежда» перенесена на 2013 год (ремонт крыши произведен в 2013 году, сумма средств местного бюджета, затраченных на реализацию мероприятия, составила 1 200 тыс. руб.).

1 мероприятие - «Реализация ДЦП «Содействие в трудоустройстве инвалидов в СМР ЛО на 2011 — 2013 г.г.» не осуществлялась в связи с отсутствием заявок на участие и рекомендациями комитета финансов Правительства Ленинградской области.

Подраздел «Культура» на 2012 г. содержит 19 мероприятий. По итогам реализации программы за 2012 год полностью исполнены 9 мероприятий и 3 — частично, по остальным 6 мероприятиям подраздела в течение года работа была начата и дальнейшая их реализация будет продолжена в 2013-2014 годах. Одно мероприятие предлагается исключить из программы.

Из 10 мероприятий подраздела «Физическая культура и спорт» 4 было запланировано реализовать в 2012 году. Полностью выполнено 2 мероприятия.

Мероприятие «Строительно-монтажные работы по устройству лыжной трассы на северной окраине города Сланцы» реализовано без привлечения финансирования силами сотрудников Парка культуры и отдыха.

2 мероприятия 2012 года: «Реконструкция стадиона МОУ ДОД ДЮСШ (футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки)» и «Реконструкция здания ФОКа (ангар)» ‒ в отчетном периоде не выполнены в связи с отсутствием финансирования из внебюджетных источников. Реализация первого мероприятия будет продолжена, второе предлагается исключить из программы.

Мероприятие «Создание и функционирование муниципального учреждения «Молодежный досуговый центр» подраздела «Молодежная политика» в 2012 не реализовано в связи с отсутствием денежных средств. Данное мероприятие предлагается исключить из программы.

Подраздел «Обеспечение жильем работников социальной сферы» состоит из 3-х мероприятий. По итогам реализации программы 2012 года 3 мероприятия подраздела: «Приобретение жилья для работников социальной сферы» и «Софинансирование приобретения жилья в рамках ДЦП «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы» не выполнены в связи с отсутствием финансирования. ДЦП «Обеспечение жильем работников социальной сферы на 2012-2015 годы» не разработана.

Из 9 мероприятий подраздела «Здравоохранение» полностью исполнено 6 и 1 — частично. В связи с отсутствием финансирования 2 мероприятия «Установка двух теплосчетчиков в стационарах № 1 и № 2 МУЗ Сланцевская ЦРБ» и «Проведение энергетического обследования и разработка паспортов зданий стационара № 1 и стационара № 2 МУЗ Сланцевская ЦРБ» в отчетном периоде не реализованы.

Четвертый раздел «Безопасность». На 2012 год запланировано 11. Исполнено 7 мероприятий.

Не исполнено 4 мероприятия:

- п. 4.3 «Заключение соглашения о намерениях по реализации региональной ДП «Развитие добровольной пожарной охраны на территории Ленинградской области на 2012-2014 годы». Предложения в Правительство Ленинградской области были направлены, но соглашение заключено не было.

- п. 4.5 «Разработка и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений и безопасность на территории Сланцевского муниципального района на 2012-2015 годы», в связи с тем, что полномочий на утверждение данной программы администрация Сланцевского муниципального района не имеет;

- п. 4.6 «Приобретение передвижного спасательного поста для Сланцевского отделения ВОСВОД для обеспечения безопасности жителей на воде», в связи с отсутствием финансирования;

- п. 4.8 «Установка дорожных знаков у образовательных учреждений, населенных пунктов района, благоустройство железнодорожных переездов», в связи с отсутствием финансирования, данное мероприятие предлагается исключить из программы.

Пятый раздел «Организационные мероприятия». Из 11-ти мероприятий раздела в 2012 году полностью выполнено 7 мероприятий, 1 — частично, 3 мероприятия не выполнены. В объявлении конкурса на создание гимна района необходимость отпала, по всем остальным мероприятиям раздела работа продолжается в 2013 г. и будет продолжена в 2014 году.

В рамках реализации мероприятий Программы планируется решить следующие задачи:

  - Строительство и реконструкция учреждений и предприятий социальной сферы, жилых домов.

  - Создание благоприятного инвестиционного климата.

  - Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Сланцевского муниципального района.

  - Развитие сельских территорий.

В течение 2012 года всеми участниками Программы была проведена большая работа, направленная на решение указанных задач. Муниципальные образования более активно начали принимать участие в долгосрочных целевых программах, направленных на развитие социальной сферы и инфраструктуры. Выполнен большой объем работы, направленной на развитие и поддержку малого предпринимательства района. Ведется активная работа, направленная на создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвесторов.

Только комплексный подход к указанным задачам позволит в течение 2013-2014 годов создать благоприятный инвестиционный климат, что является ключевой и приоритетной задачей развития Сланцевского муниципального района, на реализацию которой направлен целый комплекс мероприятий экономической сферы.

2.2. Информация об общих результатах социально-экономического развития Сланцевского муниципальтного района в 2012 году

Промышленность

К наиболее значимым промышленным предприятиям района по основным видам деятельности относятся 7 организаций: обрабатывающие производства – ООО «Цемент», ОАО «Завод «Сланцы», ОАО «Цесла», ЗАО «ЕвроАэроБетон», ОАО «Полимер»; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – ЗАО «Нева-Энергия», ООО «Сланцевский водоканал».

Оборот промышленных предприятий за 2012 год составил 7 620,3 млн. руб., что в действующих ценах на 81% больше, чем за 2011 год.

Промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства за 2012 год на 7127,9 млн. руб., что в действующих ценах на 90,6% больше, чем за 2011 год.

Среднесписочная численность работников, занятых в промышленном производстве, за 2012 год уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 6% и составила 2581 человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата на предприятиях промышленности за 2012 год увеличилась по сравнению с 2011 годом на 15,9% и составила 23 004 рубля в среднем на одного работника.

#### Сельское хозяйство

На территории Сланцевского района в сфере агропромышленного производства зарегистрировано 5 сельскохозяйственных предприятий, 5 предприятий пищевой перерабатывающей промышленности и предприятие по разведению радужной форели – ООО «Гальян».

Среднесписочная численность занятых на двух крупных сельскохозяйственных предприятиях района за 2012 год составила 431 человек, что на 7,5% меньше чем за 2011 год (за 2011 год - 466 человек). Среднемесячная заработная плата в 2012 году возросла и составила 19867 рублей, что на 12,2% больше уровня предыдущего года (за 2011 год - 17713 рублей).

Отгрузка товаров сельскохозяйственных организаций за 2012 год составила 263 694 тыс. руб. Отгрузка увеличилась на 9,3% в действующих ценах по отношению к аналогичному периоду 2011 года.

На 01.01.2013 поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях Сланцевского муниципального района уменьшилось на 0,5 % (- 23 головы) к уровню 2012 года и составило 4978 голов.

Поголовье коров на 01.01.2013 сократилось на 129 голов к уровню 2012 года и составило 2173 головы.

Надой молока на 1 фуражную корову увеличился на 534 кг и на 01.01.2013 составил 6875 кг.

Валовое производство молока по району снизилось на 0,4% к уровню 2011 года и на 01.01.2013 составило 14,9 тыс. тонн.

#### Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2012 году реализовывалась муниципальная адресная программа «Повышение энергоэффективности в жилищной сфере. Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в Сланцевском городском поселении в 2012 году»: установлены 2 прибора учёта холодной воды в многоквартирных жилых домах на сумму 42 тыс. руб.

В рамках реализации долгосрочных целевых программ «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодёжи на 2009-2013 годы», «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и «Жилье для молодежи на 2012-2015 годы» в 2012 году 7 семей (21 человек) получили сертификаты на приобретение жилья. В отчетном году с использованием социальных выплат приобрели в собственность благоустроенные квартиры 6 молодых семей (18 человек), в том числе 2 многодетные, которые получили субсидии за счёт средств бюджетов на общую сумму почти 3 (три) миллиона рублей, в том числе почти полмиллиона ‒ из местного бюджета.

В области других общегосударственных вопросов в 2012 году реализовывалась муниципальная целевая программа в сфере охраны общественного порядка, профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации  последствий проявления терроризма и экстремизма («Безопасный город»), объем израсходованных средств из всех уровней бюджетов в 2012 году составил более 10,0 млн. руб.

Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей за 2012 год составил 94,1% (за 2011 год – 94,9%).

За 2012 год субсидии по оплате ЖКУ получили 468 семей (за 2011 год - 755 семей). Общая сумма выплаченных за 2012 год субсидий составила 3,54 млн. руб. (за 2011 год - 5,35 млн. руб). Кроме того, субсидии по оплате услуг теплоснабжения из бюджета Сланцевского городского поселения получили 1066 семей, субсидии составили 4,5 млн. руб. (за 2011 года - 1154 семьи на сумму -5,6 млн. руб.). Льготы по оплате ЖКУ получили 8853 человек на сумму 86,3 млн. руб. (за 2011 год - 9064 человек на сумму 95,9 млн. руб.)

#### Транспорт

#### Объем пассажиропотока за 2012 год составил 1654 тыс. чел., в том числе:

- ООО «Сланцы–ПАП» – 230,6 тыс. чел.;

- Индивидуальные предприниматели – 1423,4 тыс. чел.

Объем пассажирооборота за 2012 год составил 33 823,5 тыс. пасс.∙км, в том числе:

- ООО «Сланцы–ПАП» – 23 397,6 тыс. пасс.∙км;

- Индивидуальные предприниматели – 10 425,9 тыс. пасс.∙км.

#### Малый и средний бизнес и потребительский рынок

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.01.2013 составило 1170 человек.

За 2012 год вновь включено в статистический регистр Росстата 40 юридических лиц; 23 юридических лица исключено из статистического регистра Росстата.

Оборот розничной торговли по Сланцевскому району за 2012 год составил 385,3 млн. руб., что на 32,2% выше уровня аналогичного периода 2011 года.

Оборот общественного питания за 2012 год на 3,8% увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составил 39 млн. руб.

Объем платных услуг за 2012 года сократился на 3,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 443,4 млн. руб.

В районе действует утвержденная постановлением администрации Сланцевский муниципальный район от 26.10.2011 №1287-п долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2012-2014 годы».

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района осуществляется из трех источников, сформированных на базе Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр».

Всего в рамках программы за 2012 год оказано финансовой поддержки в виде выдачи льготных займов 66 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 28 295 тыс. руб.

Инфраструктура поддержки на территории района представлена Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр» и бизнес-инкубатором, общая площадь которого составляет 2067,6 кв. м. На 01.01.2013 арендаторами занято 1846,6 кв. м. Общее количество арендаторов – 26, из них впервые заключили договоры в отчетном году 6 субъектов малого предпринимательства. Общее количество рабочих мест – 99, в том числе вновь созданных в отчетном году – 11.

#### Инвестиции

Предприятиями и организациями Сланцевского района всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) инвестировано в экономику за 2012 год 1 671,1 млн. руб., что на 43,8% меньше чем за период 2011 года. Сокращение инвестиций связано с окончанием строительства ООО «Цемент».

Продолжается модернизация производства в ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла», реализация этого проекта рассчитана до 2016 года, общая стоимость проекта составит около 5,8 млрд. руб.

Ведется строительство нового современного производства по переработке отработанных аккумуляторных батарей ООО «Экорусметалл». Строительство завода должно быть завершено в конце 2013 года.

Введено в эксплуатацию предприятие ООО «Фенольные пленки». Объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн. руб., из которых 200 млн. потратят на приобретение технологического оборудования. По плану завод будет выпускать до 34 млн. кв. м. пленки в год, что позволит удовлетворить до 65 процентов потребностей российских предприятий.

Также на территории Сланцевского района ведется строительство нового производства ООО «Норд Вест Терминал». Основной вид деятельности предприятия - производство судового топлива. Общий объем инвестиций в строительство порядка 300 млн. руб. Производственная мощность предприятия составит 24 тыс. тонн топлива в год.

Введен в эксплуатацию Домостроительный комбинат METTEM LSC. Основные виды продукции предприятия - запатентованная стеновая панель в качестве ограждающей конструкции в многоэтажном строительстве, домокомплекты для возведения социальных объектов и многоквартирных малоэтажных домов, а также коттеджи, таунхаусы, объекты коммерческого и бытового назначения (магазины, СТО, ангары, гаражи, бытовые корпуса и т.д.). Инвестиции в проект составили порядка 150 миллионов рублей, создано 30 новых рабочих мест, а с развитием деятельности количество работников планируется увеличить до 50.

На перекрестке Сланцы - Лучки - Док на площади 4,5 тыс. кв. м ведется строительство торгового комплекса (базы) стройматериалов.

Крупные инвестиционные вложения запланированы в развитие потребительского рынка. Так, к примеру, на проспекте Молодежный уже завершается строительство торгового комплекса, а на ул. Ленина – гипермаркета «Магнит», планируется строительство ФОКа в городе Сланцы.

#### Муниципальные финансы

Доходная часть консолидированного бюджета Сланцевского муниципального района за 2012 год выполнена на 97,4%. При плане 1 308 152,1 тыс. руб. поступление доходов составило 1 274 101,2 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом доходов поступило больше на 42 516,9 тыс. руб. или на 3,5%.

По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 101,1 %. При плане 2012 года 381 396,3 тыс. руб. поступление составило 385 540,3 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом налоговые и неналоговые доходы снизились на 55 138,2 тыс. руб. или на 12,5%. Снижение поступлений неналоговых доходов связано, главным образом, с переводом 6 бюджетных учреждений нового типа на систему финансового обеспечения через предоставление субсидий, при этом доходы от предоставления этими учреждениями услуг на платной основе не подлежат зачислению в бюджет, и со снижением доходов от реализации муниципального имущества.

По безвозмездным поступлениям исполнение составило 95,9% к плановым назначениям 2012 года. При плане 926 755,8 тыс. руб. поступило 888 560,9 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом безвозмездные поступления выросли на 97 655,2 тыс. руб., или на 12,3%.

Расходная часть консолидированного бюджета Сланцевского муниципального района за 2012 год выполнена на 91% от плана отчетного периода, при плане 2012 года 1 414 440,5 тыс. руб. расходы составили 1 287 651,3 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом расходы увеличились на 103 038,3 тыс. руб.

При плановом дефиците 106 млн. руб. бюджет исполнен с дефицитом 14 млн. руб. Главным источником покрытия дефицита стало уменьшение остатков на счетах бюджетов.

Муниципальный долг района на конец года составил 102 млн. руб. Муниципальный долг составляют бюджетные кредиты 2010-2011 годов, предоставленные из областного бюджета на покрытие дефицита районного бюджета 52 млн. руб. и бюджета города 50 млн. руб. Расходы на обслуживание муниципального долга и оплату штрафных санкций за несоблюдение графиков погашения бюджетных кредитов за 2012 год составили 2 млн. руб., а сумма погашения бюджетных кредитов Сланцевским муниципальным районом составила 8 млн. руб.

#### Демография и трудовые ресурсы

Среднесписочная численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях Сланцевского района, за 2012 год составила 6537 человек. Она сократилась на 380 человек или 5,5% по отношению к 2011 году, что в основном связано с ликвидацией ОАО «Ленинградсланец» и оптимизацией численности на ОАО «Завод «Сланцы».

Среднемесячная начисленная заработная плата по предприятиям Сланцевского района за 2012 год увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 16,2% и составила 22139 рублей в среднем на одного работника.

Администрацией Сланцевского муниципального района совместно со Сланцевским ЦЗН в течение 2012 года проводились различные мероприятия по сдерживанию роста безработицы и социальной напряженности на рынке труда.

По данным Сланцевского отдела ЗАГС за 2012 год зарегистрировано 370 актов о рождении, что на 13% больше, чем за 2011 год.

За 2012 год смертность увеличилась на 3,5% к уровню 2011 года и составила 922 акта о смерти.

Общий коэффициент рождаемости по Сланцевскому району за 2012 год составил 8,5 человека на 1000 населения (за 2011 год − 7,5).

Общий коэффициент смертности по Сланцевскому району за 2012 год увеличился и составил 21,2 человек на 1000 населения (за 2011 год − 20,5).

Коэффициент естественной убыли по Сланцевскому району за 2012 год снизился и составил 12,7 человек на 1000 населения (за 2011 год − 13 человек на 1000 населения).

#### Социальная сфера

Образование

Деятельность системы образования в 2012 году была направлена на реализацию Программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский   муниципальный район Ленинградской области на 2011-2015 годы», утвержденной администрацией Сланцевского муниципального района от 26.10.2010 №1130-п с учётом основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплекса мер модернизации системы общего образования.

Социальная защита

Деятельность комитета социальной защиты населения администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области направлена на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения.

За 2012 год на предоставление мер социальной поддержки и организацию социального обслуживания из областного и федерального бюджетов в виде субвенций направлены денежные средства в сумме 212 596,5 тыс. руб.

На осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Сланцевском муниципальном районе в 2012 год заключено соглашение между Комитетом социальной защиты населения и МАУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда».

Ежемесячно оказываются срочные социальные услуги. 1970 граждан получили консультацию по вопросам, связанным с правом граждан по социальному обслуживанию в государственной системе социальных служб и защитой их интересов.

В 2012 году оказаны 178 500 гарантированных социальных услуг и 8000 социально-реабилитационных услуг. Муниципальное задание по социальному обслуживанию пожилых людей и инвалидов выполнено на 100 %.

Здравоохранение

Снизилась перинатальная смертность, младенческая смертность остается на прежнем уровне 1 случай, детская смертность выросла на 66%, и составила — 43,59  на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 14,9). Материнская смертность отсутствовала.

Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 6,8%, и составила 969,2 на 100 тыс. населения (в 2011 г.- 1040,1).

Ведется большая работа по профилактике и лечению ВИЧ-инфицированных больных.

Организована санитарно-просветительная работа среди населения по здоровому образу жизни. Проведены работы по капитальному ремонту здания центра врачей общей практики (поликлиника в жилом районе Большие Лучи), Новосельского ФАПа, помещений стационара.

Закончены начатые в 2011 году ремонты лаборатории во взрослой поликлинике и родильного отделения.

Проведен ремонт хирургического и операционного отделений. Стоимость работ по контракту составляет 5 402 тыс. руб., освоение в 2012 году – 4 005,1 тыс. руб., работы завершены в 2013 году.