## Все разделы
3. Информация о реализации мероприятий программы социально-экономического развития Сланцевского муницпального района
VI.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
социально-экономического развития муниципального образования
Сланцевский муниципальный район на 2012-2014 г.
Проблемы | Порядковый номер мероприятия | Мероприятия по решению проблемы | [6 empty] | Информация о реализации мероприятия | Ответственный исполнитель
|  |  | План 2013 год |  |  | Факт 2013 год
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные средства | Местный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
I. Мероприятия по экономическому развитию
Слабая инвестиционная активность района | 1.1 | Создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе:
| 1.1.1 | актуализация инвестиционного паспорта Сланцевского муниципального района и поселений, входящих в его состав | [6 empty] | Проведена работа по обновлению инвестиционного паспорта Сланцевского муниципального района. Обновленный документ размещен на официальном сайте администрации Сланцевского муниципального района и на инвестиционном портале Ленинградской области www.lenoblinvest.ru | Комитет экономического развития и инвестиционной политики / Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами / Администрации поселений
| 1.1.2 | разработка положения об условиях и порядке участия инвесторов в развитии инженерной и социальной инфраструктуры при осуществлении инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области | [6 empty] | Разработка положения об условиях и порядке участия инвесторов в развитии инженерной и социальной инфраструктуры при осуществлении инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области запланирована на 2014 год | Комитет экономического развития и инвестиционной политики
| 1.1.3 | разработка, оформление и издание информационной продукции по представлению инвесторам возможностей, ресурсов и бизнес-предложений по размещению новых производств на территории Сланцевского муниципального района | [6 empty] | Информация по представлению инвесторам возможностей, ресурсов и бизнес-предложений по размещению новых производств на территории Сланцевского муниципального района размещается на официальном сайте администрации и в местных средствах массовой информации. Разработка буклета запланирована на 2014 год | Комитет экономического развития и инвестиционной политики
| 1.2 | Создание на территории Сланцевского городского поселения технопарка (промышленного парка) | [6 empty] | Вице-губернатору Ленинградской области представлена информация о важности размещения технопарков на следующих земельных участках: - земельный участок (по КИПу площадка №3) расположенный в западной части Сланцевского городского поселения за бывшей шахтой им. Кирова (отмежеван и оформлен в собственность муниципального образования Сланцевское городское поселение, свидетельство о государственной регистрации прав 47-АБ 147008 от 10.12.2010, кадастровый номер 47:28:0301001:111 общей площадью 6,4 га., разрешенное использование – под территорию предприятия); - северо-восточная оконечность Сланцевского городского поселения, утвержден ситуационный план земельного участка общей площадью 4,5 га.; - северо-восточная оконечность Сланцевского городского поселения, утвержден ситуационный план земельного участка общей площадью 7,2 га. | Администрация Сланцевского МР
| 1.3 | Активизация работы по участию муниципальных образований Сланцевского муниципального района в реализации федеральных и региональных долгосрочных программах: | [6 empty] | В 2013 году администрация Сланцевского муниципального района принимала участие в реализации 18-ти долгосрочных целевых программ. Запланированный объем финансирования на 2013 год составил 128265,7 тыс. руб., в том числе 77587,88 тыс. руб. средства областного бюджета. За отчетный период финансирование программ из всех источников составило 105882,3 тыс. руб. (82,5% к плану 2013 года). За счет средств областного бюджета профинансировано 17 программ на сумму 58393,95 тыс. руб. (75,2% к плану 2013 года). | Администрация Сланцевского МР / Администрации поселений
| 1.4 | Ведение реестров земельных участков, подлежащих продаже или бесплатному выделению под ИЖС. По каждому из участков определить схему его реализации – продажа, аренда или бесплатное выделение | [6 empty] | За 2013 год предоставлено 66 участков под ИЖС общей площадью 10,24 га. Проведен 1 аукцион по продаже земельных участков. Один участок общей площадью 1760 кв.м. продан с аукциона, один участок площадью 1800 кв.м. предоставлен в собственность по начальной стоимости по причине признания аукциона несостоявшимся, т. к. участвовал 1 участник на общую сумму 556150 рублей. В соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков» предоставлено 8 участков общей площадью 1,3 га. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
| 1.4.1 | Итог ведения реестров земельных участков, подлежащих продаже или сдаче в аренду | 23 га | [6 empty] | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Диспропорциональное развитие поселений Сланцевского муниципального района | 1.5 | Реализация программы по развитию и поддержки АПК на 2011-2014 гг. | 1439.2 |  | 955 | 233 |  | 900 | В течение 2013 года план мероприятий программы был откорректирован. В результате чего решением экспертного совета от 06.12.2013 года объем финансирования по программе был уменьшен на 1202,8 тыс.руб. и составил 236,4 тыс.руб. (средства местного бюджета) | Комитет экономического развития и инвестиционной политики
| 1.5.1 | Разработка и реализация муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района на 2014-2017 годы" | [6 empty] | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района на 2014-2017 годы" будет утверждена в мае 2014 года. | Комитет экономического развития и инвестиционной политики
| 1.6 | Оказание информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям с использованием автотранспорта ФПМСП «Социально-деловой центр» |  |  | 7.5 | 5 |  |  | 31 мая 2013 года администрацией Сланцевского муниципального района проведен выездной семинар для крестьянских фермерских хозяйств в п. Шушары по вопросу участия в ведомственных государственных программах развития агропромышленного комплекса. | Комитет экономического развития и инвестиционной политики
| 1.7 | Развитие мотивации жителей сельских населенных пунктов к самозанятости и к активной жизненной позиции (консультирование, обучение) |  |  | 7.5 |  |  |  | Проведены выездные семинары в Выскатском (17.01.2013) и Загривском (18.01.2013) сельских поселениях, круглый стол по вопросам сельскохозяйственной деятельности (26.02.2013) | Администрации сельских поселений / ФПМСП «Социально-деловой центр»
| 1.8 | Предоставление приоритета при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов на территориях сельских поселений | [6 empty] | Для реализации инвестиционных проектов на территориях сельских поселений трем главам крестьянских фермерских хозяйств предоставлены льготные займы на общую сумму 1,2 млн. руб., и сельскохозяйственному предприятию на сумму 1 млн. руб. | Комитет экономического развития и инвестиционной политики
| 1.9 | Работа комиссии по предотвращению возможных кризисных явлений в сфере экономики и финансов Сланцевского муниципального района Ленинградской области | [6 empty] | 20 февраля 2013 года проведено заседание комиссии по вопросам: 1. О ситуации на ОАО «Завод «Сланцы» и мерах, принимаемых руководителями предприятий по ликвидации имеющейся задолженности по платежам в местные бюджеты. 2. Исполнение бюджета Сланцевского муниципального района в разрезе муниципальных образований за 2012 год. О бюджете Сланцевского муниципального района в разрезе муниципальных образований на 2013 год. 3. Организация общественных работ на территории Сланцевского муниципального района. О состоянии рынка труда в Сланцевском районе. 4. О вакансиях на предприятии ООО «Норд Вест Терминал». | Комитет экономического развития и инвестиционной политики
Низкая диверсификация экономики | 1.10 | Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2012-2014 годы» | 4440 | 240 | 20800 | 4304.3 | 1213 | 29129 | По итогам 2013 года в рамках реализации программы фактически профинансировано 34646,3 тыс. руб., что на 3 % больше чем за аналогичный период прошлого года (за 2012 год профинансировано 33605,0 тыс. руб.), в т.ч. средства местного бюджета – 4304,3 тыс. руб., в том числе средства от аренды помещений составляют 3221,0 тыс.руб. (за 2012 год – 4379,0 тыс. руб.), средства областного бюджета – 1213,0 тыс. руб. (за 2012 год - 746,0 тыс. руб.), прочие источники – 29129,0 тыс. руб. (за 2012 год – 28480,0 тыс. руб.). | Комитет экономического развития и инвестиционной политики / ФПМСП «Социально-деловой центр»
| 1.10.1 | Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | х | х | х | х | х | х | Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы" утверждена в апреле 2014 года. | Комитет экономического развития и инвестиционной политики / ФПМСП «Социально-деловой центр»
| 1.11 | Реализация мероприятий целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Сланцевском городском поселении на 2012-2013 годы» | 210 | 16462 | 25748 | 210 | 15040 | 47210 | В 2013 году по программе израсходовано 47 210 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 31960 тыс. руб., средства областного бюджета – 15040 тыс. руб., средства местного бюджета – 210 тыс. руб. В результате реализации этой программы в 2013 году реализованы следующие мероприятия: 1. «Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для компенсации части затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности». Финансовую поддержку получили 22 субъекта малого предпринимательства на сумму 6,0 млн. руб. В результате реализации мероприятия будет создано 55 новых рабочих мест. 2. «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, в том числе первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя». Финансовую поддержку получили 26 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 30,5 млн. руб., создано 42 новых рабочих места. 3. «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров». Финансовую поддержку получили 5 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 10,5 млн. руб., создано 19 новых рабочих мест. | Администрация Сланцевского МР
| 1.11.1 | Разработка и реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Сланцевском городском поселении на 2014-2017 годы» | х | х | х | х | х | х | Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы" утверждена в мае 2014 года. | Комитет экономического развития и инвестиционной политики / ФПМСП «Социально-деловой центр»
Низкая доходность консолидированного бюджета Сланцевского МР | 1.12 | Сопровождение программного комплекса «Планирование местного бюджета» | [6 empty] | С 2013 года комплекс АЦК-планирование применяется при планировании бюджета Сланцевского муниципального района на очередной финансовый год. В комплексе АЦК-планирование сформирован классификатор целевых статей расходов (программных и непрограммных) - как этап перехода на программный бюджет | Комитет финансов
| 1.13 | Переход на нормативный метод планирования расходов по муниципальным автономным и бюджетным учреждениям через норматив стоимости муниципальных услуг и норматив содержания муниципального имущества | [6 empty] | С 01.01.2012 6 бюджетных учреждений (БУ) и 1 автономное учреждение (АУ) Сланцевского муниципального района переведены на финансовое обеспечение в форме предоставления субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели. Для упорядочивания аналитического учета поступлений на счета БУ АУ и выбытий с этих счетов разработана новая система классификатора «Коды субсидий». Порядками разработки проектов бюджета района на 2013 и 2014 годы предусмотрено сохранение новой системы финансирования в отношении этих же учреждений. Учитывая недостаточный доходный потенциал бюджета Сланцевского муниципального района перевод остальных учреждений отрасли «Образования» на новую систему финансирования признан нецелесообразным. С 2013 года в комплексе АЦК-финансы ведется автоматизированный учет показателей плана финансово-хозяйственной деятельности и их изменений в части поступлений и выбытий учреждения и контроль кассовых выплат на соответствие плановым показателям | Комитет финансов
| 1.14 | Активизация работы комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины при администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район | [6 empty] | За 2013 год проведено 18 заседаний комиссии, были приглашены 286 недоимщиков. По результатам работы комиссии сумма погашенной задолженности составила 9 328 тыс. руб. | Комитет экономического развития и инвестиционной политики
Оптимизация использования муниципального имущества и земельных ресурсов | 1.15 | Проведение инвентаризации невостребованного муниципального имущества и последующая продажа данного имущества на аукционах: | [7 empty] | Администрации поселений
| 1.15.1 | Выскатское СП | [5 empty] | 850 | Выполнено | Администрация Выскатского СП
| 1.15.2 | Старопольское СП | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | Работа не проводилась | Администрация Старопольского СП
| 1.16 | Выявление невостребованных сельскохозяйственных земельных угодий, создание информационного ресурса для предложения свободных земельных участков инвесторам | [6 empty] | Работа не проводилась | Администрации поселений
| 1.17 | Инвентаризация муниципального недвижимого имущества с целью дальнейшей реализации | [6 empty] | Постановлением администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район от 28.09.2013 № 1097-п утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год, в который включены 16 объектов недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
| 1.17.1 | Реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества | 6 объектов |  |  | 3 объекта |  |  | В соответствии с прогнозным планом в 2013 году проведено 2 аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, по итогам которых реализовано 3 объекта недвижимости на общую сумму 1 323 688 руб. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
| 1.18 | Оформление земельных паев | 300 |  |  | 0 |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Гостицкого СП
| 1.19 | Развитие малых форм хозяйствования на селе | [7 empty] | Администрация Гостицкого СП
Недостаточно развиты межмуниципальные и международные связи | 1.20 | Продолжение развития межмуниципального и международного сотрудничества, в том числе: | [6 empty] | 1. Подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Загривского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации и Иллукской волостью Ида-Вирумааского уезда Эстонской республики 2. Три встречи партнеров, и три семинара по международному проекту «Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region» /Medical Waste («Экологическая утилизация опасных отходов в трансграничном регионе») в рамках Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия 3. Семинар по вопросу развития предпринимательства в Кохтла-Ярве с участием представителей администрации Сланцевского муниципального района и Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр» 4. Общественные слушания «Приоритеты Программ приграничного сотрудничества Эстония-Россия и Латвия-Россия на 2014-2020 годы» с участием представителя администрации Сланцевского муниципального района 5. Координационная встреча партнеров в рамках реализации совместного международного проекта приграничного сотрудничества «Повышение потенциала местных властей по оказанию электронных услуг в приграничном районе Ида-Вирумаа и Ленобласти (e-G2C)» с партнером Проекта – Нарвским Бизнес-Центром 6. Семинар на тему «Внешний облик исторических зданий и их энергоэффективность» с участием представителя администрации Сланцевского муниципального района | Администрация Сланцевского МР / Комитет экономического развития и инвестиционной политики
| 1.20.1 | продолжение сотрудничества с эстонским городом-побратимом Кохтла-Ярве, в том числе в части реализации международных проектов
| 1.21 | Продолжение работы в сфере международного сотрудничества и участие в международных проектах, конференциях | [7 empty] | Комитет экономического развития и инвестиционной политики
| 1.22 | Ожидаемые итоги реализации мероприятий по экономическому развитию:
| 1.22.1 | Рост экономического потенциала района (увеличение оборота организаций по району), млн. руб. | 17464 |  |  | 13556 |  |  | Оборот организаций по Сланцевскому району за 2013 год составил 13 555,8 млн. руб., что на 12,2% выше уровня 2012 года. Оборот промышленных предприятий составил 8883,9 млн. руб., что также выше показателей прошлого года. При этом большая часть оборотов, 41,5% приходится на ООО «Цемент», и 30,7% - на ОАО «Цесла».
| 1.22.2 | Создание новых рабочих мест | 200 |  |  | 266 |  |  | 116 рабочих мест запланировано создать в рамках реализации долгосрочной целевой программе «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы», 150 рабочих мест получили жители района в связи с открытием гипермаркета "Магнит"
| 1.22.3 | Увеличение численности населения занятого в экономике, чел. | 16163 |  |  | 16550 |  |  | Численность населения занятого в экономике составила 16550 человек
| 1.22.4 | Рост доходов населения (среднемесячная заработная плата), руб. | 22077 |  |  | 24299 |  |  | Среднемесячная зарплата работников крупных и средних организаций района за год увеличилась на 9,9% и составила 24299 рублей.
| 1.22.5 | Снижение уровня регистрируемой безработицы, % | 1.2 |  |  | 1.27 |  |  | В течение 2013 года уровень зарегистрированной безработицы удалось снизить с 1,4% (на 01.01.2013) до 1,27% (на 01.01.2014).
| 1.22.6 | Увеличение производства сельскохозяйственными предприятиями района
| 1.22.6.1 | молока (цн) | 16029.3 |  |  | 15742.4 |  |  | Снижение производства молока связано с сокращением поголовья коров в ООО АПП "Загривское" и дальнейшем его банкротством. Новое предприятие ООО "Сланцевское" с поголовьем фуражных коров значительно меньше, чем было в ООО АПП "Загривское" восполнить разницу в производстве молока пока не может
| 1.22.6.2 | мяса (тн) | 591 |  |  | 641 |  |  | По итогам 2013 года производство мяса в сельскохозяйственных организациях района составило 641 тн
| 1.22.7 | Увеличение налоговых и неналоговых доходов поступающих в консолидированный бюджет Сланцевского муниципального района, млн. руб. | 363.2 |  |  | 413.56 |  |  | По итогам 2013 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Сланцевского муниципального района составило 413,56 млн. руб.
II. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
2.1. Экологические и ресурсосберегающие мероприятия
| 2.1.1 | Реализация региональной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ленинградской области»: | [7 empty] | Администрации поселений
| 2.1.1.1 | Выскатское СП | 550 | 550 |  |  |  |  | Установлены приборы учета в д. 5. Финансирование за счет собственников жилья | Администрация Выскатского СП
| 2.1.1.2 | Установка газовых приборов учета в домах расположенных в д. Новоселье | [6 empty] | Не выполнялось, в связи с отсутствием потребности, так как в квартирах установлены частные приборы учета | Администрация Новосельского СП
| 2.1.2 | Реализация программы учета теплоэнергии бюджетных организаций Сланцевского МР на 2012-2013 годы | [6 empty] | Не выполнено, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований. | Администрация Сланцевского МР/ Руководители муниципальных бюджетных учреждений
| 2.1.3 | Работы по благоустройству и санитарному содержанию территории Сланцевского городского поселения |  |  |  | 35461.559 |  |  | В состав выполненных работ вошли: содержание городских дорог общего пользования местного значения; текущий ремонт городских дорог общей площадью; содержание автобусных остановок в количестве 100 шт.; содержание дорожных мостовых сооружений в количестве 6 шт.; содержание тротуаров; содержание площадей; содержание мест парковки; содержание аллей; содержание живой изгороди общей протяжённостью 29000 шт.; содержание памятников в количестве 8 штук; содержание мест массового отдыха жителей города; формовочная обрезка деревьев, установка недостающих и замена изношенных дорожных знаков в количестве 100 штук. | Администрация Сланцевского МР
| 2.1.4 | Работы по содержанию городского общественного кладбища в п. Сосновка |  |  |  | 840.121 |  |  | Работы по содержанию городского кладбища в п. Сосновка осуществлялись согласно муниципального контракта, заключённого с ООО «Милосердие-Гранит», стоимость выполнения работ за 2013 год составила 840 121.92 рублей. | Администрация Сланцевского МР
| 2.1.5 | Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения |  |  |  | 2494.487 |  |  | Выполнение работ по аварийно-восстановительных работ по перетяжке проводов ВЛ, замена и выправка опор уличного освещения , текущий ремонт пунктов питания наружного освещения и др. | Администрация Сланцевского МР
| 2.1.6 | Ликвидация несанкционированных свалок
|  | Гостицкое СП | 30 | [6 empty] | Администрация Гостицкого СП
|  | Сланцевское ГП | [6 empty] | Запланировано на 2014 год. (Пункт добавлен при уточнении программы) | Администрация Сланцевского МР
| 2.1.7 | Ввод и начало эксплуатации в 2012 году полигона твердых бытовых отходов ОАО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" | [6 empty] | ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» с 01.06.2012 года введен в эксплуатацию полигон твёрдых бытовых отходов в г. Сланцы | Правительство ЛО / Администрация Сланцевского МР
| 2.1.8 | Проведение обязательного энергетического обследования бюджетных организаций Сланцевского муниципального района | [6 empty] | Бюджетные организации (школы и детские сады) прошли обязательное энергетическое обследование в 2012 году. | Руководители муниципальных бюджетных учреждений
| 2.1.9 | Снижение потребления энергоресурсов | 3% |  |  | 3% |  |  | Выполнено | Администрация Сланцевского МР/ Администрации поселений
| 2.1.10 | Работа с управляющими компаниями по энергосбережению ресурсов в жилом фонде. Внедрение современных технологий энергосбережения. | [6 empty] | Проводилась разъяснительная работа с управляющими организациями по исполнению действующего законодательства по вопросу энергосбережения ресурсов в жилом фонде путем проведения совещаний, рабочих встреч. | Администрация Сланцевского МР/ Администрации поселений
2.2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения
| 2.2.1 | Строительство и пуск (сентябрь 2012 года) в эксплуатацию газовой котельной в д. Выскатка | [6 empty] | Выполнено в 2013 году | ОАО «Межрегионэнергогаз» / Администрация Выскатского СП
| 2.2.2 | Проектирование и производство работ внутри домовых сетей теплоснабжения с установкой теплообменников в каждом многоквартирном доме в д. Старополье и д. Овсище для восстановления горячего водоснабжения | [6 empty] | Не выполнено. Работы будут проводится после реконструкции котельных по переводу на альтернативный вид топлива. | Администрация Старопольского СП
| 2.2.3 | Строительство газовой блок-модульной котельной в микрорайоне Б. Лучки | [7 empty] | Администрация Сланцевского МР
| 2.2.4 | Закрытие котельной в д. Гусева Гора с переводом потребителей на электроконвекторный обогрев |  | 6100 |  |  |  |  | В 2012 году проведена модернизация существующей котельной и частичная замена тепловых сетей. Закрытие нецелесообразно | Администрация Новосельского СП
| 2.2.5 | Проектирование и подготовка документов для включения в региональную / федеральную целевую программу на ремонт тепловых сетей в д. Новоселье | 50 | 1000 |  | 200 |  |  | Проведена замена трубопровода отопления и ГВС под дорогой в сторону жилых домов №1и2 | Администрация Новосельского СП
| 2.2.6 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения в д. Гостицы | 300 | 5000 |  | 0 | 0 |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Гостицкого СП
| 2.2.7 | Восстановление трубы в котельной | [6 empty] | Реализация мероприятия запланирована в 2014 году | Администрация Загривского СП
| 2.2.8 | Строительство, реконструкция и ремонт индивидуальных тепловых пунктов бюджетных организаций Сланцевского муниципального района | 5000 |  |  | 200 |  |  | В МОУ ООШ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» установлено два регулируемых элеватора. Недовыполнение связано с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Сланцевского МР/ Руководители муниципальных бюджетных учреждений
| 2.2.9 | Снижение потребления мазута котельными в сельских поселениях | 1,5 тыс. тонн мазута |  |  | 1,5 тыс. тонн мазута |  |  | Выполнено | Администрация Сланцевского МР/ Администрации поселений
2.3. Мероприятия по развитию системы газоснабжения
| 2.3.1 | Газификация частного сектора микрорайона ДОК | [6 empty] | В соотв. с подпрограммой «Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах» работы будут проведены в2014 г. | Администрация Сланцевского МР
| 2.3.2 | Газификация многоквартирных домов д. Выскатка | [6 empty] | Выполнено по заявкам | Администрация Выскатского СП
| 2.3.3 | Проектирование газопровода низкого давления для ИЖС в д. Выскатка |  | 1500 |  |  |  |  | Не выполнено, работы ведутся в 2014 году | Администрация Выскатского СП
| 2.3.4 | Включение в план Правительства ЛО газоснабжения деревень Загривье, Мокреди, Отрадное | [6 empty] | Реализация мероприятия перенесена в 2015 году | Администрация Загривского СП
| 2.3.5 | Заявка в Правительство ЛО на включение в план газоснабжения проектирование строительства газопровода «Выскатка-Старополье» | [6 empty] | Заявка подана в 2012 году, произведен выбор участка под трассу газопровода | Администрация Сланцевского МР
| 2.3.6 | Заявка в Правительство ЛО на включение в план газоснабжения проектирование газопровода «Старополье-Овсище» | [6 empty] | Заявка подана в 2012 году, произведен выбор участка под трассу газопровода | Администрация Сланцевского МР
| 2.3.7 | Проектирование газопровода «Гостицы-Сельхозтехника» | [6 empty] | Реализация мероприятия запланирована в 2014 году | Администрация Гостицкого СП
| 2.3.8 | Строительство газопровода «Гостицы-Сельхозтехника» | [6 empty] | Реализация мероприятия запланирована в 2014 году | Администрация Гостицкого СП
| 2.3.9 | Проект газификации и газификация д. Черновское |  | 1000 |  |  |  |  | Не выполнено в связи с тем, что генеральным планом Черновского сельского поселения газификация п. Черновское не предусмотрена | Администрация Черновского СП
2.4. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения
| 2.4.1 | Реализация инвестиционной программы ООО «Сланцевский водоканал» (на 2010 - 2013 годы) | [6 empty] | Не выполнено | ООО «Сланцевский водоканал» Администрация Сланцевского МР
| 2.4.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Выскатка |  |  | 1000 |  | 1500 |  | Выполнено | Администрация Выскатского СП
| 2.4.3 | Капитальный ремонт канализационных сетей д. Выскатка |  |  | 2000 |  |  |  | Не выполнено | ООО "ВСР"
| 2.4.4 | Проектирование реконструкции канализационно-очистных сооружений в д. Выскатка (разработка ТУ) | [6 empty] | Реализация запланирована на 2014 год | Администрация Выскатского СП
| 2.4.5 | Капитальный ремонт ливневой канализации д. Выскатка |  |  | 1000 |  |  |  | Не выполнено, в связи с тем, что ливневая канализация отсутствует на балансе администрации Выскатского СП и отсутствием инвестора | ООО "ВСР"
| 2.4.6 | Благоустройство объектов водоснабжения и водоотведения на территории Выскатского сельского поселения |  |  | 1000 |  |  |  | Не выполнено | ООО "ВСР"
| 2.4.7 | Завершение работ по проектированию реконструкции канализационно-очистных сооружений, канализационного коллектора и двух насосных станций в д. Гостицы | [6 empty] | Выполнено в 2012 году | Администрация Гостицкого СП
| 2.4.8 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений в д. Гостицы | [6 empty] | Выполнено в 2012 году | Администрация Гостицкого СП
| 2.4.9 | Капитальный ремонт канализационных сетей д. Гостицы |  |  | 1500 |  |  |  | Не выполнено | ООО "ВСР"
| 2.4.10 | Строительство очистных сооружений в д. Гостицы |  | 20000 |  |  |  |  | Строительство очистных сооружений запланировано на 2014 год | Администрация Гостицкого СП
| 2.4.11 | Капитальный ремонт водовода через р. Плюсса д. Гостицы | [6 empty] | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Гостицкого СП
| 2.4.12 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в д. Гостицы | 200 |  | 1000 | 0 |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Гостицкого СП
| 2.4.13 | Подготовка сметной документации и подготовка комплекта документов для включения в региональную / федеральную целевую программу на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения д. Новоселье и д. Гусева Гора |  | 1000 |  |  |  |  | Документы для включения в региональную программу подготовлены без привлечения финансирования. На ремонт канализационных сетей из областного бюджета получено 1914,8 тыс. руб. | Администрация Новосельского СП
| 2.4.14 | Проектирование и подготовка документов для включение в региональную / федеральную целевую программу для строительства канализационных очистных сооружений в д. Новоселье |  | 45000 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Новосельского СП
| 2.4.15 | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Новоселье, д. Гусева гора |  |  | 1000 | 65 | 1914.8 |  | Выполнены работы по замене аварийных участков сетей в д. Новоселье | ООО "ВСР"
| 2.4.16 | Капитальный ремонт канализационных сетей д. Новоселье, д. Гусева гора |  |  | 1500 |  |  |  | Не выполнено | ООО "ВСР"
| 2.4.17 | Капитализация зданий сооружений объектов водоснабжения и водоотведения д. Новоселье и д. Гусева гора | [6 empty] | Не выполнено | ООО "ВСР"
| 2.4.18 | Капитальный ремонт сетей водовода в д. Загривье по ул. Садовая |  |  |  |  | 2947.7 |  | Выполнено | Администрация Загривского СП
| 2.4.19 | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Загривье |  | 15260 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований. Реализация запланирована на 2015 год | Администрация Загривского СП
| 2.4.20 | Замена аварийной водонапорной башни | [6 empty] | Заявка на финансирование подана в Правительство Ленинградской области. Реализация запланирована на 2014 год. | Администрация Загривского СП
| 2.4.21 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию канализационно-очистных сооружений в д. Загривье | 180 | 6000 |  |  |  |  | Объект не сдан подрядчиком, ведется судебное разбирательство. Финансирование на завершение строительства на выделялось | Администрация Сланцевского МР
| 2.4.22 | Производство текущих вопросов на объектах водоснабжения и водоотведения д. Загривье | [6 empty] | Не выполнено | ООО "ВСР"
| 2.4.23 | Проект реконструкции (2012 год) и реконструкция (2013 год) сетей водоснабжения п. Черновское |  | 1500 | 1000 |  | 0 | 0 | В 2013 году мероприятие не включено в областную программу, поданы документы на 2014 год | Администрация Черновского СП
| 2.4.23.1 | Ремонт сетей водоснабжения п. Черновское | [6 empty] | реализация мероприятия запланирована в 2014 году | Администрация Черновского СП
| 2.4.24 | Строительство локальных очистных сооружений д. Монастырек |  |  | 500 |  |  | 0 | не выполнено в связи с отсутствием ассигнований | Администрация Черновского СП
| 2.4.25 | Капитальный ремонт канализационных сетей д. Монастырек | [6 empty] | Не выполнено | ООО "ВСР"
| 2.4.26 | Реконструкция скважины в пос. Черновское | [6 empty] | мероприятие не реализовано, т.к. невозможно провести реконструкцию скважины до ремонта сетей водоснабжения | Администрация Черновского СП
Отсутствие централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов | 2.4.27 | Строительство системы водоснабжения частного сектора, мкр-н Б. Лучки |  |  |  | 162.843 | 1954.9 |  | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации | Администрация Сланцевского МР
| 2.4.28 | Проектирование и капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в д. Старополье, д. Кологриво |  | 7500 | 1000 | 139 | 1246 |  | Работы выполнены в объеме выделенных средств | Администрация Старопольского СП
| 2.4.29 | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Овсище |  | 7500 | 1000 |  |  |  | Не выполнено | Администрация Старопольского СП
| 2.4.30 | Проектирование реконструкции канализационно-очистных сооружений в д. Овсище |  | 1200 |  |  |  |  | Проведено предпроектное обследование КОС в д. Овсище. Ведется работа по включению объекта в областную программу. | Администрация Старопольского СП
| 2.4.31 | Благоустройство объектов водоснабжения и водоотведения на территории Старопольского СП | [6 empty] | Не выполнено | ООО "ВСР"
| 2.4.32 | Капитальный ремонт канализационных сетей д. Старополье, д. Овсище |  |  | 1500 |  |  |  | Не выполнено | ООО "ВСР"
2.5. Мероприятия в сфере жилищного строительства
| 2.5.1 | Строительство многоэтажного и многоквартирного жилого дома на 270 квартир | [6 empty] | Не выполнено в связи с отсутствием инвестора | Администрация Сланцевского МР
| 2.5.2 | Участие поселений в реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: | [7 empty] | Администрации поселений
| 2.5.2.1 | Выскатское СП | 230 | 530 | 1240 |  |  |  |  | Администрация Выскатского СП
| 2.5.2.2 | Загривское СП | 300 | 2000 | [5 empty] | Администрация Загривского СП
| 2.5.2.3 | Старопольское СП | 644 | 1484 | 3472 |  |  |  |  | Администрация Старопольского СП
| 2.5.2.4 | Новосельское СП | [7 empty] | Администрация Новосельского СП
| 2.5.2.5 | Гостицкое СП | [7 empty] | Администрация Гостицкого СП
| 2.5.3 | Перевод невостребованного жилого фонда в муниципальную собственность: | [6 empty] | Работа ведется постоянно | Администрации поселений
| 2.5.4 | Реализации долгосрочной (муниципальной) целевой программе «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе и молодежи на 2009-2012 годы» | 2000 |  |  | 550 | 7185 | 3355 | В рамках муниципальной программы средства предусмотрены на софинансирование программ "Жилье для молодежи на 2012-2015 годы" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2013-2015 годы". В 2013 году 11 семей получили свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Все свидетельства реализованы. | Администрация Сланцевского МР
| 2.5.5 | Проектирование коттеджного строительства в д. Выскатка | х | х | х |  |  |  | Реализация мероприятия была запланирована на 2014 год, в уточненном плане исключено в связи с отсутствием инвесторов и соучредителей | Администрация Выскатского СП
| 2.5.6 | Коттеджная застройка на территории Сланцевского ГП | х | х | х |  |  |  | Реализация мероприятия была запланирована на 2014 год, в уточненном плане исключено в связи с отсутствием бюджетных асигнований | Администрация Сланцевского МР
| 2.5.7 | Внесение в черту населенных пунктов (Кукин Берег, Скамья, Переволок, Втроя, Загривье) земель сельскохозяйственного назначения | [6 empty] | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на межевание | Администрация Загривского СП
| 2.5.8 | Разработка проекта генерального плана застройки малоэтажного коттеджного поселка «Гостицы 1» |  | 500 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Гостицкого СП
2.6. Мероприятия в сфере дорожного строительства
Поддержание благоустройства и содержания территории | 2.6.1 | Проведение капитального ремонта региональных автомобильных дорог в рамках реализации региональной долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы»: | [7 empty] | ГУ «Ленавтодор»
| 2.6.1.1 | Старополье — Осьмино | [6 empty] | Капитальный ремонт проведен в 2012 году
| 2.6.1.2 | Гостицы — Пустомержа |  | 22982.1418 |  |  | 22982.1418 |  | В 2013 году отремонтировано 7 км. дороги
| 2.6.1.3 | Попкова Гора — Казино |  | 36693.61 |  |  | 36693.61 |  | В 2013 году отремонтировано 12,1 км., заключен государственный контракт на ремонт 4,4 км. В 2014 году
| 2.6.1.4 | Сланцы — Втроя |  | 73387.22 |  |  | 73387.22 |  | В 2013 году отремонтировано 9 км., заключен государственный контракт на ремонт 11,1 км. В 2014 году
| 2.6.2 | Проведение капитального ремонта дорог общего пользования и дворовых дорог в рамках реализации региональной долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы»: | [7 empty] | Администрации поселений
| 2.6.2.1 | Выскатское СП |  |  |  | 34.3 | 1108 |  | Отремонтировано 683 п. м. дорог в д. Выскатка, Попкова Гора, Перебор | Администрация Выскатского СП
| 2.6.2.2 | Гостицкое СП |  |  |  | 656 | 1043.7 |  | Проведен ремонт дорог в д. Пелеши, д. Демешкин Перевоз, посыпка щебнем дорог по деревням поселения, ремонт дворовых территорий в пос. СХТ и д. Гостицы. | Администрация Гостицкого СП
| 2.6.2.3 | Загривское СП |  | 3000 |  |  |  |  | В в 2013 году не участвовали в реализации программы | Администрация Загривского СП
| 2.6.2.4 | Новосельское СП |  | 7000 |  | 59.5 | 1537.2 |  | Отремонтированы участки дворовых территорий у домов 1,2,5 и дороги общего пользования у д. 1,4 д. Новоселье | Администрация Новосельского СП
| 2.6.2.5 | Сланцевское ГП |  |  |  | 1411 | 12275.2 |  | Отремонтированы - ул. Ленина 9640 м кв., дворовые территории и проезды 12980 м кв.., | Администрация Сланцевского МР
| 2.6.2.6 | Старопольское СП |  |  |  | 59.1 | 1122 |  | Выполнено | Администрация Старопольского СП
| 2.6.2.7 | Черновское СП |  | 40000 |  | 82 | 350 |  | Выполнено | Администрация Черновского СП
| 2.6.3 | Проектирование реконструкции пр. Молодежный г. Сланцы | [6 empty] | Не выполнено, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Сланцевского МР
| 2.6.4 | Проектирование и реконструкция ливневой канализации г. Сланцы | 17000 | [5 empty] | Не выполнено, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Сланцевского МР
| 2.6.5 | Благоустройство дворовых территорий г. Сланцы | 8500 | [5 empty] | Отремонтированы дворовые территории и проезды площадью 12980 м кв.. Суммы финансирования указаны в п. 2.6.2.5 | Администрация Сланцевского МР
| 2.6.6 | Благоустройство дорог общего пользования г. Сланцы | 3000 |  |  | 693.418 |  |  | Проведен поямочный ремонт, установлены пешеходные ограждения | Администрация Сланцевского МР
| 2.6.7 | Проектирование ул. Ленина г. Сланцы | 1500 | [5 empty] | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Сланцевского МР
| 2.6.8 | Капитальный ремонт 2-х мостов через реку Кушелка по ул. Гагарина и по дороге на шахту Ленинградская в г. Сланцы | 15000 |  |  | 161.503 | 3068.6 |  | Проведен ремонт моста по дороге на шахту Ленинградская, окончание работ в 2014 году | Администрация Сланцевского МР
| 2.6.9 | Проект реконструкции моста "Кировский" | х | х | х |  |  |  | Реализация мероприятия была запланирована на 2014 год, в уточненном плане исключено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Сланцевского МР
| 2.6.10 | Реконструкция пр. Молодежный г. Сланцы | х | х | х |  |  |  | Реализация мероприятия была запланирована на 2014 год, в уточненном плане исключено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Сланцевского МР
| 2.6.11 | Устройство проезда через реку Руя (д. Тухтово) | [6 empty] | Работы выполнены в 2012 году | Администрация Гостицкого СП
| 2.6.12 | Ремонт дороги от д. Пелеши до д. Березняк (2,3 км), с устройством асфальтобетонного покрытия |  | 12000 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Гостицкого СП
| 2.6.13 | Асфальтирование внутридомовых проездов в д. Старополье |  |  |  | 8.1 | 154.2 |  | Работы выполнены в соответствии с выделенными ассигнованиями | Администрация Старопольского СП
| 2.6.14 | Проектирование внутридомовых проездов в д. Овсище |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Не выполнено, запланировано на 2014 год | Администрация Старопольского СП
| 2.6.15 | Асфальтирование автодороги Загорье-Ложголово (0,8 км) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Старопольского СП
| 2.6.16 | Проектирование и строительство переправы через р. Кушелка в д. Нагинщина | 200 | 1000 |  |  |  |  | Реализовано в 2012 году. | Администрация Выскатского СП
| 2.6.17 | Обследование и ремонт моста через р. Руя в д. Кривицы | х | х | х |  |  |  | Реализовано в 2012 году. | Администрация Выскатского СП
| 2.6.18 | Ремонт моста через р. Руя в д. Куричек | 90 | [5 empty] | Не выполнено, так как мост находится за чертой населенного пункта | Администрация Новосельского СП
2.7. Энергетика
| 2.7.1 | Установка приборов учета электроэнергии и реконструкция уличного освещения в д. Перебор, д. Залесье и д. Заборожка | 5 | 150 |  | 7.13 | 171.17 |  | Выполнено | Администрация Выскатского СП
| 2.7.2 | Передача подстанции в д. Переволок на баланс ОАО «Ленэнерго» | [6 empty] | Реализация мероприятия перенесена на 2015 год | Администрация Загривского СП
| 2.7.3 | Увеличение энергомощностей в д. Загривье (реконструкция подстанции) | [6 empty] | Реализация мероприятия перенесена на 2016 год | Администрация Загривского СП
| 2.7.4 | Реконструкция сетей уличного освещения в д. Шавково |  |  |  | 55 |  |  | Проведен частичный ремонт сетей уличного освещения | Администрация Новосельского СП
| 2.7.5 | Ремонт сетей уличного освещения в д. Лужицы | [7 empty] | Администрация Новосельского СП
| 2.7.6 | Ремонт сетей уличного освещения в д. Изборовье | [7 empty] | Администрация Новосельского СП
| 2.7.7 | Обеспечение электроснабжения д. Тихвинка | [6 empty] | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием инвестиционной программы энергетической компании | Администрация Черновского СП
| 2.7.8 | Разработка схемы перспективного электроснабжения г. Сланцы и Сланцевского муниципального района | [6 empty] | Схема разработана ОАО "ЛОЭСК" | Администрация Сланцевского МР / Администрация Сланцевского МР / ОАО «ЛОЭСК»
2.8. Телевидение и связь
| 2.8.1 | Подключение кабельного телевидения в д. Гостицы и пос. Сельхозтехника |  | 500 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Гостицкого СП
| 2.8.2 | Предоставление земельных участков под оборудование и антенное хозяйство для объектов цифрового телевидения и линейных сетей | [6 empty] | В 2013 году предоставлено 2 участка | Администрация Сланцевского МР
2.9. Территориальное планирование
| 2.9.1 | Утверждение схемы территориального планирования Сланцевского муниципального района. | [6 empty] | Схема территориального планирования Сланцевского муниципального района согласована Правительством Ленинградской области (письмо от 07.09.2012 г. № 56-2974/12) и утверждена Советом депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области (Решение от 31.10.2012 года № 393-рсд "Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области). | Архитектурно строительный отдел администрации Сланцевского МР
| 2.9.2 | Утверждение генеральных планов поселений Сланцевского муниципального района. | [6 empty] | Сланцевское ГП - Утвержден Решение совета депутатов МО СГП от 26.06.2012 № 352-гсд, 353-гсд Старопольское СП – Генплан находится на согласовании в Правительстве ЛО Загривское СП – нет топограф. Масштаба, направлено обращение в ЗАКС Гостицкое СП - Решение Совета депутатов № 194 от 03.10. 2012 по утверждению Генерального плана; №195 от 03.10.2012 по утверждению Правил застройки и землепользования Черновское СП - утвержден Новосельское СП - план в разработке Выскатское СП - утвержден | Администрации поселений
III. Мероприятия по социальному развитию
3.1 Образование
| 3.1.1 | Реконструкция здания МОУ «Загривская СОШ» с выделением 2 групп под детский сад (2012 год — разработка ПСД; 2013 год — реконструкция) |  | 4000 |  | 1058 | 800 |  | Выполнено | Комитет образования
| 3.1.1.1 | Реконструкция здания МОУ "Новосельская ООШ" |  |  |  | х | х | хх | Реализация мероприятия запланирована на 2014 год | Комитет образования
| 3.1.2 | Капитальный ремонт здания МОУ «Выскатская ООШ» (2014 год — разработка ПСД) | 6000 | 26000 |  | 577.5 |  |  | Выполнено предпроектное обследование | Комитет образования
| 3.1.3 | Капитальный ремонт МОУ «Сланцевская СОШ №3» (здание по адресу г. Сланцы ул. Кирова д. 11) (2013 год — разработка ПСД; 2014 год — капитальный ремонт) | 2800 |  |  | 0 |  |  | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований. В рамках государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" предусмотрено выделение средств федерального и областного бюджетов на строительство пристройки на 300 мест к зданию МОУ "Сланцевская СОШ № 3" в 2016-2017 году. В связи с этим в проекте муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в 2014-2018 годах" на 2015 год предусмотрено финансирование разработки и экспертизы проектно-сметной документации в сумме 37 363,2 тыс. руб. | Комитет образования
| 3.1.4 | Завершение (продолжение ремонта) МДОУ «Сланцевский детский сад №15» |  |  |  | х | х | х | Ремонтные работы завершены в 2012 году. Денежные средства на реализацию мероприятия в 2013 году не планировались | Комитет образования
| 3.1.5 | Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 12955.5 |  |  | 11795.25 |  |  | В рамках реализации мероприятий программы в 2013 году МОУ "Загривская СОШ" дополнительно к п. 3.1.1. выделено 975,9 тыс. руб. на реконструкцию здания под детский сад, исполнение составило 959,4 тыс. руб. | Комитет образования
| 3.1.5.1 | Реализация муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы" |  |  |  | х | х | х | Реализация программы начнется с 2014 года | Комитет образования
| 3.1.6 | Подготовка проектно-сметной документации и реконструкция (капитальный ремонт) загородного оздоровительного лагеря «Салют» |  | 2500 |  |  | 0 |  | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Комитет образования
| 3.1.7 | Оснащение детских дошкольных учреждений и загородного оздоровительного лагеря «Салют» современным уличным игровым и спортивным оборудованием | 1500 | 1500 |  | 150 | 1172.37 |  | Проведен ремонт помещений лагеря | Комитет образования
3.2. Социальная защита населения
| 3.2.1 | Реализация долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуации на 2012-2014 годы» | 916 | 139.5 |  | 916 | 139.5 |  | Мероприятия проведены согласно утвержденного плана | Комитет социальной защиты на селения
| 3.2.2 | Реализация долгосрочной целевой программы «Семья и дети на 2011-2013 годы» | 555 | 432.75 |  | 555 | 432.75 |  | Мероприятия проведены согласно утвержденного плана | Комитет социальной защиты на селения
| 3.2.3 | Разработка и утверждение долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2014-2016 годы | [6 empty] | Постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 10.02.2014 № 160-п утверждена муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | Комитет социальной защиты на селения
| 3.2.3.1 | Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском районе на 2014-2016 годы» |  |  |  | х | х | х | Реализация программа начинается с 2014 года
|  | Подпрограмма: «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 201402016 годы» |  |  |  | х | х | х | Реализация программа начинается с 2014 года
|  | Подпрограмма: «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2014-2016 годы» |  |  |  | х | х | х | Реализация программа начинается с 2014 года
|  | Подпрограмма: «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 2014-2016 годы» |  |  |  | х | х | х | Реализация программа начинается с 2014 года
| 3.2.4 | Улучшение материально-технической базы социальных учреждений: | [7 empty] | Комитет социальной защиты населения
| 3.2.5 | Проведение ремонта крыши и фасада МАУ «ЦСО Надежда» Проведение ремонта фасада МАУ «ЦСО «Надежда» | 750 800 |  |  |  | 1420 |  | Из средств областного бюджета предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 1420,0 тыс. руб. в рамках реализации плана мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области. Расходы за отчетный период распределились следующим образом: - капитальный ремонт кровли в МАУ ЦСО "Надежда" - 1200,0 тыс. рублей; - замена трех входных дверей на металлические (противопожарные) в МАУ ЦСО "Надежда" - 74,0 тыс. рублей; - замена оконных блоков в МАУ ЦСО "Надежда" - 114,0 тыс. рублей; - замена двух межкомнатных дверей на пластиковые в МАУ ЦСО "Надежда" - 32,0 тыс. рублей. Ремонт фасада не выполнен в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на проведение ремонта фасада МАУ «ЦСО «Надежда» | Комитет социальной защиты населения
| 3.2.6 | Проведение ремонта фасада МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» | 800 |  |  |  | 1180 |  | Ремонт фасада МУ "СРЦН "Мечта" выполнен в 2012 году. Из областного бюджета предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 1180,0 тыс. руб. в рамках реализации плана мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области. Расходы за отчетный период распределились следующим образом: - приобретение и установка детской спортивной площадки в МУ СРЦН "Мечта" - 229,0 тыс. рублей; - замена ограждения территории в МУ СРЦН "Мечта" - 667,3 тыс. рублей; - замена оконных блоков в МУ СРЦН "Мечта" - 264,3 тыс. рублей; - приобретение игр и игрушек в МУ СРЦН "Мечта" - 19,4 тыс. рублей. | Комитет социальной защиты населения
| 3.2.7 | Реализация долгосрочной целевой программы «Содействие в трудоустройстве инвалидов в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области на 2011-2013 годы» | 30 | [5 empty] | В 2013 году финансирование по программе не осуществлялось | Комитет экономического развития и инвестиционной политики
3.3. Культура
| 3.3.1 | Проектирование и благоустройство парка культуры и отдыха г. Сланцы | 6330 |  |  | 1722.3 |  |  | Выполнено благоустройство и освещение пешеходной зоны, проекты благоустройства южной части парка и зданий раздевалок, приобретены аттракционы. | Администрация Сланцевского МР
| 3.3.2 | Ремонт клубов по интересам по месту жительства населения г. Сланцы | 520 |  |  | 686.6 |  |  | Проведены ремонтные работы в клубах. | Администрация Сланцевского МР
| 3.3.3 | Комплектование фонда Сланцевской центральной городской библиотеки (СЦГБ) | 1400 | 200 | 100 | 1317.5 | 508.1 | 109,4 (ФБ) | Пополнение книжного фонда библиотеки | Администрация Сланцевского МР
| 3.3.4 | Капитальный ремонт помещений СЦГБ | 3134 | 3100 |  |  |  |  | Не выполнено, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований. Проект включен в областную программу на 2014-2016 гг | Администрация Сланцевского МР
| 3.3.5 | Приобретение библиотечного и компьютерного оборудования для СЦГБ | 241.5 |  |  | 693.9 |  |  | Приобретено компьютерное оборудование на сумму 339,3 тыс. руб., мебель на сумму 354,6 тыс. руб. | Администрация Сланцевского МР
| 3.3.6 | Мероприятия направленные на пропаганду книги и чтения в городе, сохранение и популяризацию местного историко-культурного наследия, поддержку семьи, семейных ценностей, на развитие информационного общества | 378 |  |  | 378 | 100 |  | Проведены мероприятия направленные на пропаганду книги и чтения в городе, сохранение и популяризацию местного историко-культурного наследия, поддержку семьи, семейных ценностей, на развитие информационного общества | Администрация Сланцевского МР
| 3.3.7 | Выполнение проекта и реконструкция сценического оборудования зрительного и танцевального залов МУК ГДК | 13570 | [5 empty] | В 2013 году был проведен аукцион на капитальный ремонт зрительного зала, ремонтные работы продолжаются в 2014 году. | Администрация Сланцевского МР
| 3.3.8 | Ремонт помещений МУК ГДК | 3000 |  |  | 1743.3 | 213.5 |  | Продолжены работы по ремонту МУК ГДК | Администрация Сланцевского МР
| 3.3.9 | Мероприятия направленные на развитие социальной активности и творческого потенциала личности, а также на повышение квалификации специалистов по предметам деятельности | 290 |  |  | 290 |  |  | Проводились мероприятия направленные на развитие социальной активности и творческого потенциала личности, молодежь района принимала участие в мероприятиях проводимых за пределами района. 33 сотруднику учреждений культуры прошли обучение на различных семинарах | Администрация Сланцевского МР
| 3.3.10 | Реконструкция музея в рамках областной программы «Культура Ленинградской области 2012-2014 годы» |  | 500 |  |  |  |  | Не выполнено, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
| 3.3.11 | Проведение фольклорно-исторического праздника «Ольгинские дни» | 200 |  |  | 200 |  |  | Праздник проведён 27.07.2013 года. | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике / Администрация Загривского СП
| 3.3.12 | Завершение строительства часовни в д. Загривье | [6 empty] | В течение 2013 года велось строительство, окончание запланировано на 2014 год. | Администрация Загривского СП
| 3.3.13 | Реконструкция детского сада под административно-досуговый центр в д. Загривье или строительство нового здания |  | 45000 |  |  |  |  | Мероприятие не реализовано, т. к. здание не передано на баланс администрации Загривского поселения | Администрация Загривского СП
| 3.3.14 | Капитальный ремонт Дома культуры в д. Старополье в рамках программы «Социальное развитие села» | 250 | 4750 |  | 268.8 | 225.6 |  | Мероприятие не выполнено, в связи с расторжением муниципального контракта с подрядчиком из-за не выполнения обязательств по контракту | Администрация Старопольского СП
| 3.3.15 | Капитальный ремонт Дома культуры в д. Овсище в рамках программы «Социальное развитие села» | 110 | 2390 |  | 11.9 | 225.6 |  | Мероприятие не выполнено, в связи с расторжением муниципального контракта с подрядчиком из-за не выполнения обязательств по контракту | Администрация Старопольского СП
| 3.3.16 | Капитальный ремонт МУК «Новосельский Дом русского народного творчества» |  | 2600 |  |  |  |  | Не выполнено, в связи стем, что подрядчик не выполнил обязательства по муниципальному контракту, в настоящее время ведется судебное разбирательство. | Администрация Новосельского СП
| 3.3.17 | Капитальный ремонт помещения библиотеки в д. Новоселье |  |  |  | 98.8 | 408 |  | Выполнено | Администрация Новосельского СП
| 3.3.18 | Замена оборудования библиотеки д. Новоселье |  |  |  |  | 53.6 |  | Приобретена мебель для библиотеки | Администрация Новосельского СП
| 3.3.19 | Ремонт Дома Культуры в поселке Черновское | [6 empty] | Ремонт запланирован на 2014 год | Администрация Черновского СП
| 3.3.20 | Приобретение Дома культуры пос. Сельхозтехника | [6 empty] | Мероприятие реализовано в 2012 году | Администрация Гостицкого СП
| 3.3.21 | Капитальный ремонт Дома культуры пос. Сельхозтехника |  | 7000 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Гостицкого СП
| 3.3.22 | Проектирование реконструкции бывшего здания ОБК ПУ-57 | [6 empty] | Не выполнено, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Выскатского СП
3.4. Физическая культура и спорт
| 3.4.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (2013 год) |  | 62068 |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2014-2016 гг. | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
| 3.4.2 | Строительство многопрофильного физкультурно-оздоровительного комплекса (2014 год) | х | х | х | х | хх | х |  | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Комитет архитектуры и градостроительства
| 3.4.3 | Реконструкция стадиона МОУ ДОД ДЮСШ (футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки) | [6 empty] | Мероприятие не выполнено, т. к. МОУДОД ДЮСШ является учреждением сферы образования и указанное мероприятие не может быть включено в ДЦП "Развитие объектов спорта на территории ЛО" | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
| 3.4.4 | Реконструкция здания ФОКа (ангар) | [6 empty] | Мероприятие не выполнено, т. к. МОУДОД ДЮСШ является учреждением сферы образования и указанное мероприятие не может быть включено в ДЦП "Развитие объектов спорта на территории ЛО" | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
| 3.4.5 | Реализация долгосрочной целевой программы «Основные направления развития культуры, физической культуры и молодежной политики на территории МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2013 годы» | 2387 |  |  | 2344 |  |  | Программа реализуется согласно утвержденного плана мероприятий. | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
| 3.4.6 | Строительно-монтажные работы по устройству лыжной трассы на северной окраине города Сланцы | 5000 | [5 empty] | Устройство трассы производилось силами сотрудников Парка культуры и отдыха: покос травы, уборка мусора, выравнивание ям, нарезка лыжни. | Администрация Сланцевского МР
| 3.4.7 | Строительство мини-стадиона в д. Загривье |  | 1000 |  |  |  |  | Реализация перенесена на 2015 год | Администрация Загривского СП
| 3.4.8 | Строительство мини-стадионов в д. Старополье и Овсище |  | 1000 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия бюджетных ассигнований | Администрация Старопольского СП
| 3.4.9 | Строительство мини-стадионов в д. Новоселье |  | 1000 |  |  |  |  | Не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Новосельского СП
| 3.4.9.1 | Приобретение спортивного оборудования для спортивной площадки | [6 empty] | Запланировано на 2014 год. (Пункт добавлен при уточнении программы) | Администрация Новосельского СП
| 3.4.10 | Реконструкция старой котельной под ФОК | х | х | х |  |  |  | Мероприятие было запланировано на 2014 год, в уточненном плане исключено, т. к котельная продана частному лицу | Администрация Гостицкого СП
3.5. Молодежная политика
| 3.5.1 | Создание и функционирование муниципального учреждения «Молодежный досуговый центр» | [6 empty] | Не выполнено, в связи с отсутствием решения о создании центра, отсутствием помещения и бюджетных ассигнований | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
| 3.5.2 | Организация занятости детей, подростков и молодежи | [6 empty] | Мероприятие запланировано на 2014 год. | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
| 3.5.3 | Организация занятости детей, подростков и молодежи в Сланцевском городском поселении | [6 empty] | Мероприятие запланировано на 2014 год. | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
3.6. Обеспечение жильем работников социальной сферы
| 3.6.1 | Разработка долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем работников социальной сферы на 2012-2015 годы» | [6 empty] | Программа не разработана | Администрация Сланцевского МР
| 3.6.2 | Приобретение жилья для работников социальной сферы |  | 2000 |  |  |  |  | Жилье для работников социальной сферы не приобретено из-за отсутствия финансирования | Администрация Сланцевского МР
| 3.6.3 | Софинансирование приобретения жилья в рамках долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 200 | [5 empty] | Софинансирование не осуществлялось в связи с отсутствием средств | Администрация Сланцевского МР
3.7. Здравоохранение
| 3.7.1 | Строительство ФАПа в д. Загривье | [6 empty] | Мероприятие не выполнено, в связи с расторжением муниципального контракта. Ведется судебное разбирательство | МУЗ Сланцевская ЦРБ
| 3.7.2 | Реконструкция здания поликлиники в мкр-н. Лучки под офис врачей общей практики | [6 empty] | Работы выполнены в 2012 году | МУЗ Сланцевская ЦРБ
| 3.7.3 | Ремонт ФАПа в д. Новоселье | [6 empty] | Работы выполнены в 2012 году | МУЗ Сланцевская ЦРБ
| 3.7.4 | Ремонт здания детской поликлиники под отделение скорой медицинской помощи | [6 empty] | Работы выполнены в 2012 году | МУЗ Сланцевская ЦРБ
| 3.7.5 | Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности: ремонт косоуров, приямков; монтаж АПС в здании Старопольской амбулатории, Новосельского ФАПа; огнезащитная обработка Черновского ФАПа; изготовление планов эвакуации и знаков пожарной безопасности; установка противопожарных дверей; замена потолков взрослой поликлиники на негорючие; и прочие. | [6 empty] | Работы выполнены в 2012 году | МУЗ Сланцевская ЦРБ
| 3.7.6 | Текущие ремонты режимных кабинетов МУЗ Сланцевская ЦРБ (процедурных, буфетных и др.) в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям | [6 empty] | Работы выполнены в 2012 году | МУЗ Сланцевская ЦРБ
| 3.7.7 | Установка двух теплосчетчиков в стационарах №1 и №2 МУЗ Сланцевская ЦРБ | [6 empty] | Не выполнено, в связи с отсутствием ассигнований | МУЗ Сланцевская ЦРБ
| 3.7.8 | Проведение энергетического обследования и разработка паспортов зданий стационара №1 и стационара №2 МУЗ Сланцевская ЦРБ | [5 empty] | 99.5 | Проведено энергетическое обследование разработаны паспорта зданий стационаров 1 и 2, взрослой, стоматологической и детской поликлиник | МУЗ Сланцевская ЦРБ
| 3.7.9 | Электронная запись на прием к врачу | [6 empty] | Ведется электронная запись, на конец 2013 года фактически записано 1907 человек | МУЗ Сланцевская ЦРБ
IV. Безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в пределах населенных пунктов Сланцевского муниципального района | 4.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений МЦП «Пожарная безопасность на территории СМР 2012»: | [7 empty] | Администрация Сланцевского МР, Администрации поселений
| 4.1.1 | Выскатское СП (МЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Выскатского СП») |  |  |  | 134.4 | 73.9 |  | Выполнены мероприятия согласно плана программы | Администрация Выскатского СП
| 4.1.2 | Старопольское СП (МЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Старопольского СП») | 2480 | 1390 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено в связи отсутствия бюджетных ассигнований | Администрация Старопольского СП
| 4.1.3 | Новосельское СП (МЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новосельского СП») | 560 | 560 |  |  |  |  | В 2013 году программа не реализовывалась. | Администрация Новосельского СП
| 4.1.4 | Гостицкое СП (МЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение на 2012-2014 годы» | 405 | 195 |  | 124 | 95 |  | Выполнено. Проведена отсыпка площадок пожарных водоемов. Окос травы. Установка аншлагов. | Администрация Гостицкого СП
| 4.2 | Разработка и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Сланцевского муниципального района на 2013-2016 годы» | 3500 |  |  | 1396.2 |  |  | В 2012 году утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность на территории Сланцевского муниципального района на 2013-2015 годы" В 2013 программа реализовывалась согласно плана мероприятий. | Администрация Сланцевского МР
| 4.2.1 | Разработка долгосрочной программы «Безопасность на территории Сланцевского муниципального района на 2015-2017 годы» |  |  |  | х | хх | х | Запланировано на 2014 год. (Пункт добавлен при уточнении программы)
Отсутствие на территории СМР добровольной пожарной охраны | 4.3 | Заключение соглашения о намерениях по реализации региональной ДП «Развитие добровольной пожарной охраны на территории Ленинградской области на 2012-2014 годы» | 290 | 1700 |  |  |  |  | Не заключено | Администрация Сланцевского МР
| 4.4 | Повышение эффективности работы административных комиссий района (адм.комиссии района, адм.комиссии поселений) | [7 empty] | Администрация Сланцевского МР, Администрации поселений
| 4.5 | Разработка и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений и безопасность на территории Сланцевского муниципального района на 2012-2015 годы» | 900 | [5 empty] | Программа не разрабатывалась. | Администрация Сланцевского МР
Отсутствие в районе спасательной станции (поста) ВОСВОД | 4.6 | Приобретение передвижного спасательного поста для Сланцевского отделения ВОСВОД для обеспечения безопасности жителей на воде | [6 empty] | Пост приобретен Сланцевским отделением ВОСВОД | Администрация Сланцевского МР
Отсутствие на территории района автоплощадки по безопасности дорожного движения | 4.7 | Создание на территории Сланцевского муниципального района детской автоплощадки по безопасности дорожного движения | 4000 | [5 empty] | Не выполнено и не планируется | Администрация Сланцевского МР, Комиссия по безопасности дорожного движения
| 4.8 | Установка дорожных знаков у образовательных учреждений, населенных пунктов района, благоустройство железнодорожных переездов | 100 | [5 empty] | Работы не проводились, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований | Администрация Сланцевского МР
| 4.9 | Строительство быстровозводимого здания пожарного поста в д. Старополье | 500 | 4700 |  |  |  |  | Не выполнено и не планируется | Администрация Сланцевского МР
| 4.10 | Создание «Системы комплексной городской безопасности» «Безопасный город» Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района |  |  |  | 1400 |  |  | Произведено расширение системы: установлено 3 дополнительные камеры и монитор в ЕДДс. Заключен контракт на техническое обслуживание системы | Администрация Сланцевского МР
V. Организационные мероприятия
| 5.1 | Реализация подготовленных мероприятий по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории Сланцевского муниципального района | [7 empty] | Администрация Сланцевского МР, Администрации поселений
|  |  | 28 (количество услуг) |  |  | 14 |  |  | По 14 услугам, в отношении которых требуется организация межведомственного взаимодействия, утверждены технологические карты межведомственного взаимодействия. Оформляются запросы в государственные органы через каналы СМЭВ.
| 5.2 | Создание на территории Сланцевского муниципального района центра по принципу «Одного окна» (Регистрационная палата, земельно-кадастровая палата) | [6 empty] | В течении 2013 года проводилась работа, направленная на создание на территории Сланцевского муниципального района центра по принципу «Одного окна». Работа по данному направлению будет продолжена в 2014 году. | Администрация Сланцевского МР
| 5.3 | Развитие и поддержка института старост на территории Сланцевского муниципального района | 40 |  |  | 0 |  |  | Работа продолжается и проводится в соответствии с областным законом от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | Администрация Сланцевского МР, Администрации поселений
| 5.4 | Сопровождение сайта Сланцевского муниципального района и муниципальных образований | [6 empty] | Обновление сайта муниципального образования ведется постоянно | Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, общим и организационным вопросам
| 5.5 | Оптимизация системы местного самоуправления путем объединения муниципальных образований или передачи полномочий в рамках действующего законодательства | [6 empty] | 14 августа 2013 года на совете депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение принято решение «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области». Согласно данному документу с 01 сентября 2013 года Сланцевскому муниципальному району переданы полномочия, которые были закреплены по Уставу поселения за администрацией Сланцевского городского поселения, в том числе издание муниципальных правовых актов Сланцевского муниципального района в рамках исполнения переданных полномочий администрации Сланцевского городского поселения. 20 августа 2013 на совете депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области приняты решения «О приеме к компетенции Сланцевского муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» с 01 сентября 2013 года и решение об утверждении структуры администрации района, которое вводится с 1 сентября 2013 года. 27 августа 2013 года заключено соглашение между администрацией Сланцевского городского поселения и администрацией Сланцевского муниципального района о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Сланцевское городское поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Администрации Сланцевский муниципальный район передано большинство полномочий по решению вопросов местного значения, за исключением полномочий по имуществу. | Совет депутатов / Администрация МО Сланцевского МР / Администрации поселений
| 5.6 | Приведение уставов муниципальных образований в соответствие с требованиями федерального и областного законодательства | [6 empty] | В Уставы муниципальных образований в соответствие с требованиями федеральных законов вносятся соответствующие изменения | Администрации поселений
| 5.7 | Объявление конкурса на создание гимна Сланцевского муниципального района | [6 empty] | отпала необходимость | Администрация Сланцевского МР
| 5.8 | Создание зала славы почетных жителей Сланцевского муниципального района | [6 empty] | подготовлены эскизы работ | Администрация Сланцевского МР/Совет депутатов района
| 5.9 | Создание символа должности и статуса главы Сланцевского района (геральдическая цепь) | [6 empty] | Решением совета депутатов СМР от 31.10.2012 № 395-рсд утверждено положение о должностном знаке главы муниципального образования. Работа продолжается, разработан макет знака, находится на согласовании в Геральдическом совете. | Администрация Сланцевского МР/Совет депутатов района
| 5.10 | Разработка макетов почетных грамот, благодарностей, дипломов администрации и совета депутатов Сланцевского муниципального района | [6 empty] | Макеты разработаны | Администрация Сланцевского МР
| 5.11 | Работа с общественными и некоммерческими организациями, партиями | [6 empty] | Работа с общественными и некоммерческими организациями, партиями ведется постоянно | Администрация Сланцевского МР