Приложение к решению совета депутатов

от ________________ № ___________

Информация о ходе выполнения Программы социально-экономического развития Сланцевского муниципального района на 2012-2014 годы за 2013 год

- Сведения об общих результатах социально-экономического развития Сланцевского муниципального района за 2013 год

Промышленность

К наиболее значимым промышленным предприятиям района по основным видам деятельности относятся 7 организаций: обрабатывающие производства – ОАО «Завод «Сланцы», ОАО «Цесла», ЗАО «ЕвроАэроБетон», ОАО «Полимер»; добыча полезных ископаемых - ООО «Цемент»; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – ЗАО «Нева-Энергия», ООО «Сланцевский водоканал».

Промышленностью района выпускаются, как товары производственно-технического назначения, так и народного потребления.

Оборот промышленных предприятий за 2013 год составил 8883,9 млн. руб., что в действующих ценах на 14,3% больше, чем за 2012 год.

Промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства за 2013 год на 7295,6 млн. руб., что в действующих ценах на 2,5% больше чем за 2012 год.

Среднесписочная численность работников, занятых в промышленном производстве, за 2013 год уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 3,2% и составила 2417 человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата на предприятиях промышленности за 2013 год увеличилась по сравнению с 2011 годом на 8,6% и составила 25233 рубля в среднем на одного работника.

#### Сельское хозяйство

На территории Сланцевского района в сфере агропромышленного производства осуществляют деятельность 3 сельскохозяйственных предприятия: ЗАО «Родина», ЗАО «Осьминское», ООО «Сланцевское».

Среднесписочная численность занятых на сельскохозяйственных предприятиях за 2013 год составила 332 человека (97,9% численности 2012 года), среднемесячная заработная плата составила 22301,2 рубль, что на 10,1% больше уровня 2012 года.

Отгрузка товаров сельскохозяйственными организациями за 2013 год составила 276,6 млн. руб., что на 6,9% больше, чем за прошлый год.

На 01.01.2014 года поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях Сланцевского муниципального района увеличилось на 3,3% (+ 165 голов) и на 01.01.2014 года составило 5143 головы. Поголовье коров увеличилось на 37 голов к уровню прошлого года и составило 2210 голов.

Надой молока на 1 фуражную корову увеличился на 223 кг и на 01.01.2014 года составил 7098 кг.

Валовое производство молока по району увеличилось на 5% к прошлому году и на 01.01.2014 года составило 15,7 тыс. тн.

#### Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая сумма доходов предприятий ЖКХ от реализации услуг за 2013 год составила 629320,99 тыс. руб. (в том числе плата населения 524367,62 тыс. руб.).

Общая сумма расходов предприятий ЖКХ по реализации услуг за 2013 год составила 641853,75 тыс. руб.

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ за 2013 год составила 264018,19 тыс. руб. (в том числе дебиторская задолженность населения 238053,64 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ за 2013 год составила 109129,27 тыс. руб.

За 2013 год субсидии по оплате ЖКУ получили 445 семей (за 2012 год - 486 семей). Общая сумма выплаченных за 2013 год субсидий составила 4,233 млн. руб. (за 2012 год — 3,785 млн. руб). Льготы по оплате ЖКУ получили 9022 человека на сумму 83,5 млн. руб. (за 2012 год - 8853 человека на сумму 86,2 млн. руб.)

Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей за 2013 год составил 94,5% (за 2012 год составил 94,1%).

В 2013 году администрация Сланцевского муниципального района принимала участие в формировании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы.

В декабре 2013 года объявлен конкурс на право заключения договора аренды систем водоснабжения с целью привлечения инвестора.

Всеми поселениями, расположенными на территории Сланцевского муниципального района в 2013 году начаты работы по разработке схем водоснабжения.

В Сланцевском городском поселении, а также в Выскатском и Гостицком разработаны и утверждены схемы теплоснабжения. В остальных поселениях схемы теплоснабжения разрабатываются.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработаны и утверждены в Гостицком и Выскатском сельских поселениях. В Сланцевском городском поселение в 2013 году начата работа по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

#### Транспорт

За 2013 год перевезено 1394,4 тыс. чел. что на 15,7%, меньше, чем за 2012 год, в том числе:

- ООО «Сланцы–ПАП» – 149,7 тыс. чел. (64,9% к 2012 году);

- индивидуальные предприниматели – 1244,7 тыс. чел. (87,4% к 2012 году);

Объем пассажирооборота за 2013 год составил 24330,6 тыс.пасс.км, в том числе:

- ООО «Сланцы–ПАП» – 15379,4 тыс.пасс.км. (65,7% к 2012 году);

- индивидуальные предприниматели – 8951,2 тыс.пасс.км. (85,9% к 2012 году).

#### Малый и средний бизнес и потребительский рынок

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.01.2014 составило 1126 человек.

Количество  предприятий малого и среднего бизнеса на 01.01.2014 года составило – 219

За 2013 год вновь включено в статистический регистр Росстата 21 юридическое лицо.

Оборот розничной торговли по Сланцевскому району за 2013 год составил 349,9 млн. руб., что на 8,4% ниже показателя 2012 года.

Оборот общественного питания за 2013 год сократился на 7,4% по сравнению с  показателем 2012 года и составил 35,9 млн. руб.

Объем платных услуг за 2013 год увеличился на 16,3% по отношению к прошлому году и составил 515,8 млн. руб.

В 2013 году действовала утвержденная постановлением администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район от 26.10.2011 года №1287-п долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2012-2014 годы», которая является логическим продолжением предыдущих программ, учитывает итоги их реализации и изменение законодательства в сфере малого и среднего бизнеса.

Основная и наиболее востребованная и эффективная мера поддержки – это финансовая поддержка, реализуемая путем предоставления льготных займов.

Всего в рамках программы за 2013 год оказано финансовой поддержки в виде выдачи льготных займов 58 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 28430 тыс. руб.

Инфраструктура поддержки на территории района представлена Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр» и бизнес-инкубатором, общая площадь которого составляет 2067,6 кв. На 01.01.2014 года арендаторами занято 1704,7 кв.м. общей площади. Общее количество арендаторов – 25 (в том числе впервые заключили договор в отчетном году 2 арендатора). Общее количество рабочих мест – 94.

В 2013 году Сланцевский муниципальный район стал победителем в областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ленинградской области по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства» по двум номинациям: «За общие достижения. Лучший муниципальный район» и «За наибольший вклад в создание и развитие муниципальных организаций поддержки малого и среднего предпринимательства (включая бизнес-инкубаторы). Лучший муниципальный район Ленинградской области».

#### Инвестиции

Предприятиями и организациями Сланцевского района всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) инвестировано в экономику за 2013 год 708,3 млн. руб., что составляет 37,8% от объема инвестиций 2012 года. За 2012 год предприятиями и организациями было инвестировано 1873 млн. руб.

В 2013 году построена и введена в эксплуатацию автозаправочная станция ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад».

Продолжается модернизация производства в ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла», реализация этого проекта рассчитана до 2016 года, общая стоимость проекта составит около 5,8 млрд. руб.

Завершается строительство нового современного производства по переработке отработанных аккумуляторных батарей ООО «Экорусметалл».

Для обеспечения населения микрорайона Большие Лучки теплоснабжением ведется строительство газовой блок-модульной котельной.

В д. Выскатка построена и с 2013 года введена в эксплуатацию газовая блок-модульная котельная, которая обеспечила жителей  качественным теплоснабжением и горячим водоснабжением.

23 декабря 2013 года состоялось открытие первого в городе гипермаркета «Магнит Семейный». Открытие крупного торгового объекта позволило трудоустроить порядка 150 человек.

#### Муниципальные финансы

За 2013 года в консолидированный бюджет Сланцевского муниципального района поступило доходов в сумме 1 330 154,7 тыс.руб.,

из них налоговые и неналоговые - 413 560,8 тыс.руб. (за аналогичный период прошлого года – 385 540,3 тыс.руб., что составляет 107,3 %.);

безвозмездные поступления из областного бюджета – 932 998,6 тыс. руб.,

в том числе, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 120 350,2 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года –129 587,7 тыс.руб., что составляет  92,9 %.).

Доходы

Доходы за 2013 год составили – 1 330 154,7 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года – 1 274 101,2 тыс. руб., что составляет 104,4 %.).

Основными источниками доходов явились:

- налог на доходы физических лиц – 158 178,5 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 38,2 % (за аналогичный период прошлого года – 145 620,9 тыс.руб., что составляет  108,6 %.);

- земельный налог – 44 921,3 тыс.руб., или 10,9 % объема налоговых и неналоговых доходов, (за аналогичный период прошлого года – 56 107,8 тыс.руб., что составляет 80,1 %.);

- доходы от арендной платы за земельные участки – 36 182,4 тыс. руб. или 8,7 % объема налоговых и неналоговых доходов, (за аналогичный период прошлого года – 35 424,5 тыс.руб., что составляет 102,1 %.);

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 25 673,1 тыс. руб. или 6,2 % объема налоговых и неналоговых доходов (за аналогичный период прошлого года – 22 611,6 тыс.руб., что составляет  113,5 %.).

Расходы

расходы консолидированного бюджета за 2013 год профинансированы в объеме 1 321 495,6 тыс. руб. или 91,5 % от годовых назначений, (за аналогичный период прошлого года – 1 287 651,3 тыс. руб., что составляет 102,6%.);

наибольший удельный вес в общей структуре расходов пришелся на отрасли «Образование», «Социальная политика», куда было направлено – 828 435,3 тыс. руб. или 62,7 %  всех произведенных расходов, (за аналогичный период прошлого года – 706 895,5 тыс. руб., что составляет  117,2 %.);

на исполнение публичных нормативных обязательств за 2013 направлено 184 092,8 тыс. руб., (за аналогичный период прошлого года – 179 814,9 тыс. руб., что составляет 102,4 %.);

бюджетам поселений перечислена дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений в объеме – 15 000,0 тыс. руб., (за аналогичный период прошлого года – 11 718,6  тыс. руб., что составляет 128,0 %.).

Результат исполнения бюджета

При плановом дефиците на 2013 год 61 029,9 тыс. руб. по результатам исполнения консолидированного бюджета Сланцевского муниципального района сложился профицит 8 659,1 тыс. руб. Источниками образования профицита послужило увеличение по сравнению с началом года остатков на счетах местных бюджетов на 8 659,1 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2014 года 2 муниципальных образования, расположенные в пределах границ Сланцевского муниципального района, имеют муниципальный долг: Сланцевский муниципальный район – 52 300,0 тыс. руб., Сланцевское городское поселение – 50 000,0 тыс. руб.

#### Демография и трудовые ресурсы

За 2013 год зарегистрировано 428 рождений детей, что на 10% больше, чем в предшествующем году. Число умерших по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 1,4% и составило 896 человек.

Общий коэффициент рождаемости по Сланцевскому району за 2013 год составил 9,8 человек на 1000 населения.

Общий коэффициент смертности по Сланцевскому району за 2013 год составил 20,6 человек на 1000 населения.

Коэффициент естественной убыли по Сланцевскому району за 2013 год составил 10,7 человек на 1000 населения.

Среднесписочная численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях Сланцевского района, за 2013 год составила 6149 человек, что на 3,3% меньше, чем в 2012 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата по предприятиям Сланцевского района за 2013 год увеличилась по сравнению с прошлым годом на 9,9% и составила 24299,3 рубля в среднем на одного работника.

На 1 января 2014 года служба занятости населения располагала информацией о 338 свободных рабочих местах, что на 2 вакансии меньше, чем в начале декабря 2013 года.

На 1 января 2014 года уровень регистрируемой безработицы в Сланцевском районе составил 1,27%, снижение к началу 2013 года составило 0,13 процентных пункта.

#### Социальная сфера

Образование

Деятельность системы образования администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области направлена на реализацию:

- основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- комплекса мер модернизации системы общего образования в районе;

- майских Указов Президента РФ;

- мероприятий Плана мероприятий («дорожная карта») изменения в отраслях социальной сферы, направление на повышение эффективности образования в Сланцевском муниципальном районе, утверждённого постановлением администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 05.06.2013 № 753-п;

- мероприятий Программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 26.10.2010 № 1130-п.

Социальная защита

Деятельность комитета социальной защиты населения администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области направлена на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения.

За 2013 год на предоставление мер социальной поддержки и организацию социального обслуживания населения из областного и федерального бюджетов в виде субвенций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов направлены денежные средства в сумме 236 374,7 тыс.  руб., в том числе:

На осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Сланцевском муниципальном районе на 2013 год заключено  соглашение между Комитетом социальной защиты населения и МАУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда».

Здравоохранение

За 2013 год снизилась смертность от болезней системы кровообращения  на  4,7% , и составила в показателе на 100 тыс. населения – 1142,86 (в 2012 г. – 1198,91). Смертность от травм, отравлений и внешних факторов снизилась на 20,9%, и составила в показателе на 100 тыс. населения 158,35 (в 2012 г.- 200,2). Смертность в результате ДТП снизилась на 54,7%, и составила в показателе на 100 тыс. населения – 11,47 (в 2012 г.- 25,26). Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась в показателе на 7,2%, и составила на 100 тыс. населения – 900,45 (в 2012 г.- 970,5).

В январе 2013 года поступили и введены в эксплуатацию 5 аппаратов физиотерапевтических: аппарат общего и локального воздействия низкочастотным и низкоимпульсным магнитным полем, аппарат для светохромотерапии, аппарат для транксраниальной электрической стимуляции, одноканальный одночастотный ультразвуковой аппарат, аппарат низкочастотный физиотерапии импульсными токами.

Работает электронная запись на прием к врачу через Интернет, за 2013г. записано 1907 человек.

В 2013 году МУЗ СЦРБ открыло на своей базе филиал от Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования ЛО «Выборгский медицинский колледж». На I курсе по специальности «медицинская сестра» зачислено 34 человека

2. Пояснительная записка

о ходе выполнения «Программы социально-экономического развития

Сланцевского муниципального района на 2012-2014 годы»

за 2013 год

«Программа социально-экономического развития Сланцевского муниципального района на 2012-2014 годы» состоит из 5 разделов, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности муниципального образования, запланировано реализовать 202 основных мероприятий, из них в 2013 году планировалась реализация 154 основных мероприятий, из них полностью выполнено 60, частично выполнено 18, не выполнено 57, реализация 19 перенесена на будущие периоды.

Основная причина неполного исполнения плана мероприятий Программы заключается в следующем: объёмы финансирования на мероприятия Программы, запланированные в рамках других муниципальных программ, а также за счет бюджетов вышестоящих уровней, не включались в государственные целевые программ Ленинградской области, неоднократно корректировались в сторону уменьшения или финансирование переносилось на другой год, т.е. запланированные на реализацию мероприятий ассигнования фактически не выделялись либо выделялись не в полном объёме.

Первый раздел «Мероприятия по экономическому развитию»

За 2013 год мероприятия экономического раздела профинансированы на сумму 99144 тыс. руб. или 140% к плану. Перевыполнение плана наблюдается по всем источникам финансирования.

Практически в полном объеме выполнены запланированные по разделу показатели (итоги) реализации программы.

| Наименование показателя | План 2013 г | Факт 2013 г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Рост экономического потенциала района (увеличение оборота организаций по району), млн. руб. | 17464 | 13556 | 77,6 |
| Создание новых рабочих мест | 200 | 266 | 133 |
| Увеличение численности населения занятого в экономике, чел. | 16163 | 16550 | 102,4 |
| Рост доходов населения (среднемесячная заработная плата), руб. | 22077 | 24299 | 109,9 |
| Снижение уровня регистрируемой безработицы, % | 1,2 | 1,27 | 105,8 |
| Увеличение производства сельскохозяйственными предприятиями района |  |  |  |
| молока (ц) | 16029,3 | 15742,4 | 98,2 |
| мяса (тн) | 591 | 641 | 108,5 |
| Увеличение налоговых и неналоговых доходов поступающих в консолидированный бюджет Сланцевского муниципального района, млн. руб. | 363,2 | 413,56 | 113,9 |

Не достигнут плановый показатель по обороту организаций, но рост к уровню 2012 года составил 12,2 %.

Численность населения, занятого в экономике, составила 16 550 человек. Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника, на крупных и средних предприятиях увеличилась на 9,9% и составила 24299 руб.

Не выполнен показатель по уровню зарегистрированной безработицы, но в течение 2013 года уровень зарегистрированной безработицы удалось снизить с 1,4% (на 01.01.2013) до 1,27% (на 01.01.2014). В сфере сельскохозяйственного производства снижение запланированного показателя по производству молока связано с сокращением поголовья коров в ООО АПП «Загривское» и в дальнейшим с банкротством данного предприятия.

По итогам 2013 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Сланцевского муниципального района составило 413,6 млн. руб., что почти на 14% больше, чем запланировано по Программе.

Второй раздел программы «Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры».

Он состоит 9 подразделов:

1. Экологические и ресурсосберегающие мероприятия.

На 2013 год запланировано 8 мероприятий. По итогам года 7 мероприятий выполнены в полном объеме и 1 мероприятие «Реализация региональной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ленинградской области» исполнено частично: в Выскатском поселении реализовано за счет собственников жилья, в Новосельском сельском поселении не выполнялось в связи с отсутствием потребности.

2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

На 2013 год была запланирована реализация 7 мероприятий. В отчетном периоде были полностью реализовано 2 мероприятия, 2 мероприятия находятся в стадии реализации.

Не выполнено 3 мероприятия: «Закрытие котельной в д. Гусева Гора с переводом потребителей на электроконвекторный обогрев», т.к. в 2012 году проведена модернизация существующей котельной и частичная замена тепловых сетей, закрытие нецелесообразно «Капитальный ремонт системы теплоснабжения в д. Гостицы»,  в связи с отсутствием финансирования, «Проектирование и производство работ по ремонту внутридомовых сетей теплоснабжения с установкой теплообменников в каждом многоквартирном доме в д. Старополье и д. Овсище для восстановления горячего водоснабжения», т. к. работы будут проводится после реконструкции котельных по переводу на альтернативный вид топлива.

По мероприятиям: «Строительство газовой блок-модульной котельной в жилом районе Б. Лучки», и «Строительство, реконструкция и ремонт индивидуальных тепловых пунктов бюджетных организаций Сланцевского муниципального района» в течение отчетного периода велась работа, которая продолжается в 2014 году.

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий подраздела из МБ, составила 400 тыс. руб. (7,5% к плану 2013 года), при плане средств из областного бюджета 12,1 млн. руб. финансирование не осуществлялось.

3. Мероприятия по развитию системы газоснабжения. 2 запланированных на 2013 год не выполнены.

«Проектирование газопровода низкого давления для ИЖС в д. Выскатка» ведется в 2014 году, «Проект газификации и газификация д. Черновское»  не выполнено в связи с тем, что генеральным планом Черновского сельского поселения газификация п. Черновское не предусмотрена.

4. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения. Реализация 27 мероприятий данного подраздела была запланирована на 2013 год. Частично реализовано в 2013 году 5 мероприятий. По 11 неисполненным мероприятиям основной исполнитель - ООО «Водоканал Сланцевского района» - предприятие, признанное банкротом. 5 мероприятий не выполнено, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований. Реализация остальных 6 мероприятий перенесена на 2014-2015 годы.

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий подраздела из МБ, составила 367,3 тыс. руб. (96,7% к плану 2013 года), из средств ОБ —9563,4 млн. руб. (9% к плану 2013 года), из внебюджетных источников — 0 (при плане 15 млн. руб.).

5. Мероприятия в сфере жилищного строительства. По данному подразделу было реализовано 2 основных мероприятия из 5 запланированных.

Не реализованы 3 мероприятия «Строительство многоэтажного многоквартирного дома на 270 квартир», в связи с отсутствием инвестора, «Внесение в черту населенных пунктов (Кукин Берег, Скамья, Переволок, Втроя, Загривье) земель сельскохозяйственного назначения», в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на межевание, «Участие поселений в реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в связи с прекращением действия данной программы.

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий подраздела из МБ, составила 550 тыс. руб. (25,3% к плану 2013 года), из средств областного бюджета — 8,2 млн. руб. (170% к плану 2013 года), из внебюджетных источников — 3,4 млн. руб. (72,3%  от плана).

6. Мероприятия в сфере дорожного строительства. По итогам реализации программы за 2013 год полностью исполнено 2 из 12 мероприятий, запланированных на 2013 год.

Частично реализовано 2 мероприятия: «Проведение капитального ремонта дорог общего пользования и дворовых дорог в рамках реализации региональной долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы»», так как Загривское СП запланированные работы не проводили, и «Капитальный ремонт 2-х мостов через реку Кушелка по ул. Гагарина и по дороге на шахту Ленинградская в г. Сланцы». т. к. работы продолжаются в 2014 году.

В связи с отсутствием финансирования не реализованы 5 мероприятия.

Реализация 2-х мероприятий перенесена на 2014 -2015 годы, одного «Ремонт моста через р. Руя в д. Куричек» не выполнено, так как мост находится за чертой населенного пункта.

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий подраздела из МБ, составила 3,0 млн. руб. (7,5% к плану 2013 года), из средств ОБ — 152,6 млн. руб. (77,96% к плану 2013 года).

7. Энергетика. По данному подразделу на 2013 г. было запланировано 6 мероприятий. По итогам 2013 года реализовано 4: Не выполнено 1 мероприятие «Обеспечение электроснабжения д. Тихвинка»,  в связи с отсутствием инвестиционной программы энергетической компании. Реализация одного мероприятия перенесена на 2016 год.

Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий данного подраздела из МБ за счет собственных доходов, составила 62,1 тыс. руб., что в 12 раз больше запланированных средств, из средств ОБ 171,2 тыс. руб. (114,1% к плану), из внебюджетных источников финансирование не осуществлялось и не планировалось.

8. Телевидение и связь. По подразделу на 2013 г. запланировано 2 мероприятия:

1 мероприятие «Подключение кабельного телевидения в д. Гостицы и пос. Сельхозтехника» мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований;

мероприятие «Предоставление земельных участков под оборудование и антенное хозяйство для объектов цифрового телевидения и линейных сетей» выполнено, в течение 2013 года предоставлено 2 участка. Финансирование на реализацию указанного мероприятия не планировалось и не осуществлялось.

9. Территориальное планирование. По данному подразделу продолжается реализация одного мероприятия «Утверждение генеральных планов поселений Сланцевского муниципального района», в связи с трудностями по разработке генеральные планы не утверждены в Новосельском и Загривском сельских поселений. В остальных поселениях района генеральные планы утверждены.

Третий раздел - «Мероприятия по социальному развитию» состоит из мероприятий, направленных на улучшение образования, социальной защиты населения, здравоохранения, на развитие культуры и спорта.

Сумма средств, освоенных на реализацию мероприятий раздела составила: из средств МБ– 24,8 млн. руб. (39,7% от плана 2013 года), из средств ОБ – 5,5  млн. руб. (8,8% от плана 2013 года),

В подраздел «Образование» на 2013 г. включено 6 мероприятий, из которых исполнено три, частично выполнено одно  и два  не выполнены в связи с отсутствием финасирования:

«Подготовка проектно-сметной документации и реконструкция (капитальный ремонт) загородного оздоровительного лагеря «Салют»,

«Капитальный ремонт МОУ «Сланцевская СОШ №3» (здание по адресу г. Сланцы ул. Кирова д. 11) (2013 год — разработка ПСД; 2014 год — капитальный ремонт)».

По подразделу «Социальная защита населения», состоящему из 6 мероприятий, за отчетный период полностью выполнено 5 и 1 – не выполнено.

Мероприятие - «Реализация ДЦП «Содействие в трудоустройстве инвалидов в СМР ЛО на 2011 — 2013 г.г.» не осуществлялось в связи с отсутствием заявок на участие и рекомендациями комитета финансов Правительства Ленинградской области.

Подраздел «Культура» на 2013 г. содержит 17 мероприятий.

По итогам реализации программы за 2013 год полностью исполнены 8 мероприятий и 1 выполнено частично.

По остальным 8 мероприятиям подраздела в течение года работа была начата и дальнейшая их реализация будет продолжена в 2014 году.

Из 6 мероприятий подраздела «Физическая культура и спорт», запланированных на 2013 полностью выполнено 2 мероприятия.

Реализация двух мероприятие перенесена на 2014 – 2015 годы.

Два мероприятия:

- п. 3.4.8 «Строительство мини-стадионов в д. Старополье и Овсище»

- п. 3.4.9 «Строительство мини-стадионов в д. Новоселье», -

не реализованы в связи с отсутствием бюджетных ассигнований.

Мероприятие «Создание и функционирование муниципального учреждения «Молодежный досуговый центр» подраздела «Молодежная политика» в 2013 не реализовывалось в связи с отсутствием решения о создании центра, отсутствием помещения и бюджетных ассигнований.

Подраздел «Обеспечение жильем работников социальной сферы» состоит из 3-х мероприятий. По итогам реализации программы в 2013 году 2 мероприятия: «Приобретение жилья для работников социальной сферы» и «Софинансирование приобретения жилья в рамках ДЦП «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы» не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

ДЦП «Обеспечение жильем работников социальной сферы на 2012-2015 годы» не разработана.

Из 3 мероприятий подраздела «Здравоохранение» полностью исполнено 2 и 1 не выполнено «Установка двух теплосчетчиков в стационарах № 1 и № 2 МУЗ Сланцевская ЦРБ» в связи с отсутствием ассигнований.

Четвертый раздел «Безопасность». На 2013 год запланировано 12 мероприятий. Исполнено 6 мероприятий.

Не исполнено 6 мероприятий:

- 4.1.2  и 4.1.3 обеспечение мер пожарной безопасности в Старопольском и Новосельском сельских поселениях не реализовывались в связи с отсутствием бюджетных ассигнований.

- п. 4.3 «Заключение соглашения о намерениях по реализации региональной ДП «Развитие добровольной пожарной охраны на территории Ленинградской области на 2012-2014 годы». В 2013 году соглашение по данной программе не заключалось.

- п. 4.5 «Разработка и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений и безопасность на территории Сланцевского муниципального района на 2012-2015 годы» в связи с тем, что полномочий на утверждение данной программы администрация Сланцевского муниципального района не имеет;

- п. 4.7. «Создание на территории Сланцевского муниципального района детской автоплощадки по безопасности дорожного движения» в связи с отсутствием бюджетных ассигнований;

- п. 4.9. «Строительство быстровозводимого здания пожарного поста в д. Старополье» в связи с отсутствием бюджетных ассигнований.

Пятый раздел «Организационные мероприятия». Из 9-ти мероприятий раздела в 2013 году полностью выполнено 5 мероприятий, 3 мероприятия не выполнены.

В объявлении конкурса на создание гимна района необходимость отпала, по всем остальным мероприятиям раздела работа будет продолжена в 2014 году.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:

  - Строительство и реконструкция учреждений социальной сферы, а также жилых домов.

  - Создание благоприятного инвестиционного климата.

  - Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сланцевского муниципального района.

  - Развитие сельских территорий.

В течение 2013 года всеми участниками Программы была проведена большая работа, направленная на решение указанных задач. Муниципальные образования района более активно начали принимать участие в долгосрочных целевых программах, направленных на развитие социальной сферы и инфраструктуры. Выполнен большой объем работы, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства района. Ведется активная работа, направленная на создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвесторов.