План мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области

Содержание

1. Цели, задачи и этапы реализации стратегии	3

2. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии	11

Приложение 1 к Плану мероприятий. Перечень муниципальных программ Сланцевского муниципального района  Ленинградской области	46

# 1. Цели, задачи и этапы реализации стратегии социально-экономического развития Сланцевского муниципального района

Стратегия социально-экономического развития Сланцевского района направлена на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития с учетом рационального вклада Сланцевского муниципального района в решение задач социально-экономического развития Ленинградской области, определяемого имеющимися предпосылками и конкурентными преимуществами, а также ограничениями их развития. Социально-экономическое развитие в современных условиях представляет собой не столько количественный рост ключевых параметров экономики, сколько качественные изменения, ориентированные на – как основной ресурс развития территории и потребителя производимой продукции и услуг, создавая условия для повышения привлекательности мест проживания, отдыха и мест приложения труда. В условиях высокого уровня мобильности населения и инвестиций именно привлекательность территории, качество благоустройства населенных пунктов и инфраструктуры играют ключевую роль для роста конкурентоспособности территории муниципального района (при выборе места размещения новых производств и мест проживания). Одним из ключевых ориентиров стратегического развития на долгосрочный период является повышение качества (эффективности) использования основных стратегических ресурсов развития – человеческого, территориально-пространственного, экономического, а также усиление конкурентных преимуществ территории Сланцевского муниципального района, то есть тех характеристик территории (ресурсов, социальных характеристик), которые создают для территории определенное превосходство по сравнению с соседними муниципальными районами, располагающими во многом подобными (аналогичными) ресурсами, в конкуренции за население и инвестиции.

В основе реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2025 года заложены принципы проектного подхода, который лежит в основе Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области.

Миссия Сланцевского муниципального района Ленинградской области – «Сланцевский муниципальный район – территория с высокоэффективным конкурентоспособным экономическим комплексом производственно-рекреационного направления и лидерскими позициями в кластере производства строительных материалов Ленинградской области».

Стратегическая цель социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2025 года – создание на территории Сланцевского муниципального района эффективного многоотраслевого экономического комплекса, обеспечивающего высокое качество жизни населения.

Достижение стратегической цели осуществляется через реализацию двух приоритетных стратегических направлений социально-экономического развития:

Приоритетное стратегическое направление 1: «Эффективная экономика»;

Приоритетное стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни».

ЦЕЛЬ:

создание на территории Сланцевского муниципального района эффективного многоотраслевого экономического комплекса, обеспечивающего высокое качество жизни населения

МИССИЯ

«Сланцевский муниципальный район – территория с высокоэффективным конкурентоспособным экономическим комплексом производственно-рекреационного направления и лидерскими позициями в кластере производства строительных материалов Ленинградской области»

Приоритетное стратегическое направление 1: «Эффективная экономика»

Проектная инициатива 1. – «Индустриальное лидерство в кластере производства строительных материалов Ленинградской области»

Проектная инициатива 2. – «Сланцы – многоотраслевой промышленный центр Ленинградской области»

Проектная инициатива 3. – «Эффективная сельская экономика»

Проектная инициатива 4. – «Транспортная инфраструктура»

Приоритетное стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни»

Проектная инициатива 5. – «Современное образование, здравоохранение и сфера услуг»

Проектная инициатива 6. – «Модернизация жилищного сектора и коммунального хозяйства»

Проектная инициатива 7. – «Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности»

Проектная инициатива 8. – «Эффективное муниципальное управление»

а

Рисунок 1. Дерево целей

В перспективе в структуре экономики Сланцевского муниципального района лидерство сохранится за городом Сланцы, который сохранит свою роль одного из крупнейших центров областного кластера производства строительных материалов. Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района, который в настоящее время в структуре экономики Ленинградской области не играет сильной роли (что связано с незначительной заселенностью территории и частично заболоченностью), и в дальнейшем будет носить более вспомогательный характер, основной упор будет акцентирован на улучшении качества аграрной инфраструктуры, производстве экологически чистой продукции. Данный сектор экономики наряду с развитием малого предпринимательства и сферы отдыха и туризма станут основными опорами для развития экономики сельских поселений, в качестве основной роли которых сохранится рекреационная функция. В условиях достаточной удаленности от Санкт-Петербурга – основного источника сезонного населения и «отдыхающих выходного дня», динамика основных показателей экономического развития сельских поселений (в том числе потребительского сектора) также будут подвержены сезонным колебаниям. Таким образом, концентрируя основной производственный потенциал в городе Сланцы, остальная обширная территория Сланцевского муниципального района сохранит в качестве конкурентных преимуществ экологически чистые рекреационно привлекательные территории. В условиях развития транспортной и инженерной инфраструктуры территория значительно повысит свой инвестиционный потенциал, что необходимо для реализации имеющихся конкурентных преимуществ. На основании данных приоритетов развития в составе приоритетных стратегических направлений выделены проектные инициативы, реализация которых позволит наиболее эффективно решить задачи стратегического развития Сланцевского муниципального района, реализуя имеющиеся и создавая новые конкурентные преимущества и устраняя наиболее слабые стороны, являющиеся препятствиями для достижения качественного скачка социально-экономического развития.

1. Приоритетное стратегическое направление «Эффективная экономика»

Реализация данного стратегического направления направлена на создание устойчивой экономической базы всех поселений с формированием в городе Сланцы крупного промышленного центра Ленинградской области и созданием конкурентоспособных рабочих мест на основе реализации имеющихся конкурентных преимуществ Сланцевского муниципального района. В условиях относительно периферийного расположения территории Сланцевского муниципального района относительно основных центров экономической и градостроительной активности Ленинградской области (к которым можно отнести пригородные территории Санкт-Петербурга, формируемый многофункциональный комплекс «Усть-Луга») в основе реализации приоритетного стратегического направления «Эффективная экономика» – повышение эффективности использования имеющихся конкурентных преимуществ и внешних факторов экономического развития, создание условий для ведения бизнеса. Основным результатом реализации данного приоритетного направления должно стать создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического роста всех муниципальных образований Сланцевского муниципального района в средне- и долгосрочной перспективе. Именно рост экономического потенциала является основой и ресурсом для создания высокого качества среды.

Проектные инициативы, направленные на реализацию приоритетного стратегического направления «Эффективная экономика»:

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 1. – «Индустриальное лидерство в кластере производства строительных материалов Ленинградской области»

Основным источником роста экономического развития Сланцевского муниципального района остаётся динамично развивающийся промышленный комплекс города Сланцы, который в новом формате станет крупным промышленным центром Ленинградской области, развитие градообразующих предприятий города Сланцы станет одним из важнейших элементов регионального кластера производства строительных материалов.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 2. – «Сланцы – многоотраслевой промышленный центр Ленинградской области»

Данная проектная инициатива направлена на привлечение новых предприятий на территорию Сланцевского городского поселения путем формирования промышленных площадок, оказания содействия их инфраструктурного обустройства, стимулирования развития смежных видов деятельности и инфраструктуры, оказания поддержки и сопровождения реализации крупных инвестиционных проектов с целью повышения устойчивости экономики города Сланцы, реализации потенциала индустриальной диверсификации моногорода и устранения рисков монопрофильной экономики, снижения зависимости развития градообразующих предприятий от рыночной конъюнктуры. Реализация данной проектной инициативы окажет комплексный положительный эффект на социально-экономическое развитие территории всего муниципального района, создавая условия для развития смежных отраслей.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 3. – «Эффективная сельская экономика»

Данная проектная инициатива направлена на создание условий для устойчивого долгосрочного экономического развития сельских поселений, создание благоприятного предпринимательского климата, диверсификацию экономического комплекса сельских поселений, создание мест приложения труда, реализацию предпринимательской активности населения, а также обеспечение социальной стабильности и роста доходной базы местных бюджетов сельских поселений на основе использования их конкурентных преимуществ, а также на реализацию регионального приоритета Ленинградской области «Продовольственная безопасность».

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 4. – «Транспортная инфраструктура»

Реализация данной проектной инициативы особенно актуальна для создания условий вовлечения малодоступных территорий Сланцевского муниципального района в экономику, а также повышение качества жизнедеятельности населения. Развитие транспортной инфраструктуры наиболее актуально для развития малоосвоенных в экономическом плане территорий с мелкоселенной структурой расселения, характерной для сельской местности Сланцевского муниципального района и особенно для его периферийных и приграничных территорий. Неразвитость дорожной инфраструктуры ограничивает возможности развития объектов экономики: туристической индустрии, агропроизводства, потребительского сектора и в целом снижает качество жизни местного населения. Качество и наличие дорог с твердым покрытием и объектов транспортной инфраструктуры являются одним из важнейших факторов социально-экономического развития территории. Реализация данной проектной инициативы позволит наиболее эффективно использовать потенциал транзитного положения территории Сланцевского муниципального района в зоне транспортного коридора «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Усть-Луга» и приграничного положения.

2. Приоритетное стратегическое направление «Высокое качество жизни»

Реализация данного стратегического направления направлено на создание условий доступной качественной системы социального обслуживания всех категорий населения, включая маломобильные категории населения и инвалидов, молодежь и население старшего поколения, а также рост качества услуг жилищно-коммунального сектора Сланцевского муниципального района.

Проектные инициативы, направленные на реализацию приоритетного стратегического направления «Высокое качество жизни»:

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 5. – «Современное образование, здравоохранение и  сфера услуг»

При реализации данной проектной инициативы ключевыми ориентирами является удовлетворение спроса всех категорий и слоев населения (в том числе маломобильных групп населения и инвалидов, молодежи, населения старшего поколения, внешних потребителей (рекреантов)), а также внедрение современных информационных технологий, позволяющих повысить доступность, качество, а значит и эффективность предоставляемых услуг. Одним из важнейших приоритетов при развитии учреждений обслуживания населения является учет потребностей молодежи, что окажет положительное влияние на проблему оттока молодых специалистов из Сланцевского муниципального района, а также позволит значительно повысить привлекательность территории для населения трудоспособных возрастов (трудовых ресурсов).

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 6. – «Модернизация жилищного сектора и коммунального хозяйства»

Для повышения качества жизни населения Сланцевского муниципального района модернизация жилищно-коммунального хозяйства носит одно из ключевых значений. Реализация задач в составе данной проектной инициативы позволит значительно повысить привлекательность территории, усиливая одно из наиболее слабых мест и смягчая риски ухудшения инфраструктуры коммунального хозяйства как одного из базовых секторов качества жизни населения и экономики. Реализация данной проектной инициативы также направлена на создание благоустроенных жилых зон и создание условий для жилищного строительства.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 7. – «Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности»

Реализация данной проектной инициативы наиболее актуальна для Сланцевского муниципального района в связи с наличием крупного промышленного комплекса города Сланцы, который является источником воздействия на окружающую среду.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 8. – «Эффективное муниципальное управление»

Конкурентоспособность территории определяется не только наличием конкурентных преимуществ территории (как ресурсов развития), но и уровнем (эффективностью) их использования, что находит отражение в качестве местного самоуправления. Реализация данной проектной инициативы направлена на внедрение современных инструментов и повышение эффективности местного самоуправления, повышение качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, повышение эффективности межведомственного взаимодействия, а также системы муниципальных предприятий и организаций.

Целевые индикаторы (показатели) отражают достижение следующих ожидаемых результатов реализации Стратегии:

- Обеспечение финансовой устойчивости муниципального образования (снижение зависимости местного бюджета от неконтролируемых факторов межбюджетных трансфертов);

- Стабилизация демографических показателей и повышение уровня жизни населения Сланцевского муниципального района;

- Комплексное повышение инвестиционного потенциала Сланцевского городского поселения и рост его конкурентоспособности как многофункционального центра муниципального района;

- Диверсификация экономики (снижение зависимости от профильной отрасли, за счет создания новых точек роста на базе современных высокотехнологичных производств с расширением номенклатуры выпускаемой продукции, развитием несложных фармпроизводств, резинотехники, переработки сельхозпродукции) с целью повышения престижности и привлекательности модернизируемых (вновь создаваемых) предприятий для молодых и квалифицированных специалистов;

- Повышение качества бюджетных услуг, а также уровня удовлетворенности населения их качеством.

Сроки и этапы реализации Стратегии

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Сланцевского муниципального района на период до 2025 года выделены с учетом установленной периодичности бюджетного планирования – в привязке к бюджетному циклу с шагом в 3 года:

- 1 этап: 2017-2019 гг.;

- 2 этап: 2020-2022 гг.;

- 3 этап: 2023-2025 гг.

Таблица 1. Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития Сланцевского муниципального района

| № | Показатели | Единица измерения | 2016 г. | Целевые ориентиры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап 2019 г. | II этап 2022 г. | III этап 2025 г. |
| 1 | Целевые показатели (индикаторы) по приоритетному стратегическому направлению 1: «Эффективная экономика» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | Млн. руб. в ценах соотв. лет | 9176,0 | 9797,2 | 18100 | 27100 |
| 1.2. | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,6 | 100,7 | 105,0 | 104,0 |
| 1.3 | Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | Млн. руб. в ценах соотв. лет | 494,9 | 583,6 | 760,0 | 850,0 |
| 1.4 | Индекс сельскохозяйственного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,3 | 100,7 | 109,0 | 104,0 |
| 1.5 | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | Млн. руб. в ценах соотв. лет | 913,1 | 1123,5 | 584 | 700 |
| 1.6 | Объем платных услуг населению | Млн. руб. в ценах соотв. лет | 566,8 | 652,6 | 880 | 1015 |
| 1.7 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего | Млн. руб. в ценах соотв. лет | 793,4 | 1050,5 | 1320 | 1470 |
| 1.8 | Субъекты малого предпринимательства - всего | Тыс. единиц | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 |
| 1.9 | Среднесписочная численность занятых в малом бизнесе | Тыс. чел. | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 6,5 |
| 1.10 | Среднегодовая численность занятых в экономике | Тыс. чел. | 16,42 | 16,48 | 17,8 | 19,0 |
| 1.11 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (местного значения) | Км | 119,8 | 119,8 | 150,0 | 217,0 |
| 1.12 | Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета муниципального образования, всего | Млн. руб. в ценах соотв. лет | 551,4 | 556,9 | 570,0 | 600,0 |
| 1.13 | Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета муниципального образования, всего | % от общего объема доходов бюджета | 33,9 | 41,7 | 50,0 | 54,0 |
| 2 | Целевые показатели (индикаторы) по приоритетному стратегическому направлению 2: «Высокое качество жизни» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения (на конец года) — всего | Тыс. чел. | 43,6 | 44,0 | 44,2 | 45,0 |
| 2.2 | В том числе численность городского населения | Тыс. чел. | 33,0 | 33,2 | 33,8 | 34,2 |
| 2.3 | Коэффициент естественного прироста (убыли) | Чел. на 1 тыс. чел. населения | -11,4 | -10,8 | -10,0 | -9,0 |
| 2.4 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | Чел. на 1 тыс. чел. населения | 11,5 | 11,8 | 13,0 | 12,5 |
| 2.5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя | Кв. метров общей площади на 1 чел. | 26,5 | 27,6 | 28,5 | 30,0 |
| 2.6 | Выпуск специалистов учреждениями среднего профессионального образования | Тыс. чел. | 0,09 | 0,125 | 0,2 | 0,2 |
| 2.7 | Уровень обеспеченности (на конец года): амбулаторно-поликлиническими учреждениями | Посещений в смену на 10 тыс. населения | 230,0 | 230,4 | 232,0 | 232,0 |
| 2.8 | Уровень обеспеченности (на конец года): врачами | Чел. на 10 тыс. населения | 23,5 | 24,4 | 24,8 | 25,0 |
| 2.9 | Уровень обеспеченности (на конец года): учреждениями культурно-досугового типа | Ед. на 100 тыс. населения | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2.10 | Уровень обеспеченности (на конец года): дошкольными образовательными учреждениями | Мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет | 1202,0 | 1151,0 | 1300 | 1400 |

# 2. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии

| № | Содержание мероприятий | Сроки выполнения | Индикаторы выполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | По источникам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Бюджет района | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
|  | Приоритетное стратегическое направление 1: «Эффективная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная инициатива 1. – «Индустриальное лидерство в кластере производства строительных материалов Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» - строительство второй очереди предприятия в целях увеличения мощностей по выпуску клинкера (до 2020 года), ряд проектов модернизации производственных мощностей | 2019-2021 | Строительство второй очереди, реализация проектов модернизации производственных мощностей |  |  |  |  |  |  | В рамках КИП, утвержденного Решением совета депутатов МО Сланцевское городское поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| 1.2. | ООО «Петербургцемент» - развитие производства (в том числе строительство ГПТЭС, (приобретение карьерной техники, система пылеуборки и пр.). | 2017-2020 | Развитие производства |  |  |  |  |  |  | В рамках КИП, утвержденного Решением совета депутатов МО Сланцевское городское поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Финансирование осуществляется в рамках собственных средств ООО «Петербургцемент» . |
|  | Проектная инициатива 2. – «Сланцы – многоотраслевой промышленный центр Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка заявки на создание в г. Сланцы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) | 2017 | Подготовлен необходимый пакет документов для подачи заявки на создание ТОСЭР, принятие решение о присвоении статуса | -- |  |  |  |  |  | В рамках Программы «Комплексное развитие моногорода Сланцы» |
|  | Потенциальные резиденты, подтвердившие намерение реализовывать инвестиционные проекты на территории ТОСЭР «Сланцы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ООО «Инновационные технологии» Российское производство фенольной пленки и импрегнированной бумаги для внутренних слоев декоративного пластика | 2018 - 2020 | Количество созданных рабочих мест -32. |  |  |  |  |  |  | В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.3 | Создание индустриального парка УГРА ООО «УК «АГРОТЕХЭНЕРГО» (с предприятиями-резидентами индустриального парка УГРА) |  | Создание индустриального парка для потенциальных производств, размонопрофилирование экономики МО Сланцевское городское поселение |  |  |  |  |  |  | В рамках КИП, утвержденного Решением совета депутатов МО Сланцевское городское поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| 2.4 | Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | 2017 | Подготовлен комплект документов, принятие решения о предоставлении поддержки СМСП | -- |  |  |  |  |  | В рамках Программы «Комплексное развитие моногорода Сланцы» |
| 2.5 | Подготовка заявки на получение субсидии из бюджета Ленинградской области на софинансирование расходов по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» | 2017 | Подготовка заявки | -- |  |  |  |  |  | В рамках Программы «Комплексное развитие моногорода Сланцы» |
| 2.76 | Создание новых промышленных производств (зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса санитарной классификации) в Гостицком сельском поселении | 2018-2035 | Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Предложение администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация Генерального плана поселения |
| 2.7 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» | 2017 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 0,5 - 1 % ежегодно, - увеличение количества занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике поселения на 0,5 – 1 % ежегодно, увеличение среднемесячной заработной платы работников в малом и среднем бизнесе на 1-2 % ежегодно | 1348,4 |  | 1348,4 |  |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 01.11.2016 № 1670-п |
|  |  | 2018 |  | 1363,4 |  | 1363,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 1378,4 |  | 1378,4 |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной инициативе 2 | 2017 |  | 1348,4 |  | 1348,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  | 1363,4 |  | 1363,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 1378,4 |  | 1378,4 |  |  |  |  |
|  | Проектная инициатива 3. – «Эффективная сельская экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» | 2017 | Увеличение среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных организаций на 10%; - увеличение валового производства молока на 1,5%; - увеличение поголовья КРС на 1,5% | 1735,5 |  | 745,5 | 990 |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 01.11.2016 № 1670-п |
|  |  | 2018 |  | 1750 |  | 760 | 990 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 1750 |  | 760 | 990 |  |  |  |
|  | Итого по проектной инициативе 3. | 2017 |  | 1735,5 |  | 745,5 | 990 |  |  |  |
|  |  | 2018 |  | 1750 |  | 760 | 990 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 1750 |  | 760 | 990 |  |  |  |
|  | Проектная инициатива 4. – «Транспортная инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие Гостицкого сельского поселения на 2017 -2018 годы | 2017 | Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 268,1 | 268,1 |  |  |  |  | Постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 20.09.2016 года №77-п |
|  |  | 2018 |  | 197,3 | 197,3 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Развитие транспортной инфраструктуры. Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. | 2018-2032 | Строительство новых дорог в зоне застройки ИЖС. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии. Обеспечение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Гостицкого сельского поселения на 2018-2032 годы» |
| 4.3. | Строительство комплекса сооружений АЗС с придорожным сервисом в Гостицком сельском поселении | 2018-2035 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Предложение Гостицкого сельского поселения. Реализация Генерального плана поселения |
| 4.4 | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение на период 2015-2017 годы» | 2017 | Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2952,494 | 1170,7 |  | 1781,794 |  |  | Постановление администрации Загривского сельского поселения от 13.03.2015 года № 11 –п |
| 4.5 | Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" муниципальной программы «Развитие Новосельского сельского поселения на 2017 год» | 2017 | Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 1228,6 | 1228,6 |  |  |  |  | Постановление администрации Новосельского сельского поселения от 15.11.2016 г. № 59-п |
| 4.6 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство " муниципальной программы «Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2017 год | 2017 | Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 5523,52953 | 1 853,5 |  | 3670,02953 |  |  | Постановление администрации Старопольского сельского поселения № 222-п от 10.11.2016 г. |
| 4.7 | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на период 2015-2017 годы | 2017 | Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 1751,64675 | 792,14675 |  | 959,500 |  |  | Постановление администрации Черновского сельского поселения от 01.09.2014г. №64-п |
|  | Итого по проектной инициативе 4 | 2017 |  | 11724,3703 | 5313,047 |  | 6411,324 |  |  |  |
|  |  | 2018 |  | 197,3 | 197,3 |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная инициатива 5. – «Современное образование, здравоохранение и сфера услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2018 годы | 2017 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) не менее 80,2%. и др. | 743451,0 |  | 248896,4 | 493095,3 | 1459,3 |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 29.04. 2014 г. №795-п |
|  |  | 2018 |  | 685197,5 |  | 230126,3 | 455071,2 | 0,0 |  |  |
| 5.2 | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 2017 | Увеличение доли пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями от общего количества пожилых людей на 5,7 % (700 чел.) в 2017 году, на 6,1 % (750 чел.) в 2018 году, на 6,5% (800 чел.) в 2019 году; увеличение доли инвалидов, охваченных социально значимыми мероприятиями от общего количества инвалидов на 5,5 % (300 чел.) в 2017 году, на 6,5 % (350 чел.) в 2016 году, на 7,4 % (400 чел.) в 2019 году. | 96135,1 |  | 3640 | 92495,1 |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 18.11.2016 № 1777-п |
|  |  | 2018 |  | 29574,5 |  | 3407,5 | 26167 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 29388,4 |  | 3221,4 | 26167 |  |  |  |
| 5.3. | Ремонт стационара №1 | 2018 | Ремонт стационара | 27000 |  |  | 27000 |  |  | Предложение от ЦРБ |
| 5.4 | Строительство ФАПа д.Овсище | 2018 | Строительство ФАПа | 20000 |  |  | 20000 |  |  | Предложение от ЦРБ. Начало строительства 2018 год |
| 5.5. | Строительство ФАПа в Гостицком сельском поселении | 2018-2020 | Улучшение медицинского обслуживания населения |  |  |  |  |  |  | Предложение от Гостицкого сельского поселения. |
| 5.6. | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 — 2019 годы» | 2017 | Объем поддержки творческих инициатив, тыс. руб., увеличение количества выездных мероприятий, ед.; доля численности молодых людей в возрасте 14 — 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях, в общей численности молодежи района, % | 20447,20451 | 914,7 | 18759,94253 | 772,56198 |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.2016 №1692-п изменение от 05.06.17 867-п |
|  |  | 2018 |  | 15447,5 |  | 15447,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 16250,6 |  | 16250,6 |  |  |  |  |
| 5.7. | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 - 2019 годы» | 2017 | увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %., доля участников клубных формирований в общем количестве жителей Сланцевского городского поселения, % | 81521,99387 | 60466,19387 | 10525 | 10518,6 | 12,2 |  | Постановление от 02.11.16 №1683-п, внесение изменений постановление администрации от 18.09.17 1403-п |
| 5.8. | Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие Выскатского сельского поселения» на 2017 год | 2017 | Увеличение количества молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, повышение социальной активности молодежи | 5873,9 | 4863,9 |  | 1010,0 |  |  | Постановление администрации Выскатского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 181-п |
| 5.9 | Подпрограмма «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт» муниципальной программы «Развитие Гостицкого сельского поселения на 2017 -2018 годы | 2017 | Увеличение количества молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, повышение социальной активности молодежи | 3002,3 | 2200,4 | 251,5 | 550,4 |  |  | Постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 20.09.2016 года №77-п |
|  |  | 2018 |  | 2722,1 | 2534,6 | 187,5 |  |  |  |  |
| 5.10. | Строительство зоны общественного питания и обслуживания в д. Гостицы | 2018-2035 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация Генерального плана поселения |
| 5.11 | Строительство сетевого магазина в Гостицком сельском поселении | 2018 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. |
| 5.12. | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение на период 2015-2017 годы» | 2017 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, содержание библиотеки | 3 682,36 | 2414,66 | 812,7 | 455 |  |  | Постановление администрации Загривского сельского поселения от 13.03.2015 года № 11 -п |
| 5.13 | Подпрограммы "Молодежная политика, физическая культура и спорт", "Развитие культуры" муниципальной программы «Развитие Новосельского сельского поселения на 2017 год» | 2017 | Организация занятости детей и подростков | 6132,9 | 4723,3 |  | 1409,6 |  |  | Постановление администрации Новосельского сельского поселения от 15.11.2016 г. № 59-п |
| 5.14 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новосельское сельское поселение на период 2018-2020 годы | 2018 | Капитальный ремонт СДК Рудно | 14560 | 560 |  | 14000 |  |  | Предложения администрации Новосельского сельского поселения |
|  |  | 2019 |  | 14560 | 560 |  | 14000 |  |  |  |
| 5.15 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новосельское сельское поселение» на период 2018-2020 годы | 2019 | Приобретение спортивного оборудования Увеличение количества молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, повышение социальной активности молодежи | 315 | 15 |  | 300 |  |  | Предложения администрации Новосельского сельского поселения |
| 5.16 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новосельское сельское поселение» на период 2018-2020 годы | 2020 | Ремонт ½ части МКУК «Новосельский Дом русского народного творчества» | 30000 | 1500 |  | 28500 |  |  | Предложения администрации Новосельского сельского поселения |
| 5.17 | Подпрограмма "Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт " муниципальной программы «Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2017 год | 2017 | Содержание Дома культуры, библиотеки | 8925,2 | 7926,6 |  | 998,6 |  |  | Постановление администрации Старопольского сельского поселения от 10.11.2016 г. №222-п |
| 5.18 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на период 2015-2017 годы | 2017 | Увеличение культурно-массовых мероприятий (кружков, детских праздников, фестивалей и др.) | 2159,1 | 1544,1 | 473 | 142,0 |  |  | Постановление администрации Черновского сельского поселения от 01.09.2014г. №64-п |
|  | Итого по проектной инициативе 5. | 2017 |  | 971 331,06 | 85 053,85 | 283 358,54 | 601 447,16 | 1 471,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 |  | 794 501,60 | 3 094,60 | 249 168,80 | 542 238,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 |  | 60 514,00 | 575,00 | 19 472,00 | 40 467,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 |  | 30 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проектная инициатива 6. – «Модернизация жилищного сектора и коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» (5 шагов благоустройства повседневности моногорода на пути к устойчивому городу и ремонт центральной улицы Кирова) | 2017 | Создание доски почета в центре города с почетными гражданами города и района, а также передовиками производства, проект автомобильной и пешеходной зоны на ул. Шахтерской Славы, благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье и пр. | 38500 | 33500 |  | 5000 |  |  | В рамках Программы «Комплексное развитие моногорода Сланцы» |
|  |  | 2018 |  | 36000 | 28650 |  | 7350 |  |  |  |
| 6.2 | Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения | 2017 |  | 36,8422 | 1,8422 |  | 24,15 | 10,85 |  |  |
|  |  | 2018 |  | 36,8422 | 1,8422 |  | 24,15 | 10,85 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 36,8422 | 1,8422 |  | 24,15 | 10,85 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 36,8422 | 1,8422 |  | 24,15 | 10,85 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 36,8422 | 1,8422 |  | 24,15 | 10,85 |  |  |
|  |  | 2022 |  | 36,8422 | 1,8422 |  | 24,15 | 10,85 |  |  |
| 6.3 | Муниципальная программа Сланцевского городского поселения "Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2015-2021 годы" | 2017 | Количество твердых бытовых отходов, вывезенных с мест ликвидированных несанкционированных свалок, объём очищенных ливневых стоков | 495,06 |  | 495,06 |  |  |  | Постановление администрации Сланцевский муниципальный район от 03.10.2014 № 1812-п |
|  |  | 2018 |  | 495,06 |  | 495,06 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 495,99 |  | 495,99 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | 493,59 |  | 493,59 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | 489,65 |  | 489,65 |  |  |  |  |
| 6.4. | Подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования Выскатское сельское поселение на 2017 год», «Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие Выскатского сельского поселения» на 2017 год | 2017 | Улучшение состояния уличного освещения сельского поселения, создание благоприятных условий проживания населения на территории сельского поселения, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства. | 9766,567 | 5977,567 |  | 3789 |  |  | Постановление администрации Выскатского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 181-п |
| 6.5 | Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Благоустройство территории», «Землеустройство и землепользование» муниципальной программы «Развитие Гостицкого сельского поселения на 2017 -2018 годы» | 2017 | Довести уровень жизни в сельских населенных пунктах в 2017 году – до 85 % от потребности, улучшение состояния уличного освещения сельского поселения, снижение бюджетные расходов за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов | 1959,6 | 1709,6 | 250 |  |  |  | Постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 20.09.2016 года №77-п |
|  |  | 2018 |  | 1085,6 | 704,7 | 380,9 |  |  |  |  |
| 6.6. | Капитальный ремонт системы отопления Дома культуры п. Сельхозтехника Гостицкого сельского поселения | 2018 | Замена системы отопления в Доме культуры п. Сельхозтехника | 574,542 | 28,7271 |  | 545,8149 |  |  | От администрации Гостицкого сельского поселения. Реализации основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 6.7 | Программа комплексного социально-экономического развития Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района на 2016-2019 годы | 2017 | Развитие инженерной инфраструктуры, Оформление бесхозяйных земель с/х назначения и пр. | 5765 | 915; 3200,00; 1650,00. |  | 3200 |  | 1650 | Решение совета депутатов Гостицкого сельского поселения от 30.03.2016 № 103 |
|  |  | 2018 |  | 17659,56 | 1650,56 |  | 7250 |  | 8759 |  |
|  |  | 2019 |  | 23694 | 2096 |  | 20168 |  | 1430 |  |
| 6.8. | Благоустройство дворовых и общественных территорий Гостицкого сельского поселения | 2018-2022 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Гостицкого сельского поселения. Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.). |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на территории Гостицкого сельского поселения» |
| 6.9 | Благоустройство места отдыха в пос. Сельхозтехника Гостицкого сельского поселения | 2018 | Улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Грантовая поддержка в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 6.10 | Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Гостицком сельском поселении | 2018-2035 | Увеличение численности населения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация Генерального плана поселения |
| 6.11 | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в Гостицком сельском поселении | 2018 | Модернизация коммунальных систем поселения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы» |
| 6.12 | Благоустройство д. Гостицы | 2018 | Благоустройство территории д. Гостицы |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленанградской области |
| 6.13. | Благоустройство территории административного центра Гостицкого сельского поселения | 2018 | Повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация областного закона от 12.05. 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |
| 6.14 | Благоустройство населенных пунктов Гостицкого сельского поселения | 2018 | Повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация областного закона от 14.12.2012 г. N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» |
| 6.15 | Газификация частного сектора д. Гостицы и других населенных пунктов | 2018-2035 | Газификация населенных пунктов, улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация Генерального плана поселения |
| 6.16. | Модернизация системы отопления д. Гостицы и п. Сельхозтехника. Восстановление системы горячего водоснабжения д. Гостицы и п. Сельхозтехника | 2018 | Заключение концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. |
| 6.17 | Муниципальная программа «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Гостицком сельском поселении на 2017-2018 годы» | 2017 | Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав Гостицкого сельского поселения | 20 | 20 |  |  |  |  | Постановление Администрации Гостицкого сельского поселения от 18.10.2016 № 84-п |
|  |  | 2018 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства», «Безопасность», «Благоустройство территории», «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», «Землеустройство и землепользование» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение на период 2015-2017 годы» | 2017 | Количество теплотрасс, протяженность , даты проведения замены теплотрасс , расположенных на территории поселения | 3465,1 | 2378,1 |  | 1087 |  |  | Постановление администрации Загривского сельского поселения от 13.03.2015 года № 11 -п |
| 6.19 | Подпрограммы "Жилищное хозяйство", "Коммунальное хозяйство", "Благоустройство", "Землеустройство и землепользование" муниципальной программы «Развитие Новосельского сельского поселения на 2017 год» | 2017 | Содержание помещений, находящихся в муниципальной собственности, ремонт и комплектация оборудованием систем теплоснабжения, другие расходы, осуществляемые в этих целях | 1652,6 | 1560,3 | 92,3 |  |  |  | Постановление администрации Новосельского сельского поселения от 15.11.2016 г. № 59-п |
| 6.20 | Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Благоустройство территории» муниципальной программы «Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2017 год | 2017 | Ремонт и содержание объектов водоснабжения и водоотведения, Ремонт и содержание уличного освещения | 2162,17047 | 1882,2 |  | 279,97047 |  |  | Постановление администрации Старопольского сельского поселения № 222-п от 10.11.2016 г. |
| 6.21 | Подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства», «Благоустройство», «Землеустройство и землепользование» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на период 2015-2017 годы | 2017 | Содержание объектов водоснабжения и водоотведения, Взнос в уставной капитал МУП «Черновское-Водоканал» и др. | 3832,8 | 2973,5 | 342,5 | 516,8 |  |  | Постановление администрации Черновского сельского поселения от 01.09.2014г. №64-п |
|  | Итого по проектной инициативе 6. | 2017 |  | 67655,73967 | 50918,11 | 1179,86 | 13896,92 | 10,85 | 1650 |  |
|  |  | 2018 |  | 55871,6042 | 31055,83 | 875,96 | 15169,96 | 10,85 | 8759 |  |
|  |  | 2019 |  | 24226,8322 | 2097,842 | 495,99 | 20192,15 | 10,85 | 1430 |  |
|  |  | 2020 |  | 530,4322 | 1,8422 | 493,59 | 24,15 | 10,85 | 0 |  |
|  |  | 2021 |  | 526,4922 | 1,8422 | 489,65 | 24,15 | 10,85 | 0 |  |
|  |  | 2022 |  | 36,8422 | 1,8422 | 0 | 24,15 | 10,85 | 0 |  |
|  | Проектная инициатива 7. – «Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Муниципальная программа Сланцевского городского поселения "Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы" | 2017 | Снижение до 90% рисков террористической угрозы, снижения до 50% уровня криминогенной обстановки, приобретение не работающим населением навыков действия при проведении мероприятий по гражданской обороне, возникновении чрезвычайных ситуаций 100 %. | 2549,194 | 2549,194 |  |  |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 26.11.2015 №1692-п |
|  |  | 2018 |  | 2676, 653 | 2676,653 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение на 2015-2017 годы» | 2017 | Уменьшение количества совершаемых преступлений, Формирование эффективной системы административной деятельности, профилактики правонарушений и преступлений | 5 | 5 |  |  |  |  | Постановление Администрации Гостицкого сельского поселения от 06.04.2015. № 39 -п |
| 7.3 | Подпрограмма «Безопасность муниципального образования» муниципальной программы «Развитие Гостицкого сельского поселения на 2017 год | 2017 | Снижение общего количества пожаров на территории сельского поселения, снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей | 233,5 | 113,5 | 120 |  |  |  | Постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 20.09.2016 года №77-п |
|  |  | 2018 |  | 194,7 | 114,7 | 80 |  |  |  |  |
| 7.4 | Подпрограмма «Безопасность муниципального образования» муниципальной программы «Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2017 год | 2017 | Мероприятия по укреплению пожарной безопасности | 188,9 | 188,9 |  |  |  |  | Постановление администрации Старопольского сельского поселения № 222-п от 10.11.2016 г. |
| 7.5 | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Старопольского сельского поселения на период 2015-2017 гг.» | 2017 | Мероприятия, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, (воспитательного и пропагандистского характера) | 97,4075 | 97,4075 |  |  |  |  | Постановление администрации Старопольского сельского поселения от 16.06.2015г. № 96-п |
| 7.6 | Подпрограмма «Безопасность» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на период 2015-2017 годы | 2017 | Ремонт и содержание уличного освещения, прочие мероприятия в области благоустройства | 671,5 | 101,3 |  | 570,2 |  |  | Постановление администрации Черновского сельского поселения от 01.09.2014г. №64-п |
| 7.7 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Черновском сельском поселении на 2016-2017 годы» | 2017 | Реализация мероприятий | 2 | 2 |  |  |  |  | Постановление администрации Черновского сельского поселения 01.12.2015 № 146-п |
|  | Итого по проектной инициативе 7. | 2017 |  | 3747,5015 | 3057,3015 | 120 | 570,2 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2018 |  | 2871,353 | 2791,353 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проектная инициатива 8. – «Эффективное муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического планирования и прогнозирования Сланцевского муниципального района» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» | 2017 | Удельный вес приоритетных задач Сланцевского муниципального района Ленинградской области, решаемых с помощью документов стратегического планирования, в общем количестве приоритетных задач изложенных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район ЛО | 600 |  | 600 |  |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 01.11.2016 № 1670-п |
| 8.2 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района» на 2017-2019 годы | 2017 | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Сланцевского муниципального района без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на 3 % ежегодно, Сохранение доли расходов бюджета Сланцевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Сланцевского муниципального района на уровне не менее 75 % | 140123,5 | 2680 | 62737,3 | 74706,2 |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 07.10.2016 № 1561-п |
|  |  | 2018 |  | 140459,9 |  | 61980,2 | 78479,7 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 144024,3 |  | 61525,9 | 82498,4 |  |  |  |
| 8.3. | Подпрограмма «Муниципальное управление» муниципальной программы «Развитие Выскатского сельского поселения» на 2017 год | 2017 | Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета | 5663,624 | 5123,924 | 305 | 1 | 233,7 |  | Постановление администрации Выскатского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 181-п |
| 8.4. | Подпрограмма «Муниципальное управление» муниципальной программы «Развитие Гостицкого сельского поселения на 2017 – 2018 годы | 2017 | Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета | 5684 | 5632,7 | 50,3 | 1 |  |  | Постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 20.09.2016 года №77-п |
|  |  | 2018 |  | 5994,9 | 5939,4 | 55,5 |  |  |  |  |
| 8.5 | Подпрограмма Муниципальное управление» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение на период 2015-2017 годы» | 2017 | Формирование, исполнение и финансовый контроль за исполнением бюджета поселения, Осуществление внешнего муниципального финансового контроля | 6398,98094 | 6145,90441 | 126,67653 | 1,0 | 125,4 |  | Постановление администрации Загривского сельского поселения от 13.03.2015 года № 11 -п |
| 8.6 | Подпрограмма "Муниципальное управление" муниципальной программы «Развитие Новосельского сельского поселения на 2017 год» | 2017 | Осуществление внешнего муниципального финансового контроля, проведение мероприятий общемуниципального характера | 3608,9 | 3607,9 |  | 1,0 |  |  | Постановление администрации Новосельского сельского поселения от 15.11.2016 г. № 59-п |
| 8.7 | Подпрограмма «Муниципальное управление» муниципальной программы «Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2017 год | 2017 | Осуществление внешнего муниципального финансового контроля, Формирование, исполнение и финансовый контроль за исполнением бюджета поселения | 9199,657 | 8498 |  | 467,957 | 233,7 |  | Постановление администрации Старопольского сельского поселения № 222-п от 10.11.2016 г. |
| 8.8 | Подпрограмма «Муниципальное управление» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на период 2015-2017 годы | 2017 | Проведение мероприятий общемуниципального характера, контроль в сфере жилищного хозяйства | 6154,92608 | 5221,27348 | 807,2526 | 1,0 | 125,4 |  | Постановление администрации Черновского сельского поселения от 01.09.2014г. №64-п |
|  | Итого по проектной инициативе 8. | 2017 |  | 177433,588 | 36909,70189 | 64626,5291 | 75179,157 | 718,2 | 0 |  |
|  |  | 2018 |  | 146454,8 | 5939,4 | 62035,7 | 78479,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2019 |  | 144024,3 | 0 | 61525,9 | 82498,4 | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО по плану мероприятий | 2017 |  | 1 234 976,16 | 181 252,01 | 351 378,83 | 698 494,76 | 2 200,55 | 1 650,00 |  |
|  |  | 2018 |  | 1 003 010,06 | 43 078,48 | 314 283,86 | 636 877,86 | 10,85 | 8 759,00 |  |
|  |  | 2019 |  | 231 893,53 | 2 672,84 | 83 632,29 | 144 147,55 | 10,85 | 1 430,00 |  |
|  |  | 2020 |  | 30 530,43 | 1 501,84 | 493,59 | 28 524,15 | 10,85 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 |  | 526,4922 | 1,8422 | 489,65 | 24,15 | 10,85 | 0 |  |
|  |  | 2022 |  | 36,8422 | 1,8422 | 0 | 24,15 | 10,85 | 0 |  |

# Приложение 1 к Плану мероприятий

# Перечень муниципальных программ Сланцевского муниципального района  Ленинградской области

| № п/п | Наименование программы | Основные направления реализации (подпрограммы) | Дата принятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Правовые основания (реквизиты решения об утверждении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района» "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района" «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Сланцевского муниципального района" | 01.11.2016 | 2017-2019 | Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 01.11.2016 № 1670-п |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2018 годы | «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области» «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области» «Развитие дополнительного образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области» «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» «Развитие кадрового потенциала сферы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области» «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской области» «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области» | 29.04.2014 | 2014-2018 | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 29.04.2014 №795-п |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 — 2019 годы» | Развитие культуры на территории Сланцевского муниципального района Развитие молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района. Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района | 02.11.2016г. | 2017-2019гг | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.2016 №1692-п |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района» на 2017-2019 годы | «Управление муниципальными финансами» «Управление муниципальным долгом» «Межбюджетные отношения» | 07.10.2016 | 2017-2019 | Комитет финансов администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 07.10.2016 № 1561-п |
|  | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 гг» «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 гг» «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» на 2017-2019гг" «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг. «Модернизация и развитие социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты населения на 2017-2019 гг» | 18.11.2016 | 2017-2019 | Комитет социальной защиты населения администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 18.11.2016 № 1777-п |
|  | Сланцевское городское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Сланцевского городского поселения "Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2015-2021 годы" | «Жилищно-коммунальное хозяйство» «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» «Повышение безопасности дорожного движения» «Развитие части территории Сланцевского городского поселения» «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов» «Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция наружных инженерных сетей и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» | 03.10.2014 | 2015-2021 | Комитет по ЖКХ, транспорту и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 03.10.2014 № 1812-п |
|  | Муниципальная программа Сланцевского городского поселения "Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы" | «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» «Развитие гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» «Пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах» | 26.11.2016 | 2016-2018 | Комитет по безопасности администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 26.11.2015 №1692-п |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 - 2019 годы» | Развитие культуры на территории Сланцевского городского поселения. Развитие молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского городского поселения. | 02.11.2016г. | 2017-2019гг | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.16 №1683-п |
|  | Выскатское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие Выскатского сельского поселения» на 2017 год | «Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети» «Благоустройство территории муниципального образования Выскатское сельское поселение» «Развитие культуры» «Муниципальное управление» | 31.10.2016 | 2017 | Администрация Выскатского сельского поселения | Постановление администрации Выскатского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 181-п |
|  | Гостицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие Гостицкого сельского поселения на 2017 год» | «Безопасность муниципального образования» «Дорожное хозяйство» «Жилищно-коммунальное хозяйство» «Благоустройство территории» «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт" «Муниципальное управление» «Землеустройство и землепользование» | 20.09.2016 | 2017 | Администрация Гостицкого сельского поселения | Постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 20.09.2016 года №77-п |
|  | Муниципальная программа «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Гостицком сельском поселении на 2017-2018 годы» | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации | 18.10.2016 | 2017-2018 | Администрация Гостицкого сельского поселения | Постановление Администрации Гостицкого сельского поселения от 18.10.2016 № 84-п |
|  | Программа комплексного социально-экономического развития Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района на 2016-2019 годы | Повышение уровня и улучшение качества жизни населения | 30.03.2016 | 2016-2019 | Администрация Гостицкого сельского поселения | Решение совета депутатов Гостицкого сельского поселения от 30.03.2016 № 103 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение на 2015-2017 годы» | Выработка неотложных и перспективных мер по профилактике терроризма и экстремизма, Снижение преступности, особенно подростковой | 06.04.2015 | 2015-2017 | Администрация Гостицкого сельского поселения | Постановление Администрации Гостицкого сельского поселения от 06.04.2015. № 39 -п |
|  | Загривское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2017 годы» | «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта» «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства» «Дорожное хозяйство» «Безопасность»; «Благоустройство территории» «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» «Муниципальное управление» «Землеустройство и землепользование» | 13.05.2015 | 2015-2017 | Администрация Загривского сельского поселения | Постановление администрации Загривского сельского поселения от 13.03.2015 года № 11 -п |
|  | Новосельское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие Новосельского сельского поселения на 2017 год» | "Безопасность" "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» "Землеустройство и землепользование" "Жилищное хозяйство" "Коммунальное хозяйство" "Благоустройство" "Молодежная политика, физическая культура и спорт "Развитие культуры" "Муниципальное управление" | 15.11.2016 | 2017 | Администрация Новосельского сельского поселения | Постановление администрации Новосельского сельского поселения от 15.11.2016 г. № 59-п |
|  | Старопольское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2017 год | «Безопасность муниципального образования» «Дорожное хозяйство» «Жилищно-коммунальное хозяйство» "Благоустройство территории» «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт» «Муниципальное управление» | 10.11.2016 | 2017 | Администрация Старопольского сельского поселения | Постановление администрации Старопольского сельского поселения № 222-п от 10.11.2016 г. |
|  | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Старопольского сельского поселения на период 2015-2017 гг.» | Мероприятия, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, (воспитательного и пропагандистского характера) Организационные мероприятия, направленные на противодействие экстремизму, профилактике терроризма Мероприятия, направленные на содействие органам внутренних дел в выявлении правонарушений и преступлений Мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищенности объектов с массовым посещением граждан | 16.06.2015 | 2015-2017 | Администрация Старопольского сельского поселения | Постановление администрации Старопольского сельского поселения от 16.06.2015г. № 96-п |
|  | Черновское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на период 2015-2017 годы» | «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта» «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства» «Дорожное хозяйство» «Безопасность» «Землеустройство и землепользование» «Благоустройство территории» "Муниципальное управление" | 01.09.2014 | 2015-2017 | Администрация Черновского сельского поселения | Постановление администрации Черновского сельского поселения от 01.09.2014г. №64-п |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Черновском сельском поселении на 2016-2017 годы» | «Профилактика терроризма в Черновском сельском поселении на 2016-2017 годы» «Профилактика экстремизма в Черновском сельском поселении на 2016-2017 годы» | 01.12.2015 | 2015-2017 | Администрация Черновского сельского поселения | Постановление администрации Черновского сельского поселения 01.12.2015 № 146-п |