## Реализ.МП прил.8
Приложение №8 к Порядку
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |  | «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в 2019-2030 годах"
Отчетный период: |  | январь-декабрь 2024 | [11 empty] | 1000
Ответственный исполнитель: |  | комитет образования администрации Сланцевского муниципального района
№п/п | Наименование мерпориятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальные проекты |  |  | 2019 | 2030 | 59303.74 | 5170.8279 | 2546.8281 | 51586.084 | 59303.7001 | 5170.8279 | 2546.8281 | 51586.0441 | 59303.7001 | 5170.8279 | 2546.8281 | 51586.0441 | 59303.7001
1 | Муниципальный проект "Сохранение и развитие материально-технической базы оздоровительных лагерей" |  | 2019 | 2030 | 50938.7033 | 0 | 0 | 50938.7033 | 50938.6635 | 0 | 0 | 50938.6635 | 50938.6635 | 0 | 0 | 50938.6635 | 0 | 0 | 0
1.1 | Капитальный ремонт загородного стационарного оздоровительного лагеря "Салют" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 50938.7033 | 0 | 0 | 50938.7033 | 50938.6635 | 0 | 0 | 50938.6635 | 50938.6635 | 0 | 0 | 50938.6635 | 0 | 0 | 0
2 | Муниципальный проект "Современная школа" |  | 2019 | 2030 | 2336.5164 | 1393.2646 | 686.2349 | 257.0168 | 2336.5164 | 1393.2646 | 686.2349 | 257.0168 | 2336.5164 | 1393.2646 | 686.2349 | 257.0168 | 0 | 0 | 0
2.1 | Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 2336.5164 | 1393.2646 | 686.2349 | 257.0168 | 2336.5164 | 1393.2646 | 686.2349 | 257.0168 | 2336.5164 | 1393.2646 | 686.2349 | 257.0168 | 0 | 0 | 0
2.2 | Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 2287.7664 | 1364.195 | 671.9171 | 251.6543 | 2287.7664 | 1364.195 | 671.9171 | 251.6543 | 2287.7664 | 1364.195 | 671.9171 | 251.6543 | 0 | 0 | 0
2.3 | Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 48.75 | 29.0696 | 14.3179 | 5.3625 | 48.75 | 29.0696 | 14.3179 | 5.3625 | 48.75 | 29.0696 | 14.3179 | 5.3625 | 0 | 0 | 0
3 | Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда" |  | 2019 | 2030 | 3548.762 | 2116.1266 | 1042.2716 | 390.3638 | 3548.762 | 2116.1266 | 1042.2716 | 390.3638 | 3548.762 | 2116.1266 | 1042.2716 | 390.3638 | 0 | 0 | 0
3.1. | Субсидия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 3548.762 | 2116.1266 | 1042.2716 | 390.3638 | 3548.762 | 2116.1266 | 1042.2716 | 390.3638 | 3548.762 | 2116.1266 | 1042.2716 | 390.3638 | 0 | 0 | 0
3.2. | Субсидия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 3548.762 | 2116.1266 | 1042.2716 | 390.3638 | 3548.762 | 2116.1266 | 1042.2716 | 390.3638 | 3548.762 | 2116.1266 | 1042.2716 | 390.3638 | 0 | 0 | 0
4 | Муниципальный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | 2019 | 2030 | 2479.7582 | 1661.4366 | 818.3215 | 0 | 2479.7582 | 1661.4366 | 818.3215 | 0 | 2479.7582 | 1661.4366 | 818.3215 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 2479.7582 | 1661.4366 | 818.3215 | 0 | 2479.7582 | 1661.4366 | 818.3215 | 0 | 2479.7582 | 1661.4366 | 818.3215 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплексы процессных мероприятий |  |  | 2019 | 2030 | 1203321.3523 | 34192.728 | 686313.1418 | 482815.4825 | 1195526.0331 | 34192.728 | 683890.0282 | 477443.2769 | 1195526.0331 | 34192.728 | 683890.0282 | 477443.2769 | 0 | 0 | 0
1 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области" |  | 2019 | 2030 | 385477.9388 | 0 | 234574 | 150903.9388 | 384067.0847 | 0 | 234574 | 149493.0848 | 384067.0847 | 0 | 234574 | 149493.0848 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реализация программ дошкольного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 105109.8335 | 0 | 0 | 105109.8335 | 103699.0513 | 0 | 0 | 103699.0513 | 103699.0513 | 0 | 0 | 103699.0513 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реализация программ дошкольного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 225645.6 | 0 | 225645.6 | 0 | 225645.6 | 0 | 225645.6 | 0 | 225645.6 | 0 | 225645.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации ЧРП) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 7767.4 | 0 | 7767.4 | 0 | 7767.4 | 0 | 7767.4 | 0 | 7767.4 | 0 | 7767.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Обновление содержания дошкольного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0
1.6 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 7991.3 | 0 | 0 | 7991.3 | 7991.2282 | 0 | 0 | 7991.2282 | 7991.2282 | 0 | 0 | 7991.2282 | 0 | 0 | 0
1.7 | Поддержка талантливой молодежи | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0
1.8 | Мероприятия, сопутствующие проведению реновации организаций дошкольного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 37688.7 | 0 | 0 | 37688.7 | 37688.7 | 0 | 0 | 37688.7 | 37688.7 | 0 | 0 | 37688.7 | 0 | 0 | 0
1.9 | Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 1222.1053 | 0 | 1161 | 61.1053 | 1222.1053 | 0 | 1161 | 61.1053 | 1222.1053 | 0 | 1161 | 61.1053 | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области" |  | 2019 | 2030 | 606122.0205 | 34192.728 | 396148.908 | 175780.3845 | 602733.1582 | 34192.728 | 396148.908 | 172391.5222 | 602733.1582 | 34192.728 | 396148.908 | 172391.5222 | 0 | 0 | 0
2.1 | Текущее содержание казенных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 64165.2609 | 0 | 0 | 64165.2609 | 62993.2054 | 0 | 0 | 62993.2054 | 62993.2054 | 0 | 0 | 62993.2054 | 0 | 0 | 0
2.2 | Субсидии муниципальным бюджетным организациям | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 81049 | 0 | 0 | 81049 | 78898.6345 | 0 | 0 | 78898.6345 | 78898.6345 | 0 | 0 | 78898.6345 | 0 | 0 | 0
2.3 | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов при оказании транспортных услуг обучающимся общеобразовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 3421.8 | 0 | 0 | 3421.8 | 3416.8 | 0 | 0 | 3416.8 | 3416.8 | 0 | 0 | 3416.8 | 0 | 0 | 0
2.4 | Мероприятия, сопутствующие проведению модернизации организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 1317.9 | 0 | 0 | 1317.9 | 1280.2224 | 0 | 0 | 1280.2224 | 1280.2224 | 0 | 0 | 1280.2224 | 0 | 0 | 0
2.5 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 182.3 | 182.3 | 0 | 0 | 182.3 | 182.3 | 0 | 0 | 182.3 | 182.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Выплата на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 22776.248 | 22776.248 | 0 | 0 | 22776.248 | 22776.248 | 0 | 0 | 22776.248 | 22776.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Предоставление бесплатного здорового горячего питания для обучающихся | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 17542.9 | 0 | 17542.9 | 0 | 17542.9 | 0 | 17542.9 | 0 | 17542.9 | 0 | 17542.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях (субвенции) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 355892.2 | 0 | 355892.2 | 0 | 355892.2 | 0 | 355892.2 | 0 | 355892.2 | 0 | 355892.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Предоставление бесплатного здорового горячего питания для обучающихся | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 8545.34 | 0 | 8545.34 | 0 | 8545.34 | 0 | 8545.34 | 0 | 8545.34 | 0 | 8545.34 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 21527 | 0 | 0 | 21527 | 21526.4862 | 0 | 0 | 21526.4862 | 21526.4862 | 0 | 0 | 21526.4862 | 0 | 0 | 0
2.11 | Поддержка талантливой молодежи | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 1562.6 | 0 | 0 | 1562.6 | 1539.35 | 0 | 0 | 1539.35 | 1539.35 | 0 | 0 | 1539.35 | 0 | 0 | 0
2.12 | Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Мероприятия, сопутствующие проведению реновации (модернизации) организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 2006.4 | 0 | 0 | 2006.4 | 2006.4 | 0 | 0 | 2006.4 | 2006.4 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 0 | 0
2.14 | Мероприятия сопутствующие проведению капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 552.8 | 0 | 0 | 552.8 | 552.8 | 0 | 0 | 552.8 | 552.8 | 0 | 0 | 552.8 | 0 | 0 | 0
2.15 | Предоставление бесплатного здорового горячего питания для обучающихся | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 22027.8 | 11234.18 | 10793.62 | 0 | 22027.8 | 11234.18 | 10793.62 | 0 | 22027.8 | 11234.18 | 10793.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Развитие инфраструктуры организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 3552.4716 | 0 | 3374.848 | 177.6236 | 3552.4716 | 0 | 3374.848 | 177.6236 | 3552.4716 | 0 | 3374.848 | 177.6236 | 0 | 0 | 0
3 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие воспитания детей в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области" |  | 2019 | 2030 | 7204.9 | 0 | 0 | 7204.9 | 7197.7824 | 0 | 0 | 7197.7824 | 7197.7824 | 0 | 0 | 7197.7824 | 0 | 0 | 0
3.1 | Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации детей в каникулярный период (трудоустройство подростков) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 2842.8 | 0 | 0 | 2842.8 | 2838.1153 | 0 | 0 | 2838.1153 | 2838.1153 | 0 | 0 | 2838.1153 | 0 | 0 | 0
3.2 | Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 67.4 | 0 | 0 | 67.4 | 67.31 | 0 | 0 | 67.31 | 67.31 | 0 | 0 | 67.31 | 0 | 0 | 0
3.3 | Развитие воспитательного потенциала системы образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 327.6 | 0 | 0 | 327.6 | 327.5997 | 0 | 0 | 327.5997 | 327.5997 | 0 | 0 | 327.5997 | 0 | 0 | 0
3.4 | Организация и развитие военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" в Сланцевском муниципальном районе | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 2305.1 | 0 | 0 | 2305.1 | 2302.815 | 0 | 0 | 2302.815 | 2302.815 | 0 | 0 | 2302.815 | 0 | 0 | 0
3.5 | Организация и развитие кадетского образования в Сланцевском муниципальном районе | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 840 | 0 | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0
3.6 | Нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 822 | 0 | 0 | 822 | 821.9424 | 0 | 0 | 821.9424 | 821.9424 | 0 | 0 | 821.9424 | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области" |  | 2019 | 2030 | 119832.4866 | 0 | 2401.345 | 117431.1416 | 119336.603 | 0 | 2401.345 | 116935.258 | 119336.603 | 0 | 2401.345 | 116935.258 | 0 | 0 | 0
4.1 | Реализация программ дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 98692.455 | 0 | 0 | 98692.455 | 98196.6364 | 0 | 0 | 98196.6364 | 98196.6364 | 0 | 0 | 98196.6364 | 0 | 0 | 0
4.2 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 15272.9 | 0 | 0 | 15272.9 | 15272.9 | 0 | 0 | 15272.9 | 15272.9 | 0 | 0 | 15272.9 | 0 | 0 | 0
4.3 | Поддержка талантливой молодежи | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 308.5 | 0 | 0 | 308.5 | 308.5 | 0 | 0 | 308.5 | 308.5 | 0 | 0 | 308.5 | 0 | 0 | 0
4.4 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 1568.8 | 0 | 0 | 1568.8 | 1568.8 | 0 | 0 | 1568.8 | 1568.8 | 0 | 0 | 1568.8 | 0 | 0 | 0
4.5 | Развитие системы дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 1462.1 | 0 | 0 | 1462.1 | 1462.035 | 0 | 0 | 1462.035 | 1462.035 | 0 | 0 | 1462.035 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 2527.7316 | 0 | 2401.345 | 126.3866 | 2527.7316 | 0 | 2401.345 | 126.3866 | 2527.7316 | 0 | 2401.345 | 126.3866 | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 2019 | 2030 | 48654 | 0 | 48654 | 0 | 46230.8864 | 0 | 46230.8864 | 0 | 46230.8864 | 0 | 46230.8864 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции) | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 8049 | 0 | 8049 | 0 | 8049 | 0 | 8049 | 0 | 8049 | 0 | 8049 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 13849.1 | 0 | 13849.1 | 0 | 13246.4792 | 0 | 13246.4792 | 0 | 13246.4792 | 0 | 13246.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 702.6 | 0 | 702.6 | 0 | 399.9877 | 0 | 399.9877 | 0 | 399.9877 | 0 | 399.9877 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 21342.1 | 0 | 21342.1 | 0 | 20519.6633 | 0 | 20519.6633 | 0 | 20519.6633 | 0 | 20519.6633 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 571.6 | 0 | 571.6 | 0 | 529.031 | 0 | 529.031 | 0 | 529.031 | 0 | 529.031 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Осуществление отд. гос.полномочий по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 8.2258 | 0 | 8.2258 | 0 | 8.2258 | 0 | 8.2258 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 3960 | 0 | 3960 | 0 | 3398.4994 | 0 | 3398.4994 | 0 | 3398.4994 | 0 | 3398.4994 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской области" |  | 2019 | 2030 | 15147.7784 | 0 | 4075.3798 | 11072.3986 | 15135.6409 | 0 | 4075.3798 | 11060.2611 | 15135.6409 | 0 | 4075.3798 | 11060.2611 | 0 | 0 | 0
6.1 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 7552.3 | 0 | 0 | 7552.3 | 7540.1807 | 0 | 0 | 7540.1807 | 7540.1807 | 0 | 0 | 7540.1807 | 0 | 0 | 0
6.2 | Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 126.2 | 0 | 0 | 126.2 | 126.2 | 0 | 0 | 126.2 | 126.2 | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 0 | 0
6.4 | Проведение мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании детей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
6.5 | Мероприятия, сопутствующие проведению капитального ремонта загородных стационарных детских оздоровительных лагерей | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 2715.9 | 0 | 0 | 2715.9 | 2715.8818 | 0 | 0 | 2715.8818 | 2715.8818 | 0 | 0 | 2715.8818 | 0 | 0 | 0
6.6 | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 138.3 | 0 | 0 | 138.3 | 138.3 | 0 | 0 | 138.3 | 138.3 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0
6.7 | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 4579.0784 | 0 | 4075.3798 | 503.6986 | 4579.0784 | 0 | 4075.3798 | 503.6986 | 4579.0784 | 0 | 4075.3798 | 503.6986 | 0 | 0 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий "Управление ресурсами и качеством системы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области" |  | 2019 | 2030 | 20882.228 | 0 | 459.509 | 20422.719 | 20824.8774 | 0 | 459.509 | 20365.3684 | 20824.8774 | 0 | 459.509 | 20365.3684 | 0 | 0 | 0
7.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления и их структурных подразделений в сфере образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 19143.572 | 0 | 0 | 19143.572 | 19087.1698 | 0 | 0 | 19087.1698 | 19087.1698 | 0 | 0 | 19087.1698 | 0 | 0 | 0
7.2 | Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей эффективности деятельности ОМСУ | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 459.509 | 0 | 459.509 | 0 | 459.509 | 0 | 459.509 | 0 | 459.509 | 0 | 459.509 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Расходы за счет гранта за достижение наилучших значений показателей эффективности ОМСУ | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 494.047 | 0 | 0 | 494.047 | 494.047 | 0 | 0 | 494.047 | 494.047 | 0 | 0 | 494.047 | 0 | 0 | 0
7.4 | Развитие кадрового потенциала системы образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 661.6 | 0 | 0 | 661.6 | 660.8166 | 0 | 0 | 660.8166 | 660.8166 | 0 | 0 | 660.8166 | 0 | 0 | 0
7.5 | Педагогические конкурсы профессионального мастерства | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 106.8 | 0 | 0 | 106.8 | 106.635 | 0 | 0 | 106.635 | 106.635 | 0 | 0 | 106.635 | 0 | 0 | 0
7.6 | Проведение в отношении муниципальных образовательных организаций мероприятий независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0
Отраслевые проекты |  |  | 2019 | 2030 | 299044.9008 | 35171.3214 | 195964.9893 | 67908.5901 | 298461.1999 | 35171.3214 | 195381.2883 | 67908.5901 | 298461.1999 | 35171.3214 | 195381.2883 | 67908.5901 | 0 | 0 | 0
1 | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" |  | 2019 | 2030 | 113542.3403 | 0 | 67878 | 45664.3403 | 113542.3403 | 0 | 67878 | 45664.3403 | 113542.3403 | 0 | 67878 | 45664.3403 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реновация дошкольных образовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 37274.9246 | 0 | 0 | 37274.9246 | 37274.9246 | 0 | 0 | 37274.9246 | 37274.9246 | 0 | 0 | 37274.9246 | 0 | 0 | 0
1.2 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 705.618 | 0 | 628 | 77.618 | 705.618 | 0 | 628 | 77.618 | 705.618 | 0 | 628 | 77.618 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реновация дошкольных образовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 75561.7977 | 0 | 67250 | 8311.7977 | 75561.7977 | 0 | 67250 | 8311.7977 | 75561.7977 | 0 | 67250 | 8311.7977 | 0 | 0 | 0
2 | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего образования" |  | 2019 | 2030 | 150402.5664 | 34875 | 93340.4177 | 22187.1487 | 150402.5664 | 34875 | 93340.4177 | 22187.1487 | 150402.5664 | 34875 | 93340.4177 | 22187.1487 | 0 | 0 | 0
2.1 | Реновация организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 6340.2993 | 0 | 0 | 6340.2993 | 6340.2993 | 0 | 0 | 6340.2993 | 6340.2993 | 0 | 0 | 6340.2993 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 71173.4694 | 34875 | 28469.3878 | 7829.0816 | 71173.4694 | 34875 | 28469.3878 | 7829.0816 | 71173.4694 | 34875 | 28469.3878 | 7829.0816 | 0 | 0 | 0
2.4 | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 3145.5056 | 0 | 2799.5 | 346.0056 | 3145.5056 | 0 | 2799.5 | 346.0056 | 3145.5056 | 0 | 2799.5 | 346.0056 | 0 | 0 | 0
2.5 | Реновация организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 69743.2921 | 0 | 62071.53 | 7671.7621 | 69743.2921 | 0 | 62071.53 | 7671.7621 | 69743.2921 | 0 | 62071.53 | 7671.7621 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дополнительного образования" |  | 2019 | 2030 | 519.1011 | 0 | 462 | 57.1011 | 519.1011 | 0 | 462 | 57.1011 | 519.1011 | 0 | 462 | 57.1011 | 0 | 0 | 0
3.1 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 519.1011 | 0 | 462 | 57.1011 | 519.1011 | 0 | 462 | 57.1011 | 519.1011 | 0 | 462 | 57.1011 | 0 | 0 | 0
4 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  | 2019 | 2030 | 34580.893 | 296.3214 | 34284.5716 | 0 | 33997.192 | 296.3214 | 33700.8706 | 0 | 33997.192 | 296.3214 | 33700.8706 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам специализированного найма | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 33999.8706 | 0 | 33999.8706 | 0 | 33416.1696 | 0 | 33416.1696 | 0 | 33416.1696 | 0 | 33416.1696 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам специализированного найма | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 581.0224 | 296.3214 | 284.701 | 0 | 581.0224 | 296.3214 | 284.701 | 0 | 581.0224 | 296.3214 | 284.701 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам специализированного найма | Комитет образования администрации Сланцевсого муниципального района | 2019 | 2030 | 581.0224 | 296.3214 | 284.701 | 0 | 581.0224 | 296.3214 | 284.701 | 0 | 581.0224 | 296.3214 | 284.701 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по программе |  | 2019 | 2030 | 1561669.9931 | 74534.8773 | 884824.9592 | 602310.1566 | 1553290.9331 | 74534.8773 | 881818.1446 | 596937.9111 | 1553290.9331 | 74534.8773 | 881818.1446 | 596937.9111 | 0 | 0 | 0
| Председатель комитета образования |  |  | О.Н. Николаева
Исп.Тухватулина Е.Ш.
Нач.отд.экономики и финансов
2-31-56
|  |  | План | Исполн. | % |  |  | План |  |  |  | Исполнение |  |  |  | % исполнения всего
|  | ВСЕГО | 2521029.8296 | 2509643.955 | 99.55% |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ
|  | ФБ | 1561669.9931 | 1553290.9331 | 99.46% |  | Фед.пр. НП | 67021.3959 | 59303.74 | 5170.8279 | 2546.8281 | 67021.3561 | 59303.7001 | 5170.8279 | 2546.8281 | 100%
|  | ОБ | 74534.8773 | 74534.8773 | 99.9% |  | Комлекс 1 | 6707.1603 | 3548.762 | 2116.1266 | 1042.2716 | 6707.1603 | 3548.762 | 2116.1266 | 1042.2716 | 100%
|  | МБ | 884824.9592 | 881818.1446 | 99.66% |  | Комлекс 2 | 451291.2 | 225645.6 | 0 | 225645.6 | 451291.2 | 225645.6 | 0 | 225645.6 | 100%
[7 empty] | Комлекс 3 | 45552.496 | 22776.248 | 22776.248 | 0 | 45552.496 | 22776.248 | 22776.248 | 0 | 100%
[7 empty] | Комлекс 4 | 1562.6 | 1562.6 | 0 | 0 | 1539.35 | 1539.35 | 0 | 0 | 98.51%
[7 empty] | Комлекс 5 | 7204.9 | 7204.9 | 0 | 0 | 7197.7824 | 7197.7824 | 0 | 0 | 99.9%
[7 empty] | Комлекс 6 | 2305.1 | 2305.1 | 0 | 0 | 2302.815 | 2302.815 | 0 | 0 | 99.9%
[7 empty] | Комлекс 7 | 4929.0766 | 2527.7316 | 0 | 2401.345 | 4929.0766 | 2527.7316 | 0 | 2401.345 | 100%
[7 empty] | Мероприятие 1 | 1143.2 | 571.6 | 0 | 571.6 | 1058.062 | 529.031 | 0 | 529.031 | 92.55%
[7 empty] | Мероприятие 2 | 199.2 | 99.6 | 0 | 99.6 | 16.4516 | 8.2258 | 0 | 8.2258 | 8.259%
[7 empty] | ИТОГО | 587916.3287 | 325545.8816 | 30063.2025 | 232307.2446 | 587615.7499 | 325379.2559 | 30063.2025 | 232173.3014 | 99.95%

## Индикаторы прил.9
Приложение №9 к Порядку
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в 2019-2030 годах"
за 2024 год
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)
|  |  | Год предшест-вующий отчетному | Отчетный год 2024
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
1 | Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста (отношение численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей дошкольного возраста, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100
2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100
3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях по программе начального общего образования) | % | 82 | 82.1 | 82.1
4 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей 3-7 лет (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) | % | 94 | 0.95 | 0.95
2. Комплекс процессных мероприятий "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
5 | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет) | % | 100 | 100 | 100
6 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | % | 100 | 100 | 100
7 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100
8 | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым не противопоказана работа на компьютере | % | 100 | 100 | 100
9 | Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 4-11 классов) | % | 98 | 98.1 | 98
10 | Количество обучающихся- участников областного этапа предметных олимпиад | чел. | 69 | 70 | 73
3. Комплекс процессных мероприятий "Развитие воспитания детей в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области»
11 | Доля муниципальных и региональных конкурсных мероприятий и социальных акций воспитательной направленности, в которых приняли участие более 50 % образовательных организаций в общем количестве таких мероприятий и акций | % | 78 | 80 | 83
12 | Доля обучающихся образовательных организаций всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний по истории и культуре России, своего региона, района, в общей численности обучающихся | % | 76 | 80 | 85
13 | Количество обучающихся, совершивших преступление, общественно-опасное деяние | чел. | 13 | 10 | 8
4. Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
14 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 83.46 | 83.6 | 84.3
14.1 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | % | 31 | 35 | 40.4
15 | Охват детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 25 | 26 | 27
16 | Охват обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, соревнованиях, фестивалях регионального, федерального, международного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования | % | 65 | 70 | 72
5. Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
17 | Доля детей, в отношении которых прекращена опека (попечительство) либо расторгнут договор о приемной семье, относительно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в том числе в приемных семьях | % | 1.5 | 1.5 | 1.5
18 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым предоставляются меры социальной поддержки - содержание подопечных, проживающих в замещающих семьях | % | 100 | 100 | 100
19 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым предоставляются меры социальной поддержки - защита жилищных прав (предоставление жилых помещений, получение компенсации за техническое обслуживание, отопление и наем жилых помещений, ремонт жилых помещений) | % | 87.5 | 88 | 88
6. Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
20 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (в общем количестве детей указанной категории). | % | 51 | 53 | 21.13 | В сявзи с капитальным ремонтом ЗОЛ "Салют" с 2023г снизилась занчительно доля детей охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков
21 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей данной категории, подлежащих оздоровлению. | % | 55.4 | 55.5 | 45.1 | В сявзи с капитальным ремонтом ЗОЛ "Салют" с 2023г снизилась занчительно доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей данной категории, подлежащих оздоровлению
22 | Доля профильных учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период от общего количества учреждений отдыха и оздоровления | % | 70 | 71 | 71
7. Комплекс процессных мероприятий "Управление ресурсами и качеством системы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области"
23 | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100
24 | Доля образовательных организаций, разместивших результаты процедур системы оценки качества независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на сайте образовательной организации | % | 100 | 100 | 100
25 | Охват педагогических кадров обучением по программам в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур | % | 8 | 8 | 8
26 | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 52 | 53 | 53
27 | Количество выпускников общеобразовательных организаций, заключивших договор о целевом обучении по педагогическим направлениям подготовки | чел. | 9 | 9 | 9
28 | Доля педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в педагогических конкурсах профессионального мастерства | % | 29 | 30 | 30
29 | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 19 | 19 | 19
| Председатель комитета образования | О.Н. Николаева
Исп. Тухватулина Е.Ш. 2-31-56
Нач.отд.экономики и финансов

## Лист1 (hidden)
Комитет финансов администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)
за период с 01.12.2023 по 31.12.2024 г.
Дата печати 16.01.2025 (11:34:46)
Бюджет: Бюджет муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
КЦСР: 0400000000,0420000000,0420100000,04201S0490,04201S4590,0420200000,04202L7500,04202S0510,04202S4300,04202S4890,04202S5060,0420400000,04204S0570,0420500000,0420570820,04205R0820,0420600000,0420681300,042E100000,042E151720,042E400000,042E452130,042EВ00000,042EВ51790,0440000000,0440100000,0440100030,0440171350,0440171360,0440181100,0440181120,0440181130,0440181140,0440181170,0440184300,04401S0490,04401S4840,0440200000,0440200030,0440200040,0440200062,0440207500,0440250500,0440253030,0440271440,0440271530,0440273040,0440281100,0440281160,0440281170,0440281180,0440284300,0440284890,04402R3040,04402S0510,04402S4700,04402S4840,04402S4890,0440300000,0440380730,0440381150,0440381190,0440383880,0440384880,0440385880,0440400000,0440400030,0440400031,0440481100,0440481170,0440481190,0440481200,0440481770,04404S0570,04404S4840,0440500000,0440552600,0440571380,0440571430,0440571450,0440571460,0440571470,0440571480,0440571490,0440571500,0440571720,0440600000,0440680730,0440681100,0440681240,0440681250,0440681260,0440681270,0440681306,0440684510,04406S0600,04406S4410,04406S4840,0440700000,0440700020,0440755490,0440770071,0440781220,0440781230,0440781280,04407S0840,0470000000,0470100000,0470184302,04701S0490,04701S4590,0470200000,0470284302,0470287500,04702L7500,04702S0510,04702S4300,04702S4890,04702S5060,0470400000,04704S0570,0470500000,0470570820,04705R0820
руб.
КЦСР | Наименование КЦСР | КОСГУ | Наименование КОСГУ | КВСР | Доп. ФК | Наименование Доп. ФК | Доп. ЭК | Наименование Доп. ЭК | Ассигнования 2024 год | Ассигнования Фед 2024 год | Ассигнования Рег 2024 год | Ассигнования Мун 2024 год | Расход по ЛС | Расход по ЛС Фед | Расход по ЛС Рег | Расход по ЛС Мун
0420000000 | Муниципальные проекты | [7 empty] | 59303739.95 | 5170827.91 | 2546828.05 | 51586083.99 | 59303700.1 | 5170827.91 | 2546828.05 | 51586044.14
0420600000 | Муниципальный проект "Сохранение и развитие материально-технической базы оздоровительных лагерей" | [7 empty] | 50938703.34 | 0 | 0 | 50938703.34 | 50938663.49 | 0 | 0 | 50938663.49
0420681300 | Капитальный ремонт загородного стационарного оздоровительного лагеря "Салют" | [7 empty] | 50938703.34 | 0 | 0 | 50938703.34 | 50938663.49 | 0 | 0 | 50938663.49
042E100000 | Муниципальный проект "Современная школа" | [7 empty] | 2336516.38 | 1393264.64 | 686234.93 | 257016.81 | 2336516.38 | 1393264.64 | 686234.93 | 257016.81
042E151720 | Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | [7 empty] | 2336516.38 | 1393264.64 | 686234.93 | 257016.81 | 2336516.38 | 1393264.64 | 686234.93 | 257016.81
042E151720 | Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 861 | 414 | Субсидия на оснащение (обновление МТБ) оборудованием, средствами обучения и воспитания ОО (точка роста) | 000 | НЕ УКАЗАНО | 2287766.38 | 1364195.02 | 671917.05 | 251654.31 | 2287766.38 | 1364195.02 | 671917.05 | 251654.31
042E151720 | Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 346 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 861 | 414 | Субсидия на оснащение (обновление МТБ) оборудованием, средствами обучения и воспитания ОО (точка роста) | 000 | НЕ УКАЗАНО | 48750 | 29069.62 | 14317.88 | 5362.5 | 48750 | 29069.62 | 14317.88 | 5362.5
042E400000 | Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда" | [7 empty] | 3548762.05 | 2116126.63 | 1042271.58 | 390363.84 | 3548762.05 | 2116126.63 | 1042271.58 | 390363.84
042E452130 | Субсидия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | [7 empty] | 3548762.05 | 2116126.63 | 1042271.58 | 390363.84 | 3548762.05 | 2116126.63 | 1042271.58 | 390363.84
042E452130 | Субсидия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 861 | 415 | Субсидия на обновление МТБ ОО для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | 000 | НЕ УКАЗАНО | 3548762.05 | 2116126.63 | 1042271.58 | 390363.84 | 3548762.05 | 2116126.63 | 1042271.58 | 390363.84
042EВ00000 | Муниципальный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | [7 empty] | 2479758.18 | 1661436.64 | 818321.54 | 0 | 2479758.18 | 1661436.64 | 818321.54 | 0
042EВ51790 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | [7 empty] | 2479758.18 | 1661436.64 | 818321.54 | 0 | 2479758.18 | 1661436.64 | 818321.54 | 0
0440000000 | Комплексы процессных мероприятий | [7 empty] | 1203321352.28 | 34192728 | 686313141.8 | 482815482.48 | 1195526033.1 | 34192728 | 683890028.23 | 477443276.87
0440100000 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области" | [7 empty] | 385477938.79 | 0 | 234574000 | 150903938.79 | 384067084.75 | 0 | 234574000 | 149493084.75
0440100030 | Реализация программ дошкольного образования | [7 empty] | 105109833.51 | 0 | 0 | 105109833.51 | 103699051.29 | 0 | 0 | 103699051.29
0440171350 | Реализация программ дошкольного образования | [7 empty] | 225645600 | 0 | 225645600 | 0 | 225645600 | 0 | 225645600 | 0
0440171360 | Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации ЧРП) | [7 empty] | 7767400 | 0 | 7767400 | 0 | 7767400 | 0 | 7767400 | 0
0440181120 | Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0440181130 | Обновление содержания дошкольного образования | [7 empty] | 34300 | 0 | 0 | 34300 | 34299.98 | 0 | 0 | 34299.98
0440181140 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | [7 empty] | 7991300 | 0 | 0 | 7991300 | 7991228.2 | 0 | 0 | 7991228.2
0440181170 | Поддержка талантливой молодежи | [7 empty] | 18700 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 18700
0440184300 | Мероприятия, сопутствующие проведению реновации организаций дошкольного образования | [7 empty] | 37688700 | 0 | 0 | 37688700 | 37688700 | 0 | 0 | 37688700
04401S4840 | Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования | [7 empty] | 1222105.28 | 0 | 1161000 | 61105.28 | 1222105.28 | 0 | 1161000 | 61105.28
0440200000 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области" | [7 empty] | 606122020.48 | 34192728 | 396148908 | 175780384.48 | 602733158.23 | 34192728 | 396148908 | 172391522.23
0440200030 | Текущее содержание казенных организаций | [7 empty] | 64165260.86 | 0 | 0 | 64165260.86 | 62993205.42 | 0 | 0 | 62993205.42
0440200040 | Субсидии муниципальным бюджетным организациям | [7 empty] | 81049000 | 0 | 0 | 81049000 | 78898634.52 | 0 | 0 | 78898634.52
0440200062 | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов при оказании транспортных услуг обучающимся общеобразовательных организаций | [7 empty] | 3421800 | 0 | 0 | 3421800 | 3416800 | 0 | 0 | 3416800
0440207500 | Мероприятия, сопутствующие проведению модернизации организаций общего образования | [7 empty] | 1317900 | 0 | 0 | 1317900 | 1280222.45 | 0 | 0 | 1280222.45
0440250500 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | [7 empty] | 182300 | 182300 | 0 | 0 | 182300 | 182300 | 0 | 0
0440253030 | Выплата на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | [7 empty] | 22776248 | 22776248 | 0 | 0 | 22776248 | 22776248 | 0 | 0
0440271440 | Предоставление бесплатного здорового горячего питания для обучающихся | [7 empty] | 17542900 | 0 | 17542900 | 0 | 17542900 | 0 | 17542900 | 0
0440271530 | Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях (субвенции) | [7 empty] | 355892200 | 0 | 355892200 | 0 | 355892200 | 0 | 355892200 | 0
0440273040 | Предоставление бесплатного здорового горячего питания для обучающихся | [7 empty] | 8545340 | 0 | 8545340 | 0 | 8545340 | 0 | 8545340 | 0
0440281160 | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | [7 empty] | 21527000 | 0 | 0 | 21527000 | 21526486.2 | 0 | 0 | 21526486.2
0440281170 | Поддержка талантливой молодежи | [7 empty] | 1562600 | 0 | 0 | 1562600 | 1539350.02 | 0 | 0 | 1539350.02
0440281180 | Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0440284300 | Мероприятия, сопутствующие проведению реновации (модернизации) организаций общего образования | [7 empty] | 2006400 | 0 | 0 | 2006400 | 2006400 | 0 | 0 | 2006400
0440284890 | Мероприятия сопутствующие проведению капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | [7 empty] | 552800 | 0 | 0 | 552800 | 552800 | 0 | 0 | 552800
04402R3040 | Предоставление бесплатного здорового горячего питания для обучающихся | [7 empty] | 22027800 | 11234180 | 10793620 | 0 | 22027800 | 11234180 | 10793620 | 0
04402S4840 | Развитие инфраструктуры организаций общего образования | [7 empty] | 3552471.62 | 0 | 3374848 | 177623.62 | 3552471.62 | 0 | 3374848 | 177623.62
0440300000 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие воспитания детей в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области" | [7 empty] | 7204900 | 0 | 0 | 7204900 | 7197782.36 | 0 | 0 | 7197782.36
0440380730 | Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации детей в каникулярный период (трудоустройство подростков) | [7 empty] | 2842800 | 0 | 0 | 2842800 | 2838115.28 | 0 | 0 | 2838115.28
0440381150 | Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | [7 empty] | 67400 | 0 | 0 | 67400 | 67310 | 0 | 0 | 67310
0440381190 | Развитие воспитательного потенциала системы образования | [7 empty] | 327600 | 0 | 0 | 327600 | 327599.68 | 0 | 0 | 327599.68
0440383880 | Организация и развитие военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" в Сланцевском муниципальном районе | [7 empty] | 2305100 | 0 | 0 | 2305100 | 2302815 | 0 | 0 | 2302815
0440384880 | Организация и развитие кадетского образования в Сланцевском муниципальном районе | [7 empty] | 840000 | 0 | 0 | 840000 | 840000 | 0 | 0 | 840000
0440385880 | Нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи | [7 empty] | 822000 | 0 | 0 | 822000 | 821942.4 | 0 | 0 | 821942.4
0440400000 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области" | [7 empty] | 119832486.58 | 0 | 2401345 | 117431141.58 | 119336602.98 | 0 | 2401345 | 116935257.98
0440400030 | Реализация программ дополнительного образования | [7 empty] | 98692455 | 0 | 0 | 98692455 | 98196636.4 | 0 | 0 | 98196636.4
0440400031 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования | [7 empty] | 15272900 | 0 | 0 | 15272900 | 15272900 | 0 | 0 | 15272900
0440481170 | Поддержка талантливой молодежи | [7 empty] | 308500 | 0 | 0 | 308500 | 308500 | 0 | 0 | 308500
0440481200 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | [7 empty] | 1568800 | 0 | 0 | 1568800 | 1568800 | 0 | 0 | 1568800
0440481770 | Развитие системы дополнительного образования | [7 empty] | 1462100 | 0 | 0 | 1462100 | 1462035 | 0 | 0 | 1462035
04404S4840 | Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | [7 empty] | 2527731.58 | 0 | 2401345 | 126386.58 | 2527731.58 | 0 | 2401345 | 126386.58
0440500000 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | [7 empty] | 48654000 | 0 | 48654000 | 0 | 46230886.43 | 0 | 46230886.43 | 0
0440571380 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции) | [7 empty] | 8049000 | 0 | 8049000 | 0 | 8049000 | 0 | 8049000 | 0
0440571430 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | [7 empty] | 13849100 | 0 | 13849100 | 0 | 13246479.24 | 0 | 13246479.24 | 0
0440571450 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | [7 empty] | 702600 | 0 | 702600 | 0 | 399987.68 | 0 | 399987.68 | 0
0440571460 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | [7 empty] | 21342100 | 0 | 21342100 | 0 | 20519663.26 | 0 | 20519663.26 | 0
0440571470 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | [7 empty] | 571600 | 0 | 571600 | 0 | 529031 | 0 | 529031 | 0
0440571480 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | [7 empty] | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0
0440571490 | Осуществление отд. гос.полномочий по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | [7 empty] | 99600 | 0 | 99600 | 0 | 8225.81 | 0 | 8225.81 | 0
0440571500 | Компенсационные выплаты в рамках реализации ОЗ от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛО" | [7 empty] | 3960000 | 0 | 3960000 | 0 | 3398499.44 | 0 | 3398499.44 | 0
0440600000 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской области" | [7 empty] | 15147778.43 | 0 | 4075379.8 | 11072398.63 | 15135640.92 | 0 | 4075379.8 | 11060261.12
0440681240 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | [7 empty] | 7552300 | 0 | 0 | 7552300 | 7540180.66 | 0 | 0 | 7540180.66
0440681250 | Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0440681260 | Содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей | [7 empty] | 126200 | 0 | 0 | 126200 | 126200 | 0 | 0 | 126200
0440681270 | Проведение мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании детей | [7 empty] | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 36000
0440681306 | Мероприятия, сопутствующие проведению капитального ремонта загородных стационарных детских оздоровительных лагерей | [7 empty] | 2715900 | 0 | 0 | 2715900 | 2715881.83 | 0 | 0 | 2715881.83
0440684510 | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | [7 empty] | 138300 | 0 | 0 | 138300 | 138300 | 0 | 0 | 138300
04406S4410 | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | [7 empty] | 4579078.43 | 0 | 4075379.8 | 503698.63 | 4579078.43 | 0 | 4075379.8 | 503698.63
0440700000 | Комплекс процессных мероприятий "Управление ресурсами и качеством системы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области" | [7 empty] | 20882228 | 0 | 459509 | 20422719 | 20824877.43 | 0 | 459509 | 20365368.43
0440700020 | Обеспечение функций органов местного самоуправления и их структурных подразделений в сфере образования | [7 empty] | 19143572 | 0 | 0 | 19143572 | 19087169.85 | 0 | 0 | 19087169.85
0440755490 | Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей эффективности деятельности ОМСУ | [7 empty] | 459509 | 0 | 459509 | 0 | 459509 | 0 | 459509 | 0
0440770071 | Расходы за счет гранта за достижение наилучших значений показателей эффективности ОМСУ | [7 empty] | 494047 | 0 | 0 | 494047 | 494047 | 0 | 0 | 494047
0440781220 | Развитие кадрового потенциала системы образования | [7 empty] | 661600 | 0 | 0 | 661600 | 660816.58 | 0 | 0 | 660816.58
0440781230 | Педагогические конкурсы профессионального мастерства | [7 empty] | 106800 | 0 | 0 | 106800 | 106635 | 0 | 0 | 106635
0440781280 | Проведение в отношении муниципальных образовательных организаций мероприятий независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | [7 empty] | 16700 | 0 | 0 | 16700 | 16700 | 0 | 0 | 16700
0470000000 | Отраслевые проекты | [7 empty] | 299044900.85 | 35171321.41 | 195964989.31 | 67908590.13 | 298461199.88 | 35171321.41 | 195381288.34 | 67908590.13
0470100000 | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | [7 empty] | 113542340.34 | 0 | 67878000 | 45664340.34 | 113542340.34 | 0 | 67878000 | 45664340.34
0470184302 | Реновация дошкольных образовательных организаций | [7 empty] | 37274924.61 | 0 | 0 | 37274924.61 | 37274924.61 | 0 | 0 | 37274924.61
04701S0490 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | [7 empty] | 705617.98 | 0 | 628000 | 77617.98 | 705617.98 | 0 | 628000 | 77617.98
04701S4590 | Реновация дошкольных образовательных организаций | [7 empty] | 75561797.75 | 0 | 67250000 | 8311797.75 | 75561797.75 | 0 | 67250000 | 8311797.75
0470200000 | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего образования" | [7 empty] | 150402566.42 | 34875000 | 93340417.75 | 22187148.67 | 150402566.42 | 34875000 | 93340417.75 | 22187148.67
0470284302 | Реновация организаций общего образования | [7 empty] | 6340299.28 | 0 | 0 | 6340299.28 | 6340299.28 | 0 | 0 | 6340299.28
0470287500 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04702L7500 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | [7 empty] | 71173469.39 | 34875000 | 28469387.75 | 7829081.64 | 71173469.39 | 34875000 | 28469387.75 | 7829081.64
04702S0510 | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | [7 empty] | 3145505.62 | 0 | 2799500 | 346005.62 | 3145505.62 | 0 | 2799500 | 346005.62
04702S4300 | Реновация организаций общего образования | [7 empty] | 69743292.13 | 0 | 62071530 | 7671762.13 | 69743292.13 | 0 | 62071530 | 7671762.13
04702S4890 | Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04702S5060 | Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0470400000 | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дополнительного образования" | [7 empty] | 519101.12 | 0 | 462000 | 57101.12 | 519101.12 | 0 | 462000 | 57101.12
04704S0570 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | [7 empty] | 519101.12 | 0 | 462000 | 57101.12 | 519101.12 | 0 | 462000 | 57101.12
0470500000 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | [7 empty] | 34580892.97 | 296321.41 | 34284571.56 | 0 | 33997192 | 296321.41 | 33700870.59 | 0
0470570820 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам специализированного найма | [7 empty] | 33999870.59 | 0 | 33999870.59 | 0 | 33416169.62 | 0 | 33416169.62 | 0
04705R0820 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам специализированного найма | [7 empty] | 581022.38 | 296321.41 | 284700.97 | 0 | 581022.38 | 296321.41 | 284700.97 | 0
04705R0820 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам специализированного найма | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 861 | 402 | Субвенции на предост. жил.помещ. детям-сиротам и детям, оставшимся без попеч. родителей, лицам из их числа по дог. найма спец.жил. помещ., в целях софинанс-я которых обл. бюд.ЛО доставляются из фед. бюдж. субсидии и иные межб.трансферты (фед. и обл. бюдж.) | 451 | Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 581022.38 | 296321.41 | 284700.97 | 0 | 581022.38 | 296321.41 | 284700.97 | 0
Итого | [8 empty] | 1561669993.08 | 74534877.32 | 884824959.16 | 602310156.6 | 1553290933.08 | 74534877.32 | 881818144.62 | 596937911.14