Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения».

Отчетный период: за период реализации программы за 2019 год.

Ответственный исполнитель: Отдел по безопасности ГО, ЧС, и ПБ администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

| № п/п | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП/ основного мероприятия подпрограммы, мероприятия основного мероприятия/мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказание содействия в обеспечении правопорядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,0 | 0,0 | 280 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280 000,00 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 50 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 развитие АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 99 969, 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 969, 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 969, 75 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 участие в охране общественного порядка, обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности органов местного самоуправления | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 167 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 124 300,00 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5 оказание поддержки ДНД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Создание условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 10 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000, 00 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.7. Осуществление мер по противодействию коррупции | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 10 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000, 00 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2: «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения неработающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Проведение противопожарной пропаганды | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 10 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000, 00 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Оказание поддержки ДПД | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 20 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы. | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 41 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 000, 00 | 0,0 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Обеспечение безопасности людей на водных объектах. | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 99 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 000, 00 | 0,0 |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА “БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДАЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЛАНЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |
| 3 | Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Расширение АПК АИС «Безопасный город» | щт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | кол-во | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 6 | Оказание поддержки ДНД | кол-во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | Создание условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального — межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | кол-во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | Осуществление мер по противодействию коррупции | кол - во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения по обучения не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | кол-во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | фонд | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение противопожарной пропаганды | кол-во экз-р | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 12 | Оказание поддержки ДПД | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы | км. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 14 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | кол-во объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

Отчет

о достижении показателей эффективности муниципальной программы

| Наименование показателя |  | Значение на начало | Плановое значение | Фактическое значение |  | Примечания (причины отклонения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| Минимизация последствий террористической угрозы, снижения уровня криминогенной обстановки |  | 85% ; 40% | 90% ; 50% | 100 % |  |  |  |  |
| Приобретение не работающим населением навыков действия при проведении мероприятий по гражданской обороне, возникновении чрезвычайных ситуаций |  | 0 % | 90% | 90% |  |  |  |  |
| Охват территории Сланцевского городского поселения системой оповещения населения |  | 60% | 70% | 70% |  |  |  |  |
| Наличие профессионально грамотных добровольных пожарных дружин для охвата от общего числа населённых пунктов и удалённых жилых районов городского поселения |  | 0% | 50% | 100% |  |  |  |  |
| Повышение безопасность на водных объектах в местах массового отдыха жителей Сланцевкого городского поселения |  | 90% | 90% | 100% |  |  |  |  |
| Вывод. Программа за время исполнения показала свою эффективность и значимость. Мероприятия, изложенные в программе на 2019 -2025 годы необходимо продолжить и реализовывать в рамках программы на следующие года. |  |  |  |  |  |  |  |  |