Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения»

Отчетный период: январь – декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Отдел по безопасности, ГО, ЧС, и ПБ администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

| № п/п |  | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП/ основного мероприятия подпрограммы, мероприятия основного мероприятия/мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание местной системы оповещения |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 2457,441 |  |  |  |  | 2457,42666 |  |  |  | 2457,42666 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказание содействия в обеспечении правопорядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Развитие АПК АИС «Безопасный город» |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 2918,8 |  |  |  |  | 2918,8 |  |  |  | 2918,8 |  |  |  |  |  |
| Итого по проектам |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5376,241 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5376,2266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5376,2266 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказание содействия в обеспечении правопорядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» |  |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 978,00 |  |  |  |  | 969,108 |  |  |  | 969,108 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» |  |  | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 159,6 |  |  |  |  | 159,6 |  |  |  | 159,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Развитие АПК АИС «Безопасный город» |  |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Участие в охране общественного порядка, обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности органов местного самоуправления |  |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 327,2 |  |  |  |  | 270,8 |  |  |  | 270,8 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Оказание поддержки ДНД |  |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  | 216,074 | 19,2 |  |  |  | 254,435 | 13,2 |  |  | 254,435 | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |
| 1.6 | Участие в профилактике наркомании |  |  | Отдел безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу 1 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 216,074 | 1494,00 | 0,00 |  | 0,00 | 254,435 | 1422,708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1422,708 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения неработающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 9,87 |  |  |  | 9,87 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 1000,0305 |  |  |  |  | 549,86946 |  |  |  | 549,86946 |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Создание местной системы оповещения |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 172,8 |  |  |  |  | 172,8 |  |  |  | 172,8 |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу 2 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1182,8305 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 732,53946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732, 53946 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведение противопожарной пропаганды |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 7,6 |  |  |  |  | 7,44 |  |  |  | 7,44 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Оказание поддержки ДПД |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 10,4 |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы. |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 98,5 |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах. |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 744,8 |  |  |  |  | 744,71425 |  |  |  | 744,71425 |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Оборудование и содержание пожарных водоисточников |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 430,0 |  |  |  |  | 159,74519 |  |  |  | 159,74519 |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Обеспечение первичными средствами пожаротушения |  | Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |  |  | 28,4 |  |  |  |  | 28,4 |  |  |  | 28,4 |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу 3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1319,7 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046,71944 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046,71944 | 0,00 |  |  | 455,53885 |  |
| Итого по комплексам |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 216,074 | 3996,5305 |  | 0,00 | 0,00 | 254,435 | 3201,9669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3201,9669 | 0,00 |  |  | 1251,14685 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 216,074 | 9372,7715 |  | 0,00 | 0,00 | 254,435 | 8578,1935 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8578,1935 | 0,00 |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА “БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЛАНЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 97,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Муниципальный проект «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание местной системы оповещения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| Муниципальный проект «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказание содействия в обеспечении правопорядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 21 | 22 | 23 | 31 | 33 | 43 | 57 | 64 | 66 |  |  |  |
| 2 | Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | Развитие АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | кол-во | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |
| 5 | Оказание поддержки ДНД | кол-во | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | Участие в профилактике наркомании | кол-во | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения, не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | кол-во | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | фонд | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | Создание местной системы оповещения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение противопожарной пропаганды | кол-во экз. | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |
| 2 | Оказание поддержки ДПД | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы | км | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | кол-во объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |

Отчет

о достижении показателей эффективности муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение на начало | Плановое значение | Фактическое значение | Примечания (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимизация последствий террористической угрозы, снижения уровня криминогенной обстановки | 85% ; 40% | 90% ; 50% | 100 % |  |
| Приобретение не работающим населением навыков действия при проведении мероприятий по гражданской обороне, возникновении чрезвычайных ситуаций | 0% | 90% | 100% |  |
| Охват территории Сланцевского городского поселения системой оповещения населения | 60% | 70% | 100% |  |
| Наличие профессионально грамотных добровольных пожарных дружин для охвата от общего числа населённых пунктов и удалённых жилых районов городского поселения | 0% | 90% | 100% |  |
| Повышение безопасность на водных объектах в местах массового отдыха жителей Сланцевского городского поселения | 100% | 100% | 100% |  |

Оценка эффективности реализации программы

1.	Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сдn = (100%/90)+ (100%/90)+ (100%/70)+ (100%/90)+ (100%/100) /5п * 100%=115,24

2.	Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = (8 578,1935+254,435)/(9 372,7715+216,074) * 100%=92,11 %

Вывод: по итогам 2024 года оценка эффективности муниципальной программы составила 92,11 %.

Начальник отдела по безопасности, ГО, ЧС и ПБ                                                                                           С.Л. Лонская