Отчет о реализации мероприятий муниципальной  программы

«Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района»

за 1 полугодие 2021 года

(Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 30.09.2020 года № 1420-п)

По программе запланированный объем финансирования на 2021 год составляет 9131,729 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета – 2579 тыс. руб., средства областного бюджета – 6552,729 тыс. руб.

По итогам 1 полугодия 2021 года в рамках реализации программы фактически профинансировано 2188,842 тыс. руб. в т.ч. средства местного бюджета – 154,275 тыс. руб., средства областного бюджета – 2034,567 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района»

На территории Сланцевского муниципального района, согласно Статистического регистра Росстата на 01.07.2021 года, зарегистрировано 395 организаций, из них 3 средних предприятия и 216 малых и микро предприятий.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.07.2021 года составляет 1219.

В 1 полугодии 2021  года зарегистрировано 177 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сдерживающими факторами развития предпринимательства являются большие затраты на оплату аренды помещений, затраты на подключение к электросетям, низкий уровень конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства, связанный с их узкой специализацией (преимущественно сфера услуг и торговля) и др.

Основными препятствием  развитию  малого бизнеса  в сферах здравоохранения, образования и социального обеспечения является сложность лицензирования данных видов деятельности.

Практически все субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают выплату заработной платы не ниже прожиточного минимума, ведется работа по выплате заработной платы не ниже среднеотраслевой. Повышению зарплаты способствуют заседания межведомственной комиссии по легализации заработной платы при инспекции Федеральной налоговой службы по Сланцевскому району Ленинградской области. Данная работа будет продолжена.

Субъекты малого предпринимательства представляют собой важнейшую составляющую экономики Сланцевского муниципального района, призванную обеспечить жителей района качественными товарами и услугами.

Поддерживая государственную политику в отношении малого и среднего бизнеса, администрация Сланцевского муниципального района ставит задачу - создание благоприятных условий для развития предпринимательства.

С 2000 года в Сланцевском муниципальном районе развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе программно-целевых методов путем разработки и реализации муниципальных программ по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.

В рамках Подпрограмм предусмотрены следующие основные мероприятия:

- содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам;

- информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки;

- организация дополнительного профессионального образования по вопросам развития инвестиционной и инновационной деятельности;

- организация и проведение мониторинга социально-экономического развития Сланцевского муниципального района;

- развитие ФПМСП «Социально-деловой центр»;

- развитие Бизнес-инкубатора;

- развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района;

- создание благоприятных условий для социально-экономического развития Сланцевского муниципального района.

Финансовая поддержка СМСП

Основная и наиболее востребованная и эффективная мера поддержки – это финансовая поддержка, реализуемая путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района.

На эти цели в местном бюджете предусмотрены средства в размере 200,6 тыс.руб. из областного бюджета - 1670,4 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия «Предоставление субъектам малого предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности» Программы в 1 полугодии 2021 год признаны победителями конкурса 2  субъекта малого предпринимательства (ИП - 2) на общую сумму 1311 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области 1170,8 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета 140,2 тыс. руб. Всего будет создано 4 рабочих места.

Имущественная поддержка СМСП

В Программе предусмотрено предоставление производственных и офисных помещений, находящихся в муниципальной собственности,  начинающим предпринимателям, а также субъектам малого предпринимательства, занятым в приоритетных для района сферах деятельности.

Сформированы и утверждены перечни имущества на муниципальном уровне.

Муниципальное имущество в аренду предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Предоставление на льготных условиях в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе в Бизнес-инкубаторе, субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Сланцевского муниципального района.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства администрацией Сланцевского муниципального района применяются понижающие коэффициенты при начислении арендной платы за нежилые помещения под такие виды деятельности, как общественное питание, бытовое обслуживание, спорт, культура, услуги образования. На 01.07.2021 года арендаторами занято 1639,1 кв.м. общей площади, общее количество арендаторов – 9.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2009 году приватизирован 1 объект, в 2010 году – 3 объекта, в 2011 году – 3 объекта, в 2012 – нет, в 2013 году – 2 объекта, 2014 году – 1 объект, в 2015, 2016, 2017, 2018  годах – нет, 2019  году  – 2 объекта, 2020 году – 3 объекта.

Информационная, консультационная поддержка СМСП

Публикации по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и об изменениях в законодательстве Российской Федерации в сфере малого бизнеса регулярно размещается на сайтах муниципальных образований Сланцевского муниципального района и на сайте ФПМПС «Социально-деловой центр», в газете «Знамя труда» и социальных сетях.

Решением Совета депутатов Сланцевского муниципального района от 25.04.2007 № 199-рсд на территории района введена Единая система сбора, обработки и формирования показателей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (среднесписочная численность, фонд заработной платы, отгрузка продукции, налоги и др.). На основании отчетов муниципальной статистики ведется мониторинг  состояния развития  малого  и среднего предпринимательства (отчеты предоставляются за 1 полугодие отчетного года и годовые).

Ведутся реестры субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей любого вида поддержки (реестр размещен на сайте – www.slanmo.ru)

Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется через созданную муниципальную структуру - ФПМСП «Социально-деловой центр». На 01.07.2021 года оказано 929 консультаций, поведено 21 мероприятие.

Специалистами администрации Сланцевского муниципального района совместно со специалистами Правительства Ленинградской области, ФПМСП «Социально-деловой центр» и ГКУ Сланцевский ЦЗН регулярно проводятся совместные мероприятия:

СМСП участвуют в региональных мероприятиях: форумы, конференции, слеты, круглые столы, встречи с субъектами МСП и др.

Ежегодно субъекты предпринимательства Сланцевского района принимают участие в обучающей программе «Бизнес Акселерация». 1 субъект внесен в реестр социальных предпринимателей и проходит обучении по программе «Бизнес-акселерация для социальной сферы».

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Инфраструктура поддержки предпринимательства, при участии которой на территории муниципального образования реализуются основные меры поддержки и развития предпринимательства, ориентирована на реальные потребности и интересы бизнеса. Поэтому основными мероприятиями Подпрограммы является развитие структур поддержки малого и среднего бизнеса - ФПМСП «Социально-деловой центр» и Бизнес-инкубатора.

С 2000 года на территории района работает Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр» (дата регистрации ФПМП 11.02.1999 г., официальное открытие Фонда состоялось 19.06.2000 г.). Специалисты фонда проводят обучающие семинары, консультации, оказывают консалтинговые услуги.

В 2007 году на базе Фонда поддержки малого предпринимательства «Социально-деловой центр» было создано структурное подразделение Бизнес-инкубатор (Постановление главы администрации муниципального образования от 24.10.2007 года № 1022-п), которое в 2008 году начало свою работу. Развитие деятельности, связанной с Бизнес-инкубатором, способствует созданию новых бизнесов, решает проблему доступа к производственным площадям.

На обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры ФПМСП «Социально-деловой центр» и Бизнес-инкубатора идут средства бюджета муниципального образования и средства, полученные от аренды помещений муниципального имущества:

- на обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры ФПМСП «Социально-деловой центр» на 01.07.2021 г. сумма составила – 767,2 тыс. руб. - средства, полученные от аренды помещений муниципального имущества (274 кв. м. переданы в безвозмездное пользование);

- на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора на 01.07.2021 г. сумма составила – 111,5  тыс. руб. - средства, полученные от аренды помещений муниципального имущества.

Реализация на территории района программ поддержки регионального и местного уровней дает  не только экономические результаты. Представители малого бизнеса основные участники и победители в процедурах по размещению муниципального заказа на поставку продуктов питания, выполнение ремонтных работ, оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях города, детских дошкольных учреждениях, выполнение различных  видов  ремонтных  работ для муниципальных учреждений района.

Подпрограмма 2 "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района"

На территории Сланцевского района развиваются малые формы хозяйствования, на налоговом учете состоит 31 крестьянское (фермерское) хозяйство. Порядка 1200 граждан ведут личное подсобное хозяйство.

Общий объем финансирования на 2021 год по подпрограмме 2 составляет 5423,800 тыс. руб., в том числе средства бюджета Сланцевского муниципального района – 644,800 тыс. руб., субвенции областного бюджета 4779,000 тыс. руб.

На 01.07.2021 года финансирование по программе составило 760,423 тыс. руб. - субвенции областного бюджета.

Основной целью подпрограммы является повышение уровня производства и переработки сельскохозяйственной продукции, развитие малых форм хозяйствования, развитие сельских территорий и, как следствие, улучшение социальных условий в сельских поселениях муниципального района.

В рамках подпрограммы реализуются  следующих основные мероприятия:

- организация и проведение обучающих семинаров для К(Ф)Х и ЛПХ;

- организация и участие в международной агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь";

- ежегодное проведение районной сельскохозяйственной ярмарки «Урожай»;

- празднование дня работников сельского хозяйства;

- субсидирование содержания маточного поголовья крупного рогатого скота сельскохозяйственным предприятиям района;

- субсидирование части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы  для К(Ф)Х и ЛПХ;

- субсидирование части затрат по приобретению минеральных удобрений и (или) средств защиты растений для К(Ф)Х;

- координация деятельности городского и сельских поселений на территории Сланцевского муниципального района по борьбе с распространением борщевика Сосновского;

В 1 полугодии 2021 года предоставлено субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы 79 получателям на общую сумму 342,688 тыс. руб.

По мероприятию подпрограммы «Реализация государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 417,735 тыс. руб.

Развитие малых форм хозяйствования на селе

02 марта 2021 года состоялось заседание противоэпизоотической комиссии по теме: «Об эпизоотической обстановке по бешенству, гриппу птиц, африканской чуме свиней и ящуру».

  - 10 марта 2021 года состоялось заседание противоэпизоотической комиссии по теме: «Действие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций Сланцевского муниципального района Ленинградской области по предупреждению и ликвидации условного очага африканской чумы свиней на территории Сланцевского района Ленинградской области».

17 июня 2021 года состоялось заседание противоэпизоотической комиссии по теме: «Об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Российской Федерации».

  - В 2019 году стартовала реализация программы «Ленинградский гектар».

По результатам конкурсных отборов в 1 полугодии 2021 года 10 участников стали победителями с учетом результата голосования и количества земельных участков, включенных в перечень земельных участков для предоставления в рамках реализации основного мероприятия «Ленинградский гектар» и получили в аренду на льготных условиях земельные участки на территории Сланцевского муниципального района. Также они будут иметь право на получение гранта в сумме до 3 млн. рублей и право на получение всех видов субсидий, на которые могут претендовать сельскохозяйственные товаропроизводители.

С момента реализации программы (2019 год) на территории Сланцевского района предоставлено 29 земельных участков (177 га) 28 фермерам (в среднем по 6 га на фермера).

Из них 20 участников — наши местные уже действующие фермеры, а так же граждане, которые вели личное подсобное хозяйство и нуждались в дополнительных земельных и финансовых ресурсах для расширения деятельности.

И, соответственно 9 участников из других районов Ленинградсткой области, Санкт-Петербурга и даже есть участник из Башкортастана.

Благодаря активной поддержке сельского хозяйства на федеральном и региональном уровнях в 2021 году ожидается увеличение числа вновь зарегистрированных фермеров, которые станут получателями грантовой поддержки по направлениям начинающий фермер и агростартап. По направлению «Ленинградский гектар» фермеры получат и земельный участок и грант.

Ведется работа по организации проведения кадастровых работ на территории Сланцевского муниципального района.

Программа является динамичным и гибким инструментом. Администрацией Сланцевского муниципального района осуществляется политика приоритетного развития промышленности и создания новых рабочих мест.

Исполнение данной программы за счет всех источников за отчетный период составило    24 %. Достижение показателей эффективности ожидается к концу отчетного года.