Отчет о реализации мероприятий муниципальной  программы

«Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района»

за 2020 год

(Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 30.09.2020 года № 1420-п с изменениями от 21.07.2020 № 944-п, от 16.12.2020 № 1771-п,

от 09.02.2021 № 145-п)

По программе запланированный объем финансирования на 2020 год составляет 8804,9 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета – 2152,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 6652,0 тыс. руб.

По итогам 2020 года в рамках реализации программы фактически профинансировано 8422,6 тыс. руб. Исполнение по программе составляет 95,7 %.

Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района»

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сланцевского муниципального района. В течение ряда лет малое и среднее предпринимательство развивалось стабильно: сложилась отраслевая структура, сформировалась производственная сфера. Созданы новые для района виды производств и услуг.

Поставлена одна из главных задач – увеличение числа индивидуальных предпринимателей, которые могли бы помочь сохранить социальную стабильность, обеспечить занятость и сократить безработицу.

На территории Сланцевского муниципального района осуществляют деятельность 1273 субъектов малого и среднего предпринимательства по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2021 года, из них 323 малых и средних предприятий,

Большую популярность приобретает такой вид трудовой деятельности, как самозанятость. По итогам 2020 года плательщиками налога на профессиональный доход стали 455 человек (плановый показатель - 313 перевыполнен на 45%).

Численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 4 635 человек (плановый показатель - 4276 чел. перевыполнен на 8 %)

Сдерживающими факторами развития предпринимательства являются большие затраты на оплату аренды помещений, затраты на подключение к электросетям, низкий уровень конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства, связанный с их узкой специализацией (преимущественно сфера услуг и торговля) и др.

Основным препятствием  развитию  малого бизнеса  в сферах здравоохранения, образования и социального обеспечения является сложность лицензирования данных видов деятельности.

Практически все субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают выплату заработной платы не ниже прожиточного минимума, ведется работа по выплате заработной платы не ниже среднеотраслевой. Повышению зарплаты способствуют заседания межведомственной комиссии по легализации заработной платы при инспекции Федеральной налоговой службы по Сланцевскому району Ленинградской области. Данная работа будет продолжена.

Поддерживая государственную политику в отношении малого и среднего бизнеса, администрация Сланцевского муниципального района ставит задачу - создание благоприятных условий для развития предпринимательства.

С 2000 года в Сланцевском муниципальном районе развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе программно-целевых методов путем разработки и реализации муниципальных программ по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.

По подпрограмме запланированный объем финансирования на 2020 год составляет 3410,6 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета – 1595,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 1814,7 тыс. руб. По итогам реализации подпрограммы исполнение составляет 100 %.

В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

- содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам;

- имущественная поддержка;

- информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки;

- развитие ФПМСП «Социально-деловой центр» и Бизнес-инкубатора.

Предпринимателями района активно используются все виды поддержки.

Основная и наиболее востребованная и эффективная мера поддержки – это финансовая, реализуемая путем субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Данный вид поддержки является одним из самых действенных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса, который направлен на решение проблем, связанных с недостатком финансовых средств на создание и развитие бизнеса.

Финансовую поддержку (в виде предоставления субсидий для компенсации  части затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности) в рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района», в 2020 году получили 3 субъекта малого предпринимательства на общую сумму 1,9 млн. руб. (в том числе из бюджета Ленинградской области - 1,7 млн. руб., из местного бюджета - 0,2 млн. руб.), создано 5 рабочих мест (в 2019 году поддержку получили 4 субъекта на общую сумму 1,9 млн. руб., создано 6 рабочих мест).

Финансовая поддержка компенсировала затраты субъектов малого предпринимательства на создание фитнес-центра, приобретение сельскохозяйственной техники, организацию торговли на селе.

Всего на территории района в рамках муниципальных программ районного и городского уровней в 2020 году поддержку получили 20 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 12,5 млн. руб. (в том числе из бюджета Ленинградской области - 11,7 млн. руб., из местных бюджетов - 0,8 млн. руб.), создано 33 рабочих места.

Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется через созданную муниципальную структуру – Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр».

В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в 2020 году проводилась информационная кампания по вовлечению в предпринимательство.

В 2020 году оказано 2436 консультаций, проведено 33 мероприятия, количество участников - 509 человек. Оказана помощь в открытии 31 субъекту малого предпринимательства в виде разработки уставных документов, помощи в государственной регистрации (ИП-23, самозанятых – 8).

Специалистами администрации Сланцевского муниципального района совместно со специалистами Правительства Ленинградской области, ФПМСП «Социально-деловой центр» и ГКУ Сланцевский ЦЗН регулярно проводятся совместные мероприятия:

Семинар для самозанятых – 18.02.2020;

Встреча с Инвестсоветом Правительства ЛО в формате ВКС – 19.02.2020;

Встреча бизнеса с заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Яловым Д. А. – 28.08.2020;

Встреча с предпринимателями в рамках открытой приемной Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области - 25.08.2020;

Участие в бизнес-форуме «Энергия возможностей» и в соревновании туристко-спортивной направленности «Гонка героев» - 04.09.2020;

Семинар об изменениях налогового законодательства - 08.12.2020;

Участие в Дне предпринимателя Ленинградской области (в режиме видеоконференцсвязи) – 22.12.2020;

Совет директоров Сланцевского муниципального района – 25.03.2020; 29.12.2020;

Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства – 20.02.2020, 14.05.2020, 17.06.2020, 23.06.2020, 29.9.2020, 11.12.2020;

Семинар по вопросам охраны труда – 20.08.2020

и другие мероприятия.

Публикации по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и об изменениях в законодательстве Российской Федерации в сфере малого бизнеса регулярно размещается на сайтах муниципальных образований Сланцевского муниципального района и на сайте ФПМПС «Социально-деловой центр», в газете «Знамя труда» и социальных сетях.

Ведутся реестры субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей любого вида поддержки (реестр размещен на сайте – www.slanmo.ru)

Ежегодно субъекты предпринимательства Сланцевского района принимают участие в обучающей программе «Бизнес Акселерация». В 2020 году консультационную поддержку по этому направлению  получили 274 субъекта. Оказано содействия в участии в отборе на бесплатное обучение по программе «Бизнес-акселерация» 4 субъектам предпринимательства, 79 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан получили поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В целях содействия в продвижении продукции (работ, услуг) СМСП на товарные рынки администрация Сланцевского муниципального района организовала участие субъектов малого и среднего предпринимательства в областных и районных мероприятиях в таких как выставка - ярмарка «Агрорусь», сельскохозяйственная ярмарка  «Урожай», в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» в Ленинградской области, в бизнес-форуме «Энергия возможностей», на эти цели из местного бюджета израсходовано 259,2 тыс. руб. (в том числе из подпрограммы развития агропромышленного комплекса).

В данной подпрограмме также предусматривается содействие в работе координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Сланцевского муниципального района. Администрацией Сланцевского муниципального района проведено в этом направлении: заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства; заседания комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины; заседания межведомственной комиссии по вопросам охраны труда; заседания Совет директоров и руководителей предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Решением Совета депутатов Сланцевского муниципального района от 25.04.2007 № 199-рсд на территории района введена Единая система сбора, обработки и формирования показателей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (среднесписочная численность, фонд заработной платы, отгрузка продукции, налоги и др.). На основании отчетов ведется мониторинг  состояния развития  малого  и среднего предпринимательства. На эти цели из местного бюджета израсходовано 15,5 тыс. руб. и областного бюджета – 113,4 тыс. руб.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.

В Перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, включены 34 объекта, в том числе 3 земельных участка.

В 2020 году заключено 11 договоров аренды на предоставление субъектам предпринимательства муниципального имущества на льготных условиях, что составляет 32% от объектов имущества, включенных в перечень. Всего с учетом прошлых лет предоставлены в аренду субъектам предпринимательства 19 объектов или 56% от количества объектов имущества, включенных в перечень.

По итогам 2020 года показатель дополнения перечней муниципального имущества новыми объектами выполнен на 21%, что больше на 11% от установленного значения.

Муниципальное имущество в аренду предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Предоставление на льготных условиях в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе в Бизнес-инкубаторе, субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Сланцевского муниципального района.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства администрацией Сланцевского муниципального района применяются понижающие коэффициенты при начислении арендной платы за нежилые помещения под такие виды деятельности, как общественное питание, бытовое обслуживание, спорт, культура, услуги образования. На 01.01.2021 года арендаторами занято 1591,7 кв.м. общей площади, общее количество арендаторов – 8.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2009 году приватизирован 1 объект, в 2010 году – 3 объекта, в 2011 году – 3 объекта, в 2012 – нет, в 2013 году – 2 объекта, 2014 году – 1 объект, в 2015, 2016, 2017, 2018  годах – нет, 2019  году  – 2 объекта и 2020 году – 1 объект.

В рамках реализации постановления Правительства Ленинградской области от 24.04.2020 № 241 «О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды государственного имущества Ленинградской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» администрацией Сланцевского муниципального района утверждено постановление администрации от 08.05.2020 № 591-п «О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального имущества Сланцевского городского поселения и Сланцевского муниципального района в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области».

Мерой имущественной поддержки в виде отсрочки на уплату арендной платы на 3 месяца воспользовались 5 субъектов МСП. Сумма арендных платежей, подлежащих освобождению от уплаты, составила 318,7 тыс.руб. Освобождением от уплаты арендной платы на 3 месяца воспользовались 11 субъектов МСП.

В целях развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2020 году Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр» (далее фонду) передано в безвозмездное пользование здание по адресу: г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 8 для развития бизнес-инкубирования. Развитие деятельности, связанной с Бизнес-инкубатором, способствует созданию новых бизнесов, решает проблему доступа к производственным площадям, что способствует росту вышеуказанных показателей. На содержание бизнес-инкубатора в 2020 году из средств бюджета Сланцевского муниципального района выделена субсидия в сумме 1,4 млн. руб.

Кроме того, Фонду оказывается финансовая поддержка в виде предоставления субсидий из средств местного бюджета на развитие и возмещение затрат на организацию консультационной и информационной поддержки.

Инфраструктура поддержки предпринимательства, при участии которой на территории муниципального образования реализуются основные меры поддержки и развития предпринимательства, ориентирована на реальные потребности и интересы бизнеса. Специалисты фонда проводят обучающие семинары, консультации, оказывают консалтинговые услуги.

На обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры ФПМСП «Социально-деловой центр» и Бизнес-инкубатора идут средства бюджета муниципального образования и средства, полученные от аренды помещений муниципального имущества:

- на обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры ФПМСП «Социально-деловой центр» за 2020 год сумма составила – 1263,0 тыс. руб. - средства, полученные от аренды помещений муниципального имущества (625,2 кв. м. переданы в безвозмездное пользование);

- на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора  за 2020 год сумма составила – 2363,0  тыс. руб., в том числе в виде предоставления субсидии в размере 1359,0 тыс.руб. и средства, полученные от аренды помещений муниципального имущества в размере – 1004,0 тыс.руб.

Реализация на территории района подпрограммы поддержки регионального и местного уровней дает  не только экономические результаты. Представители малого бизнеса основные участники и победители в процедурах по размещению муниципального заказа на поставку продуктов питания, выполнение ремонтных работ, оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях города, детских дошкольных учреждениях, выполнение различных  видов  ремонтных  работ для муниципальных учреждений района.

Подпрограмма 2 "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района"

На территории Сланцевского района развиваются малые формы хозяйствования, на налоговом учете состоит 31 крестьянское (фермерское) хозяйство. Порядка 1200 граждан ведут личное подсобное хозяйство.

Общий объем финансирования на 2020 год по подпрограмме 2 составляет 5394,30 тыс. руб., в том числе средства бюджета Сланцевского муниципального района – 557,00 тыс. руб., субвенции областного бюджета 4837,30 тыс. руб.

На 01.01.2021 года фактическое исполнение по подпрограмме составило 5012,04 тыс. руб., в том числе средства бюджета Сланцевского муниципального района – 557,00 тыс. руб., субвенции областного бюджета 4455,04 тыс. руб., исполнение по подпрограмме составляет 93,1%.

Основной целью подпрограммы является повышение уровня производства и переработки сельскохозяйственной продукции, развитие малых форм хозяйствования, развитие сельских территорий и, как следствие, улучшение социальных условий в сельских поселениях муниципального района.

В рамках подпрограммы реализуются  следующих основные мероприятия:

1. Организация и проведение обучающих семинаров для К(Ф)Х и ЛПХ;

2. Организация и участие в международной агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь";

3. Ежегодное проведение районной сельскохозяйственной ярмарки «Урожай»;

4.  Празднование дня работников сельского хозяйства;

5. Субсидирование части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы  для К(Ф)Х и ЛПХ;

6. Субсидирование части затрат по приобретению минеральных удобрений и (или) средств защиты растений для К(Ф)Х;

7. Координация деятельности городского и сельских поселений на территории Сланцевского муниципального района по борьбе с распространением борщевика Сосновского;

8. Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения.

По направлению «Организационная поддержка агропромышленного комплекса» за 2020 год  всего израсходовано 236,8 тыс. руб. в том числе:

по мероприятию «Организация и проведение обучающих семинаров» израсходованы средства на сумму 17,0 тыс. руб.;

с 02 сентября по 05 сентября 2020 года в выставке - ярмарке «Агрорусь – 2020» представлена продукция предприятий Сланцевского муниципального района (из местного бюджета на эти цели выделены и  израсходованы средства в сумме 219,80 тыс. руб.);

30 августа и 13 сентября 2020 года проведены районные сельскохозяйственные ярмарки (финансирование на эти цели не предусмотрено).

В целях развития малых форм хозяйствования на селе и реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» проведены следующие мероприятия:

  - 28 февраля 2020 года состоялось заседание противоэпизоотической комиссии по темам: «Об эпизоотической обстановке по африканской чуме свиней» и «О рассмотрении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Сланцевского муниципального района»;

  - 26 марта 2020 года состоялось заседание противоэпизоотической комиссии по темам: «Об эпизоотической обстановке по африканской чуме свиней» и «Ход командно-штабных учений по теме: «Действие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций Ленинградской области по предупреждению и ликвидации условных очагов африканской чумы свиней на территории Ленинградской области»;

  - 19 августа 2020 года крестьянские (фермерские) хозяйства Сланцевского района приняли участие в работе совещания по вопросу «Перспективы развития пчеловодства в Ленинградской области»;

  - 25 сентября 2020 года администрация Сланцевского муниципального района совместно с ГБУЛО «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов» приняли участие в тактико-специальных учениях на тему: «Действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций Кировского района Ленинградской области по локализации и ликвидации условных очагов африканской чумы свиней и гриппа птиц на территории Ленинградской области»;

  - 01 декабря 2020 года состоялось заседание противоэпизоотической комиссии в режиме видеоконференции при Правительстве Ленинградской области на тему: «О мерах, принимаемых государственной ветеринарной службой Ленинградской области, по недопущению возникновения и распространения особо опасных инфекционных болезней животных».

Наиболее действенной поддержкой агропромышленного комплекса является финансовая поддержка.

В рамках подпрограммы по данному направлению за 2020 год освоено 4548,72 тыс. руб.

4 крестьянским (фермерским) хозяйствам оказана поддержка в части возмещения затрат по приобретению минеральных удобрений на сумму 293,01 тыс. руб.

92 получателям предоставлено субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы на общую сумму 3002,0 тыс. руб.

По мероприятию подпрограммы «Реализация государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» выполнение составило 76,7 % (плановый объем финансирования на 2020 год 1 635,3 тыс. руб., реализовано 1253,7 тыс. руб.), что связано с дифференциацией по ставкам государственных и муниципальных служащих.

В 2019 году стартовала реализация программы «Ленинградский гектар». По результатам конкурсных отборов 18 участников получили в аренду на льготных условиях 19 земельных участков на территории Сланцевского муниципального район. По направлению «Ленинградский гектар» фермеры получат и земельный участок и грант. В 2020 году одно фермерское хозяйство стало получателем гранта Начинающий фермер (выращивание клубники) и одно получило агростартап (мясное КРС).

В рамках реализации подпрограммы проведены кадастровые работы по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного значения общей площадью 368,2 га на общую сумму 226,5 тыс.руб., в том числе 199,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета и 27,2 счет средств местного бюджета.

Разносторонние меры государственной поддержки дали толчок к созданию кооперативного движения, на территории Сланцевского района осуществляет деятельность сельскохозяйственный потребительский  кооператив «Фермерторг».

По мероприятию подпрограммы «Проведение мер по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Сланцевского муниципального района» финансирование в подпрограмме не предусмотрено.

В соответствии с п.1 перечня поручений Губернатора Ленинградской области от 11.12.2017 года были разработаны и утверждены мероприятия подпрограммы по координации деятельности городских и сельских поселений на территории района по борьбе с распространением борщевика Сосновского.

В соответствии с п. 19 ст.14 федерального закона от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территорий отнесена к вопросам местного значения.

В рамках проведения мер по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Сланцеского муниципального района в 2020 году проведены следующие мероприятия:

Выскатское сельское поселение

В рамках Областного закона № 147-оз от 28.12.2018 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» проведена обработка химическим способом от борщевика Сосновского на площади 12 га за счет местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие Выскатского сельского поселения»

Гостицкое сельское поселение

В рамках муниципальной программы «Развитие Гостицкого сельского поселения» проведены работы механическим методом на площади 0,51 га.

Загривское сельское поселение

За счет собственных средств в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение» проведено механическое окашивание на площади 2,2 га.

Новосельское сельское поселение

За счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие территории Новосельского сельского поселения» химическим способом проведены работы:

повторная обработка на площади 5 га  (первичная проведена в 2019 г.);

первичная обработка на площади 5 га;

проведено обследования на выявление борщевика Сосновского за счет средств местного бюджета: на площади 60 га.

Старопольское сельское поселение

Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках подпрограммы 3 «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» на площади 98 га.

Черновское сельское поселение борщевик Сосновского отсутствует.

Программа является динамичным и гибким инструментом. Достижение показателей эффективности представлены в приложениях к отчету.

В связи с достигнутыми параметрами уровня эффективности реализацию программы необходимо продолжить в следующем финансовом году.