**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

«**Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района»**

**за 1 полугодие 2024 года**

Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 30.09.2020 года № 1420-п (с изменениями от 21.07.2020 № 944-п, от 16.12.2020 № 1771-п, от 09.02.2021 №145-п, от 13.04.2021 № 474-п, от 10.09.2021 № 1216-п, от 29.11.2021 №1639, от 23.12.2021 № 1833-п, от 28.01.2022 № 111-п, от 14.03.2022 № 324-п, от 27.05.2022 № 800-п, от 28.07.2022 № 1181-п, от 17.10.2022 № 1604-п, от 15.02.2023 № 227-п, от 02.05.2023 № 708-п, от 02.08.2023 № 1247-п, от 16.10.2023 № 1818-п, от 29.02.2024 № 291-п, от 10.06.2024 № 863-п)

На территории Сланцевского района зарегистрированы 400 организаций (в том числе 220 малых и средних организаций), 1037 индивидуальных предпринимателей. Количество самозанятых граждан составило 3213 человек.

Основной преобладающей отраслью экономики Сланцевского муниципального района является промышленность. Промышленностью района выпускаются, как товары производственно-технического назначения, так и народного потребления.

Оборот крупных и средних предприятий за 1 полугодие 2024 года составил 13,3 миллиардов рублей, что на 32 % больше, чем за аналогичный период предшествующего года.

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг крупными и средними предприятиями увеличилась на 36,6 % и составила 10,7 миллиардов рублей.

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и важной частью экономической системы Сланцевского муниципального района. Занимает значительное место в экономической и социальной сферах района.

Малые и средние промышленные предприятия представляют различные виды производства: ООО «ЕвроАэроБетон», ООО «Хорс-Резинотехника», ЗАО «Неозон», ООО «Научно-производственное предприятие «Сланцевский завод пружин», ООО «Сварог», ООО «БТР-С», ООО «Инновационные технологии», ООО «Перспектива», ООО «Исток», ООО «Закройщик», ООО «Пим-Конструкция», ООО ПКФ «Дизайн», ООО «РМЗ», ООО «Промресурс», ООО «Петербургская керамика», ООО «ЭМ-КОМП», ООО «Сланцы-Электромонтаж».

Численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.04.2024 составляет 7106 человек, что на 24,4 % выше, чем за аналогичный период прошлого года (5709 человек). Доля занятых в малом бизнесе от занятых в экономике составляет 56,6 %

Основной целью муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района» является создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития Сланцевского муниципального района.

По программе запланированный объем финансирования на 2024 год составляет 20397,5 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета – 12111,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 8285,7 тыс. руб.

По итогам 1 полугодия 2024 года в рамках реализации программы фактически профинансировано 10393,2 тыс. руб. в т.ч. средства местного бюджета – 8554,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 1838,7 тыс. руб.

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района» включает реализацию комплекса процессных мероприятий:

* Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района;
* Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района.

**Мероприятия направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства** Сланцевского муниципального района в 1 полугодии 2024 года исполнены на сумму 9065,9 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Сланцевского муниципального района – 8554,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 511,3 тыс.руб.:

- содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам,

- проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности,

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства – Бизнес-инкубатора.

Предпринимателями района активно используются все виды поддержки.

Основная и наиболее востребованная и эффективная мера поддержки – это финансовая, реализуемая путем субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии для компенсации части затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности в 1 полугодии 2024 получил 1 субъект малого предпринимательства на общую сумму 500,0 тысяч рублей, создано 1 рабочее место.

За 1 полугодии 2024 года оказано 1161 консультаций, проведено 24 мероприятия с количеством участников 303 человек. Оказана помощь в открытии 28 субъектам малого предпринимательства.

Кроме того, при поддержке ФПМСП «Социально-деловой центр» 3 граждина смогли заключить социальные контракты на организацию или продолжение предпринимательской деятельности. Прошли консультацию по этому вопросу получили 26 граждан.

Оказана информационная поддержка о финансировании в сфере народных-художественных промыслов 1 субъекту. Оказана консультационная поддержка 25 субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально – значимые виды деятельности.

26 самозанятых граждан, получили услуги ФПМСП «Социально-деловой центр», в том числе приняли участие обучении.

В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в 2024 году проводилась информационная кампания по вовлечению в предпринимательство.

Субъекты МСП участвовали в региональных мероприятиях, таких как форумы, конференции, слеты, круглые столы.

В данной программе также предусматривается содействие в работе координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Сланцевского муниципального района. В 1 полугодии 2024 года в этом направлении проведено 7 мероприятий: заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства; Совета директоров и руководителей предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей Сланцевского муниципального района Ленинградской области; Совета предпринимателей Сланцевского района.

Публикации по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и об изменениях в законодательстве Российской Федерации в сфере малого бизнеса регулярно размещается на сайтах муниципальных образований Сланцевского муниципального района и на сайте ФПМПС «Социально-деловой центр», в газете «Знамя труда» и социальных сетях.

Ведутся реестры субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей любого вида поддержки.

Проводится информационно-аналитическое наблюдение за осуществлением торговой деятельности. На эти цели из областного бюджета израсходовано – 66,35 тыс. руб.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена в виде передачи во владение и в пользование муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Сформирован Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.

На 25.06.2024 года в Перечне муниципального имущества Сланцевского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) включено 11 объектов недвижимости, из которых свободных объектов нет. Таким образом, с учетом прошлых лет предоставлены в аренду субъектам предпринимательства все 11 объектов (или 100% от объектов, включенных в Перечень).

Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в Бизнес-инкубаторе – 4.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства администрацией Сланцевского муниципального района применяются понижающие коэффициенты при начислении арендной платы за нежилые помещения под такие виды деятельности, как общественное питание, бытовое обслуживание, спорт, культура, услуги образования.

Большую роль в развитии малого и среднего предпринимательства играет организация муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр». Оказывая информационные, консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, а также заинтересованным гражданам, фонд способствуют развитию деловой активности населения, повышению интереса к предпринимательской деятельности, устранению административных барьеров, что приводит к увеличению количества субъектов малого предпринимательства и вновь созданных рабочих мест. Деятельность Фонда, выполняя важную социальную функцию не является прибыльной, в связи с чем нуждается в постоянной муниципальной поддержке.

На содержание бизнес-инкубатора в 2024 году из средств бюджета Сланцевского муниципального района выделены средства в сумме 11178,6 тыс. руб., в 1 полугодии 2024 года на ремонт крыши Бизнес-инкубатора израсходовано 8499,5 тыс.руб. На обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры ФПМСП «Социально-деловой центр» и Бизнес-инкубатора также идут средства от аренды помещений муниципального имущества.

Реализация на территории района программы поддержки регионального и местного уровней дает не только экономические результаты. Представители малого бизнеса основные участники и победители в процедурах по размещению муниципального заказа на поставку продуктов питания, выполнение ремонтных работ, оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях города, детских дошкольных учреждениях, выполнение различных видов ремонтных работ для муниципальных учреждений района. Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном объеме закупок по Сланцевскому району составляет 15%.

В рамках программы реализуются мероприятия направленные на **развитие агропромышленного комплекса** Сланцевского муниципального района, в том числе на повышение уровня производства и переработки сельскохозяйственной продукции, развитие малых форм хозяйствования, развитие сельских территорий и, как следствие, улучшение социальных условий в сельских поселениях муниципального района.

В рамках программы реализуются следующих основные мероприятия:

- организация и проведение обучающих семинаров для К(Ф)Х и ЛПХ;

- организация и участие в международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь»;

- ежегодное проведение районной сельскохозяйственной ярмарки «Урожай»;

- субсидирование части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы для К(Ф)Х и ЛПХ;

- субсидирование части затрат по приобретению минеральных удобрений и (или) средств защиты растений для К(Ф)Х;

- координация деятельности городского и сельских поселений на территории Сланцевского муниципального района по борьбе с распространением борщевика Сосновского.

При годовом плане на 2024 год - 6 860,3 тыс.руб. исполнение по комплексу процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района» составляет 19,3%., в т.ч. средства областного бюджета – 1 327,3 тыс. руб.

Агропромышленный комплекс представлен 9 предприятиями. Развиваются малые формы хозяйствования, на налоговом учете состоит 44 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых 8 являются получателями государственной поддержки в 1 полугодии 2024 года. Порядка 1200 граждан ведут личное подсобное хозяйство, из которых 74 воспользовались государственной поддержкой.

Ведущие сельскохозяйственные предприятия, имеющие статус племенных заводов (АО «Родина» и ЗАО «Осьминское»), в 1 полугодии 2024 года получили субсидии из федерального и областного бюджетов на сумму 83,3 миллионов рублей по 14 направлениям поддержки.

В рамках муниципальной программы в 1 полугодии 2024 года за счет средств бюджета области выплачены субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы 74 получателям (как личным подсобным хозяйствам, так и крестьянским фермерским хозяйствам) на общую сумму 0,3 млн.руб.

Проведено 2 обучающих семинара для К(Ф)Х и ЛПХ.

Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района» в 1 полугодии 2024 года, осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме.