## приложение 8
Приложение 8 к порядку
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района" за 1 полугодие 2022
№ п/п | Мероприятия | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | [5 empty] | Принято бюджетных обяза¬тельств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | [5 empty] | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
|  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |  |  | ВСЕГО | В том числе
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района»
1 | Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Предоставление производственных и офисных помещений, находящихся в муниципальной собственности, начинающим предпринимателям, а также субъектам предпринимательства занятым в приоритетных для района сферах деятельности | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 | Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Оказание безвозмездных информационных и консультационных услуг, в том числе связанных с государственной регистрацией, в сфере предпринимательской деятельности | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.2. | Организация и проведение мероприятий, обучающих и информационных семинаров по актуальным вопросам для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства, обучение по курсу "Введение в предпринимательство" для физических лиц в том числе безработных граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих предпринимательскую деятельность в течении первых двух лет (в т.ч.субсидирование затрат ФПМСП) | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.3. | Издание информационных, справочных, методических и презентационных материалов, выпуск газеты, обновление сайта ФПМСП «Социально-деловой центр», производство и выпуск цикла телепередач, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства (информационные материалы) (в т.ч. субсидирование затрат ФПМСП) | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.4. | Оказание информационной поддержки о финансировании НХП из средств областного бюджета | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.5. | Оказание консультационной поддержки субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально – значимые виды деятельности | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.6. | Оказание содействия в участие в отборе на бесплатное обучение по программе «Бизнес-акселерация» | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3 | Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | 2022 | 114.4 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Организация участия в областных (районных) рейтинговых конкурсах, выставках, ярмарках и семинарах (в том числе мастеров народных художественных промыслов ) (в т.ч.субсидирование затрат ФПМСП) | 2022 | 34.4 |  |  | 34.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2. | Мониторинг деятельности организаций системы дополнительного и дошкольного образования по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.3. | План мероприятий (дорожной карты) по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.4. | Создание условий для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.5. | Организация мероприятия для плательщиков налога на профессиональный доход (в т.ч.субсидирование затрат ФПМСП) | 2022 | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.6. | Организация мероприятия для молодежного предпринимательства (в т.ч.субсидирование затрат ФПМСП) | 2022 | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.7. | Субсидирование затрат субъектам социального предпринимательства | 2022 | 40 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка | 2022 | 110.565 |  | 97.297 | 13.268 |  |  | 110.565 |  | 97.297 | 13.268 |  |  | 110.565 |  | 97.297 | 13.268
5 | Развитие ФПМСП «Социально-деловой центр» | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6 | Развитие бизнес-инкубатора | 2022 | 10330.0047 | 0 | 0 | 10330.0047 | 0 | 0 | 2645.4 | 0 | 0 | 2645.4 | 0 | 0 | 2645.4 | 0 | 0 | 2645.4 | 0 | 0
6.1. | Развитие бизнес-инкубатора | 2022 | 45.4 |  |  | 45.4 |  |  | 45.4 |  |  | 45.4 |  |  | 45.4 |  |  | 45.4
6.2. | Развитие бизнес-инкубатора (в т.ч.субсидирование затрат ФПМСП) | 2022 | 10284.6047 |  |  | 10284.6047 |  |  | 2600 |  |  | 2600 |  |  | 2600 |  |  | 2600
Итого: по комплексу процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района» |  | 2022 | 10554.9697 | 0 | 97.297 | 10457.6727 | 0 | 0 | 2755.965 | 0 | 97.297 | 2658.668 | 0 | 0 | 2755.965 | 0 | 97.297 | 2658.668 | 0 | 0
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района»
1 | Организационная поддержка агропромышленного комплекса | 2022 | 290.1 | 0 | 0 | 290.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведение обучающих семинаров для К(Ф)Х и ЛПХ | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2. | Организация и участие в международной агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь" | 2022 | 290.1 |  |  | 290.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Ежегодное проведение районной сельскохозяйственной ярмарки «Урожай» | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4. | Празднование дня работников сельского хозяйства | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 | Финансовая поддержка агропромышленного комплекса | 2022 | 5648.1 | 0 | 5573 | 75.1 | 0 | 0 | 1013.7556 | 0 | 1013.7556 | 0 | 0 | 0 | 1013.7556 | 0 | 1013.7556 | 0 | 0 | 0
2.1. | Субсидирование содержания маточного поголовья крупного рогатого скота сельскохозяйственным предприятиям района | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.2. | Субсидирование части затрат по приобретению минеральных удобрений и (или) средств защиты растений для К(Ф)Х | 2022 | 75.1 |  |  | 75.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Субсидирование части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы для К(Ф)Х и ЛПХ | 2022 | 3149 |  | 3149 |  | 0 |  | 395.145 |  | 395.145 |  | 0 |  | 395.145 |  | 395.145 |  | 0
2.4. | Реализация государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 2022 | 2424 |  | 2424 |  |  |  | 618.6106 |  | 618.6106 |  |  |  | 618.6106 |  | 618.6106
3 | Координация деятельности городских и сельских поселений на территории Сланцевского муниципального района по борьбе с распространением борщевика Сосновского | 2022 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Итого: по комплексу процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района» |  | 2022 | 5938.2 | 0 | 5573 | 365.2 | 0 | 0 | 1013.7556 | 0 | 1013.7556 | 0 | 0 | 0 | 1013.7556 | 0 | 1013.7556 | 0 | 0 | 0
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие международного сотрудничества»
1 | Реализация мероприятий в рамках международного проекта | 2022 | 270.1 | 0 | 0 | 270.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реализация мероприятий в рамках международного проекта ER13_Approach2Waste | 2022 | 270.1 |  |  | 270.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого: по комплексу процессных мероприятий «Развитие международного сотрудничества» |  | 2022 | 270.1 | 0 | 0 | 270.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия направленные на достижение целей проектов
1. Мероприятия направленные на достижение целей проекта «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района»
1 | Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам | 2022 | 1821.5909 | 0 | 1603 | 218.5909 | 0 | 0 | 1821.5909 | 0 | 1603 | 218.5909 | 0 | 0 | 1821.5909 | 0 | 1603 | 218.5909 | 0 | 0
1.1. | Субсидирование затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с организацией предпринимательской деятельности | 2022 | 1821.5909 |  | 1603 | 218.5909 |  |  | 1821.5909 |  | 1603 | 218.5909 |  |  | 1821.5909 |  | 1603 | 218.5909
| Итого : по мероприятиям, направленным на достижение целей проекта «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района» | 2022 | 1821.5909 | 0 | 1603 | 218.5909 | 0 | 0 | 1821.5909 | 0 | 1603 | 218.5909 | 0 | 0 | 1821.5909 | 0 | 1603 | 218.5909 | 0 | 0
ВСЕГО по Программе |  | 2022 | 18584.8606 | 0 | 7273.297 | 11311.5636 | 0 | 0 | 5591.3115 | 0 | 2714.0526 | 2877.2589 | 0 | 0 | 5591.3115 | 0 | 2714.0526 | 2877.2589 | 0 | 0

## приложение 9
Приложение 9 к Порядку
СВЕДЕНИЯ
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Сланцевского муниципального района»
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)
|  |  | Год, пред-шествующий отчетному1 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт (по состоянию на 01.07.2022)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 309.8 | 317 | 292.3851 | Достигнутый показатель соответствует ожидаемым результатам и составляет 92 % от плана
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 48.9 | 48.6 | 46.3545 | Достигнутый показатель соответствует ожидаемым результатам и составляет 95 % от плана
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 4983 | 5114 | 4692 | Достигнутый показатель соответствует ожидаемым результатам и составляет 92 % от плана
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | человек | 1103 | 1170 | 1103 | данные на 01.11.2021
3 | Количество предоставленных субсидий субъектам малого предпринимательства, связанных с организацией предпринимательской деятельности | ед. | 3 | 3 | 3 | Показатель достигнут
| планируемое создание рабочих мест | ед. | 6 | 3 | 5
4 | Количество предоставленных субсидий субъектам социального предпринимательства | ед. | 0 | 1 | 0 | Субсидия не предоставлялась в связи с отсутствием претендентов
5 | Предоставление производственных и офисных помещений, находящихся в муниципальной собственности, начинающим предпринимателям, а также субъектам предпринимательства занятым в приоритетных для района сферах деятельности
6 | Предоставление производственных и офисных помещений начинающим предпринимателям в Бизнес- инкубаторе
| количество арендаторов | ед.
| занимаемая площадь | кв.м.
7 | Предоставление производственных и офисных помещений субъектам предпринимательства занятым в приоритетных сферах деятельности в иных помещениях
| количество арендаторов | ед.
| занимаемая площадь | кв.м.
8 | Оказание безвозмездных информационных и консультационных услуг, в том числе связанных с государственной регистрацией, в сфере предпринимательской деятельности
| количество оказанных консультаций | ед. | 2319 | 1100 | 818 | Достигнутый показатель соответствует ожидаемым результатам и составляет 74 % от плана
| количество новых субъектов малого предпринимательства, которым оказана помощь (ИП/ЮЛ) | ед. | 49 | 40 | 25 | Достигнутый показатель соответствует ожидаемым результатам и составляет 62 % от плана
| количество социальных контрактов, заключенных гражданами на организацию или продолжение предпринимательской деятельности | ед. | показатель не установлен | 33 | 37 | Показатель достигнут
| количество граждан, получивших консультацию по вопросам заключения социального контракта | чел. | показатель не установлен | 66 | 47 | Достигнутый показатель соответствует ожидаемым результатам и составляет 71,2 % от плана
| количество граждан, из числа заключивших социальный контракт в текущем календарном году, прошедших обучение основам предпринимательской деятельности | чел. | показатель не установлен | 33 | 8 | обязательство на прохождение обучения возникло с 01.06.2022
9 | Организация и проведение мероприятий, обучающих и информационных семинаров по актуальным вопросам для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства, обучение по курсу "Введение в предпринимательство" для физических лиц в том числе безработных граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих предпринимательскую деятельность в течении первых двух лет
| количество мероприятий | ед. | 42 | 25 | 23 | Достигнутый показатель соответствует ожидаемым результатам и составляет 92 % от плана
| количество участников | чел. | 595 | 450 | 268 | Достигнутый показатель соответствует ожидаемым результатам и составляет 60 % от плана
9.1. | Организация мероприятия для плательщиков налога на профессиональный доход
| количество мероприятий | ед. | показатель не установлен | 1 | 1 | Показатель достигнут
| количество участников | чел. | показатель не установлен | 8 | 5 | Достигнутый показатель соответствует ожидаемым результатам и составляет 62,5 % от плана
9.2. | Организация мероприятия для молодежного предпринимательства
| количество мероприятий | ед. | показатель не установлен | 1 | 1 | Показатель достигнут
| количество участников | чел. | показатель не установлен | 10 | 5 | Достигнутый показатель соответствует ожидаемым результатам и составляет 62,5 % от плана
10 | Количество изданных информационных, справочных, методических и презентационных материалов, выпуск газеты, обновление сайта ФПМСП «Социально-деловой центр», производство и выпуск цикла телепередач, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ед./экз. | 12 | 12 | 12 | Показатель достигнут
11 | Оказание информационной поддержки о финансировании НХП из средств областного бюджета | ед. | 2 | 2 | 7 | Показатель достигнут
12 | Оказание консультационной поддержки субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально – значимые е виды деятельности | ед. | 1 | 1 | 13 | Показатель достигнут
13 | Оказание содействия в участие в отборе на бесплатное обучение по программе «Бизнес-акселерация» | ед. | 4 | 4 | 3 | Достигнутый показатель соответствует ожидаемым результатам и составляет 75 % от плана
14 | Организация участия в областных (районных) рейтинговых конкурсах, выставках, ярмарках и семинарах (в том числе мастеров народных художественных промыслов ) | ед. | 2 | 2 | 37 | Показатель достигнут
15 | Мониторинг деятельности организаций системы дополнительного и дошкольного образования по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов | ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут
16 | Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел | ед. |  | - |  | Показатель достигнут
17 | Количество нестационарных торговых объектов (НТО) (не менее 3 НТО на 10 тыс. населения) | ед. | 12 | 12 | 12 | Показатель достигнут
18 | Обеспеченность населения площадями стационарных торговых объектов (увеличение на 3 %) | % | 3 | 3 | 3 | Показатель достигнут
19 | Количество муниципальных служащих получивших дополнительное профессиональное образование | ед. | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут
20 | Количество отчитавшихся субъектов, в том числе | ед. | 285 | 351 | 351 | Показатель достигнут
по форме 1-ПТ
по форме 1-ПП
21 | Количество приобретенного оборудования, програмного обеспечения | ед.
22 | Занимаемая площадь под Бизнес-инубатор | кв.м.
23 | Количество сельскохозяйственных организаций | ед. | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут
24 | Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут
25 | Количество обучающих семинаров для К(Ф)Х и ЛПХ | ед. | 5 | 5 | 3 | Показатель будет достигнут до конца 2022 года
26 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих ЛПХ, которые воспользовались государственной поддержкой | ед.
| К(Ф)Х |  | 10 | 8 | 10 | Показатель достигнут
| ЛПХ | ед. | 90 | 85 | 81 | Показатель будет достигнут до конца 2022 года
27 | Количество мероприятий, проводимых в сфере АПК | ед. | 2 | 3 | 0 | Показатель будет достигнут до конца 2022 года
27 | Количество получателей субсидий (К(Ф)Х и ЛПХ) по возмещению части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | ед. | 96 | 90 | 83 | Показатель будет достигнут до конца 2022 года
29 | Количество получателей субсидий (К(Ф)Х) по возмещению части затрат по приобретению минеральных удобрений и (или) средств защиты растений | ед. | 4 | 4 | 0 | Показатель будет достигнут до конца 2022 года
30 | Количество программных мероприятий на уровне поселений по борьбе с распространением борщевика Сосновского | ед. | 7 | 6 | 7 | Показатель достигнут
31 | Количество проведенных кадастровых работ | га
32 | Реализация мероприятий в рамках международного проекта | ед. | 2 | 1 | 1 | Показатель достигнут