План мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области

Содержание

1. Цели, задачи и этапы реализации стратегии	3

2. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии	12

Приложение 1 к Плану мероприятий. Перечень муниципальных программ Сланцевского муниципального района  Ленинградской области	55

# 1. Цели, задачи и этапы реализации стратегии социально-экономического развития Сланцевского муниципального района

Стратегия социально-экономического развития Сланцевского района направлена на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития с учетом рационального вклада Сланцевского муниципального района в решение задач социально-экономического развития Ленинградской области, определяемого имеющимися предпосылками и конкурентными преимуществами, а также ограничениями их развития. Социально-экономическое развитие в современных условиях представляет собой не столько количественный рост ключевых параметров экономики, сколько качественные изменения, ориентированные на – как основной ресурс развития территории и потребителя производимой продукции и услуг, создавая условия для повышения привлекательности мест проживания, отдыха и мест приложения труда. В условиях высокого уровня мобильности населения и инвестиций именно привлекательность территории, качество благоустройства населенных пунктов и инфраструктуры играют ключевую роль для роста конкурентоспособности территории муниципального района (при выборе места размещения новых производств и мест проживания). Одним из ключевых ориентиров стратегического развития на долгосрочный период является повышение качества (эффективности) использования основных стратегических ресурсов развития – человеческого, территориально-пространственного, экономического.

В основе реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2025 года заложены принципы проектного подхода, который лежит в основе Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Стратегическая цель социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года – создание на территории Сланцевского муниципального района эффективного многоотраслевого экономического комплекса, обеспечивающего высокое качество жизни населения.

Достижение стратегической цели осуществляется через реализацию двух приоритетных стратегических направлений социально-экономического развития:

Приоритетное стратегическое направление 1: «Эффективная экономика»;

Приоритетное стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни».

В перспективе в структуре экономики Сланцевского муниципального района лидерство сохранится за городом Сланцы, который будет наращивать свою роль одного из центров областного кластера производства строительных материалов. Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района, который в настоящее время в структуре экономики Ленинградской области не играет сильной роли (что связано с незначительной заселенностью территории и частично заболоченностью), и в дальнейшем будет носить более вспомогательный характер. Данный сектор экономики наряду с развитием малого предпринимательства должны стать основными опорами для развития экономики сельских поселений.

ЦЕЛЬ:

создание на территории Сланцевского муниципального района эффективного многоотраслевого экономического комплекса, обеспечивающего высокое качество жизни населения

МИССИЯ

«Сланцевский муниципальный район – территория с высокоэффективным конкурентоспособным экономическим комплексом производственно-агропромышленного направления и лидерскими позициями в кластере производства строительных материалов Ленинградской области»

Приоритетное стратегическое направление 1: «Эффективная экономика»

Проектная инициатива 1. – «Индустриальное лидерство в кластере производства строительных материалов Ленинградской области»

Проектная инициатива 2. – «Сланцы – многоотраслевой промышленный центр Ленинградской области»

Проектная инициатива 3. – «Эффективная сельская экономика»

Проектная инициатива 4. – «Транспортная инфраструктура»

Приоритетное стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни»

Проектная инициатива 5. – «Современное образование и сфера услуг»

Проектная инициатива 6. – «Модернизация жилищного сектора и коммунального хозяйства»

Проектная инициатива 7. – «Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности»

Проектная инициатива 8. – «Эффективное муниципальное управление»

а

Рисунок 2.1. Дерево целей

1. Приоритетное стратегическое направление «Эффективная экономика»

Реализация  данного стратегического направления направлена на создание устойчивой экономической базы всех поселений с формированием в городе Сланцы крупного промышленного центра Ленинградской области и созданием конкурентоспособных рабочих мест на основе реализации имеющихся конкурентных преимуществ Сланцевского муниципального района. В условиях относительно периферийного расположения территории Сланцевского муниципального района относительно основных центров экономической и градостроительной активности Ленинградской области (к которым можно отнести пригородные территории Санкт-Петербурга, формируемый многофункциональный комплекс «Усть-Луга») в основе реализации приоритетного стратегического направления «Эффективная экономика» – повышение эффективности использования имеющихся конкурентных преимуществ и внешних факторов экономического развития, создание условий для ведения бизнеса. Основным результатом реализации данного приоритетного направления должно стать создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического роста всех муниципальных образований Сланцевского муниципального района в средне- и долгосрочной перспективе. Именно рост экономического потенциала является основой и ресурсом для создания высокого качества среды.

Проектные инициативы, направленные на реализацию приоритетного стратегического направления «Эффективная экономика»:

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 1. – «Индустриальное лидерство в кластере производства строительных материалов Ленинградской области»

Основным источником роста экономического развития Сланцевского муниципального района остаётся динамично развивающийся промышленный комплекс города Сланцы, который в новом формате станет крупным промышленным центром Ленинградской области, развитие градообразующих предприятий города Сланцы станет одним из важнейших элементов регионального кластера производства строительных материалов.

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  Сланцевского муниципального района:

- Обновление и модернизация материально-технической базы градообразующих предприятий;

Ожидаемые эффекты:

- Дифференциация номенклатуры выпускаемой продукции предприятиями в сфере производства строительных материалов;

- Импортозамещение, снижение зависимости от импортных поставок востребованных товаров в области строительных материалов и технологий;

- Расширение рынков сбыта производимой продукции путем развития предприятий в смежных отраслях.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 2. – «Сланцы – многоотраслевой промышленный центр Ленинградской области»

Данная проектная инициатива направлена на привлечение новых предприятий на территорию Сланцевского городского поселения путем формирования промышленных пл ощадок, оказания содействия их инфраструктурного обустройства, стимулирования развития смежных видов деятельности и инфраструктуры, оказания поддержки и сопровождения реализации крупных инвестиционных проектов с целью повышения устойчивости экономики города Сланцы, реализации потенциала индустриальной диверсификации моногорода и устранения рисков монопрофильной экономики, снижения зависимости развития градообразующих предприятий от рыночной конъюнктуры. Реализация данной проектной инициативы окажет комплексный положительный эффект на социально-экономическое развитие территории всего муниципального района, создавая условия для развития смежных отраслей.

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  Сланцевского муниципального района:

- Создание индустриального парка в городе Сланцы и сети инженерно-подготовленных инвестиционных площадок, в том числе на базе неиспользуемых территорий производственного назначения.

Ожидаемые эффекты:

- Привлечение инвестиций в экономику;

- Создание новых рабочих мест;

- Снижение безработицы;

- Стабилизация положительной динамики социально-экономического развития;

- Создание благоприятных условий для субъектов экономической деятельности на территории Сланцевского муниципального района, направленных на обеспечение нового качества роста.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 3. – «Эффективная сельская экономика»

Данная проектная инициатива направлена на создание условий для устойчивого долгосрочного экономического развития сельских поселений, создание благоприятного предпринимательского климата, диверсификацию экономического комплекса сельских поселений, создание мест приложения труда, реализацию предпринимательской активности населения, а также обеспечение социальной стабильности и роста доходной базы местных бюджетов сельских поселений на основе использования их конкурентных преимуществ, а также на реализацию регионального приоритета Ленинградской области «Продовольственная безопасность».

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  Сланцевского муниципального района:

- Создание условий для развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса: племенное животноводство, овощеводство, рыбоводство, производство фермерской продукции;

- Развитие малого предпринимательства в сферах сельского хозяйства, а также в смежных сферах и обслуживающих производствах (АЗС, СТО, ремонтные мастерские сельхозтехники);

- Вовлечение в хозяйственный оборот сельскохозяйственных земель, не используемых по целевому назначению, в том числе:

- Подготовка документов по оформлению передачи прав собственности на невостребованные земельные доли, а также на неиспользуемые по целевому назначению земли сельскохозяйственного назначения в государственную и муниципальную собственность.

Ожидаемые эффекты:

- Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и повышение эффективности использования сельхозугодий;

- Развитие инновационно-ориентированных малых предприятий в производственной сфере;

- Развитие объектов деловой инфраструктуры, необходимой для эффективного функционирования экономики;

- Создание новых мест приложения труда, приближенных к местам проживания населения

- Рост доходов населения;

- Снижение дисбалансов развития городских и сельских поселений.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 4. – «Транспортная инфраструктура»

Реализация данной проектной инициативы особенно актуальна для создания условий вовлечения малодоступных территорий Сланцевского муниципального района в экономику, а также повышение качества жизнедеятельности населения. Развитие транспортной инфраструктуры наиболее актуально для развития малоосвоенных в экономическом плане территорий с мелкоселенной структурой расселения, характерной для сельской местности Сланцевского муниципального района и особенно для его периферийных и приграничных территорий. Неразвитость дорожной инфраструктуры ограничивает возможности развития объектов экономики: туристической индустрии, агропроизводства, потребительского сектора и в целом снижает качество жизни местного населения. Качество и наличие дорог с твердым покрытием и объектов транспортной инфраструктуры являются одним из важнейших факторов социально-экономического развития территории. Реализация данной проектной инициативы позволит наиболее эффективно использовать потенциал транзитного положения территории Сланцевского муниципального района в зоне транспортного коридора «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Усть-Луга» и приграничного положения.

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  Сланцевского муниципального района:

- Комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных дорог местного значения с обеспечением всех населенных пунктов подключением к сети автомобильных дорог с твердым покрытием;

- Развитие инфраструктуры пассажирского транспорта (автопавильоны);

- Развитие инфраструктуры внешнеэкономических связей для реализации логистического потенциала в створе стратегически значимого перспективного транспортного коридора «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Усть-Луга».

Ожидаемые эффекты:

- Повышение транспортной доступности перспективных инвестиционных площадок и инвестиционной привлекательности территории;

- Повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом с развитием сети автобусных маршрутов;

- Повышение радиусов транспортной доступности объектов обслуживания населения и мест приложения труда;

- Создание новых рабочих мест в области транспорта и логистики.

2. Приоритетное стратегическое направление «Высокое качество жизни»

Реализация данного стратегического направления направлено на создание условий доступной качественной системы социального обслуживания всех категорий населения, включая маломобильные категории населения и инвалидов, молодежь и население старшего поколения, а также рост качества услуг жилищно-коммунального сектора Сланцевского муниципального района.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 5. – «Современное образование и  сфера услуг»

При реализации данной проектной инициативы ключевыми ориентирами является удовлетворение спроса всех категорий и слоев населения (в том числе маломобильных групп населения и инвалидов, молодежи, населения старшего поколения, внешних потребителей (рекреантов)), а также внедрение современных информационных технологий, позволяющих повысить доступность, качество, а значит и эффективность предоставляемых услуг. Одним из важнейших приоритетов при развитии учреждений обслуживания населения является учет потребностей молодежи, что окажет положительное влияние на проблему оттока молодых специалистов из Сланцевского муниципального района, а также позволит значительно повысить привлекательность территории для населения трудоспособных возрастов (трудовых ресурсов).

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  Сланцевского муниципального района:

- Модернизация профессионального образования и обеспечение квалифицированными кадрами экономику района;

- Повышение доступности и качества учреждений культуры, общего образования, физической культуры и спорта;

- Развитие инфраструктуры молодежной политики.

Ожидаемые эффекты:

- Обновление материально-технической базы учреждений обслуживания населения в сельской местности;

- Модернизация и внедрение современных форм предоставления услуг, рост многообразия и качества предоставляемых услуг;

- Обеспечение квалифицированными кадрами социальной сферы и экономики на основе современного профессионального образования и системы повышения квалификации.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 6. – «Модернизация жилищного сектора и коммунального хозяйства»

Для повышения качества жизни населения Сланцевского муниципального района модернизация жилищно-коммунального хозяйства носит одно из ключевых значений. Реализация задач в составе данной проектной инициативы позволит значительно повысить привлекательность территории, усиливая одно из наиболее слабых мест и смягчая риски ухудшения инфраструктуры коммунального хозяйства как одного из базовых секторов качества жизни населения и экономики. Реализация данной проектной инициативы также направлена на создание благоустроенных жилых зон и создание условий для жилищного строительства.

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  Сланцевского муниципального района:

- Повышение качества и комфорта городской среды населенных пунктов, в т.ч. в рамках участия в реализации мероприятий федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда»;

- Энергоэффективность ЖКХ, внедрение энергосберегающих технологий;

- Рост качества инфраструктуры электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи.

Ожидаемые эффекты:

- Рост благоустройства территории населенных пунктов;

- Формирование надёжной системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности населения и субъектов экономики.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 7. – «Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности»

Реализация данной проектной инициативы наиболее актуальна для Сланцевского муниципального района в связи с наличием крупного промышленного комплекса города Сланцы, который является источником воздействия на окружающую среду.

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  Сланцевского муниципального района:

- Рекультивация отработанных карьеров с целью возможности использования их территории для размещения новых объектов экономики (в том числе объектов спортивного и экстремального туризма);

- Благоустройство территорий озеленения общего пользования и мест массового отдыха населения;

- Создание эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ожидаемые эффекты:

- Внедрение современной системы управления отходами, предотвращение экологического вреда от несанкционированного размещения отходов производства и потребления;

- Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов;

- Рекультивация территорий отработанных карьеров;

- Модернизация и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороной, систем оповещения населения об опасностях, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 8. – «Эффективное муниципальное управление»

Конкурентоспособность территории определяется не только наличием конкурентных преимуществ территории (как ресурсов развития), но и уровнем (эффективностью) их использования, что находит отражение в качестве местного самоуправления. Реализация данной проектной инициативы направлена на внедрение современных инструментов и повышение эффективности местного самоуправления, повышение качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, повышение эффективности межведомственного взаимодействия, а также системы муниципальных предприятий и организаций.

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  Сланцевского муниципального района:

- Повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления;

- Повышение эффективности использования муниципального имущества;

Ожидаемые эффекты:

- Внедрение и модернизация системы (сервисов) электронного документооборота в органах местного самоуправления;

- Обеспечение условий реализации государственной политики в сфере укрепления межэтнического и конфессионального сотрудничества путем развития взаимодействия представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам межнациональных отношений.

Целевые индикаторы (показатели) отражают достижение следующих ожидаемых результатов реализации Стратегии:

- Обеспечение финансовой устойчивости муниципального образования (снижение зависимости местного бюджета от неконтролируемых факторов межбюджетных трансфертов);

- Стабилизация демографических показателей и повышение уровня жизни населения Сланцевского муниципального района;

- Повышение инвестиционного потенциала Сланцевского городского поселения и рост его конкурентоспособности как многофункционального центра муниципального района;

- Диверсификация экономики (снижение зависимости от профильной отрасли, за счет создания новых точек роста на базе современных высокотехнологичных производств с расширением номенклатуры выпускаемой продукции, развитием несложных фармпроизводств, резинотехники, переработки сельхозпродукции) с целью повышения престижности и привлекательности модернизируемых (вновь создаваемых) предприятий для молодых и квалифицированных специалистов;

- Повышение качества бюджетных услуг, а также уровня удовлетворенности населения их качеством.

Сроки и этапы реализации Стратегии

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Сланцевского муниципального района на период до 2025 года выделены с учетом установленной периодичности бюджетного планирования – в привязке к бюджетному циклу с шагом в 3 года:

- 1 этап: 2018-2019 гг.;

- 2 этап: 2020-2022 гг.;

- 3 этап: 2023-2025 гг.

Таблица 1. Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития Сланцевского муниципального района

| № | Показатели | Единица измерения | 2016 г. | Целевые ориентиры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2022 г. | 2025 г. |
| 1. Целевые показатели (индикаторы) по приоритетному стратегическому направлению 1: «Эффективная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | Млн. руб. в ценах соотв. лет | 9176,0 | 9797,2 | 12500 | 19000 |
| 1.2. | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,6 | 100,7 | 102,0 | 102,0 |
| 1.3 | Продукция сельского хозяйства | Млн. руб. в ценах соотв. лет | 494,9 | 583,6 | 760,0 | 850,0 |
| 1.4 | Индекс сельскохозяйственного производства | % в среднем за период | 104,3 | 100,7 | 104,0 | 104,0 |
| 1.5 | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | Млн. руб. в ценах соотв. лет | 913,1 | 1123,5 | 1400 | 1700 |
| 1.6 | Объем платных услуг населению | Млн. руб. в ценах соотв. лет | 566,8 | 652,6 | 880 | 1015 |
| 1.7 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего | Млн. руб. в ценах соотв. лет | 793,4 | 1050,5 | 1320 | 1470 |
| 1.8 | Субъекты малого предпринимательства - всего | Тыс. единиц | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 |
| 1.9 | Среднесписочная численность занятых в малом бизнесе | Тыс. чел. | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 6,5 |
| 1.10 | Среднегодовая численность занятых в экономике | Тыс. чел. | 16,42 | 16,48 | 17,0 | 18,0 |
| 1.12 | Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета муниципального образования, всего | % от общего объема доходов бюджета | 33,9 | 41,7 | 50,0 | 54,0 |
| 2. Целевые показатели (индикаторы) по приоритетному стратегическому направлению 2: «Высокое качество жизни» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения (на конец года) — всего | Тыс. чел. | 43,6 | 44,0 | 44,2 | 44,5 |
| 2.2 | В том числе численность городского населения | Тыс. чел. | 33,0 | 33,2 | 33,8 | 34,2 |
| 2.3 | Коэффициент естественного прироста (убыли) | Чел. на 1 тыс. чел. населения | -11,4 | -10,8 | -10,0 | -9,0 |
| 2.4 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | Чел. на 1 тыс. чел. населения | 11,5 | 11,8 | 13,0 | 12,5 |
| 2.5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя | Кв. м. общей площади на 1 чел. | 26,5 | 26,8 | 27,0 | 28,0 |
| 2.6 | Выпуск специалистов учреждениями среднего профессионального образования | Тыс. чел. | 0,09 | 0,125 | 0,2 | 0,2 |

# 2. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии

| № | Содержание мероприятий | Сроки выполнения | Индикаторы выполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | По источникам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Бюджет района | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
|  | Приоритетное стратегическое направление 1: «Эффективная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная инициатива 1. – «Индустриальное лидерство в кластере производства строительных материалов Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла»: ряд проектов модернизации производственных мощностей: | 2019-2021 | Строительство второй очереди, реализация проектов модернизации производственных мощностей | 9305000 |  |  |  |  | 9305000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках КИП, утвержденного Решением совета депутатов МО Сланцевское городское поселения СМР ЛО. Финансирование осуществляется в рамках собственных средств ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» |
|  | Модернизация участка помола | 2018-2019 | Установка сепаратора цементной мельницы | 160000 |  |  |  |  | 160000 |  |
|  | Реконструкция ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» | 2020-2023 | Переход на помол цементов с применением 100% клинкера собственного производства. | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 |  |
|  | Усиление производственных мощностей участка добычи сырья | 2018 | Увеличение объемов производства и реализации доломитовой продукции | 65000 |  |  |  |  | 65000 |  |
|  | Реконструкция складских мощностей | 2018-2021 | Ускорение оборота сыпучих материалов, оптимизация запасов, снижение стоимости хранения | 580000 |  |  |  |  | 580000 |  |
|  | Модернизация внутризаводской транспортной инфраструктуры | 2018 | Сокращение времени погрузки, упрощение и ускорение процесса отгрузки продукции, улучшение экологической ситуации | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |
| 1.2. | ООО «Петербургцемент» - развитие производства (в том числе строительство ГПТЭС, (приобретение карьерной техники, система пылеуборки и пр.). | 2018-2020 | Развитие производства |  |  |  |  |  |  | В рамках КИП, утвержденного Решением совета депутатов МО Сланцевское городское поселения СМР ЛО Финансирование осуществляется в рамках собственных средств ООО «Петербургцемент» . |
|  | Итого по проектной инициативе 1 | 2018-2023 |  | 9305000 |  |  |  |  | 9305000 |  |
|  | Проектная инициатива 2. – «Сланцы – многоотраслевой промышленный центр Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка заявки на создание в г. Сланцы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) | 2017-2018 | Подготовлен необходимый пакет документов для подачи заявки на создание ТОСЭР, принятие решение о присвоении статуса | -- |  |  |  |  |  | В рамках Программы «Комплексное развитие моногорода Сланцы» |
|  | Потенциальные резиденты, подтвердившие намерение реализовывать инвестиционные проекты на территории ТОСЭР «Сланцы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ООО «Инновационные технологии» Российское производство фенольной пленки и импрегнированной бумаги для внутренних слоев декоративного пластика | 2018 - 2020 |  | 179000 |  |  |  |  | 179000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.3. | Создание индустриального парка УГРА ООО «УК «АГРОТЕХЭНЕРГО» |  | Создание индустриального парка для потенциальных производств, размонопрофилирование экономики МО Сланцевское городское поселение |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках КИП, утвержденного Решением совета депутатов МО Сланцевское городское поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
|  | Предприятия -резиденты индустриального парка УГРА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | ООО «УК ЛХК» Мульти Модальный Лесохимический кластер (ММ ЛХК) | 2017 - 2021 | Строительство нового безотходного энергоэффектив-ного завода комплексной переработки леса в объеме 160 тыс. м3 в год – Мульти Модального Лесохимического Комплекса (ММ ЛХК) на 35 га | 3081000 |  |  |  |  | 3081000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.5. | ООО «УК УГРА» Строительство биотехнологического производства Протеин-Агро | 2017 - 2020 | Создание серийного производства микробного протеинового кормового концентрата с повышенным содержанием протеина - не менее 60% для сельскохозяйственного животноводства и птицеводства и кормов на их основе мощностью 50 тыс. тонн в год. | 2100000 |  |  |  |  | 2100000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.6 | ООО «УК АгроТехЭнерго» Строительство УТТ-3000 с электростанцией и шахтой с добычей сланца | 2018 - 2020 | Добыча и переработка сланца Ленинградского месторождения с пусковым комплексом мощностью 1 млн тонн в год | 8664000 |  |  |  |  | 8664000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.7 | ООО «БиоПром» Создание завода по производству гуминовых и фульвовых кислот из торфа и бурого угля | 2018 - 2019 | Строительство и запуск завода по производству гуминовых и фульвовых кислот на местной сырьевой базе Ленинградской области. | 265000 |  |  |  |  | 265000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.8 | ООО «МетИнвест» Создание производства по переработке изношенных автомобильных шин и других резиносодержащих изделий в крошку | 2018 - 2021 |  | 52000 |  |  |  |  | 52000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.9 | ООО «Пантеон» производство биотоплива (топливные гранулы и брикеты) из отходов деревопереработки | 2018 |  | 300000 |  |  |  |  | 300000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.10 | ООО «СХМ Северо-Запад» Строительство завода базальтовых композитов | 2018 - 2019 | Строительство завода по выпуску непрерывного базальтового волокна мощностью 5000 тонн/год, создание инжинирингового и испытательного центра по развитию базальтовых технологий, создание центра подготовки кадров для предприятий базальтовой отрасли. | 2067600 |  |  |  |  | 2067600 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
|  | Потенциальные резиденты ТОСЭР, рассматривающие возможность создания новых производств после создания ТОСЭР: |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.11 | ООО «Форвуд Технолоджи» завод комплексной переработки древесины, производство пеностекла | 2017 - 2019 | Строительство нового завода комплексной переработки древесины в объеме 150 000 круглого леса и 8000 тонн стеклобоя.. | 597000 |  |  |  |  | 597000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.12 | ЗАО «Солекс» завод по производству керамических строительных материалов | 2017 - 2019 | Создание высокотехнологичного производства по выпуску высококачественных строительных материалов. | 3500000 |  |  |  |  | 3500000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.13 | ООО «ДИП» комбикормовый завод при заводе по производству белкового концентрата (Протеин-Агро) | 2018 - 2020 | Строительство комбикормового завода производительностью 40т/ч при заводе по производству белкового концентрата (Протеин-Агро). | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.14 | Агентство инновационного развития регионов Создание центра нефтеэкологического контроля и очистки территорий хозяйственного назначения Ленинградской области (НАФТОКС). | 2018 - 2019 | Проект НАФТОКС совместный с АО ВНИГРИ и НИУ ИТМО о создании создание центра, обеспечивающего постоянный экологический контроль территорий (земель) хозяйственного назначения за уровнем их загрязненности нефтепродуктами и нефтью на территории Ленинградской области. | 40500 |  |  |  |  | 40500 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.15 | ООО «Экосис» Проектирование, изготовление и монтаж автоматизированных комплексов для экологически безопасной мембранной физико-химической очистки высококонцентрированных стоков промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Производство органических удобрений | 2018 - 2021 | Создание автоматизированных комплексов для экологически безопасной мембранной физико-химической очистки высококонцентрированных стоков промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производство органических удобрений. | 300000 |  |  |  |  | 300000 | Объем финансирования подлежит уточнению. В рамках заявки на создание ТОСЭР в моногороде Сланцы |
| 2.16 | Проект «Ингерманландия» Переработка горючих сланцев в г.Сланцы в установках с твердым теплоносителем УТТ-3000 | 2018-2025 |  | 28 000 000 |  |  |  |  | 28000000 | Объем финансирования подлежит уточнению. Соглашение о намерениях подписано |
| 2.17 | Создание новых промышленных производств (зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса санитарной классификации) в Гостицком сельском поселении | 2018-2035 | Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Предложение администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация Генерального плана поселения |
| 2.18 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» | 2018 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 0,5 - 1 % ежегодно, - увеличение количества занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике поселения на 0,5 – 1 % ежегодно, увеличение среднемесячной заработной платы работников в малом и среднем бизнесе на 1-2 % ежегодно | 1363,4 |  | 1363,4 |  |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 01.11.2016 № 1670-п |
|  |  | 2019 |  | 1378,4 |  | 1378,4 |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной инициативе 2 | 2018 |  | 1363,4 |  | 1363,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 1378,4 |  | 1378,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2018-2023 |  | 51646100 |  |  |  |  | 51646100 |  |
|  | Проектная инициатива 3. – «Эффективная сельская экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие малого предпринимательства в сферах сельского хозяйства, а также в смежных сферах и обслуживающих производствах (АЗС, СТО, ремонтные мастерские сельхозтехники) | 2018-2025 | Увеличение количества субъектов МСП в с/х и смежных отраслях | Объемы финансирования подлежат уточнению |  |  |  |  |  | Объемы финансирования подлежат уточнению после принятия соответствующих муниципальных программ и участия в государственных программах ЛО |
| 3.2 | Вовлечение в хозяйственный оборот сельскохозяйственных земель, не используемых по целевому назначению: | 2018-2025 | Вовлечение в оборот неиспользуемых по назначению с/ х земель | Объемы финансирования подлежат уточнению |  |  |  |  |  | Объемы финансирования подлежат уточнению после принятия соответствующих муниципальных программ и участия в государственных программах ЛО |
| 3.2.1 | Подготовка документов по оформлению передачи прав собственности на невостребованные земельные доли, а также на неиспользуемые по целевому назначению земли сельскохозяйственного назначения в государственную и муниципальную собственность | 2018-2025 |  | Объемы финансирования подлежат уточнению |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» | 2018 | Увеличение среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных организаций на 10%; - увеличение валового производства молока на 1,5%; - увеличение поголовья КРС на 1,5% | 1750 |  | 760 | 990 |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 01.11.2016 № 1670-п |
|  |  | 2019 |  | 1750 |  | 760 | 990 |  |  |  |
|  | Итого по проектной инициативе 3. | 2018 |  | 1750 |  | 760 | 990 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 1750 |  | 760 | 990 |  |  |  |
|  | Проектная инициатива 4. – «Транспортная инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие транспортной инфраструктуры в районе, в т.ч. увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | 2018-2025 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | Объемы финансирования подлежат уточнению |  |  |  |  |  | Объемы финансирования подлежат уточнению после принятия соответствующих муниципальных программ и участия в государственных программах ЛО |
| 4.2. | Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности | 2018-2025 |  | Объемы финансирования подлежат уточнению |  |  |  |  |  | Объемы финансирования подлежат уточнению после принятия соответствующих муниципальных программ и участия в государственных программах ЛО |
| 4.3. | Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения | 2018-2025 | Организация пешеходного и велосипедного движения | Объемы финансирования подлежат уточнению |  |  |  |  |  | Объемы финансирования подлежат уточнению после принятия соответствующих муниципальных программ и участия в государственных программах ЛО |
| 4.4 | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие Гостицкого сельского поселения на 2017 -2018 годы | 2018 | Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 197,3 | 197,3 |  |  |  |  | Постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 20.09.2016 года №77-п |
| 4.2. | Развитие транспортной инфраструктуры. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. | 2018-2032 | Строительство новых дорог в зоне застройки ИЖС. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии. Обеспечение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Гостицкого сельского поселения на 2018-2032 годы» |
| 4.3. | Строительство комплекса сооружений АЗС с придорожным сервисом в Гостицком сельском поселении | 2018-2035 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Предложение Гостицкого сельского поселения. Реализация Генерального плана поселения |
|  | Итого по проектной инициативе 4 | 2018 |  | 197,3 | 197,3 |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная инициатива 5. – «Современное образование и сфера услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2018 годы | 2018 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) не менее 80,2%. и др. | 685197,5 |  | 230126,3 | 455071,2 |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 29.04. 2014 г. №795-п |
| 5.2. | Модернизация Сланцевского индустриального техникума в целях обеспечения квалифицированными кадрами экономики района | 2018-2025 | Обновление материально-технической базы и учебных программ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 2018 | Увеличение доли пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями от общего количества пожилых людей на 5,7 % (700 чел.) в 2017 году, на 6,1 % (750 чел.) в 2018 году, на 6,5% (800 чел.) в 2019 году; увеличение доли инвалидов, охваченных социально значимыми мероприятиями от общего количества инвалидов на 5,5 % (300 чел.) в 2017 году, на 6,5 % (350 чел.) в 2016 году, на 7,4 % (400 чел.) в 2019 году. | 29574,5 |  | 3407,5 | 26167 |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 18.11.2016 № 1777-п |
|  |  | 2019 |  | 29388,4 |  | 3221,4 | 26167 |  |  |  |
| 5.4 | Ремонт стационара №1 | 2018 | Ремонт стационара | 27000 |  |  | 27000 |  |  | Предложение от ЦРБ |
| 5.5 | Строительство ФАПа д.Овсище | 2018 | Строительство ФАПа | 20000 |  |  | 20000 |  |  | Предложение от ЦРБ. Начало строительства 2018 год |
| 5.6 | Строительство ФАПа в Гостицком сельском поселении | 2018-2020 | Улучшение медицинского обслуживания населения |  |  |  |  |  |  | Предложение от Гостицкого сельского поселения. |
| 5.7. | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 — 2019 годы» | 2018 | Объем поддержки творческих инициатив, тыс. руб., увеличение количества выездных мероприятий, ед.; доля численности молодых людей в возрасте 14 — 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях, в общей численности молодежи района, % | 15447,5 |  | 15447,5 |  |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.2016 №1692-п изменение от 05.06.17 867-п |
|  |  | 2019 |  | 16250,6 |  | 16250,6 |  |  |  |  |
| 5.8 | Подпрограмма «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт» муниципальной программы «Развитие Гостицкого сельского поселения на 2017 -2018 годы | 2018 | Увеличение количества молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, повышение социальной активности молодежи | 2722,1 | 2534,6 | 187,5 |  |  |  | Постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 20.09.2016 года №77-п |
| 5.9. | Строительство зоны общественного питания и обслуживания в д. Гостицы | 2018-2035 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация Генерального плана поселения |
| 5.10 | Строительство сетевого магазина в Гостицком сельском поселении | 2018 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. |
| 5.13 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новосельское сельское поселение на период 2018-2020 годы | 2018 | Капитальный ремонт СДК Рудно | 14560 | 560 |  | 14000 |  |  | Предложения администрации Новосельского сельского поселения |
|  |  | 2019 |  | 14560 | 560 |  | 14000 |  |  |  |
| 5.14 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новосельское сельское поселение» на период 2018-2020 годы | 2019 | Приобретение спортивного оборудования Увеличение количества молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, повышение социальной активности молодежи | 315 | 15 |  | 300 |  |  | Предложения администрации Новосельского сельского поселения |
| 5.15 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новосельское сельское поселение» на период 2018-2020 годы | 2020 | Ремонт ½ части МКУК «Новосельский Дом русского народного творчества» | 30000 | 1500 |  | 28500 |  |  | Предложения администрации Новосельского сельского поселения |
|  | Итого по проектной инициативе 5. | 2018 |  | 794 501,60 | 3 094,60 | 249 168,80 | 542 238,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 |  | 60 514,00 | 575,00 | 19 472,00 | 40 467,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 |  | 30 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проектная инициатива 6. – «Модернизация жилищного сектора и коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие Выскатского сельского поселения в реализации федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда» Дворовые территории: - д. Выскатка, ул. Садовая, д. 1, д. 20, д. 24; - д. Выскатка, ул. Садовая, д. 2, д. 5, д. 18, д. 22; - д. Выскатка, ул. Садовая, д. 26, д. 28; - д. Выскатка, ул. Садовая, д. 3, д. 4, д. 16; - д. Выскатка, ул. Садовая, д. 14, д. 15, д. 21, д. 23. Общественные территории: - Площадь перед Домом Культуры, д. Выскатка, ул. Садовая, д. 34; - Парк д. Выскатка, ул. Садовая, 23А; - Территория за ФАП, д. Выскатка, ул. Садовая, д. 25. | 2018 | Благоустройство среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Участие Гостицкого сельского поселения в реализации федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда» | 2018 | Благоустройство среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Изучить возможность использования в системе теплоснабжения Сланцевского городского поселения незагруженных мощностей ТЭЦ ООО «СЛАНЦЫ» по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Провести сравнительный анализ ценообразования среднеотпускных тарифов по услуге теплоснабжения филиала ЗАО «Нева Энергия» и ТЭЦ ООО «СЛАНЦЫ»; | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Изучить возможность подключения потребителей – неимущих и социально-уязвимых слоев населения к услугам теплоснабжающих организаций, обеспечивающих наиболее дешевый среднеотпускной тариф | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения» | 2018 | Повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий | 36842,2 | 1842,2 |  | 24150 | 10850 |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 24.05.2017 № 783-п |
|  |  | 2019 |  | 36842,2 | 1842,2 |  | 24150 | 10850 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 36842,2 | 1842,2 |  | 24150 | 10850 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 36842,2 | 1842,2 |  | 24150 | 10850 |  |  |
|  |  | 2022 |  | 36842,2 | 1842,2 |  | 24150 | 10850 |  |  |
| 6.7 | Муниципальная программа Сланцевского городского поселения "Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2015-2021 годы" | 2018 | Количество твердых бытовых отходов, вывезенных с мест ликвидированных несанкционированных свалок, объём очищенных ливневых стоков | 495,06 |  | 495,06 |  |  |  | Постановление администрации Сланцевский муниципальный район от 03.10.2014 № 1812-п |
|  |  | 2019 |  | 495,99 |  | 495,99 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | 493,59 |  | 493,59 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | 489,65 |  | 489,65 |  |  |  |  |
| 6.8 | Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Благоустройство территории», «Землеустройство и землепользование» муниципальной программы «Развитие Гостицкого сельского поселения на 2017 -2018 годы» | 2018 | Довести уровень жизни в сельских населенных пунктах в 2017 году – до 85 % от потребности, улучшение состояния уличного освещения сельского поселения, снижение бюджетные расходов за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов | 1085,6 | 704,7 | 380,9 |  |  |  | Постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 20.09.2016 года №77-п |
| 6.9 | Капитальный ремонт системы отопления Дома культуры п. Сельхозтехника Гостицкого сельского поселения | 2018 | Замена системы отопления в Доме культуры п. Сельхозтехника | 574,542 | 28,7271 |  | 545,8149 |  |  | От администрации Гостицкого сельского поселения. Реализации основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 6.10 | Программа комплексного социально-экономического развития Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района на 2016-2019 годы | 2018 | Развитие инженерной инфраструктуры, Оформление бесхозяйных земель с/х назначения и пр. | 17659,56 | 1650,56 |  | 7250 |  | 8759 | Решение совета депутатов Гостицкого сельского поселения от 30.03.2016 № 103 |
|  |  | 2019 |  | 23694 | 2096 |  | 20168 |  | 1430 |  |
| 6.11. | Благоустройство дворовых и общественных территорий Гостицкого сельского поселения | 2018-2022 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Гостицкого сельского поселения. Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.). |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на территории Гостицкого сельского поселения» |
| 6.12 | Благоустройство места отдыха в пос. Сельхозтехника Гостицкого сельского поселения | 2018 | Улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Грантовая поддержка в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 6.13 | Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Гостицком сельском поселении | 2018-2035 | Увеличение численности населения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация Генерального плана поселения |
| 6.14 | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в Гостицком сельском поселении | 2018 | Модернизация коммунальных систем поселения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы» |
| 6.15 | Благоустройство д. Гостицы | 2018 | Благоустройство территории д. Гостицы |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленанградской области |
| 6.16. | Благоустройство территории административного центра Гостицкого сельского поселения | 2018 | Повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация областного закона от 12.05. 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |
| 6.17 | Благоустройство населенных пунктов Гостицкого сельского поселения | 2018 | Повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация областного закона от 14.12.2012 г. N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» |
| 6.18 | Газификация частного сектора д. Гостицы и других населенных пунктов | 2018-2035 | Газификация населенных пунктов, улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. Реализация Генерального плана поселения |
| 6.19. | Модернизация системы отопления д. Гостицы и п. Сельхозтехника. Восстановление системы горячего водоснабжения д. Гостицы и п. Сельхозтехника | 2018 | Заключение концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  | Предложения администрации Гостицкого сельского поселения. |
| 6.20 | Муниципальная программа «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Гостицком сельском поселении на 2017-2018 годы» | 2018 | Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав Гостицкого сельского поселения | 20 | 20 |  |  |  |  | Постановление Администрации Гостицкого сельского поселения от 18.10.2016 № 84-п |
|  | Итого по проектной инициативе 6. | 2018 |  | 56676,962 | 4246,187 | 875,96 | 31945,81 | 10850 | 8759 |  |
|  |  | 2019 |  | 61032,19 | 3938,2 | 495,99 | 44318 | 10850 | 1430 |  |
|  |  | 2020 |  | 37335,79 | 1842,2 | 493,59 | 24150 | 10850 | 0 |  |
|  |  | 2021 |  | 37331,85 | 1842,2 | 489,65 | 24150 | 10850 | 0 |  |
|  |  | 2022 |  | 36842,2 | 1842,2 | 0 | 24150 | 10850 | 0 |  |
|  | Проектная инициатива 7. – «Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Муниципальная программа Сланцевского городского поселения "Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы" | 2018 | Снижение до 90% рисков террористической угрозы, снижения до 50% уровня криминогенной обстановки, приобретение не работающим населением навыков действия при проведении мероприятий по гражданской обороне, возникновении чрезвычайных ситуаций 100 %. | 2676, 653 | 2676,653 |  |  |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 26.11.2015 №1692-п |
| 7.3 | Подпрограмма «Безопасность муниципального образования» муниципальной программы «Развитие Гостицкого сельского поселения на 2017 год | 2018 | Снижение общего количества пожаров на территории сельского поселения, снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей | 194,7 | 114,7 | 80 |  |  |  | Постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 20.09.2016 года №77-п |
|  | Итого по проектной инициативе 7. | 2018 |  | 2871,353 | 2791,353 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проектная инициатива 8. – «Эффективное муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Повышение собираемости собственных налогов: | 2018 - 2025 | Рост налогового потенциала района |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Проведение полного и достоверного учета собственной налоговой базы посредством выбора наиболее эффективного и апробированного программно-методического обеспечения | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.1.2 | Создание условий для увеличения занятости местного населения на территории поселений с целью увеличения налоговой базы НДФЛ | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.1.3. | Уточнить налоговый потенциал земельного фонда и имущества физических лиц путем выявления собственников земельных участков и другого недвижимого имущества | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.1.4. | Стимулирование органами местного самоуправления развития малого бизнеса и увеличения налогового потенциала малого предпринимательства на территории поселений (ЕНВД и НДФЛ) | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.2. | Увеличение объема неналоговых доходов: | 2018-2025 | Рост неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Проведение тотального учета муниципального имущества и достоверной оценки объемов неналоговых доходов | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.2.2 | Вовлечение в хозяйственную деятельность неучтенных и простаивающих объектов | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.2.3 | Формирование и ведение реестра земельных участков и объектов недвижимости | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.2.4. | Проведение финансового учета и тарификации отношений аренды и оперативного управления | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.2.5. | Организация учета передачи прав и продажи собственности | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.2.6 | Проведение сбора оперативной информации о задолженности арендаторов и мероприятий по взысканию задолженностей | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.3. | Реализация организационно-правовых механизмов: | 2018-2025 | Создание условий для реализации Стратегии развития района |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Создание муниципальной правовой базы, направленной на создание института стратегического планирования и управления | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.3.2 | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов базы по инвестиционной деятельности, предпринимательству, муниципально-частному партнерству, концессионным соглашениям, бюджетным гарантиям по некоммерческим рискам и т.д.) | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.3.3 | Вовлечение жителей района и общественных институтов в процесс реализации Стратегии и формирование мотивации и стратегического видения участников процесса | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.3.4 | Внедрение в практику стратегирования методов проектного управления | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.3.5 | Создание проектного офиса по реализации Стратегии | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.3.6 | Разработка организационно-функционального взаимодействия и принципов партнерства между органами местного самоуправления, представителями бизнеса и населением по вопросам стратегического развития | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.4. | Реализация информационной поддержки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. | Внедрение современных информационных технологий в процесс реализации Стратегии (в том числе создание информационной базы мониторинга реализации Стратегии) | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.4.2 | Брендирование территории и отдельных товаров и услуг производителей Сланцевского района | 2018-2025 |  | Объемы финансирования подлежат уточнению |  |  |  |  |  | Объемы финансирования подлежат уточнению после принятия соответствующих муниципальных программ и участия в государственных программах ЛО |
| 8.4.3. | Формирование и продвижение инвестиционного имиджа Сланцевского муниципального района, в том числе путем создания и развития интернет-ресурсов, участия в международных и межрегиональных инвестиционных выставках и ярмарках | 2018-2025 |  | Объемы финансирования подлежат уточнению |  |  |  |  |  | Объемы финансирования подлежат уточнению после принятия соответствующих муниципальных программ и участия в государственных программах ЛО |
| 8.4.4 | Размещение на сайте администрации района информации о местах размещения новых производств, наличии свободных земельных участков, помещений под офисы и т.д. | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.4.5 | Содействие градообразующим предприятиям Сланцевского района для включения в списки системообразующих предприятий в промышленном комплексе Ленинградской области в целях предоставления мер государственной поддержки | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.4.6. | Разработка каталога инвестиционных проектов Сланцевского муниципального района | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.4.7. | Информационное сопровождение формирования производственных, агропромышленных и туристско-рекреационных зон, способных стать точками роста для экономики поселений | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности |
| 8.5. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района» на 2017-2019 годы | 2018 | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Сланцевского муниципального района без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на 3 % ежегодно, Сохранение доли расходов бюджета Сланцевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Сланцевского муниципального района на уровне не менее 75 % | 140459,9 |  | 61980,2 | 78479,7 |  |  | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 07.10.2016 № 1561-п |
|  |  | 2019 |  | 144024,3 |  | 61525,9 | 82498,4 |  |  |  |
| 8.6. | Подпрограмма «Муниципальное управление» муниципальной программы «Развитие Гостицкого сельского поселения на 2017 – 2018 годы | 2018 | Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета | 5994,9 | 5939,4 | 55,5 |  |  |  | Постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 20.09.2016 года №77-п |
|  | Итого по проектной инициативе 8. | 2018 |  | 146454,8 | 5939,4 | 62035,7 | 78479,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2019 |  | 144024,3 | 0 | 61525,9 | 82498,4 | 0 | 0 |  |

# Приложение 1 к Плану мероприятий

# Перечень муниципальных программ Сланцевского муниципального района  Ленинградской области

| № п/п | Наименование программы | Основные направления реализации (подпрограммы) | Дата принятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Правовые основания (реквизиты решения об утверждении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района» "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района" «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Сланцевского муниципального района" | 01.11.2016 | 2017-2019 | Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 01.11.2016 № 1670-п |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2018 годы | «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области» «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области» «Развитие дополнительного образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области» «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» «Развитие кадрового потенциала сферы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области» «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской области» «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области» | 29.04.2014 | 2014-2018 | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 29.04.2014 №795-п |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 — 2019 годы» | Развитие культуры на территории Сланцевского муниципального района Развитие молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района. Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района | 02.11.2016г. | 2017-2019гг | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.2016 №1692-п |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района» на 2017-2019 годы | «Управление муниципальными финансами» «Управление муниципальным долгом» «Межбюджетные отношения» | 07.10.2016 | 2017-2019 | Комитет финансов администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 07.10.2016 № 1561-п |
|  | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 гг» «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 гг» «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» на 2017-2019гг" «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг. «Модернизация и развитие социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты населения на 2017-2019 гг» | 18.11.2016 | 2017-2019 | Комитет социальной защиты населения администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 18.11.2016 № 1777-п |
|  | Сланцевское городское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Сланцевского городского поселения "Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2015-2021 годы" | «Жилищно-коммунальное хозяйство» «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» «Повышение безопасности дорожного движения» «Развитие части территории Сланцевского городского поселения» «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов» «Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция наружных инженерных сетей и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» | 03.10.2014 | 2015-2021 | Комитет по ЖКХ, транспорту и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 03.10.2014 № 1812-п |
|  | Муниципальная программа Сланцевского городского поселения "Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы" | «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» «Развитие гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» «Пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах» | 26.11.2016 | 2016-2018 | Комитет по безопасности администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 26.11.2015 №1692-п |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 - 2019 годы» | Развитие культуры на территории Сланцевского городского поселения. Развитие молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского городского поселения. | 02.11.2016г. | 2017-2019гг | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 02.11.16 №1683-п |
|  | Гостицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Гостицком сельском поселении на 2017-2018 годы» | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации | 18.10.2016 | 2017-2018 | Администрация Гостицкого сельского поселения | Постановление Администрации Гостицкого сельского поселения от 18.10.2016 № 84-п |
|  | Программа комплексного социально-экономического развития Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района на 2016-2019 годы | Повышение уровня и улучшение качества жизни населения | 30.03.2016 | 2016-2019 | Администрация Гостицкого сельского поселения | Решение совета депутатов Гостицкого сельского поселения от 30.03.2016 № 103 |

Выскатское и Гостицкое сельские поселения уже участвуют в реализации федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда».