## Лист1
Приложение 8 к Порядку
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района»
Отчетный период: январь - июнь 2023 года
Ответственный исполнитель: Комитет финансов администрации муниципального образования Сланцевский муниципальнгый район Ленинградской области
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализа-ции меро-приятия (квартал, год) | Фактичес-кая дата оконча-ния реали-зации мероприятия (квар-тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники (бюджеты поселений) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники (бюджеты поселений) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники (бюджеты поселений)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами»
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Определение основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Сланцевского муниципального района» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Формирование, утверждение, исполнение и контроль за исполнением бюджета Сланцевского муниципального района» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 23718.2 | 0 | 0 | 0 | 22257.2 | 0 | 0 | 0 | 10712 | 0
1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселения по исполнению органами местного самоуправления Сланцевского муниципального района части функций по формированию, исполнению бюджета поселения и внутреннему контролю за исполнением бюджета поселения» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 0 | 3184.2 | 0 | 0 | 0 | 3184.2 | 0 | 0 | 0 | 1395.3
1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселения по исполнению органами местного самоуправления Сланцевского муниципального района части функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 45.2
1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
1.6 | Основное мероприятие 1.6 «Ведение реестра расходных обязательств Сланцевского муниципального района» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Основное мероприятие 1.7 «Оценка качества управления муниципальными финансами» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Основное мероприятие 1.8 «Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Сланцевского муниципального района» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Основное мероприятие 1.9 «Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности ОМСУ» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по комплексу процессных мероприятий 1 |  |  |  | 0 | 78 | 23718.2 | 3244.2 | 0 | 78 | 22257.2 | 3229.4 | 0 | 46.8 | 10712 | 1440.5
2 | 2. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом»
2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Разработка программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Обслуживание муниципального долга Сланцевского муниципального района» | Администрация СМР | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Мониторинг состояния и объема муниципального долга и расходов на его обслуживание в части соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по комплексу процессных мероприятий 2 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3. Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения»
3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сланцевского муниципального района за счет средств бюджета Сланцевского муниципального района» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 22986.6 | 0 | 0 | 0 | 22986.6 | 0 | 0 | 0 | 12006.1 | 0
3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сланцевского муниципального района за счет средств бюджета Ленинградской области» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 153966.6 | 0 | 0 | 0 | 153966.6 | 0 | 0 | 0 | 92380 | 0 | 0
3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами")» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 23433.9 | 0 | 0 | 0 | 23433.9 | 0 | 0 | 0 | 10946.3 | 0
3.4 | Основное мероприятие 3.4 «Иные межбюджетные трансферты общего характера для финансирования расходов по решению вопросов местного значения за счет средств бюджета Сланцевского муниципального района (в размере общих потерь доходных частей бюджетов сельских поселений в связи с изменением нормативов зачислений доходов)» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 0
3.5 | Основное мероприятие 3.5 «Иные МБТ на финансовое обеспечение исполнения переданного полномочия муниципального образования Сланцевский муниципальный район по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Основное мероприятие 3.6 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение демонтажа зданий аварийного жилищного фонда» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 5604.9 | 0 | 0 | 0 | 5090.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Основное мероприятие 3.7 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов культуры» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.8 | Основное мероприятие 3.8 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений на финансовое обеспечение обустройства стационарного электрического освещения автомобильных дорог поселения» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Основное мероприятие 3.9 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений на обеспечение обустройства хоккейной площадки на территории поселения» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Основное мероприятие 3.10 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений Сланцевского муниципального района на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Основное мероприятие 3.11 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений на финансовое обеспечение участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 1037.9 | 0 | 0 | 0 | 1037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Основное мероприятие 3.12 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений на финансовое обеспечение расходов по оплате труда с начислениями работников органов местного самоуправления» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Основное мероприятие 3.13 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений на финансовое обеспечение расходов по благоустройству в части ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Основное мероприятие 3.14 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений на обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений» | Комитет финансов | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 0 | 0 | 1139.1 | 0 | 0 | 0 | 1139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по комплексу процессных мероприятий 3 |  |  |  | 0 | 153966.6 | 55831.2 | 0 | 0 | 153966.6 | 55316.7 | 0 | 0 | 92380 | 23186.2 | 0
| Итого по программе |  |  |  | 0 | 154044.6 | 79599.4 | 3244.2 | 0 | 154044.6 | 77573.9 | 3229.4 | 0 | 92426.8 | 33898.2 | 1440.5