Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Сланцевского муниципального района»
за отчетный период январь-июнь 2023 года

Основной целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района» является обеспечение исполнения расходных обязательств Сланцевского муниципального района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и оптимальной долговой нагрузки, создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района» включает реализацию мероприятий по трем подпрограммам:

- подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»;

- подпрограмма 3 «Межбюджетные отношения».

По состоянию на 1 июля 2023 года по данной муниципальной программе предусмотрено выполнение мероприятий в 2023 году с общим объемом финансирования 236 888,2 тыс.руб., фактическое исполнение за 1 полугодие 2023 года составило 127 765,5 тыс.руб.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами» при годовом плане 27 040,4 тыс.руб. исполнены в сумме 12 199,3 тыс.руб. – осуществление процесса формирования, утверждения, исполнения и контроля за исполнением бюджетов муниципальных образований Сланцевского муниципального района, в том числе за счет средств бюджета Сланцевского муниципального района – 10 712,0 тыс.руб., за счет средств бюджетов поселений – 1 440,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 46,8 тыс.руб.

По мероприятиям комплекса процессных мероприятий 2 «Управление муниципальным долгом» при годовом плане 50,0 тыс.руб. исполнение составило 0,0 тыс.руб.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий 3 «Межбюджетные отношения» при годовом плане 209 797,8 тыс.руб. исполнены в сумме 115 566,2 тыс.руб., в том числе:

- произведено перечисление дотаций поселениям в сумме 104 386,1 тыс.руб., из них за счет средств бюджета Ленинградской области – 92 380,0 тыс.руб., за счет средств бюджета Сланцевского муниципального района – 12 006,1 тыс.руб.;

- произведено перечисление межбюджетных трансфертов поселениям за счет средств бюджета Сланцевского муниципального района в сумме 11 180,1 тыс.руб.

Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района» на 2023 год, осуществляется в установленные сроки и в полном объеме, что способствует качественному и своевременному исполнению полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований.