Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Сланцевского муниципального района»
за отчетный период январь-июнь 2024 года

Основной целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 23.10.2019 № 1600-п, является обеспечение исполнения расходных обязательств Сланцевского муниципального района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и оптимальной долговой нагрузки, создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района» включает реализацию мероприятий по трем подпрограммам:

- подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»;

- подпрограмма 3 «Межбюджетные отношения».

По состоянию на 1 июля 2024 года в бюджете Сланцевского муниципального района по данной муниципальной программе предусмотрено выполнение мероприятий в 2024 году с общим объемом финансирования 290 951,8 тыс.руб., фактическое исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 154 559,3 тыс.руб.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами» при годовом плане 28 357,8 тыс.руб. исполнены в сумме 13 725,3 тыс.руб. – осуществление процесса формирования, утверждения, исполнения и контроля за исполнением бюджетов муниципальных образований Сланцевского муниципального района, в том числе за счет средств бюджета Сланцевского муниципального района – 11 851,9 тыс.руб., за счет средств бюджетов поселений – 1 812,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 60,5 тыс.руб.

По мероприятиям комплекса процессных мероприятий 2 «Управление муниципальным долгом» при годовом плане 50,0 тыс.руб. исполнение составило 0,0 тыс.руб.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий 3 «Межбюджетные отношения» при годовом плане 262 544,0 тыс.руб. исполнены в сумме 140 834,0 тыс.руб., в том числе:

- произведено перечисление дотаций поселениям в сумме 117 875,5 тыс.руб., из них за счет средств бюджета Ленинградской области – 104 601,7 тыс.руб., за счет средств бюджета Сланцевского муниципального района – 13 273,8 тыс.руб.;

- произведено перечисление межбюджетных трансфертов поселениям за счет средств бюджета Сланцевского муниципального района в сумме 22 958,5 тыс.руб.

В ходе реализации муниципальной программы обеспечивается достижение установленных показателей (индикаторов) муниципальной программы, показатели бюджетной эффективности. Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района» на 2024 год, осуществляется в установленные сроки и в полном объеме, что способствует качественному и своевременному исполнению полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований.