## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы"(далее Программа) в 2021 году в соответствии с системой критериев, установленных постановлением Администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 27.03.2015г. №437-п
Наименование критерия(подкритерия) | Обозначение критерия Km (подритерия Km) | Значение весового коэффициента Zmn | Значение градации в соответствии с постановлением от 27.03.2015 №437-п | Оценка, баллов | Рейтинг эффективности
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Соответствие Программы основным направлениям стратегии (концепции) социально-экономического развития МО | К1 | 0.1 |  | 10 | 1
1.1. Соответствие цели Программы основным направлениям стратегии (концепции, прогнозу) социально-экономического развития МО | К 1.1 | 0.4 | Развитие образования отненсено к приоритетным направлениям социально-экономического развития МО | 10
1.2. Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенных (-ой) групп (-ы) населения; хозяйствующих субъектов; иных проблемных отраслей (сфер) | К 1.2 | 0.3 | Программыми мероприятиями охвачено 100 % муниципальных образовательных организаций | 10
1.3.Наличие государственной программы,реализуемой за счет средств Ленинградской области, аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих муниципальных программ | К 1.3 | 0.3 | Программа соответствует критерию | 10
2.Соответствие содержания муниципальной программы предъявляемым к ней унифицированным требованиям; качество предоставления отчетности о реализации программы | К 2 | 0.2 |  | 7.25 | 1.45
2.1. Соответствие комплекса мероприятий Программы достижению её целей | К 2.1 | 0.35 | комплекс мероприятий Программы частично обеспечивает достижение поставленных целей | 5
2.2. Наличие инвестиционных расходов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на реализацию Программы | К 2.2 | 0.1 | Доля инвестиционных расходов и НИОКР в структуре Программы менее 50 % | 0
2.3. Наличие стандартной структуры муниципальной программы | К 2.3 | 0.35 | структура Программы соответствует установленным требованиям | 10
2.4. Качество и достоверность ежеквартально и ежегодно предоставляемого руководителем (ответственным исполнителем) муниципальной программы отчтета об исполнении Программы | К 2.4 | 0.2 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10
3. Выполнение плановых объемов финансирования и привлечения дополнительных средств для реализации муниципальной программы | К 3 | 0.1 |  | 10 | 1
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | К 3.1 | 0.7 | Фактическое финансовое обеспечение составляет более 80% от планового объема, равна 97,9 % | 10
3.2. Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трасфертов из бюджета Ленинградской области на мероприятия муниципальной программы | К 3.2 | 0.3 | Доля средств за счет межбюджетных трансфертов превышает 40% от общих затрат по программе , составляет 66,4 % | 10
4. Уровень достижения целевых индикаторов и показателей, выполнение мероприятий муниципальной программы | К 4 | 0.35 |  | 9 | 3.15
4.1. Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в программе | К 4.1 | 0.5 | среднее значение выполнения целевых показателей составляет более 80% | 8
4.2. Степень выполнения мероприятий програмы в отчетном году | К 4.2 | 0.5 | в отчетном году выполнено более 90% мероприятий | 10
5. Коэффициент эффективности реализации муниципальных программ, оценка динамики эффективности реализации муниципальных программ | К 5 | 0.35 |  | 10 | 3.5
5.1.Коэффициент эффективности реализации муниципальных программ | К 5.1 | 0.8 | значение коэффициента эффективности Е больше 100 % и составляет 100,79 % | 10
5.2. Оценка динамики эффективности реализации муниципальных программ | К 5.2 | 0.2 | Значение индекса динамики эффективности реализации программы DE больше 100 % и составляет 109 % | 10
Рейтинг эффективности реализации Программы, R |  |  |  |  | 10.1
R> 10, следовательно реализацию Программы в 2021 году можно считать эффективной
Председатель комитета |  | Н.В. Васильева
Исп. Зайцева Е.В. 2-31-56,

## Расчет эффективности
Расчет коэффициента эффективности (Е) реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы" в 2021 году
|  | План, тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | Е, Коэффициент эффективности реализации мероприятия, % | Р, результативность достижения целевых значений показателей по мероприятию | З, степень достижения запланированного уровня затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дошкольного образования | 282883.8 | 280664.5 | 102.7394 | 101.9% | 99.22%
1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования». | 28.7 | 28.7 | 101.9333 | 101.9% | 100%
1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения». | 8875.8 | 8250 | 109.6654 | 101.9% | 92.95%
1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Обновление содержания дошкольного образования» | 21.9 | 21.9 | 101.9333 | 101.9% | 100%
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Развитие инфраструктуры дошкольного образования | 10671.2 | 10670.4 | 101.941 | 101.9% | 99.99%
| Итого по подпрограмме 1 | 302481.4 | 299635.5 | 102.9015 | 101.9% | 99.06%
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Текущее содержание казенных организаций | 47778.9 | 45134.8 | 105.8582 | 100% | 94.47%
2.2. | Основное мероприятие 2.2 Субсидии муниципальным бюджетным организациям | 68294.9 | 66819.3 | 102.2083 | 100% | 97.84%
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов при оказании транспортных услуг обучающимся общеобразовательных организаций | 2562.3 | 2562.3 | 100 | 100% | 100%
2.4. | Основное мероприятие 2.4 Развитие инфраструктуры организаций общего образования | 18909.6 | 18909.6 | 100 | 100% | 100%
2.5. | Основное мероприятие 2.5. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | 155.6 | 150.6 | 103.3201 | 100% | 96.79%
2.6 | Основное мероприятие 2.6. Поддержка талантливой молодежи. | 1111.3 | 1003.9 | 122.2777 | 110.5% | 90.34%
2.7 | Основное мероприятие 2.7. Предоставление бесплатного здорового горячего питания для обучающихся | 40439 | 35896.9 | 112.6532 | 100% | 88.77%
2.8 | Основное мероприятие 2.8. Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях (субвенции) | 299550.3 | 299550.3 | 100 | 100% | 100%
2.9 | Основное мероприятие 2.9.Субсидия на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1727.9 | 1727.9 | 100 | 100% | 100%
2.11. | Мероприятие 2.11. Укрепление материально-технической базы за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 7597.5 | 7597.5 | 100 | 100% | 100%
2.12 | Мероприятие 2.12. Выплата на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 13033.5 | 12710.7 | 102.5396 | 100% | 97.52%
2.13 | Мероприятие 2.13. проведение капитального ремонта спортивных площадок(стадионов) общеобразовательных организаций | 12236.6 | 10334.8 | 118.4019 | 100% | 84.46%
| Итого по подпрограмме 2 | 513397.4 | 502398.6 | 103.08 | 100.9% | 97.86%
Подпрограмма 3.«Развитие воспитания детей в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области"
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | 67.2 | 51.8 | 138.8417 | 107% | 77.08%
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Развитие воспитательного потенциала системы образования | 994.9 | 994.9 | 107.0238 | 107% | 100%
| Итого по подпрограмме 3 | 1062.1 | 1046.7 | 108.5984 | 107% | 98.55%
Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Текущее содержание казенных организаций | 83527.4 | 82065.6 | 117.7534 | 115.7% | 98.25%
4.2. | Основное мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | 2582.4 | 2582.4 | 115.6926 | 115.7% | 100%
4.3. | Основное мероприятие 4.3.Развитие системы дополнительного образования | 87.5 | 87.5 | 115.6926 | 115.7% | 100%
4.4 | Мероприятие 4.4. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования | 10496.1 | 10441.5 | 100.5229 | 100% | 99.48%
| Итого по подпрограмме 4 | 96693.4 | 95177 | 113.5502 | 111.8% | 98.43%
Подпрограмма 5. «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции)» | 5416.1 | 5416.1 | 85.7 | 85.7% | 100%
5.2. | Основное мероприятие 5.2. «Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» | 36145.2 | 35682.4 | 86.8115 | 85.7% | 98.72%
5.3. | Основное мероприятие 5.3. Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10834.3 | 6469.2 | 143.5262 | 85.7% | 59.71%
| Итого по подпрограмме 5 | 52395.6 | 47567.7 | 94.3982 | 85.7% | 90.79%
Подпрограмма 6. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
6.1. | Основное мероприятие 6.1.Организация отдыха и оздоровления детей и подростков. | 7546.4 | 7480.4 | 115.937 | 114.9% | 99.13%
6.2. | Основное мероприятие 6.2.Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагарей | 1114.9 | 1114.9 | 114.9231 | 114.9% | 100%
6.3. | Основное мероприятие 6.3. Содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей | 2802.3 | 2648 | 121.6197 | 114.9% | 94.49%
6.4. | Основное мероприятие 6.4. Проведение мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании детей | 46.2 | 46.2 | 114.9231 | 114.9% | 100%
6.5 | Основное мероприятие 6.5. Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации детей в каникулярный период (трудоустройство подростков) | 1415.6 | 1414.9 | 114.9799 | 114.9% | 99.95%
| Итого по подпрограмме 6 | 12925.4 | 12704.4 | 116.9222 | 114.9% | 98.29%
Подпрограмма 7.«Управление ресурсами и качеством системы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области"
7.1. | Основное мероприятие 7.1. Проведение в отношении муниципальных образовательных организаций мероприятий независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности; | 15 | 15 | 100 | 100% | 100%
| Основное мероприятие 7.2.Развитие кадрового потенциала системы образования | 932.5 | 837.8 | 262.2657 | 235.6% | 89.84%
7.3 | Основное мероприятие 7.3. Педагогические конкурсы профессионального мастерства. | 120.8 | 119.5 | 109.1749 | 108% | 98.92%
| Итого по подпрограмме 7 | 1068.3 | 972.3 | 162.4777 | 147.9% | 91.01%
| ВСЕГО по программе | 980023.6 | 959502.2 | 109.8472 | 107.5% | 97.91%
|  |  | 2020 год | 100.8%
|  | DE=109,85/100,79 |  | 109%

## Расчет результативности
Расчет показателя результативности (Р) по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы" в 2021 году
№ п/п | Наименование | Значение целевого показателя (индикатора программы, подпрограммы, ведромственной целевой программы |  |  | 2021
|  | Единица измерения | Отчетный год |  | прямой | обратный
|  |  | План | Факт | Р | Р
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1 | Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста (отношение численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей дошкольного возраста, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100 | 100 | 100 | 100%
2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100 | 100 | 100 | 100%
3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях по программе начального общего образования) | 52 | 58 | 58 | 100%
4 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей 3-7 лет (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) | 0.72 | 0.75 | 0.808 | 107.7%
5 | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет) | 100 | 100 | 100 | 100%
6 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | 97 | 100 | 100 | 100%
7 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 100 | 100 | 100 | 100%
8 | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым не противопоказана работа на компьютере | 100 | 100 | 100 | 100%
9 | Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 4-11 классов) | 78 | 82 | 98 | 119.5%
10 | Количество обучающихся- участников областного этапа предметных олимпиад | 67 | 71 | 72 | 101.4%
11 | Доля муниципальных и региональных конкурсных мероприятий и социальных акций воспитательной направленности, в которых приняли участие более 50 % образовательных организаций в общем количестве таких мероприятий и акций | 10 | 35 | 45 | 128.6%
12 | Доля обучающихся образовательных организаций всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний по истории и культуре России, своего региона, района, в общей численности обучающихся | 15 | 40 | 41 | 102.5%
13 | Количество обучающихся, совершивших преступление, общественно-опасное деяние | 10 | 9 | 10 |  | 90%
14 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | 75 | 77 | 83 | 107.8%
14.1. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | 0 | 35 | 35 | 100%
15 | Охват детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | 8 | 12 | 15 | 125%
16 | Охват обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, соревнованиях, фестивалях регионального, федерального, международного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования | 10 | 35 | 40 | 114.3%
17 | Доля детей, в отношении которых прекращена опека (попечительство) либо расторгнут договор о приемной семье, относительно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в том числе в приемных семьях | 1.7 | 1.5 | 1.5 |  | 100%
18 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым предоставляются меры социальной поддержки - содержание подопечных, проживающих в замещающих семьях | 100 | 100 | 100 | 100%
19 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым предоставляются меры социальной поддержки - защита жилищных прав (предоставление жилых помещений, получение компенсации за техническое обслуживание, отопление и наем жилых помещений, ремонт жилых помещений) | 100 | 100 | 100 | 57.1%
20 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (в общем количестве детей указанной категории). | 48 | 50 | 67 | 134%
21 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей данной категории, подлежащих оздоровлению. | 55 | 55.2 | 55.2 | 100%
22 | Доля профильных учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период от общего количества учреждений отдыха и оздоровления | 57 | 65 | 72 | 110.8%
23 | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | 100 | 100 | 100 | 100%
24 | Доля образовательных организаций, разместивших результаты процедур системы оценки качества независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на сайте образовательной организации | 100 | 100 | 100 | 100%
25 | Охват педагогических кадров обучением по программам в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур | 3.5 | 4 | 22 | 550%
26 | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 37 | 42 | 63 | 150%
27 | Количество выпускников общеобразовательных организаций, заключивших договор о целевом обучении по педагогическим направлениям подготовки | 17 | 18 | 16 | 88.89%
28 | Доля педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в педагогических конкурсах профессионального мастерства | 23 | 25 | 27 | 108%
29 | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | 9.5 | 11 | 16.9 | 153.6%
[5 empty] | 128.1% | 95%

## мероприятия и показатели
N | Наименование подпрограм­мы, ведомственной целевой про­граммы, основного мероприят­ия, мероприятия | Год |  | Последствия не реализации под­программы, ве­домственной це­левой про­граммы, основ­ного меро­приятия | Показатели про­граммы (подпро­граммы, ВЦП)1
п/п |  | Начала реализа­ции | оконча­ния реа­лизации
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района» | 2019 | 2024 |  | 1-4
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Реализация программ дошкольного образования» | 2019 | 2024 | Не исполнение (исполнение не в полном объеме) полномочий ОМСУ по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 1-4
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования» | 2019 | 2024 | Снижение уровня охвата дошкольным образованием | 1-4
1.3. | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации | 2019 | 2024 | Снижение уровня охвата дошкольным образованием | 1-4
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Обновление содержания дошкольного образования | 2019 | 2024 | Снижение качества дошкольного образования | 1-4
1.4. | Основное мероприятие 1.5. Развитие инфраструктуры дошкольного образования | 2019 | 2024 | Несоответствие условий предоставления дошкольного образования современным требованияи | 1-4
2. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области» | 2019 | 2024 |  | 5-10
2.1. | Мероприятие 2.1 «Текущее содержание казенных организаций» | 2019 | 2024 | Не исполнение (исполнение в полном объеме) полномочий ОМСУ по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 5-7
2.2. | Мероприятие 2.2 «Субсидии муниципальным бюджетным организациям» | 2019 | 2024 | Снижение качества общего образования | 5-7
2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов при оказании транспортных услуг обучающимся общеобразовательных организаций» | 2019 | 2024 | Снижение доступности общего образования по основным общеобразовательным программам в МОО | 5
2.4. | Основное мероприятие 2.4. «Развитие инфраструктуры организаций общего образования» | 2019 | 2024 | Не соответствие условий организации образовательной деятельности нормативным требованиям | 6-7
2.5. | Основное мероприятие 2.5. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов |  |  | Снижение доступности общего образования по основным общеобразова-тельным программам в МОО | 8
2.6. | Основное мероприятие 2.6. «Поддержка талантливой молодежи» | 2019 | 2024 | Снижение эффективности сопровождения одаренных и талантливых детей | 9-10
2.7. | Основное мероприятие 2.7. Предоставление бесплатного здорового горячего питания для обучающихся | 2020 | 2024 | Не соответствие условий организации образовательной деятельности нормативным требованиям | 6
3. | Подпрограмма 3 «Развитие воспитания детей в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области» | 2019 | 2024 |  | 11-13
Несформированность условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних» | 2019 | 2024 | Увеличение количества асоциальных проявлений среди | 11-13
несовершеннолетних
3.2. | Основное мероприятие 3.2. «Развитие воспитательного потенциала системы образования» | 2019 | 2024 | Снижение эффективности | 11-13
воспитательной работы
с обучающимися
4 | Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской области» | 2019 | 2024 | Несформированность условий для личностного развития обучающихся, их самореализации и профессионального самоопределения | 14-16
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Текущее содержание казенных организаций» | 2019 | 2024 |  | 14-16
Снижение охвата дополнительным образованием
4.2. | Основное мероприятие 4.2. «Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования» | 2019 | 2024 |  | 14-16
Несоответствие материально-технического обеспечения ОО современным требованиям
4.3. | Основное мероприятие 4.3. «Развитие системы дополнительного образования» | 2019 | 2024 | Отсутствие условий для самореализации и профессионального самоопределения обучающихся | 14-16
4.4. | Основное мероприятие 4.4. Субсидии муниципальным бюджетным организациям | 2020 | 2024 | Снижение охвата дополнительным образованием | 14.1.
5. | Подпрограмма 5. «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2019 | 2024 | Не исполнение государственных гарантий по защите прав и поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 17-19
5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции)» | 2019 | 2024 |  | 17-19
5.2. | Основное мероприятие 5.2. «Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» | 2019 | 2024 |  | 17-19
5.3. | Основное мероприятие 5.3. «Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2019 | 2024 |  | 17-19
6 | Подпрограмма 6. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской области» | 2019 | 2024 | Не исполнение (исполнение не в полном объеме) полномочий ОМСУ по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 20-22
6.1. | Основное мероприятие 6.1. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» | 2019 | 2024 |  | 20-22
6.2. | Основное мероприятие 6.2. «Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей» | 2019 | 2024 |  | 20-22
6.3. | Основное мероприятие 6.3. «Содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей» | 2019 | 2024 |  | 20-22
6.4. | Основное мероприятие 6.4. «Проведение мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании детей» | 2019 | 2024 |  | 20-22
6.5. | Основное мероприятие 6.5. «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации детей в каникулярный период (трудоустройство подростков)» | 2019 | 2024 |  | 20-22
7 | Подпрограмма 7. «Управление ресурсами и качеством системы образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области» | 2019 | 2024 | Не исполнение законодательства об образовании в части организации независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | 23-29
7.1. | Основное мероприятие 7.1. «Проведение в отношении муниципальных образовательных организаций мероприятий независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности» | 2019 | 2024 | Несоответствие профессионального уровня руководящих и педагогических работников современным требованиям | 23-24
7.2. | Основное мероприятие 7.2. «Развитие кадрового потенциала системы образования» | 2019 | 2024 | Не исполнение задачи Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 по внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников | 25-27,29
7.3. | Основное мероприятие 7.3. «Педагогические конкурсы профессионального мастерства» | 2019 | 2024 |  | 28