|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | План мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |
| № п/п | Мероприятия | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
|  |  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | 2022 | 599,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,85 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 717,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,70 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 795,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,60 | 0,00 |  |
| 2 | Замена неработающего оборудования АПК АИС«Безопасный город» | 2022 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 66,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,80 | 0,00 |  |
| 3 | Развитие АПК АИС «Безопасный город» | 2022 | 598,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,60 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 951,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 1011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1011,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 1121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1121,20 | 0,00 |  |
| 4 | Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | 2022 | 311,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,10 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 313,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,10 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 332,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 |  |
| 5 | Оказание поддержки ДНД | 2022 | 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,5 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 |  |
| 6 | Участие в профилактике наркомании | 2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 |  |
| Итого: |  | 2022 | 1579,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1579,65 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 2016,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 2143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2143,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 2376,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2376,20 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ: |  |  | 8115,65 |  |  |  | 8115,65 |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2022 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 |  |
| 2 | Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | 2022 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 531,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,20 | 0,00 |  |
| 3 | Создание местной системы оповещения | 2022 | 531,50267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,50267 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,20 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 1089,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1089,80 | 0,00 |  |
| Итого : |  | 2022 | 796,50267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,50267 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 1434,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1434,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 1525,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1525,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 1690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,80 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ: |  |  | 5447,50267 |  |  |  | 796,50267 |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение противопожарной пропаганды | 2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 |  |
| 2 | Оказание поддержки ДПД | 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 |  |
| 3 | Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы | 2022 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |  |
| 4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2022 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 705,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,90 | 0,00 |  |
| 5 | Оборудование и содержание пожарных водоисточников | 2022 | 417,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,114 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 705,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,90 | 0,00 |  |
| 6 | Обеспечение первичными средствами пожаротушения | 2022 | 84,81719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,81719 | 0,00 | Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ |
|  |  | 2023 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |  |
| Итого: |  | 2022 | 1341,53119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,53119 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 1428,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1428,70 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 1469,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1469,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 1629,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1629,50 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ: |  |  | 5869,63119 |  |  |  | 5869,63119 |  |  |
| ВСЕГО по Программе |  | 2022 | 3717,68386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3717,68386 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 4879,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4879,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 5138,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5138,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 5696,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5696,50 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 19432,78386 |  |  |  | 19432,78386 |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 11 | Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |
| 3 | Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Развитие АПК АИС «Безопасный город» | щт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления | кол-во | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 6 | Оказание поддержки ДНД | кол-во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | Создание условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального — межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | кол-во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | Осуществление мер по противодействию коррупции | кол - во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения по обучения не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | кол-во | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | фонд | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 11 | Проведение противопожарной пропаганды | ед. | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 12 | Оказание поддержки ДПД | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы | км. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 14 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | кол-во объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 | Оборудование и содержание пожарных водоисточников | кол- во объектов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 16 | Обеспечение первичными средствами пожаротушения | кол-во. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения | Базовый показатель | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уверенность населения в безопасном проживании на территории Сланцевского городского поселения | % | Показатель характеризует уровень безопасности проживания на территории Сланцевского городского поселения. Позволяет оценить результаты реализации мероприятий направленных на безопасность жизнедеятельности | Годовая, отчетный период | А х 100% А — численность населения | Базовый показатель 1 | Опрос жителей Сланцевского городского поселения | Численность населения Сланцевского городского поселения | Сплошной |
| 2 | Отсутствие у населения тревоги о проявлениях коррупции. | % | Показатель характеризует уровень проявления коррупции на территории Сланцевского городского поселения | Годовая, отчетный период | А х 100% А — численность населения | Базовый показатель 1 | Опрос жителей Сланцевского городского поселения | Численность населения Сланцевского городского поселения | Сплошной |
| 3 | Владение населением навыками действий при возникновении чрезвычайной ситуации | % | Показатель характеризует уровень подготовки населения действиям при ЧС на территории Сланцевского городского поселения | Годовая, отчетный период | А х 100% А — численность населения | Базовый показатель 1 | Мониторинг при возникновении ЧС жителей Сланцевского городского поселения | Количество ЧС на территории сланцевского городского поселения | Сплошной |
| 4 | Недопущение ЧС в следствии пожаров, гибели на пожарах людей и потери имущества. | % | Показатель характеризует уровень числа пожаров, количество пострадавших и потери имущества в случае ЧС связанной с пожаром на территории Сланцевского городского поселения | Годовая, отчетный период | А/В/С/D х 100% А — численность населения В — количество пожаров С — гибель людей на пожаре D – потери имущества | Базовый показатель 1 | Мониторинг пожаров на территории Сланцевского городского поселения | Территория Сланцевского городского поселения | Сплошной |
| 5 | Своевременное предупреждение и ликвидация ЧС природного и техногенного характера. | % | Показатель характеризует уровень готовности предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Сланцевского городского поселения | Годовая, отчетный период | А / В х 100% А — численность населения В — число ЧС | Базовый показатель 1 | Мониторинг Сланцевского городского поселения | Территория Сланцевского городского поселения | Сплошной |
| 6 | Исключение несчастных случаев на водных объектах, сохранение жизни и здоровья граждан на воде. | % | Показатель характеризует уровень несчастных случаев на водных объектах на территории Сланцевского городского поселения | Годовая, отчетный период | А/ В х 100% А — численность населения В — количество несчасных случаев на воде | Базовый показатель 1 | Мониторинг водных объектов Сланцевского городского поселения | Водные объекты Сланцевского городского поселения | Сплошной |

--------------------------------

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период; ежегодно, ежеквартально, ежемесячно).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> Указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.

<7> Приводится наименование органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю