## Прил. 8
Приложение 8 к Порядку
Отчет о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: "Обеспечение жильем граждан Сланцевского городского поселения"
Отчетный период: январь-декабрь 2024 года
Ответственный исполнитель: КУМИ Сланцевского района
№ п/п | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП/ основного мероприятия подпрограммы, мероприятия основного мероприятия/мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО СГП | Прочие источники | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО СГП | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО СГП | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. Муниципальный проект «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (выкуп долей, сопутствующие расходы) | Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2024 | 0 | 0 | 1982.2 | 0 | 0 | 0 | 1982.2 | 0 | 0 | 0 | 1982.2 | 0
2 | Демонтаж зданий аварийного жилищного фонда | Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области | 2 кв. 2024 | 4 кв. 2024 | 0 | 0 | 21259.0748 | 0 | 0 | 0 | 21259.0748 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0
2. Отраслевой проект «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
1 | Реализация мероприятий мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг" ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области | 1 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | 394.3562 | 2055.6945 | 302.8153 | 0 | 394.3562 | 2055.6945 | 302.8153 | 0 | 394.3562 | 2055.6945 | 302.8153 | 0
| Итого по муниципальному проекту |  |  |  | 0 | 0 | 23241.2748 | 0 | 0 | 0 | 23241.2748 | 0 | 0 | 0 | 2015.7 | 0
| Итого по отраслевому проекту |  |  |  | 394.3562 | 2055.6945 | 302.8153 | 0 | 394.3562 | 2055.6945 | 302.8153 | 0 | 394.3562 | 2055.6945 | 302.8153 | 0
| Итого по программе |  |  |  | 394.3562 | 2055.6945 | 23544.09 | 0 | 394.3562 | 2055.6945 | 23544.09 | 0 | 394.3562 | 2055.6945 | 2318.5153 | 0

## Прил. 9
Приложение 9 к Порядку
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год
№ | Наименование | Еденица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)
|  |  | Год, предше-ствующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Обеспечение жильем граждан Сланцевского городского поселения"
1 | Количество семей, обеспеченных жильем | ед. | 5 | 4 | 6 | Значение целевого показателя превышено
2 | Площадь приобретенных помещений | кв.м | 316.1 | 240 | 351.09
3 | Количество демонтированных МКД | ед. | 0 | 0 | 0