Пояснительная записка

к отчету по реализации муниципальной программы

Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района «Обеспечение жильем граждан Сланцевского городского поселения»

за отчетный период январь-декабрь 2024 года

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Сланцевского городского поселения»  утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района  от 10.07.2017 № 1044-п                                                  (с изменениями и  дополнениями  от 27.03.2018  № 358-п,                                                  от 25.10.2018          № 1410-п, от 18.03.2019 № 281-п, от 20.05.2019       № 669-п, от 30.07.2019      № 1051-п, от 11.10.2019       №1508-п,  от 31.03.2020 № 428-п, от 27.04.2020       № 538-п, от 28.09.2020     № 1343-п, от 30.12.2020 № 1854-п,  от 27.01.2021   № 70-п, от 12.05.2021 № 611-п, от 23.12.2021 № 1841-п,                           от  11.04.2022 № 516-п, от 02.03.2023 № 323-п, от 29.05.2023 № 833-п,                          от 22.03.2024 № 427-п,  от 19.09.2024 № 1505-п, от 25.02.2025 № 334-п).

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Сланцевского  городского поселения»  является обеспечение качественным жильем население муниципального  образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, включая молодых граждан (молодых семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий.

1. В 2024 году проводились мероприятия по реализации следующих основных мероприятий программы:

1. Реализация мероприятия  по обеспечению жильем  молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки  гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг" ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Реализация мероприятий основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области"                     ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".

3. Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда (выкуп долей, сопутствующие расходы).

4. Демонтаж зданий аварийного жилищного фонда.

На реализацию мероприятий муниципальной  программы в 2024 году                  были запланированы финансовые средства, в размере: 25 994,141  тыс.руб.                         (25 994 141,00 руб.), в том числе :

  - на реализацию мероприятий мероприятия  по обеспечению  жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг"  ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» -   2 752,866 тыс.руб. (2 752 866,00 руб.);

  - на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (выкуп долей, сопутствующие расходы) – 1 982,200 тыс. руб. (1 982 200,00 руб.);

  - на реализацию мероприятий  по демонтажу зданий аварийного жилищного фонда – 21 259,075  тыс. руб. ( 21 259 074,78 руб.).

1.1.   По результатам распределения средств   Правительством Ленинградской области по данной муниципальной программе было предусмотрено выполнение мероприятий   п. 1. (в период с первого по третий квартал 2024 года включительно) с общим объемом финансирования -                                          2 752,866  тыс.руб.,    в т.ч. софинансирование    из  местного бюджета -      302,815  тыс. руб.     По  итогам  2024  года  программа профинансирована   на сумму  2 752,866  тыс. руб.    (100 %  от  плановых показателей),   в том числе:

тыс.руб.

| Всего | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Бюджет района |
| План: |  |  |  |  |
| 2 752,866 | 394,356 | 2 055,695 | 302,815 | - |
| Факт: |  |  |  |  |
| 2 752,866 | 394,356 | 2 055,695 | 302,815 | - |

В результате  конкурсного  распределения средств федерального и областного бюджетов среди муниципальных образований Ленинградской области,  в   2024 году социальная выплата  была предоставлена  2 (двум) молодым семьям, проживающим    Сланцевском городском поселении, в рамках реализации мероприятий по п. 1.

Софинансирование социальных выплат молодым семьям на строительство или приобретение жилья из средств местного бюджета составило в 2024 году  11 % от размера социальных выплат.

1.2. Реализация мероприятий основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" по условиям областной программы не требует софинансирования из местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий по п. 2. в 2024 году по результатам распределения средств  областного бюджета и  по результатам конкурса среди муниципальных образований Ленинградской области Правительством Ленинградской области по данной областной программе социальная выплата  была предоставлена 4 (четырем) молодым семьям, проживающим  в   Сланцевском городском поселении.

1.3. В рамках реализации основного мероприятия "Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда" в 2024 году производился выкуп долей у собственников жилых помещений, расположенных в аварийном многоквартирном доме, по адресу: г. Сланцы, ул. Маяковского, д. 24.

Расходы на выкуп и сопутствующие расходы составили  1 982,200 тыс. руб. Остаток   неиспользованных ассигнований на 2024 год  составил – 0 руб.

1.4.  В рамках основного мероприятия "Демонтаж зданий аварийного жилищного фонда" заключен муниципальный контракт  на оказание услуг по демонтажу строительных конструкций ранее расселенных 5 (пяти)  аварийных МКД, расположенных по адресам: г. Сланцы,  ул. 2-я Линия, д.д. 4, 6 и                          ул. Школьная, д.д. 20, 22, 24. Цена контракта составила - 21 025 574, 78 руб., предусмотренные  в бюджете ассигнования -  21 259 074,78 руб. Срок действия контракта - до 28.02.2025 г. включительно или до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

4. Анализ  эффективности  реализации  программы  проводится  в  соответствии    с  Разделом  4   "Оценка эффективности реализации программы"   паспорта муниципальной программы.

Целевыми  показателями (индикаторами)   реализации муниципальной программы являются:

1. Количество семей, обеспеченных жильем.

2. Площадь приобретенных помещений.

3. Количество демонтированных аварийных МКД.

В 2024 году:

- количество семей, обеспеченных жильем —  6 семей (плановый годовой показатель — 4 семьи);

- площадь приобретенных помещений -  351,09  кв. м (плановый годовой показатель - 240,0 кв.м);

-  количество демонтированных аварийных МКД  - 0 ед. (плановый годовой показатель  - 0 ед.).

Расчет:

Степень достижения целей: Сдn = Зф /Зп * 100% , Сд =  Сдн / N

Сд1 = 6 / 4 * 100%  = 150,0 %, Сд2 = 351,00 / 240,0  *  100% = 146.29 % ;

Сд = ( / 2 = 148,145 %.

В 2024 году  фактические достигнутые значения  показателя 1 и показателя 2 значительно превысили  плановые значения, показатель 3 остался равен плановому  значению,   таким образом,  можно сделать вывод о достижении высокого уровня эффективности реализации программы за отчетный год.