**Пояснительная записка**

**к муниципальной программе**

**«**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района» на период 2024-2028гг.**»**

**за 1 полугодие 2024 года**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района» на период 2024-2028гг.» утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 07.12.2023 года № 2236-п (с изменениями и дополнениями от 07.03.2024 № 331-п) (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муниципального района, направленное на сокращение расходов и увеличение доходов.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 10 682,98474 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2024 года составляет 3 729,91791 тыс.рублей или 34,9% к годовым бюджетным ассигнованиям.

Объемы бюджетных ассигнований, структура расходов и исполнение муниципальной программы отражены в отчете о реализации муниципальной программы (таблица 1). План расходов и принятые бюджетные обязательства отражены в годовых назначениях.

 Удельный вес – 34,7% за 1 полугодие 2024 года, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Муниципальное управление», с исполнением в сумме 1 295,18928 тыс. рублей. В рамках мероприятий реализуются расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества, управление муниципальным имуществом.

Удельный вес – 64,7% за 1 полугодие 2024 года, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования жилищного хозяйства», с исполнением в сумме 2 413,92759 тыс. рублей. В рамках мероприятий реализуются расходы на управление муниципального имущества, а также мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», содержание и обслуживание объектов муниципального имущества, ремонт объектов муниципального имущества.

Удельный вес – 0,6 % за 1 полугодие 2024 года, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования коммунального хозяйства», с исполнением в сумме 20,80104 тыс. рублей. В рамках мероприятий реализуются расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества.

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 2.

Оценка эффективности муниципальной программы за 1 полугодие 2024год:

Степень достижения целей (решения задач) составляет 420.

Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года составляет 85,7%.

 Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2024 года к годовым бюджетным ассигнованиям составляет 34,9%

Степень реализации мероприятий составляет 34,9%

Уровень эффективности программы составляет 227,45%.

На 1 полугодие 2024 года муниципальная программа реализованная с высоким уровнем.

Заместитель главы администрации-

председатель КУМИ Н.А.Никифорчин

Исполнитель: Комерова О.Р.,

Тел. (81374)22871