**Пояснительная записка**

**к муниципальной программе**

**«**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Сланцевский муниципальный район» на период 2023-2027гг.**»**

**за 1 полугодие 2024 года**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Сланцевский муниципальный район» на период 2023-2027гг.» утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 10.03.2023 года № 360-п (с изменениями и дополнениями от 09.06.2023 № 905-п, 23.10.2023 № 1860-п, 07.03.2024 № 332-п) (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, соисполнители – сектор по архитектуре.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муниципального района, направленное на сокращение расходов и увеличение доходов.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 35 422,89888 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2024 года составляет 14 532,09666 тыс.рублей или 41,0% к годовым бюджетным ассигнованиям.

Объемы бюджетных ассигнований, структура расходов и исполнение муниципальной программы отражены в отчете о реализации муниципальной программы (таблица 1). План расходов и принятые бюджетные обязательства отражены в годовых назначениях.

 Удельный вес – 93,3% за 1 полугодие 2024 года, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Муниципальное управление», с исполнением в сумме 13 558,31785 тыс. рублей. В рамках мероприятий реализуются расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, а также исполнение органами местного самоуправления отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений по контролю в сфере жилищного хозяйства.

 Удельный вес – 3,2% за 1 полугодие 2024 года, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Землеустройство и землепользование», с исполнением в сумме 470,0 тыс. рублей. В рамках мероприятий реализуются расходы на проведение кадастровых работ, межевых планов земельных участков.

Удельный вес – 2,6% за 1 полугодие 2024 года, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования жилищного хозяйства», с исполнением в сумме 376,01671 тыс. рублей. В рамках мероприятий реализуются расходы на управление муниципального имущества в рамках выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, включая мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», а также содержание и обслуживание объектов муниципального имущества в рамках выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства.

Удельный вес – 0,9 % за 1 полугодие 2024 года, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и его содержание», с исполнением в сумме 127,76210 тыс. рублей. В рамках мероприятий реализуются расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества, а также на управление муниципальным имуществом.

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 2.

Оценка эффективности муниципальной программы за 1 полугодие 2024год:

Степень достижения целей (решения задач) составляет 106,25.

Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года составляет 87,9%.

 Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2024 года к годовым бюджетным ассигнованиям составляет 41,0%

Степень реализации мероприятий составляет 41%

Уровень эффективности программы составляет 78,9%.

На 1 полугодие 2024 года муниципальная программа реализованная с хорошим уровнем.

Заместитель главы администрации-

председатель КУМИ Н.А.Никифорчин

Исполнитель: Комерова О.Р.,

Тел. (81374)22871