Таблица 6

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения» на 2020 – 2025 годы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора)2 | | | | Обоснование отклонения значения  целевого показателя (индикатора) |
| Базовый период  2018 г.3 | Отчетный **2021** год | | |
| План | | Факт |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения** | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1 «Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» | % | 0,94 | 0,25 | -21,8 | | Уменьшение количества посещений мероприятий связано с отменой в 2021 году культурно-массовых мероприятий и ограничительными мерами по нераспространению COVID-19. |
| 2 | Показатель 2 «Доля участников клубных формирований в общем количестве жителей Сланцевского городского поселения (по сравнению с предыдущим годом)» | % | 2,1 | 1,1 | 3,6 | | Показатель выполнен |
| 3 | Показатель 3 «Увеличение количества обращений в библиотеку» | % | 2,9 | 0,5 | 116,9 | | Показатель выполнен |
| 4 | Показатель 4 «Повышение квалификации сотрудников, в том числе удаленно, от списочного состава руководителей, специалистов, служащих учреждений культуры» | % | 10 | 10 | 10 | | Показатель выполнен |
| 5 | Показатель 5 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области» | % | 99,3 | 100 | 100 | | Показатель выполнен |
| 6 | Показатель 6 «Количество муниципальных учреждений культуры, в которых производился капитальный ремонт» | Ед. | 1 | 0 | 0 | | Показатель выполнен |
| 7 | Показатель 7 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» | % | - | 16 | 16 | | Показатель выполнен |
| 8 | Показатель 8 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» | % | - | 35 | 49 | | Показатель выполнен |
| 9 | Показатель 9 «Количество детей, охваченных организованными формами досуга и занятости в летний период» | Чел. | 38 | 30 | 36 | | - |
| 10 | Показатель 10 «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | % | 34,6 | 47 | 50,1 | | - |
| ***Подпрограмма 1*** *Развитие культуры на территории Сланцевского городского поселения* | | | | | | | |
| ***Основное мероприятие 1.1*** Обеспечение текущей деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | | | | |
| 11 | Показатель 1 «Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» | % | 0,94 | 0,25 | -21,8 | | Уменьшение количества посещений мероприятий в связи с отменой в 2020 году культурно-массовых мероприятий, связанное с мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 12 | Показатель 2 «Доля участников клубных формирований в общем количестве жителей Сланцевского городского поселения (по сравнению с предыдущим годом)» | % | 2,1 | 1,1 | 3,6 | | - |
| 13 | Показатель 3 «Увеличение количества обращений в библиотеку | % | 2,9 | 0,5 | 116,9 | | - |
| 14 | Показатель 4 «Повышение квалификации сотрудников, в том числе удаленно, от списочного состава руководителей, специалистов, служащих учреждений культуры» | % | 10 | 10 | 10 | | - |
| ***Основное мероприятие 1.2*** Сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры | | | | | | | |
| 15 | Показатель 5 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области» | % | 99,3 | 100 | 100 | | - |
| Основное мероприятие 1.3. «Развитие и модернизация муниципальных учреждений культуры» | | | | | | | |
| 16 | Показатель 6 «Количество муниципальных учреждений культуры, в которых производился капитальный ремонт» | Ед. | 1 | 0 | 0 | | - |
| Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение эффективности проведения общегородских мероприятий». | | | | | | | |
| 17 | Показатель 1 «Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» | % | 0,94 | 0,25 | -21,8 | | Уменьшение количества посещений мероприятий связано с отменой в 2021 году культурно-массовых мероприятий и ограничительными мерами по нераспространению COVID-19. |
| Основное мероприятие 1.5 Библиотечное обслуживание и популяризация чтения. | | | | | | | |
| 18 | Показатель 3 «Увеличение количества обращений в библиотеку» | % | 2,9 | 0,5 | 116,9 | | - |
| ***Подпрограмма 2*** *Развитие молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения* | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 "Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» | | | | | | | |
| 19 | Показатель 7 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» | % | - | 16 | 16 | | - |
| 20 | Показатель 8 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» | % | - | 35 | 49 | | Показатель выполнен |
| Основное мероприятие 2.2 «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации детей в каникулярный период". | | | | | | | |
| 21 | Показатель 9 «Количество детей, охваченных организованными формами досуга и занятости в летний период» | Чел. | 38 | 30 | 36 | | Показатель выполнен |
| ***Подпрограмма 3 Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского городского поселения*** | | | | | | | |
| ***Основное мероприятие 3.1.*** «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | |
| 22 | Показатель 10 «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | % | 39 | 47 | 50,1 | | Показатель выполнен |

--------------------------------

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям