## отчет
Отчет
о реализации муниципальной программы1
Наименование муниципальной программы: Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района
Отчетный период: январь - июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: сектор по культуре, спорту и молодежной политике администарции Сланцевского муниципального района
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнит­ель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | бюджет СГП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Федеральный проект "Культурная среда"
1.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | МКУК "СМЦРБ" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2806.3043 | 0 | 0 | 0
2 | Комплексы процессных мероприятий
2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры на территории Сланцевского муниципального района"
2.1.1. | Поддержка творческих инициатив | МКУК "СМЦРБ" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 957.3 | 0 | 0 | 0 | 957.3 | 0 | 0 | 0 | 152.9205 | 0
2.1.2. | Библиотечное обслуживание населения |  |  |  | 0 | 0 | 4835.2314 | 10480.4 | 0 | 0 | 4835.2514 | 10480.4 | 0 | 0 | 1312.4476 | 4617.6252
2.1.3. | Сохранение кадрового потенциала |  |  |  | 0 | 13058.3 | 5347.2 | 24135.08 | 0 | 13058.3 | 5347.2 | 24135.08 | 0 | 5538.3141 | 2113.6699 | 10905.742
2.1.4. | Комплектование книжных фондов |  |  |  | 0 | 199.9 | 27.2591 | 0 | 0 | 199.9 | 27.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в ЛО |  |  |  | 0 | 321.816 | 43.884 | 0 | 0 | 321.816 | 43.884 | 0 | 0 | 321.816 | 43.884 | 0
| ИТОГО: |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 13580.016 | 11210.8745 | 34615.48 | 0 | 13580.016 | 11210.8945 | 34615.48 | 0 | 5860.1301 | 3622.9221 | 15523.3672
2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие молодежной политки на территории Сланцевского муниципального района"
2.2.1. | Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | МКУК "СМЦРБ" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 268.2 | 0 | 0 | 0 | 268.2 | 0 | 0 | 0 | 71.1658 | 0
2.2.2. | Обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра |  |  |  | 0 | 0 | 1467.5 | 0 | 0 | 0 | 1467.5 | 0 | 0 | 0 | 410.1074 | 0
| ИТОГО: |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 1735.7 | 0 | 0 | 0 | 1735.7 | 0 | 0 | 0 | 481.2732 | 0
2.3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района"
2.3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений физической культуры и спорта | МКУ "ФОК СМР", МКУ "ФОК "Сланцы" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 39482.347 | 0 | 0 | 0 | 39482.347 | 0 | 0 | 0 | 16184.7382 | 0
2.3.2. | Обеспечение условий для развития на территории Сланцевского городского поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 374.343
2.3.3. | Развитие инфраструктуры спортивных объектов |  |  |  | 0 | 4165.18 | 219.22 | 0 | 0 | 4165.18 | 219.22 | 0 | 0 | 189.05 | 9.95 | 0
2.3.4. | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Сланцевского мунципального района |  |  |  | 0 | 0 | 3797.1394 | 0 | 0 | 0 | 3797.1394 | 0 | 0 | 0 | 1430.521 | 0
| ИТОГО: |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 4165.18 | 43498.7064 | 1000 | 0 | 4165.18 | 43498.7064 | 1000 | 0 | 189.05 | 17625.2091 | 374.343
| ВСЕГО: |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10000 | 17745.196 | 56445.281 | 35615.48 | 10000 | 17745.196 | 56445.3009 | 35615.48 | 2806.3043 | 6049.1801 | 21729.4044 | 15897.7102
<1> Отчет заполняется 1 раз в полугодие, предоставляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядкеустановленном настоящим Порядком.