**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района» на 2020 – 2026 годы**  **за 1 полугодие 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора)муниципальной программы | | | | Обоснование отклонения значения  целевого показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному1 | Отчетный год | | |
| План | | Факт |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района»** | | | | | | | |
| 1 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий | единиц | 1,2 | 1,4 | 0,7 | | Годовой показатель расчитывается на основании годовой статистической формы 7-НК. |
| 2 | Количество участников культурно-досуговых формирований в общем количестве жителей Сланцевского муниципального района | человек | 3641 | 3018 | 3641 | | Годовой показатель расчитывается на основании годовой статистической формы 7-НК. |
| 3 | Количество посещений библиотеку | единиц | 1,5 | 1,4 | 0,8 | | Годовой показатель расчитывается на основании годовой статистической формы 6-НК. |
| 4 | Количество выездных мероприятий | единиц | 157 | 120 | 61 | | Данный показатель будет достигнут учреждениями культуры по итогам года. |
| 5 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области | % | 102,6 | 100 | 100 | |  |
| 6 | Доля работников учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку, обучение на семинарах, лабораториях, практикумах. | % | 10 | 10 | 5 | | Данный показатель будет достигнут учреждениями культуры по итогам года. |
| 7 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | % | 18,2 | 16 | 10 | | Данный показатель будет достигнут по итогам года. |
| 8 | Количество посещений молодежного коворкинг-центра | единиц | 650 | 660 | 591 | |  |
| 9 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 53,8 | 55 | 56 | | Годовой показатель расчитывается на основании годовой статистической формы 1-ФК. |
| 10 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах). | % | 65,7 | 75 | 73 | | Годовой показатель расчитывается на основании готовой статистической формы 1-ГТО |

Руководитель программы Начальник сектора по КСиМП Лакшина Т.С.

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному