Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в Сланцевском муниципальном районе» за 1 полугодие 2024 года

(Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 01.11.2021 №1503-п (с изменениями от 23.12.2021 №1843-п, от 09.01.2023 №05-п, от 15.02.2023 №226-п, от 09.10.2023 №1753-п, от 29.03.2024 №470-п)

По программе запланированный объем финансирования на 2024 год составляет 130 648,7 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета - 1 919,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 979,8 тыс. руб., средства бюджета района –   120 716,1 тыс. руб., прочие источники – 33,2 тыс. руб.

По итогам 1 полугодия 2024 года в рамках реализации программы фактически профинансировано  49 109,00 тыс. руб. Исполнение по программе составляет 37,6 %.

Комплекс процессных мероприятий: «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе»

Для защиты прав потребителей населения района в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» в Сланцевском районе создан   информационно-консультационный центр по защите прав потребителей (далее — ИКЦ).  Оказание консультационной помощи потребителям по вопросам защиты прав потребителей в составлении претензий, исковых заявлений, а также жалоб и заявлений в различные инстанции  являются основными функциями ИКЦ.

В ИКЦ консультирование граждан осуществляется как на личном приеме, так и по телефону.

Анализ работы деятельности консультационного центра свидетельствует об активности потребителей при отстаивании своих прав. Информирования населения Сланцевского района о правах потребителей осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт администрации Сланцевского муниципального района.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий  происходит укрепление системы оказания адресной правовой помощи потребителям, права которых были нарушены недобросовестными изготовителями, продавцами при продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) и т.д. Потребители, получившие правовую помощь в рамках реализации мерипрятий, вырабатывают у себя навыки относительно основных правил и практических особенностях составления документов (заявлений, претензий, исковых заявлений и др.), что впоследствии позволит им самостоятельно реализовывать право на защиту своих интересов.

Реализация комплекса процессных мероприятий «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» в отчетном периоде прошла успешно. Жители Сланцевского муниципального района активно обращаются к специалисту ИКЦ с вопросами в сфере защиты прав потребителей с целью реализации право восстановительной функций права. За первое полугодие 2024 год поступило и рассмотрено 70 обращений потребителей. Потребителям оказана помощь  в  составлении 6 претензий к  хозяйствующим субъектам, оказана помощь в составление 2 исковых заявлений для обращения в суд по нарушенному праву.

По результатам первого полугодия 2024 года по комплексу процессных мероприятий: «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» исполнено 19,7  тыс. руб., что составляет 43,1 %.

В результате проведенной оценки эффективности целевого показателя «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» достигнут уровень 74%, что свидетельствует об эффективности программы.

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка  общественных и некоммерческих организаций, проведение мероприятий общемуниципального характера  в Сланцевском муниципальном районе»

Оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющим деятельность на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Финансовая поддержка Сланцевской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Сланцевской местной организации общества слепых (Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых») будет оказана в ноябре 2024 года, в размере 50,0 тыс. руб.

Общественной организации совет ветеранов войны и труда Сланцевского муниципального района Ленинградской области за первое полугодие 2024 года выделена субсидия в размере 196,5 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сланцевском муниципальном районе» исполнена на 43,3 %.

33% составляет оценка эффективности по целевым показателям «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сланцевском муниципальном районе», значение 100% будет достигнуто во втором полугодии 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий: «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов на территории Сланцевского муниципального района»

Заседание Совета при главе администрации по межнациональным и межконфессиональным отношениям проведено в июне и планируется в декабре 2024 года.

Информационные материалы, посвященные межнациональным и межконфессиональным отношениям, находятся в стадии разработки, планируется выпустить и распространить среди населения Сланцевского района во втором полугодии.

Проведение мониторинга религиозной ситуации

По комплексу процессных мероприятий запланированный объем финансирования на 2024 год составляет 10 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования – 10 тыс. руб., По итогам реализации в 2024 исполнение составляет 0%.

Эффективность целевого показателя «Количество изданных печатных материалов          по межнациональным и межконфессиональным отношениям» составляет 0%, т.к. буклеты находятся в стадии разработки.

Показатель эффективности «Количество проведенных Советов при главе администрации по межнациональным и межконфессиональным отношениям» составляет 50%.

Комплекс процессных мероприятий:  «Профилактика коррупции на территории Сланцевского муниципального района»

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сланцевского муниципального района и их проектов.

В соответствии с положением о комиссии по противодействию коррупции в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 18.02.2015 №197-п «Об образовании комиссии по противодействию коррупции в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области» заседания проводятся не реже одного раза в квартал. В первом полугодии 2024 года проведено 2 плановых заседаний комиссии.

Обеспечен контроль, за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению.

В первом полугодии 2024 года были проанализированы сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных   муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений, по результатам анализа нарушений не выявлено.

В марте 2024 года  в администрации Сланцевского муниципального района состоялся обучающий семинар по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на который были приглашены муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений района. Данный семинар был проведен в соответствии с работой по исполнению Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и с целью обеспечения предоставления полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2023 год.

Выпуск и распространение информационных буклетов антикоррупционной направленности планируется осуществить во втором полугодии 2024 года.

По комплексу процессных мероприятий «Профилактика коррупции на территории Сланцевского муниципального района» запланированный объем финансирования на 2024 год составляет 10 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования – 10 тыс. руб., По итогам реализации в первом полугодии 2024 года исполнение составляет 0 %.

Индикатор эффективности «Количество изданных печатных материалов   антикоррупционной тематики» составляет 0%, т.к. реализация показателя запланирована на 2 полугодие 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий «Национальная экономика  на территории Сланцевского муниципального района»

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. За первое полугодие 2024 года осуществлены 11308 регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам Сланцевского муниципального района Ленинградской области по регулируемым тарифам.

Комплекс процессных мероприятий «Национальная экономика  на территории Сланцевского муниципального района» исполнен на 0 %.

54% составляет оценка эффективности по целевым показателям «Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам Сланцевского муниципального района Ленинградской области по регулируемым тарифам – 21000 рейсов в год», значение 100% будет достигнуто во втором полугодии 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство на территории Сланцевского муниципального района»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство на территории Сланцевского муниципального района» производится ликвидация несанкционированных свалок, обеспечение полномочий в сфере обращения с животными без владельцев на территории Ленинградской области за счет субвенций.

Комплекс процессных мероприятий в первом полугодии 2024 года исполнен на 5 %.

112% составляет оценка эффективности по целевому показателю «Количество безнадзорных животных», значение целевого показателя достигнуто.

Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и его содержание»

Выполнение комплекса процессных мероприятий предусматривает расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества в рамках обеспечения деятельности по управлению муниципальным имуществом (коммунальные услуги), расходы на управление муниципальным имуществом в части развития общественной инфраструктуры муниципального значения за счет гранта за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМСУ.

Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и его содержание» исполнен на  39 %.

100% составляет оценка эффективности по целевому показателю «Количество зданий для оплаты коммунальных услуг», значение целевого показателя достигнуто в первом полугодии 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий «Муниципальное управление»

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных на создание системы обучения работников администрации, освоение новых возможностей развития муниципальной службы, предоставляемых новыми технологиями, в том числе с использованием сети Интернет.

- Обеспечение функций органов местного самоуправления и их структурных подразделений.

- Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции.

- Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности ОМСУ.

- Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

- Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений.

- Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела.

- Осуществление отдельных государственных полномочий ЛО в сфере обращения с безнадзорными животными.

- Обеспечение доплат к пенсиям муниципальных служащих.

Комплекс процессных мероприятий «Муниципальное управление» исполнен на 39 %.

240% составляет оценка эффективности по целевому показателю «Количество сотрудников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации», целевой показатель достигнут. Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников составляет 100%, целевой показатель достигнут.

В результате проведенной оценки эффективности программы «Устойчивое общественное развитие в Сланцевском муниципальном районе» за 1 полугодие 2024 года достигнут уровень 38% в связи с тем, что большинство мероприятий программы запланировано к исполнению во втором полугодии 2024 года. Исполнение показателей ожидается по итогам 2024 года.

| Начальник отдела – главный бухгалтер | Лукьянова С.С. |
| --- | --- |
| Начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ, общим и организационным вопросам Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов | Лабызнова Е.И. Павлова Ю.В. |