Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в Сланцевском муниципальном районе» за 2025 год

(Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 01.11.2021 №1503-п (с изменениями от 23.12.2021 №1843-п, от 09.01.2023 №05-п, от 15.02.2023 №226-п, от 09.10.2023 №1753-п, от 29.03.2024 №470-п, от 25.03.2025 №552-п, от 11.07.2025 № 1240-п)

По программе запланированный объем финансирования на 2025 год составляет 132005,3 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета - 17,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 401,5 тыс. руб., средства бюджета района –   131585,9 тыс. руб., прочие источники – 0 тыс. руб.

По итогам 2025 года в рамках реализации программы фактически профинансировано  118 611,0 тыс. руб. Исполнение по программе составляет 90 %.

Комплекс процессных мероприятий: «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе»

Для защиты прав потребителей населения района в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» в Сланцевском районе создан   информационно-консультационный центр по защите прав потребителей (далее — ИКЦ).  Оказание консультационной помощи потребителям по вопросам защиты прав потребителей в составлении претензий, исковых заявлений, а также жалоб и заявлений в различные инстанции  являются основными функциями ИКЦ.

В ИКЦ консультирование граждан осуществляется как на личном приеме, так и по телефону.

Анализ работы деятельности консультационного центра свидетельствует об активности потребителей при отстаивании своих прав. Информирования населения Сланцевского района о правах потребителей осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт администрации Сланцевского муниципального района.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий  происходит укрепление системы оказания адресной правовой помощи потребителям, права которых были нарушены недобросовестными изготовителями, продавцами при продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) и т.д. Потребители, получившие правовую помощь в рамках реализации мерипрятий, вырабатывают у себя навыки относительно основных правил и практических особенностях составления документов (заявлений, претензий, исковых заявлений и др.), что впоследствии позволит им самостоятельно реализовывать право на защиту своих интересов.

Реализация комплекса процессных мероприятий «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» в отчетном периоде прошла успешно. Жители Сланцевского муниципального района активно обращаются к специалисту ИКЦ с вопросами в сфере защиты прав потребителей с целью реализации право восстановительной функций права. За 2025 год поступило и рассмотрено 191 обращение потребителей. Потребителям оказана помощь  в  составлении 15 претензий к  хозяйствующим субъектам и оказана помощь в составление 2 исковых заявлений для обращения в суд по нарушенному праву.

По результатам 2025 года по комплексу процессных мероприятий: «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» исполнено 12,5  тыс. руб., что составляет 100 %.

В результате проведенной оценки эффективности целевого показателя «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» достигнут уровень 135,5%, что свидетельствует об эффективности программы.

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка  общественных и некоммерческих организаций, проведение мероприятий общемуниципального характера  в Сланцевском муниципальном районе»

Оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющим деятельность на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Финансовая поддержка Сланцевской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Сланцевской местной организации общества слепых (Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых») оказана в размере 50,0 тыс. руб.

Общественной организации совет ветеранов войны и труда Сланцевского муниципального района Ленинградской области за 2025 год выделена субсидия в размере 401,5 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сланцевском муниципальном районе» исполнена на 100 %.

133% составляет оценка эффективности по целевым показателям «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сланцевском муниципальном районе».

Комплекс процессных мероприятий: «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов на территории Сланцевского муниципального района»

Заседание Совета при главе администрации по межнациональным и межконфессиональным отношениям проведено в июне и декабре 2025 года.

Информационные материалы, посвященные межнациональным и межконфессиональным отношениям,выпущены и распространены среди населения Сланцевского района в количестве 100 штук.

Проведение мониторинга религиозной ситуации

По комплексу процессных мероприятий запланированный объем финансирования на 2025 год составляет 5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования – 5 тыс. руб., По итогам реализации в 2025 исполнение составляет 100%.

Эффективность целевого показателя «Количество изданных печатных материалов          по межнациональным и межконфессиональным отношениям» составляет 100%.

Показатель эффективности «Количество проведенных Советов при главе администрации по межнациональным и межконфессиональным отношениям» составляет 100%.

Комплекс процессных мероприятий:  «Профилактика коррупции на территории Сланцевского муниципального района»

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сланцевского муниципального района и их проектов.

В соответствии с положением о комиссии по противодействию коррупции в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 18.02.2015 №197-п «Об образовании комиссии по противодействию коррупции в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области» заседания проводятся не реже одного раза в квартал. В 2025 году проведено 4 плановых заседаний комиссии.

Обеспечен контроль, за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению.

В 2025 году были проанализированы сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных   муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений, по результатам анализа нарушений не выявлено.

В марте 2025 года  в администрации Сланцевского муниципального района состоялся обучающий семинар по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на который были приглашены муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений района. Данный семинар был проведен в соответствии с работой по исполнению Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и с целью обеспечения предоставления полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2024 год.

Выпуск и распространение информационных буклетов антикоррупционной направленности осуществлен во втором полугодии 2025 года.

По комплексу процессных мероприятий «Профилактика коррупции на территории Сланцевского муниципального района» запланированный объем финансирования на 2025 год составляет 5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования – 5 тыс. руб., По итогам реализации в 2025 году исполнение составляет 100 %.

Индикатор эффективности «Количество изданных печатных материалов   антикоррупционной тематики» составляет 100%.

Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и его содержание»

Выполнение комплекса процессных мероприятий предусматривает расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества в рамках обеспечения деятельности по управлению муниципальным имуществом (коммунальные услуги), расходы на управление муниципальным имуществом в части развития общественной инфраструктуры муниципального значения за счет гранта за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМСУ.

Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и его содержание» исполнен на  14 %.

100% составляет оценка эффективности по целевому показателю «Количество зданий для оплаты коммунальных услуг», значение целевого показателя достигнуто в 2025 году.

Комплекс процессных мероприятий «Муниципальное управление»

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных на создание системы обучения работников администрации, освоение новых возможностей развития муниципальной службы, предоставляемых новыми технологиями, в том числе с использованием сети Интернет.

- Обеспечение функций органов местного самоуправления и их структурных подразделений.

- Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции.

- Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности ОМСУ.

- Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

- Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений.

- Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела.

- Осуществление отдельных государственных полномочий ЛО в сфере обращения с безнадзорными животными.

- Обеспечение доплат к пенсиям муниципальных служащих.

Комплекс процессных мероприятий «Муниципальное управление» исполнен на 99,6 %.

370% составляет оценка эффективности по целевому показателю «Количество сотрудников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации», целевой показатель достигнут. Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников составляет 100%, целевой показатель достигнут.

В результате проведенной оценки эффективности программы «Устойчивое общественное развитие в Сланцевском муниципальном районе» за 2025 года достигнут уровень 142%.

| Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов | Павлова Ю.В. |
| --- | --- |
| Начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ, общим и организационным вопросам | Лабызнова Е.И. |
| Начальник отдела – главный бухгалтер | Лукьянова С.С. |